## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 부딪힘 | 크레인 인양능력 검토 미흡 | L(2) | M(3) | 크레인 투입전 안전성 검사 시행 및 인양물 정격하중 검토 등 안전관리계획 수립 | 크레인 안전성 검사 시행 및 권과방지장치 설치, 인양물 정격하중 검토 후 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 준설선 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 태풍 | M(3) | M(3) | 기상상태 모니터링 관리체계에 따른 작업계획 수립 | 해상장비 운영에 대한 안전 교육 및 작업계획 교육
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 거치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 케이슨 충수 및 거치 작업시 안전시설 미흡으로 상부 작업자 추락사고 위험 | M(2) | H(4) | 케이슨 상부하중을 고려한 안전덮개 및 안전난간 설치 | 안전시설 설치 후 작업자 투입 및 안전시설 상시 점검
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 크레인 인양줄 파단으로 인한 각종 블록 전락 등에 따른 사고위험 발생 | M(2) | M(3) | 품질기준을 만족하는 인양줄을 사용하도록 설계도서에 명기 | 인양용 와이어로프 사용전 이음매, 절단, 손상 및 부식부가 확인되면 사용 금지
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 용량이상의 과하중 프리캐스트 블록(파일캡, 거더, 슬래브 등) 인양으로 크레인 전도사고 | M(2) | H(4) | 크레인 권과방지(정격하중 이상 부하시 경보음 발생)장치 설치를 설계도서에 명시, 인양물 정격하중 검토 | 작업중량을 고려한 크레인 제원 사전 확인 및 장비상태 수시 점검, 크레인 세부제원 및 안전관리자 배치 명시
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 크레인 인양줄 파단으로 프리캐스트 블록(파일캡, 거더, 슬래브 등) 추락에 따른 사고발생 위험 | M(2) | H(4) | KOSHA Code M-31-2008(줄걸이용 와이어로프의 사용에 관한 기술지침)의 품질기준에 만족하는 인양줄 사용을 설계도서에 명기 | 현장 반입자재의 품질기준 적정성 여부를 항상 확인
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 제시 | -
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 미흡 | M(3) | H(4) | 지반 지지력 확인 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | -
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 달기체인에서 이탈 | M(2) | H(4) | 달기체인 사용 관련 안전수칙 제시 | -
토목 | 항만 | 파제제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 셀블록 인양시 크레인 용량 이상의 과하중 물건 인양으로 크레인 전도 사고 | M(2) | M(3) | 셀블록 무게와 적정 크레인 용량을 도면에 명시하며, 권과방지(정격하중 이상 부하시 경보음 발생) 장치가 설치된 크레인 사용 명시 | 작업중량을 고려한 크레인 제원 사전확인 및 장비 상태 수시 점검
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 케이슨 인양작업 시 와이어로프 끊어짐 발생 | M(3) | H(4) | 해상크레인 3,000톤 적용 | 사전 와이어로프 상태 확인,케이슨 인양시 안전거리 확보
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 인양작업 | 전도 | 부딪힘 | 크레인 인양능력 검토 미흡 | L(2) | M(3) | 크레인 안전성 검사 검토 후 적정 크레인 제원 등 설계도서에 명기 | 크레인 안전성 및 인양물 정격하중 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 달기체인에서 이탈 | M(2) | H(4) | 달기체인 사용 관련 안전수칙 제시 | -
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 비반 지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 해상전도방지 조치, 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 크레인 인양줄 파단 | M(2) | H(3) | 품질기준을 만족하는 인양줄을 사용하도록 설계도서에 명시 | 인양용 와이어로프 사용전 이음매, 절단, 손상 및 부식부가 확인되면 사용금지
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 차수판 설치시 와이어 체결 불량으로 인한 장비 전도 | M(3) | M(3) | 안전관리계획 설계도서 반영 | 와이어 상태 및 크레인 안전설비 부착 여부 점검
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 거치작업 | 전도 | 끼임 | 케이슨 인양, 해상운반 시 크레인 와이어 체결 불량으로 케이슨 전도 및 작업자 끼임 | L(2) | H(4) | F/D선을 이용한 케이슨 운반 | 케이슨 운반 시 체결상태 및 변위 모니터링
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 소파블록 설치시 양중능력 부족으로 인한 장비 전도 및 작업자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 안전관리계획 설계도서 반영 | 와이어 상태 및 크레인 안전설비 부착 여부 점검
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 정리작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 근고블록 제거시 와이어 체결 불량으로 인한 장비 전도 및 작업자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 안전관리계획 설계도서 반영 | 와이어 상태 및 크레인 안전설비 부착 여부 점검
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 근고블록 설치시 와이어 체결 불량으로 인한 장비 전도 및 작업자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 안전관리계획 설계도서 반영 | 와이어 상태 및 크레인 안전설비 부착 여부 점검
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 거치작업 | 전도 | 끼임 | 양중능력 부족으로 인한 크레인 전도 및 작업자 끼임 | M(3) | M(3) | 소파블록 대선 적재에 대한 크레인 양중 검토 | 와이어 상태 및 크레인 안전설비 부착 여부 점검
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 기상악화에 대한 대비책 미흡 | M(3) | H(4) | 기상상태 모니터링 관리체계구성, 작업금지조건 및 작업한계파고 등 제시 | -
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 달기체인에서 이탈 | M(2) | H(4) | 달기체인 사용 관련 안전수칙 제시 | -
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | L(2) | L(3) | 케이슨 해상 기중기선 투입장비 확인 및 용량 검토 | 작업중량을 고려한 크레인 제원 사전 확인 및 장비 상태 수시 점검
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 들고리 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 근고블록 들고리 검토 실시 | 양중시 주변 통제 등
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양줄 파단 | L(3) | L(3) | KOSHA-M-186-2015에 따른 인양줄 사용을 설계도서에 명기 | 와이어 로프 사용 전, 손상 및 부식부가 확인되면 사용금지
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | L(3) | M(4) | 인양 장비 양중 능력 검토 | 작업중량을 고려한 크레인 제원 사전 확인 및 장비 수시 점검
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 인양작업 | 충돌 | 깔림 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 깔림 | 크레인 안전수칙 미준수 | L(1) | H(4) | - | 작업 전 크레인 등 건설기계 사용에 관한 작업계획서수립
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 작업 시 아웃트리거 설치상태 확인, 지반침하 방지조치 시행
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 와이어로프 상태 확인 | 크레인 및 권상장치의 와이어로프 선정에 관한 기술지침 준수 및 슬링벨트,인양고리 검토
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 기상악화 | M(2) | M(3) | 해상작업중지 조건(풍속 15m/s 이상, 파고 1m 이상, 안개가시거리 1km 이하) 준수 | 단부에 안전난간, 구명환 비치, 각 단부에 경광등 설치
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 줄걸이 미흡으로 장비 전도 및 자재 낙하위험 | M(2) | M(4) | 줄걸이작업, 이동식크레인 안전관리계획 제시 | 시공 전 인양계획(무게, 크레인위치 등) 수립하여 자재 인양
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 비평탄 지반 설치 및 작업구역통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | H(3) | 해상기중기선 투입장비 용량검토 및 전도방지 대책 설계도서 반영 | 크레인 전도방지 조치 및 장비 협착사고 방지위한 장비유도자 배치관리 철저
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | ROLLER TYPE FENDER설치시 작업방법 불량 | M(2) | H(4) | ROLLER TYPE FENDER설치 안전작업방법 설계도서 명기 | 근로자 생명줄 사용 시 1인 1구명줄 사용관리(1개 구명줄에 2인 이상 사용 금지)