## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 파도에 의한 바지선 선체 동요로 자재 미끄러짐 및 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 선적 자재 및 크레인 전도방지를 위한 케이블 등의 고정 스토퍼장치 설치 | 해상에 너울 예보시 작업금지, 작업선박 갑판에는 Non Slip처리
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 크레인 용량 이상의 과하중 물건 인양으로 크레인 전도사고 | L(2) | L(3) | 크레인 투입전 안전성검사 시행 및 권과방지장치 설치, 인양물 정격하중 검토 | 적업중량을 고려한 크레인 제원 사전확인 및 장비상태 수지 점검, 크레인 세부규격 및 배치명시
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 쌓기작업 | 낙하 | 깔림 | 크레인을 이용하여 수중피복석을 투하중 인양용 달기체인에서 피복석이 이탈 | L(3) | L(2) | 안전장치 설치 | 안전장치 점검 및 작업자 안전교육 철저
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 준설선 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 유동이 있는 바지선에 이동식유압크레인을 이용하여 중량물을 인양하면서 바지선의 유동으로 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 크레인의 미끄럼과 전도를 방지하기 위해 5도이상의 경사가 발생할때는 작업중지 | 바지선 작업중 유동을 최소화하기 위해 결박을 철저히하고 고정상태 항시점검
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 쌓기작업 | 낙하 | 깔림 | 크레인을 이용하여 수중피복석을 투하중 인양용 달기체인에서 피복석이 이탈 | L(3) | L(2) | 안전장치 설치 | 안전장치 점검 및 작업자 안전교육 철저
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사구역 경계소홀 | L(2) | M(3) | 통항선박에 대한 안전모니터링 체계 구축 | 경계선 운영, 통항상의 주의사항 등의 홍보물 선박 회사/어촌계 전달, 공사구간 접근차단
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 운반작업 | 탈락 | 깔림 | 크레인을 이용하여 수중피복석을 투하중 인양용 달기체인에서 피복석이 이탈하면서 수중에서 작업중이던 작업자 깔림 | L(2) | L(4) | 중량물의 매달기 작업을 할 경우에는 반드시 2점지지를 하여야 하며, 후크 해지장치 부착 | 크레인 인양시 설치방법 및 제원을 설계단계에서 제시함으로써 위험요소를 사전에 차단
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 연결작업 | 충돌 | 떨어짐(2미터 미만) | 항내 예부선간 예인줄을 느슨하게 사용 또는 선미 예인을 부적절하게 조선하여 충돌 | L(2) | L(3) | 협소한 항내여건을 고려해 부선을 예인선에 단단히 결박하여 운항 | 선박 예항시 감시인 배치 및 선박의 급가속과 급선회 금지
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 선박의 안전관리 소홀로 기상악화에 따른 강한 바람과 높은 파도에 계류줄 절단 | L(2) | L(3) | 로프 체결시에는 와이어 크램프를 반드시 3개 체결 | 로프 수시점검 및 계류시설 배후에 위험구역을 표시하여 작업자가 위험반경을 피해 작업을 실시
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 크레인 용량 이상의 과하중 물건 인양으로 크레인 전도 사고 | L(2) | L(3) | 크레인 권과방지(정격 하중 이상 부하시 경보음 발생)장치 설치 | 작업중량을 고려한 크레인 제원 사전 확인 및 장비 상태 수시 점검
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 강풍 및 파랑 등으로 인한 작업 선박 충돌 | L(2) | M(3) | 갑작스런 기상악화 대비 기상상태 모니터링에 대한 관리체계 구성 | 바지선 작업중 결박을 철저히 하고 고정상태 항시 점검
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 바닥 | 기타 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 선박 안전관리 대책 미흡 | L(2) | M(3) | 현장 기상여건을 고려한 작업중지 기준 제시 및 피항대책 수립 | 안전관리 당직자 배치 및 선박내 이동물 고정, 개구부 폐쇄 등 안전조치 실시
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 준설선 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 기타 | 바지선 선미 예인시, 부산신항 전면 통항 예부선과의 충돌 | M(2) | H(4) | 바지선을 선미 예인할 경우, 예인선 선두에 별도의 안내선(감시선)을 운영하도록 설계도서에 명시 | 바지선 예인시, 선박의 급가속과 급선회를 금지
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 앞 | 운반작업 | 충돌 | 없음 | 야간 시인성 미확보 | M(2) | M(3) | 수질오염방지막에 야간 시인성 확보를 위한 임시표시등을 설치하도록 도면에 제시 | -
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 앞 | 운반작업 | 충돌 | 떨어짐(2미터 미만) | 해상교통처리계획 미흡 | M(3) | H(4) | 사업지 인근해역의 해상교통 분석 및 이에 따른 해상교통 안전대책 제시 | -
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 옆 | 이동 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 너울에 의한 편심하중 발생 | M(2) | H(4) | 앵커 인양 순서도 제시 및 이에 따른 안전수칙 제시 | -
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 내부 | 특수건설기계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 파도에 의한 선체 동요 | M(2) | H(4) | 전도 및 미끄러짐 발생 저감방안 제시 | -
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 기타 | 전도 | 없음 | 피항 지연 | M(2) | H(4) | 기상조건에 따른 해상선단의 단계별 피항계획 제시 | -
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 앞 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 기상악화에 대한 대비책 미흡 | M(3) | H(4) | 풍속,풍랑등의 이상기후에 대한 기상상태 모니터링 관리체계구성 및 작업금지조건 및 작업한계파고 등 제시 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 앞 | 운반작업 | 충돌 | 없음 | 야간 시인성 미확보 | M(2) | M(3) | 오탁방지막에 야간 시인성 확보를 위한 임시표시등을 설치하도록 도면에 제시 | -
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 내부 | 특수건설기계 | 바닥 | 기타 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 해상작업 중 건설장비 고정미흡으로 전도 | M(3) | M(4) | 해상 건설장비 사용 안전관리계획 작성 | 해상작업 중 위험기후에는 선박 출항금지 및 피항계획 수립
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 미만) | 고파랑 및 강풍 | M(2) | H(4) | DCM선 상부 갑판부에 안전난간을 설치하도록 설계도서에 명시 | 해상작업의 위험시기에는 선박출항 금지 및 신속한 피항계획 수립
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 운반작업 | 기타 | 부딪힘 | 고파랑 및 강풍 | M(2) | M(3) | 부지내 제작장을 설계 반영하여 자재 운반거리 최소화하여 안전성 확보 | 자재운송시 기상상태 확인 및 기상악화시 피항대책 사전 수립
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 부딪힘 | 과중량 | M(2) | H(4) | 케이슨 부유시 흘수 및 해수채움에 대한 안전성 검토 설계도서 명시 | 케이슨 인양 부유시 적정 수심 사전 확인 및 해수채움으로 안전성 확보 후 이동
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 부딪힘 | 과중량 | M(2) | H(4) | 해상기중기선 제원 및 작업조건을 설계도서에 명시, 인양물 정격하중 검토 | 작업중량을 고려한 크레인 제원 사전 확인 및 장비상태 수시점검, 크레인 세부 제원 및 배치 명시
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 떨어짐(2미터 미만) | 타선박과 충돌 | M(2) | H(4) | 바지선을 선미 예인할 경우, 예인선 선두에 별도의 안내선(감시선)을 운영하도록 설계도서에 명시 | 바지선 예인시, 선박의 급가속과 급선회를 금지
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 상부(위) | 거치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양줄 파단 | M(2) | H(4) | 품질기준에 만족하는 인양줄 사용 및 건설장비 Wire 점검을 말뚝검측 시 필수적으로 검측하도록 설계도서에 명시 | 인양용 와이어 로프 사용전 이음매, 절단, 손상, 부식부가 확인되면 사용금지
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 운반작업 | 기타 | 없음 | 전방 미주시 | M(2) | M(2) | 부표인식 센서 적용 | 투입 인원에 대한 안전관리 교육 및 부표 파손여부 상시 확인
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 고파랑 및 강풍에 의한 해상장비 전복 | H(3) | H(4) | 고파랑 및 강풍시 피항지로 이동 | 해상작업의 위험시기에는 선박 출항 금지 및 신속한 피항 계획 수립
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 내부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 야간작업시 오탁방지막에 임시표시등 미설치로 인한 작업선 충돌 | M(2) | H(3) | 오탁방지막에 임시표시등을 설치하도록 설계도면에 표기 | 해수접촉에 따른 임시표시등 파손 유무 상시 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | H(3) | H(3) | 크롤러크레인 전도방지조치 상세도 작성 | 크레인 작업 시 안전대책 수립 및 준수
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 기상조건 악화로 해상장비 침몰 | M(2) | H(4) | 항내 근거리 적출장을 설계 반영하여 자재 운반거리 최소화하여 안전성 확보 | 자재운송 시 기상상태 확인 및 기상악화 시 피항대책 사전 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 및 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 준설선 | 하부(아래) | 운반작업 | 충돌 | 없음 | 작업선의 전방 미주시 인한 부표 파손 | H(3) | M(2) | 부표인식등 적용 | 투입 인원에 대한 안전관리 교육 및 부표 파손 여부 상시 확인
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 앞 | 이동 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 통항선박과 충돌 | H(4) | H(3) | 바지선을 선미 예인할 경우, 예인선 선두에 별도의 순시선을 운영하도록 설계도서에 명시 | 바지선 예인시, 선박의 급가속과 급선회를 금지
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 앞 | 기타 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 피항 지연 | M(2) | H(4) | 기상조건에 따른 해상선단의 단계별 피항계획 제시 | 태풍 및 호우 시 대비 시뮬레이션 계획
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 파도에 의한 선체 동요 | M(2) | H(4) | - | 전도 및 미끄러짐 발생 저감방안 제시
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 운반작업 | 충돌 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 해상교통처리계획 미흡 | M(3) | H(4) | 사업지 인근 해역의 해상교통 분석 및 이에 따른 해상교통 안정성 확보방안 제시 | -
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 이동 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 너울에 의한 편심하중 발생 | M(2) | H(4) | 앵커 인양 시 안전수칙 제시 | -
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 바닥 | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | H(3) | H(4) | 천공기 하부 철판보강 등 안전대책 상세도 작성 | 천공기 작업 시 안전대책 수립 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 양중작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 및 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 운반작업 | 파열,파단 | 없음 | 전방 미주시 | L(2) | L(3) | 부표인식등 적용 | 투입 인원에 대한 안전관리 교육 및 부표 파손 여부 상시 확인
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 고파랑 및 강풍 | L(3) | M(4) | 고파랑 및 강풍 시 피항지로 이동 | 해상작업의 위험시기에는 선박 출항 금지 및 신속한 피항 계획 수립
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 바닥 | 기타 | 없음 | 깔림 | 안전 부주의 | L(3) | L(3) | 포장 작업 반경 내 작업자 출입 금지 및 후진 시 경고음 발생 장치 설치 | 포장 작업구간 사전 숙지 및 포장 시 안전원 배치
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 강풍 등 기상 악조건 | M(3) | H(4) | 파고 등 기상상황을 고려한 작업중지 기준 제시 | 수시로 기상과 작업상황 체크 후 기상악화시 작업자 철수 조치
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 고소 | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | L(2) | L(3) | 갑판이나 작업장 끝단에 안전난간 설치 및 보호구 착용 | 고파랑 및 강풍 발생 시 작업중단 및 작업자 대피 지시
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 기타 | 비산방지대책 미흡 | L(3) | L(3) | DWS절단공법 적용 및 절단 후 육상폐기물 파쇄 후 반출 처리계획 반영 | 작업반경 내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 타설작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | L(2) | M(4) | 팬더설치용 현장타설 가시설 검토 및 설계도서 반영 | 추락방지시설 사전 설치 및 상시 점검
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 해상작업 중 근로자 재해위험 | M(2) | M(4) | 전체공종별 안전관리계획에 대한 내용 보고서 반영 | 작업 전 건설장비 안전점검 계획 수립
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 바닥 | 기타 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 해상작업 중 건설장비 전도위험 | M(3) | M(4) | 해상 건설장비 사용 안전관리계획 작성 | 악천후 발생 시 선박 출항금지 및 피항계획 수립
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 해체작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | DCM장비 해체작업 작업방법 불량 | M(2) | H(3) | DCM장비 해체시 안전관리사항 설계도서 반영 | DCM장비 작업전 위험성평가 실시,유해위험 요인 개선여부 현장 확인
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 측량작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 수심측량시 안전보호구 미착용 | H(3) | H(3) | 수심측량시 구명보호구 및 안전벨트 착용 철저 설계도서 반영 | 구명보호구 및 안전벨트 착용상태 확인
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 운반작업 | 충돌 | 없음 | 해상작업선 전방 미주시 | M(2) | H(3) | 부표인식등 적용 | 투입인원에 대한 안전관리 교육 및 부표 파손여부 상시 확인
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 운반작업 | 기타 | 부딪힘 | 고파랑 및 강풍 | H(3) | H(4) | 고파랑 및 강풍시 해상장비 피항계획 수립 | 해상작업의 위험시기에는 선박 출항금지 및 신속한 피항계획 수립/해상작업중 응급환자 발생시 환자수송등 종합안전대책 수립