## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 정리작업 | 없음 | 끼임 | 방호장치 미설치 | M(3) | M(3) | 임펠러 회전축 움직임 방지장치 설치 | 작업지휘자 배치
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 없음 | 인양고리 부식 | M(2) | M(2) | 이설작업시 인양고리 적정여부 상태 확인 후 작업 | 안전작업계획서 작성
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 보행자 안전시설을 여수토 설계에 반영하여 안전통로 확보 | 보행자 안전시설 설치 근로자 떨어짐사고 방지조치(생명줄 설치등)
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 부함 공기압 미확인 | M(3) | M(2) | 부함 조립 전 공기압 확인으로 사전예방 | 컴프레샤 회전체 커버설치 확인
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 보수 및 교체작업 | 없음 | 질식 | 잠수장비,호스불량 | M(3) | H(4) | 잠수장비 작업전 점검 및 잠수보조원배치 호스관리 | 잠수작업자 안전보건수칙 준수
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 관로지지 미흡 | M(2) | M(3) | 해륙관 설치 시공상세도 작성 및 가설지지대 구조안전성 검토 | 관로 지지상태 확인철저
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 없음 | 해상관 충돌 | M(3) | M(2) | 시설물에 근접한 해상관에는 방충재 배치 | 방충재 유지관리 철저
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전보호구 미착용 | M(3) | M(3) | 구명보호구 및 안전벨트 착용 철저 | 구명보호구 및 안전벨트 착용상태 확인
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 정비작업 | 없음 | 넘어짐(미끄러짐) | 바닥 미청결 | M(3) | M(3) | 스퍼드 리프팅 링 주위 핸드레일형 난간 설치 | 스퍼드 리프팅 링 주위 바닥에 묻은 그리스 청소 철저 관리
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 없음 | 해수소통 마감판 실링 불량 | M(2) | M(3) | 해수소통 마감판 접합부위 실링처리 철저 | 시공상태 관리감독 철저
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 기타 | 야간 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 해상관 야간 안전시설(경관등 등) 설치 관리 | 야간 안전시설 점검관리 철저
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양 줄걸이 불량 | M(3) | M(3) | 들고리 및 인양 줄걸이 안전상태 확인 | 장비사용 배관진수시 장비반경 근로자 통제
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 절단작업 | 폭발 | 화상 | 고압가스 관리미흡 | M(3) | M(3) | 선내 고압가스 저장소 설치 및 사용관리 철저 | 용접용단시 화재감시자 배치
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 야간 통항선박의 오탁방지막 위치 미확인 | L(2) | M(3) | 오탁방지막 막체에 임시표시등 설치 | 오탁방지막 설치된 지역을 통과시 주의를 요하는 알림시설 설치
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 작업자 수중장비 점검 미흡 | L(2) | L(2) | 잠수전 산소공급장치 점검 및 업무분담 숙지 등 잠수작업 안전관리계획 수립 | 산소공급 컴프레샤 관리원 배치, 휴대용 압축공기 호흡기 지급 등 잠수 감압시간 준수계획 수립
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 떨어짐(2미터 미만) | 오탁방지막 설치시 야간 통항선박의 좌초 및 침몰사고 위험 | L(2) | L(3) | 오탁방지막 막체에 임시 표시등 설치 | 오탁방지막 설치된 지역을 통과시 주의를 요하는 알림시설이 필요
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 부딪힘 | 고파랑 및 강풍으로 인한 작업자 충돌 | M(3) | L(2) | 파고 등 기상상황을 고려한 작업중지 기준 제시 | 수시로 기상과 작업상황을 체크하며 강풍시 작업자 철수 유도
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 없음 | 시공중 내습파랑에 대한 안정성 미확보 | L(2) | M(3) | 상치콘크리트 타설전 파랑에 대한 구조물의 외적 안정성 구조검토 수행 | 내습파랑 등 기상상황에 대비한 구조물 보강 및 파손 대책계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 기타 | 질식 | 호스 손상 | M(3) | M(3) | 안전성 확보를 위해 잠수부 작업시 2인 1조로 작업실시 | 투하된 사석 위치와 멀리하여 잠수하고 위험구간에는 M/G 활용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 기타 | 보강방안 미흡 | M(2) | H(4) | 제방 및 매립구간 침하 예상구간에 대한 주기적인 계측관리 계획 수립 | 지반조사 철저수행과 조사에 따른 보강방안 반영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 충돌 | 교통사고 | 사전예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 교통안전시설 설치 및 교통처리계획 수립 | 현장 여건을 고려한 교통 안전시설물 적재적소 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 기타 | 보강방안 미흡 | M(2) | H(4) | 제방 및 매립구간 침하 예상구간에 대한 주기적인 계측관리 계획 수립 | 지반조사 철저수행과 조사에 따른 보강방안 반영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 기타 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 연락선과 통항선박 충돌 | M(3) | M(3) | 출항전 현장사무실 보고 및 안전규정 준수 | 현장사무실 보고체계 확립 및 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 준설선 상부 갑판부에 안전난간을 설치, 작업자 구명조끼 상시 착용 | 고파랑 및 강풍 발생 시 작업중단 및 작업자 대피 지시
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 피복석 및 사석 투하시 낙석 및 전락 등으로 작업자 사고 발생 위험 | M(3) | M(3) | 피복석 및 사석 투하시 작업 기복을 최소화하여 투하 | 기초마운드 설치시 피복석 투하시 신호체계 수립 상시 확인
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 상치콘크리트 시공 시 해수, 안개 등 기상여건에 다른 작업발판 미끄럼움으로 인한 작업자 추락사고 | M(3) | M(3) | 상치콘크리트 작업 시, 안전난간 및 추락방지 방호망을 설치 | 기상조건 악화시 작업중지 및 추락방지시설 상시점검
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조물 경사계 및 침하핀 등 수동계측기의 계측시 안전시설 미흡으로 인한 작업자 추락 | M(2) | M(3) | 수동계측이 수행되는 구조물에 안전난간 등 안전시설 설치 후 계측을 수행하도록 설계도서에 명기 | 안전난간 및 안전시설 이상 유무 상시 점검 및 보수
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 거치작업 | 없음 | 질식 | 블록 수중 거치 시, 맞물림 부위의 협착 및 작업시간 과다로 인한 잠수사 사고 발생 위험 | M(2) | M(3) | 수중 잠수사 투입에 따른 안전관리 설계 반영 | 시공경험이 풍부한 잠수사 투입 및 통신체계 상시 확인
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 없음 | 선박 고정용 앵커 위치표시 부표를 인식 못한 통선 및 작업선의 스크류로 인한 부표 파손 | M(2) | M(2) | 장비에 부표인식 센서 적용 | 투입 인원에 대한 안전관리 교육 및 부표 파손 여부 상시 확인
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 충돌 | 떨어짐(10미터 이상) | 오탁방지막 설치시 야간 통항선박의 좌초 및 침몰 사고 위험 | M(2) | M(3) | 오탁방지막 부표에 200m 간격으로 임시표시등을 설치 | 임시표시등은 해수에 직접 노출됨으로 현장 파손 유무 상시 확인
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 미보호 | M(3) | M(3) | 지장물 보호대책 제시 (보호 콘크리트 블록) | -
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 운반작업 | 전도 | 없음 | 강풍 및 고파랑 | M(2) | H(4) | 케이슨의 운반, 진수 및 예인 시 안정검토 및 각 단계별 안전수칙 제시 | -
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양고리 파단 | M(2) | H(4) | 블록하중에 대한 인양고리(설치개수 등)의 구조검토를 통한 안전성 제시 | -
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 상치콘크리트작업 시 안전난간 등의 추락방지시설을 설계도면에 제시 | -
토목 | 항만 | 파제제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 거치작업 | 없음 | 끼임 | 잠수부 수중 작업시 블록에 끼임사고 발생 | M(2) | H(4) | 시공계획서에 2인이상 수중 작업조 편성하도록 명시 | 수중공사시 잠수부의 안전을 최우선적으로 하여 집중하여 관찰
토목 | 항만 | 파제제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 오탁방지막 설치시 야간 통항선박의 좌초 및 침몰사고 위험 | M(2) | M(3) | 오탁방지막 막체에 임시 표시등 설치 | 오탁방지막 설치된 지역을 통과시 주의를 요하는 알림시설이 필요
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조물 제작 시 작업자 떨어짐 발생 | M(4) | M(3) | 안전난간 설치 | 고소작업 시 안전수칙 준수
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 걸이시설 구명줄 끊어짐 위험 | M(3) | M(3) | 안전대 걸이시설 구명줄에 2인이상 걸기 금지 Note 표기 | 안전관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 근로자 개인보호구 미착용 | L(1) | H(4) | - | 오탁방지막 설치 등 수장작업시 작업자 개인보호구 지급 및 착용 관리감독 실시
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전장치 설치 미흡으로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 근로자 추락방지를 위한 안전난간 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 선상에서 작업 중 근로자 해상으로 추락 | M(2) | M(4) | 해상작업 중 발생할 수 있는 위험에 대한 안전관리대책 제시 | DCM선내 회전체 주변 통제계획 수립
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 질식 | 사석고르기 위한 잠수작업 중 질식 | M(3) | M(4) | 잠수작업에 대한 안전관리계획 작성 | 작업 전 안전교육 및 보호구 점검 철저
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 기초지반처리 시공순서 미준수로 방파제 침하 | M(3) | M(4) | 기초지반처리 시공순서도 작성 | 작업 중 통행선박과 충돌방지계획 수립
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 충돌 | 떨어짐(2미터 미만) | 선박충돌 | M(2) | M(3) | 오탁방지막 부표에 200m 간격으로 임시표시등을 설치 | 임시표시등은 해수에 직접 노출됨으로 현장 파손 유무 상시 확인
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 운반작업 | 파열,파단 | 깔림 | 접안램프 미고정 미흡 | M(3) | H(4) | 위험구역 설정 및 통제, -낙하방지 고정상태 점검 -기계,기구 사전 안정성 확인 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 기상악화 대피 및 관리계획 미수립 | M(3) | H(4) | 항만공사 각 단계별 기상악화 모니터링 관리체계 수립 – 작업중지 및 작업금지 조건 제시 | 기상 상황 작업규칙 및 안전 수칙 준수
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 블럭 적재기준 미준수 | M(3) | M(3) | 콘크리트 블록 전치,적재 기준을 설계 반영 | 적정면적 작업장 선정 및 설계시방준수
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수 및 절차 준수 시행
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 블럭 인양고리 체결부 안전성 부족 | M(3) | H(4) | 콘크리트 블록 인양고리 체결부의 체결력 안전성 검토 | 작업중 낙하 재해를 예방하기 위해 줄걸이 반입시, 사용중 점검관리 철저
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 전기작업 | 파열,파단 | 감전 | 전기설비 감전방호조치 미흡 | M(3) | M(3) | 해당 전기설비 작업시 안전기준준수토록해당 작업도면에 안전 작업 지침을 유의사항으로 제시 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 함선 복원성 검토 및 확보 미흡 | M(3) | M(3) | 함선의 최대 적재하중 및 최대 통과중량고려하여 복원성 계산 하여 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 조건 확인 및 최재 적재 하중 관리
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 특허공법 전성 미검토 | M(3) | M(3) | 안벽 블록 특허 공법 안전성 검증 보고서 반영 | 특허공법 자재 적정선정 및 설계도서 확인 시공
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 뒤 | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 갑판단부 안전난간 설치미흡 | M(2) | H(4) | 작업선 갑판 단부 상부 작업구간에 안전난간을 설치토록 상세도 반영하여 추락위험 저감 필요 | 시공계획서상 안정성 확인 및 상세도 확인 철저시공
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 함선갑판단부 안전난간 설치미흡 | M(2) | H(4) | 함선 갑판 상부 작업구간에 안전난간을 설치토록 상세도 반영하여 추락위험저감 | 시공계획서상 안정성 확인 및 상세도 확인 철저시공
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 시공단계별 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 함선 내부 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 함선 내부 작업을 위한 이동통로 배치 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 낙하 | 깔림 | 피복석 투하 및 거치 시, 고중량 사석의 낙석 및 전락으로 사고발생 위험 | M(3) | M(3) | 작업장소, 지형, 작업선박 종류 및 능력, 작업가능 기상조건 등 안전관리방안을 시방서에 명시 | 시방서 준수 및 위험시기 사석공사 중단
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 부딪힘 | 고파랑 및 강풍으로 인한 작업자 충돌로 수중작업 중 작업자 충돌 등 위험 | M(3) | L(2) | 파고 등 기상상황을 고려한 작업중지 기준 제시 | 수시로 기상과 작업상황을 체크하며 강풍시 작업자 철수 유도
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 깔림 | 사전 통항조사 미실시 | M(2) | H(4) | 보도교 공사구간 해상교통안전진단 실시 | 공사용 등부표 상세도 작성 및 준수
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 잠수 안전보건수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 잠수장비 작업전 점검 및 잠수보조원 배치 호스관리 | 피재자 구난 및 응급처치 훈련 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 질식 | 산소 공급 불량 | M(2) | M(3) | 없음 | 잠수작업 시 안전기준 작성 및 준수
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 계측시 안전시설 미흡으로 인한 작업자 추락위험 | L(2) | H(4) | 계측수행중 구조물에 안전난간 및 안전시설 설치후 계측 수행 | 안전시설물 설치 및 계측자 개인보호장비 지급
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 파열,파단 | 없음 | 제작장 블록 이격거리 부족으로 기존시설물 안정성 미확보 | L(2) | H(4) | 소파블록 제작장 안정성 검토수행 | 제작장 운영중 기존 시설물 주기적 점검
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 쌓기작업 | 붕괴 | 없음 | 태풍 | M(2) | H(4) | 가두부 설치로 태풍 내습시 제체 선단부의 유실·파손 방지 | 현장 긴급사태 대응요령 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 질식 | 산소 공급 불량 | M(2) | M(3) | 없음 | 잠수작업 시 안전기준 작성 및 준수
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 야간작업 식별 미비 | L(2) | L(3) | 오탁방지막 부표에 점멸등 설치 | 해수 접촉에 다른 점멸등 파손 유무 상시 확인
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 검토 및 가시설 미흡 | L(3) | L(3) | 콘크리트 타설을 위한 가시설(거푸집 등) 구조 계산 및 가시설 반영 | 거푸집, 동바리 조립도 작성 및 설치 확인
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 미끄러짐 | L(3) | L(3) | AR강관 거더 현장조립 및 거치 시 작업자 안전을 위한 추락방지망 설계도서에 반영 | 기상조건 악화 시 작업 중지 및 추락방지시설 상시 점검
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 기타 | 기타 | 고파랑 및 강풍 | L(2) | M(4) | 항내 근거리 적출장 및 제작장을 설계 반영하여 자재 운반 거리 최소화하여 안전성 확보 | 자재 운송 시 기상상태 확인 및 기상악화 시 피항대책 사전 수립
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 기타 | 화상 | 안전시설 미흡 | L(2) | L(3) | 용접작업 시 불꽃비산방지책 설치와 가연성 물질 지정 장소 보관 관리 | 용접작업 관리 책임자를 선임, 화기 작업허가서 작성 후 작업 실시
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 기타 | 기타 | 충돌 | L(2) | L(3) | 단계별 투기계획 수립 및 준설토(암)는 제작장 내 매립재로 반영 | 기상 및 해상 예보 수시 확인, 위험 예상 시 선박 출항 금
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | L(3) | M(4) | 안전난간, 추락방지망 등 안전시설 설치 및 안전대 걸이 시설 구명줄에 2인 이상 걸기 금지 | 안전시설 설치 후 작업자 투입 및 안전시설 상시 점검, 고소 작업 시 안전 수칙 준수
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 조립작업 | 전도 | 깔림 | (근고블록 등)제작장 설치계획 미수립 | M(3) | H(4) | 제작장 설치계획 수립 | 제작장 설치 시 지반상태 등 확인하여 안전한 시공 실시
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 줄걸이 불량 등 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 들고리 및 인양 줄걸이 안전상태 확인 및 작업반경 근로자 출입 통제
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전보호구 미착용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 구명보호구 및 안전벨트 착용 철저 및 착용상태 확인
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 오탁방지망 야간 시인성 미확보 | M(3) | H(4) | 오탁방지막 야간 통행 위한 상세도 작성 | 오탁방지막 설치된 지역 통과시 주의 요하는 알림시설 필요
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 피복석 등 투하 | L(1) | H(4) | (해당없음) | 피복석 등 투하시 신호체계 수립 및 상시 확인
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 없음 | 공사기간 산정 기준 미흡 | M(3) | M(3) | 공공 건설공사의 공사기간 산정기준을 바탕으로 적정 공사기간 산정 | 착공전 설계에서 선정한 공사기간 산정 타당성 검토
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 거치작업 | 없음 | 끼임 | 잠수부 수중작업시 블록 끼임 등 | H(4) | H(4) | 수중 잠수사 투입에 따른 안전관리 방안 설계 반영 | 수중 공사시 잠수부의 안전을 최우선적으로 하여 관리 감독
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 기상악화 대피 및 관리계획 미수립 | L(1) | H(4) | (해당없음) | 기상 상황 작업규칙 및 안전수칙 준수
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 잠수 작업 전 점검 미비 | L(1) | H(4) | (해당없음) | 잠수 작업자 안전보건수칙 준수
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | L(2) | M(4) | 강관파일 방식 작업 중 작업자 안전 가시설 반영 | 안전시설 설치 후 작업자 투입 및 안전시설 상시 점검
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 고파랑 및 강풍 | L(3) | M(4) | 장비들의 한계파고 및 풍속 반영 및 피항계획 수립 | 해상작업 위험시기에는 선박출항 금지 및 피항계획 수립
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 운반작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 방지대책 미흡 | L(3) | L(3) | 시뮬레이션 및 해상작업 교통량 분석에 따른 대책 수립 | 해상 충돌방지 운항 체계 수립 및 표준 안전수칙 준수
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 장비 점검 미흡 | L(3) | L(3) | 안정성 확보를 위해 잠수부 작업 시 2인 1조로 작업 실시 | 산소공급 관리원 배치, 안전장비 지급 등 감압시간 준수계획 수립
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 위치 미확인 | L(2) | L(3) | 오탁방지막 부표에 일정간격으로 임시표시등을 설치 | 오탁방지막 지역 통과 시 주의를 요하는 알림시설 설치
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 운반작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 해상충돌방지 규정 미준수 | M(2) | H(4) | 각 공종해상 공사용 선박 운항시 해상충돌방지 준수토록 공사 시방 지침 반영 | 긴급사태 발생시 사전 긴급조치대응 방안 프로세스 수립 및 표준 안전 수칙 준수
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 운반작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 바지선 선두 안내선 미배치 | M(2) | H(4) | 바지선을 선미 예인할 경우, 예인선 선두에 별도의 안내선(감시선)을 운영하도록 설계도서에 명시 | 예인작업시 예인선 및 바지선 상호간 연락체계 구축
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 잠수 안전보건 수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 잠수장비 작업전 점검 및 잠수보조원 배치 호스관리(잠수작업 안전보건 수칙 준수) | 피재자 구난 및 응급처치 훈련 실시
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 임시표시등 미설치 | M(2) | M(3) | 오탁방지막 부표에 일정 간격으로 임시표시등을설치 | 적정 사양 준수 및 조도 유지
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | H(4) | 이안제 설치 위한 시공순서도를 설계도서에 반영 | 이안제 설치작업전 작업계획수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | T.T.P 낙하 및 전락 | L(1) | H(4) | - | T.T.P 투하시신호체계 수립 및 상하 동시작업 금지
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 과적재 | L(1) | H(4) | - | 함선의 최대 적재하중 및 최대 통과중량 고려하여 적정 함선 선정
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 풍랑주의보 해상작업 | M(2) | H(4) | 풍속, 풍랑 등의이상 기후에 대한 작업금지조건 및 작업한계파고 등 제시 | 해상작업전 주간 일일 기상정보 확인 이상기후에 대한 사전 피난계획 수립
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 감전 | 가설전기 안전작업 미준수 | M(2) | H(4) | 가설전기 안전작업기준을 설계도서에 반영 | 가설전기공사 규정 준수
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부실시공 침하 발생 | M(2) | H(4) | 적정 현장확인시험(시험시공, 샘플링 시험 등) 수립계획을 설계도서에 반영 | 품질시험계획을 수립 시공품질 확인
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 근로자 개인보호구 미착용 | L(1) | H(4) | - | 오탁방지막 설치 등 수장작업시 작업자 개인보호구 지급 및 착용 관리감독 실시
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 기타 | 안전수칙 미준수 | L(1) | H(4) | - | 1인 작엄금지 및 연락체계구축, 작업전 잠수장비 사전점검, 잠수작업 시간 규정 준수, 잠수작업 구역 주위 선박통행금지
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 해상작업여건 미준수 | L(1) | H(4) | - | 피항지원 불가 접수 및 풍랑줃의보발표 시 즉시 작업중지
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 지붕 | 기타 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전설비 미착용 | M(3) | H(4) | 안전그네식 안전대의 올바른 착용 및 관리감독 철저 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 잠수 안전보건 수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 잠수장비 작업전 점검 및 잠수보조원 배치 호스관리(잠수작업 안전보건 수칙 준수) | 피재자 구난 및 응급처치 훈련 실시
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 기타 | 추락(빠짐) 재해조치 미흡 | M(3) | M(3) | (바지선)추락방지 난간 및 구명환 비치 등 작업안전계획 수립 | 크레인 등이 전도되지 않도록 바닥에 고정장치 설치
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 설치 미흡으로 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 근로자 추락방지 위한 작업발판 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 사석고르기 위한 잠수작업 중 질식 | M(2) | M(4) | 잠수작업에 대한 안전관리계획 작성 | 작업 전 안전교육 및 보호구 점검 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 깔림 | 접안램프 미고정 | M(3) | H(4) | 위험구역 설정 및 통제, -낙하방지 고정상태 점검 -기계,기구 사전 안정성 확인 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 바지선 표준안전작업 미준수 | M(3) | M(2) | 수상 바지선 건설공사 표준 안전작업 준수토록 유의사항 표기 | 바지선내 표준안전설비 및 개인 보호구 구비
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 야간 운항시 식별 미비 | M(3) | H(4) | 야간운항시 오탁방지망 야간 식별 장치를 설치토록도면 반영하여 선박충돌 및 침몰 저감 확보 | 적정 사양 준수 및 조도 유지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시공단계별 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | M(3) | M(3) | 시공단계별 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 갑판단부 안전난간 설치미흡 | M(2) | H(4) | 작업선 갑판 단부 상부 작업구간에 안전난간을 설치토록 상세도 반영하여 추락위험 저감 필요 | 시공계획서상 안정성 확인 및 상세도 확인 철저시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 공사 해상 구간 충돌방지 조치미흡 | M(3) | M(3) | 해상 공사용 산박운항시해상충돌방지 준수토록공사 시방 지침 반영 | 해상 충돌방지 운항 체계 수립 및 표준 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 질병 | 방지망 고정 안전성 미흡 | M(3) | M(3) | 해상 오탁방지망 막체안전성 검토 및 상세도작성반영 | 방지망 설치 작업자 안전수칙 준수
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 케이슨 차수판 인양고리 구조계산 미흡 | M(2) | H(4) | 차수판 인양고리 안전성 검토 | 차수판 인양 전 인양고리 용접상태 점검 및 줄걸이 점검 실시
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 곡주 매입불량 | M(2) | H(4) | 선박 견인력에 대해 곡주의 안정성이 확보되도록 앙카볼트 매입 깊이 고려한 설계도서 작성 | 곡주의 안정성이 확보되도록 상세도 작성 후 감독관 승인 후 시공
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 피복블록설치 작업방법 불량 | M(2) | H(3) | 피복블록 전치,가적치,거치 작업시 안전유의사항 설계도서 반영 | 피복블록 거푸집설치,해체 콘크리트 타설 시 안전한 작업발판 설치 사용
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 거치작업 | 없음 | 끼임 | 피복석 수중 고르기 작업시 안전관리 미흡 | M(2) | H(4) | 안전성 확보를 위해 잠수부 작업시 2인1조 편성 및 안전관리방안 수립 | 시공경험이 풍부한 잠수사 투입 및 통신체계 상시 확인
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 거치작업 | 파열,파단 | 없음 | 케이슨 정거치 시공난이도 높아짐 | M(2) | H(4) | 단면변화 접속구간 기초사석 및 케이슨 정거치 시공순서도 작성 | 시공순서 준수하여 시공관리
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 케이슨 충수시 안정 미확보 | M(2) | H(4) | 케이슨 거치오차를 감안한 안전사다리 수직도 확보방안 설계도서 반영 | 시공상세도 작성하여 감독자 확인득한 후 시공
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 충돌 | 떨어짐(10미터 이상) | 방충재 작업방법 불량 | M(2) | H(4) | 방충재 설치 안전작업 방법 설계도서 명기 | 굴절형 고소작업대 사용 시 아우트리거 설치 확인 및 근로자 안전대착용 관리
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 깔림 | 케이슨 진수시 요동 | M(2) | H(3) | FD선 가이드빔 구조적 안전성 확인하여 케이슨 이탈방지 | 케이슨 이동 전 안전발판 설치하여 작업자 안전확보
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 오탁방지막 야간 작업식별 미비 | M(2) | H(3) | 오탁방지막 부표에 점멸등 설치 설계반영 | 해수 접촉에 따른 점멸등 파손유무 상시확인
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 전기맨홀 배수불량 | M(2) | H(4) | 전기맨홀 내 배수대책 수립 설계반영(바닥 맨홀에서 측면 맨홀로 설계변경) | 설계도 준수하여 안전시공
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 오탁방지막 구조검토 미실시 | H(3) | H(3) | 오탁방지막 연결 와이어로프 구조검토 | 오탁방지막 유지관리 철저
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 케이슨 충수시 안정 미확보 | M(2) | H(4) | 케이슨 충수전,발라스트 적용시,충수 후 안정검토 | 케이슨 인양 부유시 적정 수심 사전 확인 및 해수 채움으로 안정성 확보 후 이동
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 절단작업 | 화재 | 화상 | 작업선내 고압가스 관리 미흡 | H(3) | H(3) | 선내 고압가스 저장소 설치 및 사용관리 철저 | 용접용단 시 화재감시자 배치
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 케이슨 제작장 하중불균형 | M(2) | H(4) | 케이슨 제작장 상시 계측을 통한 위험도 관리토록 설계도서에 반영 | 공장형 슬립폼 구조안전성검토 및 설치,해체,타설 시 안전시설 설치와 건설장비 포함한 안전관리계획 수립
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 파열,파단 | 없음 | 케이슨 주수 및 속채움시 격실간 수두차 | M(2) | H(3) | 주수시 및 속채움시 구조안전성 검토 및 수두차 및 속채움 높이차 관리기준 설계도서 반영 | 사석채움 투하시 투하충격이 감소되도록 시공관리