## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 작업 중 지반침하 등에 의한 건설기계 넘어짐 위험 | L(1) | L(3) | 건설기계 전도예방을 위한 관련 유의사항 도면 표기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 안전작업 미준수 | M(3) | M(4) | 안전시설 유의사항 시방서 명기/로프결속 및 아웃트리거 지지대 점검 | 안전지침 준수/신호수 배치 및 작업자 상단으로 운반 금지
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 양중 작업 중 유도로프 미 사용에 의한 근로자 충돌위험 | L(3) | L(2) | 중량물 양중 작업시 유도로프 사용 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 기타 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 로프의 불확실한 체결/ 파단 | M(2) | H(4) | 구명줄 점검(안전계수 10 이상 확보), 추락방지대 착용 등 | 강풍, 큰비, 근눈 등과 같은 악천후 시 작업중지
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력부족 | L(2) | L(3) | 없음 | 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 제원 명기 및 지반 지내력 검토 | 작업전 지반상태 및 아웃트리거 확인
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프 파단 | L(2) | H(4) | 와이어 로프 허용하중 검토 | 와이어로프 외관검사 및 파단여부 확인 인양작업시 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인능력기준 미준수 | M(3) | H(4) | 크레인 인양능력 및 용량산정을 도면에 표기 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인능력기준 미준수 | M(3) | H(4) | 크레인 인양능력 및 용량산정을 도면에 표기 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인능력기준 미준수 | M(3) | H(4) | 크레인 인양능력 및 용량산정을 도면에 표기 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 미흡 및 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 공사 구간 충돌방지 수칙 미흡 | M(3) | M(3) | 바지선 선수부에 충돌방지장치 도면 반영 | 충돌방지 운항 체계 수립 및 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 사용시 점검기준 미준수 | L(2) | M(3) | - | 이동식 크레인 점검기준 준수하여 중량물 양중작업 실시
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 기타 | 기타 | 시공 높이 미확보 | L(2) | M(3) | 신림교(확장) 하부 높이 확보 검토 및 건설장비 미진입시 교통처리계회 수립 | 와이어로프 하중제한 검토 또는 훅 이탈방지 시공 등 고려
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 기타 | 기타 | 기타 | 건설장비 진입로 미확보 | M(3) | M(3) | 건설장비 진입로 상세도 작성 | 신호수 배치 및 장비운용계획을 시공계획서에 반영
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | 취수탑 상옥 내부 기계 및 전기시설 투입시 브라켓 설치 후 장비 투입 | 크레인 작업 순서 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 양중 장비 선정 시 안정성 미검토 | M(3) | H(4) | 양중 장비 선정 시 안전성 검토 | 신호수(유도자) 배치하여 타 작업자의 작업반경 내 접근 통제
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 인양능력 초과 | M(3) | H(3) | 이동식크레인 작업반경,인양능력에 대한 검토 반영 | 작업조건 변경 시 크레인 제원 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 작업반경 구분 미비 | H(3) | H(3) | 크레인 작업반경 구분 및 설치순서 작성 | 크레인 작업 전 안전 및 제동장치 점검 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 작업반경 구분 미비 | H(3) | H(3) | 크레인 작업반경 구분 및 설치순서 작성 | 크레인 작업 전 안전 및 제동장치 점검 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 작업반경 구분 미비 | H(3) | H(3) | 크레인 작업반경 구분 및 설치순서 작성 | 크레인 작업 전 안전 및 제동장치 점검 관리
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 사용시 점검기준 미준수 | L(2) | M(3) | - | 이동식 크레인 점검기준 준수하여 중량물 양중작업 실시
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 기타 | 기타 | 기타 | 건설장비 진입로 미확보 | M(3) | M(3) | 건설장비 진입로 상세도 작성 | 신호수 배치 및 장비운용계획을 시공계획서에 반영
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경 내 접근 | L(2) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자 통로 확보 등의 장비운용계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 와이어로프 상태 확인 | 크레인 및 권상장치의 와이어로프 선정에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(1) | H(1) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수