## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 내부 | 특수건설기계 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 교통처리 미흡 | M(3) | M(3) | 차량동선 등르 고려한 교통처리 계획수립 | 신호수 배치하여 차량유도 및 이동동선 관리
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 내부 | 특수건설기계 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 깔림 | 장비안전대책 미흡 | M(3) | M(3) | 건설기계내부 후방카메라, 경보장치 등 설치 | 신호수 배치하여 장비작업 유도 및 작업계획서 관리
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 및 유도로프 미설치 | M(2) | H(3) | 없음 | 인양줄(와이어로프) 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 및 유도로프 미설치 | M(2) | H(3) | 없음 | 인양줄(와이어로프) 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 및 유도로프 미설치 | M(2) | H(3) | 없음 | 인양줄(와이어로프) 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 및 유도로프 미설치 | M(2) | H(3) | 없음 | 인양줄(와이어로프) 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 및 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 및 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 및 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 기타 | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 자재하역, 양중 및 운반작업중 안전사고 방지를 위한 주의사항 명기 | 건설장비를 이용한 공사시 안전관리자 감독하에 철저한 관리감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 설치작업 | 충돌 | 끼임 | 수상장비 작업 배치 불량 | H(3) | H(3) | 수상장비 운영 설계도서 명기 | 수상장비 안전난간 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 및 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 및 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 및 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 및 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 및 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 옆 | 기타 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 지지력 계산 ,안전성 조건 계산 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 및 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수