## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 탈락 | 기타 | 구조안전성 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 취수탑 상옥 슬라브 확장부 구조안전성 검토 실시 | 없음
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 기타 | 구조안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 취수탑 구조안전성 검토 실시 | 없음
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 질식 | 환기불량 | M(3) | M(2) | 없음 | 관리감독자 관리 감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 추락방지 대책 미흡 | M(3) | M(3) | 취수탑 상옥 단부 안전난간 상세도 반영 | 없음
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 기타 | 인양줄 파단 | L(1) | M(3) | 없음 | 부적정 인양로프 즉시 폐기조치/유도로프 사용
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 취수탑 안전시설 설치 | 없음
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 이동 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검기준 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 시공전 현장여건을 반영한 시공순서, 크레인 동선 등 세부 시공계획 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 브라켓, 강관비계 설치도에 따라 정밀시공 미준수 | M(3) | L(2) | 브라켓 시공 순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 작업순서에 적합한 시공
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 중간바닥판, 브라켓 설치도 미준수 | L(2) | M(4) | 설치방법에 대한 상세도를 설계도서에 반영 | 고소작업 시 안전 띠 및 생명줄 착용 관리감독 실시
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 기타 | 수중작업 안전관리계획 미준수 | L(2) | M(4) | 작업자 안전교육 내용 시방서 명기 | 시공 전 작업자 안전교육 철저, 작업자 대상 작업순서 교육과 현장에서 철저한 관리 필요
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전 작업 미준수 | M(4) | L(2) | 안전시설 유의사항 시방서 명기/ 안전난간 및 추락방지망 설치 | 시공전 안전 설비에 대한 작업자 안전 교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 타설 순서 미준수 | L(2) | M(3) | - | 콘크리트 타 설 시 거푸 집 이상 유 무 확인
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 기상 | M(2) | H(4) | 바지선 상 추락방지 난간 설치, 구명조끼 및 구명튜브 구비 | 바지선 요동 최소화를 위한 결박 고정상태 상시 확인
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 질식 | 안전관리 미흡 | M(3) | H(4) | 잠수장비 작업전 점검 및 잠수보조원배치 호스관리 | 잠수작업자 안전보건수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 기타 | 폭우 및 비탈면 활동 | M(2) | M(3) | 비탈면 구간에 대한 사면안정성 검토 수행 | 배수로 유지관리 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 바지선 표준안전작업 미준수 | M(2) | M(2) | 수상 바지선 건설공사 표준 안전작업 준수토록 유의사항 표기 | 바지선내 표준안전설비 및 개인 보호구 구비
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 체제 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 제체의 각 안전성 위험조건에 대해 구조검토 수행 후 설계도서 반영 | 시공계획서상 안정성 조건 확인 및 상세도 확인 철저시공
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 충돌 | 기타 | 공사구간 등부표 미설치 | M(3) | H(4) | 공사용 등부표 계획평면도 작성 | 공사용 등부표 상세도면 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 충돌 | 기타 | 공사구간 등부표 미설치 | M(3) | H(4) | 공사용 등부표 계획평면도 작성 | 공사용 등부표 상세도면 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 충돌 | 기타 | 공사구간 등부표 미설치 | M(3) | H(4) | 공사용 등부표 계획평면도 작성 | 공사용 등부표 상세도면 작성
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 보수 및 교체작업 | 없음 | 질식 | 안전관리 미흡 | M(3) | H(4) | 잠수장비 작업전 점검 및 잠수보조원배치 호스관리 | 잠수작업자 안전보건수칙 준수
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 바지선 표준안전작업 미준수 | M(2) | M(2) | 수상 바지선 건설공사 표준 안전작업 준수토록 유의사항 표기 | 바지선내 표준안전설비 및 개인 보호구 구비
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 갑판단부 안전난간 설치미흡 | M(2) | H(4) | 작업선 갑판 단부 상부 작업구간에 안전난간을 설치토록 시방서 반영 | 시공계획서상 안정성 확인 및 상세도 확인 철저시공
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 질병 | 오탁방지망 고정 안전성 미흡 | M(3) | M(3) | 수상 오탁방지망 설치 상세도 작성반영 | 방지망 설치 작업자 안전수칙 준수
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 운반작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업선 복원성 검토 및 확보 미흡 | M(3) | M(3) | 선박의 최대 적재하중 및 최대 작업 중량고려하여 복원성 계산 하여 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 조건 확인 및 최재 적재 하중 관리
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 운반작업 | 파열,파단 | 깔림 | 작업선 접안램프 미고정 | M(3) | H(4) | 위험구역 설정 및 통제, -낙하방지 고정상태 점검 -기계,기구 사전 안정성 확인 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 구조검토 미흡 | L(2) | H(4) | 복통 구조적 안전성 검토(수충격,편토압 등) | 누수현상 발생 방지를 위한 콘크리트 타설 시 주의사항 숙지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설비작업 | 기타 | 감전 | 충전부 및 전선 접촉 | L(2) | M(3) | - | 작업 전 가설전기 점검 및 누전차단기 경유, 접지 실시 등
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 상세도 작성 | M(3) | H(4) | 비상수문 문비 설치 상세도 작성 | 와이어로프 하중 제한 검토 또는 후 이탈방지 사용,공사 중 와이어로프 상태 확인
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 기타 | 오탁 방지망 미설치 | M(3) | M(3) | 오탁 방지망 설치 상세도 자성 | -
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 거치작업 | 없음 | 기타 | 구명줄 미설치 | L(1) | H(4) | (해당없음) | 공사 착수전 자재 점검 및 보수, 교체
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 저류지 전석쌓기(사면 보호공) 설치 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착계획 누락 | L(2) | M(3) | 저류지 굴착 구간 굴착계획 수립 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 기타 | 둑마루 폭 미확보 | L(2) | M(3) | 저류지 관리용 도로 겸용을 고려한 둑마루 폭 확보(4m 이상) 검토 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 배수문 구조계산서 누락 | M(3) | M(4) | 배수문 구조계산서 작성 및 반영 | 배수문 문비 등 시공시 작업계획서 작성하여 안전한 시공 실시
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 내부 방수공사 중 유해가스에 의한 작업자 질식 | L(2) | H(4) | 벽강관 내부 작업시 신선한 공기 유입을 위한 환기대책 수립 | 안전관리계획서 작성 및 안전 장비 비치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 비상수문 문비 설치 상세도 작성 | 와이어로프 하중 제한 검토 또는 후 이탈방지 사용,공사 중 와이어로프 상태 확인
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 가체절 사면 안전성 검토 | 강우 시 배수로 설치 및 굴착면 방수로 설치 등 우수유입 방지대책 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 기타 | 횡단면도 미작성 | L(2) | M(3) | 단평저수지 제방포장 횡단면도 작성 | 신호수 배치 미 장비운용계획을 시공계획서에 반영
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 보수 및 교체작업 | 기타 | 기타 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 보수 및 교체작업 | 기타 | 기타 | 시공순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 복통 암거 보수 시공순서도 작성 | -
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 무리한 공사 및 휴일공사 | M(2) | M(2) | 관련 법령 및 기준 등에 따라 무리한 공사 및 휴일공사 등을 고려한 공정관리 기준준수 | 관련기준에 따른 공사시행 관리감독
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 충돌 | 교통사고 | 사전예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 교통처리계획도 및 교통안전시설물 적재적소 배치에 대한 설계도면 작성 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원 등을 파악하여 사전조치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 비상수문 구조적 안전성 검토 | 타설 계획 수립 시 검토 사항, 준수사항 제시
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 안전관리비용 미반영 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법에 따른 시설물 안전 및 공사장 외부의 안전관리를 위한 안전관리비 반영 | 공사중 건설현장 내·외부 작업자 및 민원인 안전관리 철저
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미흡 | M(2) | H(4) | 기존 취수탑 내진보강 공사중 말뚝 부식, PC HOUSE 전도를 고려한 안전성 확보방안 설계도서 명기 | 콘크리트 타설시 PC HOUSE 고정앵커 확인등 안전관리 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 기타 | 오탁 방지망 미설치 | M(3) | M(3) | 오탁 방지망 설치 상세도 자성 | -
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 상세도 작성 | M(3) | H(4) | 비상수문 문비 설치 상세도 작성 | 와이어로프 하중 제한 검토 또는 후 이탈방지 사용,공사 중 와이어로프 상태 확인
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 토취장,사토장 미선정 | L(2) | M(3) | 토취장,사토장 위치 선정 등 계획평면도 표기 | 강우 시를 대비한 가배수로 설치 등 재해안전대책 검토
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 댐 및 제방공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 이동 | 없음 | 기타 | 수난인명 구조함 미비치 | M(3) | M(3) | 수난인명 구조함 설치에 관한 사항을 안전관리계획서에 반영 | 비상사태 대비 시나리오 작성 및 모의훈련 실시