## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 누락으로 설치순서 오류 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 작성하여 설계도서 반영 | 반영된 시공순서도 준수하여 단계 시공 / 굴착 시 굴착토 이격 조치등 상부 하중 경감 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수 및 설치·해체 순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용(재사용 자재의 부식 및 변형) | M(2) | M(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 자재가 반입되지 않도록 유의사항 설계도면 반영 | 가시설 중량물 인양 시 불량 인양로프 폐기조치 / 재사용 가설재 사용 시 품질확인 후 반입
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 보강재 설치 미흡 | M(2) | M(3) | Strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2EA 스티프너 반영(보강재 보완 반영) | 설치 중 추락방지를 위한 안전난간 및 안전대 체결 설비 설치 / 반영된 스티프너 보강 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 접합부 보강재 누락 | M(2) | M(3) | 띠장 코너부 보강재(모서리 쐐기) 설계도서 반영 | 반영된 보강재(모서리 쐐기) 적정 설치 / 굴착 시 과굴착 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전시설(안전난간) 미흡 | M(2) | M(2) | 굴착단부로 추락예방을 위한 안전난간 설치 예시도면 반영 | 예시도 참조하여 표준안전난간 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 부적절한 흙막이 설치 | L(2) | M(3) | 엄지말뚝은 흙막이 배면부 지반 높이보다 0.2m 높입 시공하고 발끝막이판 설치하여 낙하물 예방 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 또는 변형된 재사용 가설재 사용 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항과 검수방법을 설계도서에 명기 | 설계도서에 명기되어 있는 사항을 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 단부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 구조계산 누락 | L(1) | L(1) | 흙막이 가시설의 구조계산서 반영 | 구조계산서에 의한 설치 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 반영 | 가설재 반입 시 부식 또는 변형된 부재가 반입되지 않도록 검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 도면에 계측주기 표시 | 계측주기에 따라 계측, 주변 지반의 상태변화 관측
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설장비(차량) 등 하중 과다 | L(2) | H(4) | 흙막이 배면부에 적정하중 이상 재하 금지(접근금지) 명기 | 흙막이 배면부에 적정하중 이상 재하되지 않도록 계획 수립 및 시행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미흡 | M(3) | H(4) | 시공 시 흙막이 해체계획 수립하도록 명기 | 시공 시 흙막이 해체계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | H(4) | 가시설 상부 배수로 설치 표기 | 가시설 상부 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | M(3) | 버팀대 상부 및 띠장 상부 떨어짐 방지용 수평구명줄 설치 표기 | 버팀대 상부 및 띠장 상부 떨어짐 방지용 수평구명줄 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 설치 불량 | M(3) | M(3) | 띠장과 엄지말뚝 접속부 틈 발생 시 보강방법 표기 | 띠장과 엄지말뚝 접속부 틈 발생 시 보강
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 떨어짐 방지조치 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 상부 안전난간 설치 명기 | 흙막이 상부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 승하강 통로 설치하도록 명기 | 흙막이 가시설 승하강 통로 설치, 흙막이 가시설 가설계단 설치상태 점검
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 상재하중 미 검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조계산 및 가시설 상세도 작성 | H-Pile근입 후 굴착과 동시에 토류판을 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 누수(흙막이 차수공법 미흡) | M(3) | H(4) | 시공 시 시험천공 실시하여 구조설계와 일치여부 확인 후 상이할 경우 차수, 배수공법 선정하도록 명기 | 시공 시 시험천공 실시하여 구조설계와 일치여부 확인 후 상이할 경우 차수, 배수공법 선정
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조안전성계산 및 가시설 상세도 작성 | H-Pile근입 후 굴착과 동시에 토류판을 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 또는 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 명기 | 품질관리 기준을 준수하여 재사용 가설재 반입 및 사용
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 설치·해체 순서도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전성계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 안전성계산 반영 | 안전성계산의 내용에 의한 조립도면 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 인양줄 파단 | M(3) | H(4) | 흙막이 강재를 신재로 반입하여 시공 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 시 시공 감독철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치/해체 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 가시설 구조안전성 검토, 가시설 설치 상세도 및 계측기 설치도면 작성 | 굴착과 동시 토류판 설치, 가시설 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 근입심도 부족 | M(3) | H(4) | 설치계획에 맞는 구조계산 실시 | 구조계산서 확인하여 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사(Earth Anchor 공법) 안전보건작업에 관한 기술지침 준수 및 설치·해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 설치·해체 순서도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흑막이 가시설 무너짐 | M(4) | M(4) | 지하수위 지질조사를 통한 적정 흙막이 가시설 공법 채택 및 계측관리 계획 수립 | 흙막이 가시설 설치 및 계측 규정 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 감전 | 지하매설물(전기선, 통신선로) 파손으로 감전 및 화재폭발 발생 | M(2) | H(4) | 사전 조사를 통한 지하매설물을 도면화하여 관리함. | 지하매설물은 반드시 시굴, 확인 후 굴착 할 수 있도록 안전관리계획서에 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수 및설치·해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 앵커 천공 | M(3) | M(3) | 굴착계획 전개도 및 가시설 상세도 작성, 계측 도면 작성 | 앵커 천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 강재 접합방법 및 접합상세도, 흙막이 설치 시공상세도면 작성 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 도면오류로 인한 시공 불량 | M(3) | H(4) | 보 걸이 상세도면 일치화 | 시공순서에 따른 안전작업계획
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입(수압증가) | L(2) | H(4) | 가시설 상부 배수로 설치 | 시공순서에 따른 안전작업계획
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 설치 불량 | M(3) | M(3) | 띠장과 엄지말뚝 접속부 틈 발생 시 보강방법 표기 | 기초저면까지 굴착 전 스티프너 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장누락(흙막이 가시설과 본 구조물과의 간섭) | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치·해체 계획 수립 | 굴착계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수 및 설치·해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전 시설 설치 및 유지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 띠장 상부 엄지말뚝에 안전대 부착설비 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 설치·해체 순서도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사용 강재의 항복강도 및 인장강도 부족 | M(2) | H(4) | 항복강도 등 상향되어 개정된 KS규격에 따른 강재 사용하도록 도면에 명기 | 흙막이 가시설 해체는 조립의 역순으로 하부로부터 순차적으로 시행
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(3) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 도면오류로 인한 시공불량 | L(2) | H(4) | 토류판 설치 가능하도록 도면에 반영 | 시공순선에 따른 안전작업계획
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지시설 미설치 | M(3) | M(3) | 추락방지용 수평 구명줄 설치 | 가시설 상부 접근통로 확보
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 승·하강통로 설치(도면표기) | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 계측주기 설정하여 관리 | 시공순서에 따른 안전작업계획
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸이 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | C.I.P 콘크리트 설계기준강도 상이 | M(2) | M(3) | 도면에 C.I.P 설계에 맞추어 콘크리트 강도 표기 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 승강계단 상세도 작성 및 관련 NOTE 표기 | 가설계단 통로 발판은 탈락되지 않도록 고정 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 설치·해체 순서도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이 미준수 | M(3) | H(4) | 굴착깊이 표시하여 준수할 수 있도록 반영 | 굴착계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 볼트체결불량 | M(3) | M(3) | 사보강재 볼트체결 설계도면에 별도로 명시 | 시공시 설계도면과 일치여부 확인, 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 버팀보 좌굴 | M(3) | M(3) | 계측을 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | H-Pile 근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(3) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 설치·해체 순서도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 설치·해체 순서도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치ㆍ해체 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사 설치·해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치미흡으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 토류판 걸침길이 확보할 수 있도록 상세도 작성 | 토류판 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업지침 준수 및 설치순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업 에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인발력 미확인 | H(4) | H(4) | 어스앵커 시험계획 수립 | 어스앵커 부재 검수철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리불량 | M(2) | H(4) | 지중경사계 설치 기준준수 | 계측결과 이상 시 대응 프로세스마련
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 전도 | 깔림 | 장비이동 | M(3) | H(4) | 장비 이동 전 정지작업 및 철판설치 | 에어콤프레셔 이탈방지 와이어설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사 안전보건작업 기술 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에관한 기술지침준수 및 설치·해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | H(4) | 계측기 및 가배수로, 양수펌프 설치계획 수립 | 사면보호덮개 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체안전성미검토 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체안전성미검토 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조검토 실시 | 흙막이공사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체안전성미검토 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조검토 실시 | 흙막이공사 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사(C.I.P공법)안전보건작업 지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 장경간스트러트의 수평 연결재 추가설치 | 설치 시 떨어짐 방지대책 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체안정성미검토 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 옆 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 해체단계의 안전성 검토(흙막이 구조계산서) | 띠장 해체시 와이어로프 2점지지 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수 및 설치·해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 계측관리 기준치 반영 | 계측기 방호조치 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치미흡으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 가시설 h-pile 시공 시 근입깊이 안전성검토 및 상세도 작성 | 가설흙막이공사 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 가설흙막이 구조검토 시 지하수위 검토 | 가설흙막이공사 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체순서 미준수로 인한 붕괴 | L(1) | M(3) | 없음 | 흙막이 해체 단계별 구조안전성검토 및 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업지침 준수 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체안전성미검토 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조검토 실시 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체안전성미검토 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스트럿지지강도 부족에 의한 흙막이 가시설 무너짐 | M(2) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 및 시공순서도 작성 | H빔 및 스트럿 등 흙막이 주요부재 시공 시 감독철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치미흡 | M(3) | M(3) | 토류판 걸침길이 확보될 수있도록 상세도 작성 | 토류판 설치 후 뒤채움 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치미흡 | M(3) | M(3) | 구조검토와 도면상 토류판 사이즈 상이 | 토류판 설치작업 시 과굴착 주의
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치미흡 | M(3) | M(3) | 엄지말뚝 근입깊이 확보토록 도면 명기 | 가설흙막이 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치미흡 | M(3) | M(3) | 재사용 기자재 사용 시 구조검토 확인토록 명기 | 재사용 가설재 사용 기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 해체 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 굴착공사 시 안전대책 수립 후 작업 진행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 보강재 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 보걸이 수직부재 반영 | 부재 용접작업 시 추락방지시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 보강재 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 사보강재 밀림방지 앵글 추가 반영 | 부재 용접작업 시 근로자 감전 주의
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 계측관리 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 계측기 설치위치 단면상에 표기 | 계측관리 기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치미흡으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 토류판 단면 두께 안전성 검토 및 상세도 작성 | 굴착저면과 토류판사이 500mm 이하로 설치 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 안전시설 설치미흡 | L(1) | M(3) | 없음 | 안전난간 설치하에 작업 진행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 안전시설 설치미흡 | L(1) | L(2) | 없음 | 고소작업 시 안전대 착용 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 천공작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에관한 기술지침 준수 및 설치·해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수 및 설치·해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업지침 준수 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 | 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | M(2) | H(4) | 흙막이해체 시공순서도 작성 | 현장 감독관리 하에 해체방법 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 및 인접건물 | M(2) | H(4) | 인접건물 상태확인 및 지하수위 지질조사를 통한 적정 흙막이 가시설 공법 채택 | 흙막이 가시설 설치 및 계측규정 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 해체 시 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사(C.I.P공법) 안전보건작업 지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 기타 | 깔림 | 자재 선정 검토 미흡(재사용 가설재 사용) | M(2) | M(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지-재사용 가설재 사용에 대한 관련 주의사항 설계도서 반영 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험-인양로프 확인 및 불량 인양로프 폐기조치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미흡(스티프너) | M(2) | M(3) | Strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2EA 스티프너 반영 | 단부구간 작업 시 근로자 추락위험-단부 표준안전난간 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에관한 기술지침준수 및 설치·해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강시설 미흡 | M(2) | M(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강계단 예시 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험-단부 표준안전난간 견고 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착 후 굴착토 이격 및 상부 하중 제거 철저, 배수로 확보 및 양수작업 시행
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업하중(건설기계 등)에 의한 붕괴위험 | L(1) | M(3) | 복공에 대한 구조검토 실시 | 건설기계 사용 시 충돌, 협착 예방관리 철저-유도자 배치 및 작업반경 내 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 설치 및 해체 순서를 준수하도록 도면에 명기 | 흙막이 설치 및 해체 순서를 준수하여 시공시 현장 여건에 맞게 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 지지 구조물 불안정 | L(2) | L(4) | 구조 검토 실시 | 설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 미 설치 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공 전 시공상세도 작성 | 흙막이가시설 작업 전 안전교육 및 작업수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 없음 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업지침 준수 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템동바리 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡(안전난간 미흡) | M(2) | M(3) | 안전난간 설치예시도면을 반영하여 시공 중 추락예방 | 단부 작업 시 근로자 추락위험-표준안전난간 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | M(3) | H(4) | 시트파일 가이드빔 설치 관련 시공 전 시공상세도 작성 | 흙막이가시설 작업 전 안전교육 및 작업수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 보강재 미흡(모서리쐐기) | M(2) | M(3) | 띠장 코너부 보강재 (모서리 쐐기)반영 | 굴착 후 굴착토 이격 및 상부하중 제거 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사 안전보건작업지침 준수 및 설치·해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 해체 시 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이공사 설치·해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 및 지보설치 순서불량 | L(2) | M(4) | 가시설구조게산서와 설계도면에 준하여 흙막이 가시설 설치 | 관련 설계도서와 안전관리계획서에 준하여 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | L(2) | H(4) | 설치・해체단계를 고려한 구조검토 실시 및 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 상승계단 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 인접지반 침하 안전성 검토 | 시공전 인접건물 침하계 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸치 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 보걸이 지지력 부족으로 붕괴위험 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 해체 및 되메우기 순서도 제공 및 선해체 방지토록 설계지침 제기 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 전도 | 깔림 | 지내력 미검토 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 제원 및 지내력검토 | 시공전 지반상태 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 아웃트리거 및 받침목설치 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미 준수 | L(2) | M(4) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이지보공 설치.해체시 안전담당자를 배치하고 지반침하,부재변형 수시점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 최신 규정 적용 미흡으로 구조안정성 미흡 및 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 최신 설계 기준 반영하여 구조검토 안전성 재검토 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | 구조계산서 검토 및 현장여건을 고려한 작업순서도 재검토 | 구조계산서에 적용된 깊이에 맞추어 단계적으로 시공순서에 따라 굴착진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 흙막이(엄지말뚝 공법) 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 과굴착 | M(3) | M(3) | 구조 안전성 검토 및 계측을 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 굴착 한계선 표기 및 시공시 설계도면과 일치여부 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 관로 가시설 시공순서도 작성 | 굴착면 기울기 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 | 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 계측관리 기준치 반영 | 계측기 방호조치 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치,해체 계획 미수립 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치,해체단계의 시공순서도 작성 | 흙막이 설치,해체단계 시공순서도 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미실시로인한 붕괴 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 실시 | 간이흙막이 시공순서 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(2) | H(4) | 조절식 가설 흙막이 구조검토 실시 | 간이흙막이 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 조립작업 | 전도 | 깔림 | 연결부 파손 | H(4) | H(4) | 띠장 접합구간 상세도 추가 | 안전대 사용지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토미흡 | M(2) | H(4) | 와이어로프 하중제한 검토 | 공사중 와이어로프 상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착상부에 작업자 추락 방호설비 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치표기 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 명기 | 재사용 가설재 사용 시 품질관리 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 보강재 누락에 의한 변형 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 모서리쐐기 반영 | 흙막이 가시설 보강재 설치 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 코너스트러트 밀림방지앵글 누락 | L(2) | L(2) | 밀림방지앵글 반영 | 밀림방지앵글 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술 진흥법에 의거한 안전관리비 미계상 | M(2) | M(3) | 건설기술 진흥법에 의거한 안전관리비 계상 | 해당사항 없음
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 어스앙카 안전시공절차 및 주의사항 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설설치 및 유지 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(2) | M(3) | 공사 중 화재예방을 위한 유의사항 설계도면 반영 | 화기작업 허가서를 활용하여 관리
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 흙막이 가시설 설치 작업시 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | - | 재사용 자재 사용시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 띠장과 사보강재 접합부 스토퍼를 반영하여 밀림방지 조치 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용으로 인한 설계강도 미확보 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 지보재 해체 시 안전성 검토 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 작업계획 수립하여 안전작업 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측점검 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 부재 안전성 검토 수행 및 벽체 변위에 대한 계측 시행 | -
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지 조치 미수립 | M(2) | H(4) | - | 버팀보 시공시 양중기 또는 와이어 로프 등에 매달은 상태에서 해체작업 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 전단보 강봉의 전단부족 | M(3) | M(4) | 중분한 지반조사 결과를 반영 한 흙막이 설계 구조계산서 작성으로 설계 사항 검토 | 설계내용에 대하여 시공전 설계도서 검토를 의무시행
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 모서리 쐐기 미반영 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간 등의 상세 설계반영 | 안전난간 및 개구부덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 반출작업 | 충돌 | 기타 | 자재반출시 이동경로 확보 미흡 | M(3) | M(3) | 위험작업 반경내 안전휀스 설치 | 적정 시공계획서 수립(안전조치 포함) 위험작업 반경 내 안전휀스 및 접근차단 조치 시행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지하수배수에 따른 인접건물영향 검토 미실시 | M(1) | M(4) | 계측계획 수립 인접건축물의 침하량 등 구조 검토 실시 | 인접구조물의 영향평가 및 계측 감시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계보다 큰 보압 작용 | M(3) | M(3) | 굴착면 주변 계측계획을 수립하여 지형현황을 수시 확인 | 길이방향 대상시서물 굴착, 해체시 일정길이의 구역을 설정하여 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 해체순서 미준수로 인한 자재 낙하 | M(2) | M(4) | 시공순서 및 방법, 공정 등 시공계획서 수립 | 적정 시공계획서 수립(안전조치 포함) 작업표기간판 설치, 관리자 현장 상주
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설물 미설치 | H(3) | H(4) | 안전시설물 설치도 작성 | 안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 우수유입되어 토압 증가 | H(3) | H(4) | 배수계획 수립 | 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 해체순서 미준수 | H(3) | H(4) | 흙막이 설치 해체순서도 작성 | 흙막이 설치 해체순서에 따른 작업실시
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치도면 작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | C.I.P 안전시공절차 및 주의사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 강성부족 | H(3) | H(3) | 부재 재사용이나, 단면의 감소에 따른 허용응력저하 고려 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체순서 미준수 | H(3) | H(3) | 흙막이 해체 순서도 작성 및 작업순서 준수 | 계측관리 계획 및 계측주기 관리
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 구조검토 및 상세도, 안전도면 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 붕괴_강성부족 | H(3) | H(3) | Con’c Block 안전성 검토 | 계측관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Raker 구간 강성부족 | H(3) | H(3) | Con’c Block 안전성 검토 | 계측관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전나간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸이 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 장마철 지반불 안전으로 인한 벽체붕괴 | M(2) | M(4) | 배수시설ㄹ 설치를 통한 우수량 증가 억제 | 작업장내 집수정을 설치 하영 상시배수 진행 수시확인(육안 및 기타계측기 이용)
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 등 안전도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet Pile + Strut 구간 강성부족 | H(3) | H(3) | 부재 재사용이나, 단면의 감소에 따른 허용응력저하 고려 | 계측관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 중 매설물 손상 | H(3) | H(4) | 지장물 사전 조사 | 지장물 조사후 굴착
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 여부 확인 | 설치·해체 순서도 작성 및 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 구조검토 누락 | L(2) | L(3) | 조립식 흙막이 구조검토 반영 | 흙막이 작업방법 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐 과다한 굴착 | H(3) | H(4) | 굴착깊이 제한 시공도 작성 | 과다한 굴착 금지
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 모서리 쐐기 누락 | L(2) | L(3) | 띠장 모서리 쐐기 반영 | 띠장 모서리 쐐기 설치 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공미흡 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 전개도 반영 | 흙막이 가시설 시공 시 작업계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토 후 조립도작성 | 시스템비계 조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체순서 미준수 | H(3) | H(3) | 흙막이 해체 순서도 작성 및 작업순서 준수 | 계측관리 계획 및 계측주기 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소에 따른 강성부족 | H(3) | H(3) | 부재의 재사용이나, 단면의 감소에 따른 허용응력저하 고려 | 계측관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기간 편토압 작용 | H(3) | H(3) | 1회 토사 반입 및 포설기준 준수 및 장비 다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_앵커 정착력 부족 | H(3) | H(3) | 어스앵커 작업시 설치, 해체 순서도를 작성하고 그에 준하여 작업 | 어스앵커 인장시험 계획 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 설치도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설_강성부족 | H(3) | H(3) | 밀실한 CIP 공법적용 및 비파괴 검사실시 | 계측관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 지보재 설치 ․ 해체 단계 고려한 구조계산 실시, 스토퍼 및 중간말뚝 설치 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 강성부족 | H(3) | H(3) | 부재 재사용이나, 단면의 감소에 따른 허용응력저하 고려 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중 미반영으로 인한 위험 | H(3) | H(4) | 상재하중(건물, 도로 등)을 반영한 구조검토 | 계측관리 계획 및 계측주기 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 이상변위 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치도면 작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체시공순서도 작성 및 반영 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안정성 재검토 | 설계시 수립된 흙막이 굴착 설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용으로 인한 소요강도 부족 | M(2) | H(4) | 계산서 상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하며 구강재 사용시 주의사항을 설계도서에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획을 설계도서에 반영 | 계측결과 이상시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치상세도 설계도서에 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시행에 의한 흙막이 가시설의 변형으로 붕괴위험이 있음. | L(1) | M(1) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 경험이 많은 용접공이 시공 / 용접 작업 시 화재방지대책 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 시 주요부재 누락에 의한 변형 발생으로 붕괴재해가 발생할수 있음. | M(1) | M(1) | 가시설 평면도에 스티프너 및 밀림방지앵글 설치위치 표기 | 관리감독자 관리감독 및 밀림방지 앵글 시공확인
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 시 주요부재 누락에 의한 변형 발생으로 붕괴재해가 발생 | M(1) | M(1) | 보걸이 설치간격 기준수립 | 관리감독자 관리감독 및 보걸이 설치 시공확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 항타 및 항발작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 등 안전도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 스토퍼 및 중간말뚝 설치 등 안전도면 및 상세도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치도면 작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 설치도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 작업순서 미준수 | L(2) | L(4) | 흙막이 가시설 설치 해체 순서도 도면 작성 반영 | 작업계획서 작성 후 작업지휘자 배치 및 작업순서도 숙지상태 확인 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조계산 실시 후 결과 반영하여 설계 | 비계 설치, 해체 작업 시 순서 준수, 작업자 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이지보공 설치 불량 | M(2) | H(4) | 흙막이지보공 설치 시공상세도 작성 후 시공 | 흙막이지보공 설치 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지내력 미검토 | L(2) | H(4) | 설계도서 및 시공상세도 따라 적합하게 간격 준수 | 흙막이지보공 설치 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 단계별 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 변위발생으로 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 흙막이 계측기기 설치평면 및 상세도 작성 | 계측관리 실시계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 추락방지망 및 안전난간 등 안전시설물 사전 설치 안전계획 수립 | 떨어짐 방지시설 사전 설치 및 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 단계별 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 벨트의 마모 등 안전대 점검
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 토류판 틈새가 발생하지 않도록 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 조립식 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(3) | M(3) | 코너스트러트 끝단부에 스토퍼 설계 반영 | 설계도서 준수 보강재 설치 및 용접작업 화쟈예방 조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 단부 안전시설물 설치 | 흙막이 가시설 단부 작업 시 추락방지 조치 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 부딪힘 | 협소한 작업공간 | M(3) | M(2) | 어스앙카 설치 후 강선 끝단 보호조치 하도록 주기 조치 | 어스앙카 설치 후 강선 끝단 보호조치 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 버팀대 선해체 금지
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 시 검토 누락으로 해체시 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 해체를 고려한 구조검토 시행으로 해체 중 가시설의 붕괴위험 제거 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 설치도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 굴착사면 안전성 검토 및 계측계획 수립 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체 시 구조 안전성 검토 누락 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 해체 시 구조적 안전성 확보 | 우기철 지하수위 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 코너 보강재 미설치 | L(2) | H(4) | 띠장 코너 보강재 부재 상세도 작성 | 이음부는 용접기호 준수하여 전체 길이 용접
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 해체 시 인양장비에 걸어두기 미실시 | L(2) | H(4) | - | 띠장 해체 시 와이어로프 2점 지지 실시, 후크해지 장치 등 안전장치 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 설계시 안전성 구조검토 결과를 반영한 흙막이 가시설 설계도면 작성 | 터파기시 적기에 가시설 설치, 과굴착 금지 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 해체시 단계별 안전한 해체 높이를 정하여 해체와 되메우기를 번갈아 시행하는등 해체 순서 및 절차를 작업전 안전관리계획서에 반영 | 해체 전후 계측을 통하여 변위 상태 확인후 지반 침하와 주변 구조물에 지장이 없도록 진행
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile 단면유효율 적용 누락으로 흙막이가시설 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | sheet pile 단면유효율을 고려하여 흙막이 가시설 계산 | sheet pile 시공 시 중량물 취급작업 및 굴착작업 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 코너 보강재 미설치 | L(2) | H(4) | 띠장 코너 보강재 부재 상세도 작성 | 이음부는 용접기호 준수하여 전체 길이 용접
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 해체 시 인양장비에 걸어두기 미실시 | L(2) | H(4) | - | 띠장 해체 시 와이어로프 2점지지 실시, 후크해지 장치 등 안전장치 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 시 보일링 및 히빙에 대한 안전성검토 미시행으로 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 | M(2) | H(4) | 보일링 및 히빙에 대한 안전성 검토를 시행하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | sheet pile 시공 시 중량물 취급작업 및 굴착작업 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성에 의한 작업자 추락위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성으로 작업자 추락위험 제거 | 안전난간의 구조 및 설치요건 미준수에 의한 작업자 추락위험
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산 실시 및 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile 팽창지수재 설치누락에 의한 지하수의 누수발생 | M(2) | H(4) | sheet pile 팽창지수재 설치 상세도 작성하여 반영 | sheet pile 시공 시 중량물 취급작업 및 굴착작업 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 작업순서 미준수 | L(2) | L(4) | 흙막이 가시설 설치 해체 순서도 도면 작성 반영 | 작업계획서 작성 후 작업지휘자 배치 및 작업순서도 숙지상태 확인 관리
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 설치도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | H(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 해체 순서도 도면 작성 반영 | 작업계획서 작성 후 작업지휘자 배치 및 작업순서도 숙지상태 확인 관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 계측관리 미흡으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 계측기 설치위치 및 상세도 작성 | 계측기 측정 및 관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 안전점검 미실시로 인한 붕괴위험 | M(1) | M(4) | 건설기술진흥법상 안전관리비 내역 반영 | 정기안전점검 등 안전관리 사전계획 수립
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치도면 작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 단계별 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 작업 시 과굴착으로 인한 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이 설치기준 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치, 해체 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이 가시설 설치 및 해체시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서와 도면 미일치로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 구조검토서와 도면 일치화 | 흙막이 설치작업 중 근로자 추락주의
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전난간 미설치로 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_Strut 등 구조안전성 미검토 | H(3) | H(3) | Strut 등 흙막이가시설 구조안전성 검토 | 단계별 Strut 설치 및 해체작업계획 상세도 작성
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토서 반영 | 흙막이 가시설 설치관리 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전난간 미설치로 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토서 반영 | 흙막이 가시설 설치관리 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 H pile 흙막이 가시설 우각부 코너 토류판 고정이 잘 안되어 붕괴 | L(1) | M(2) | 우각부에 토류판 고정 도면에 명기 | 우각부 토류판 설치후 이상유무 체크
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서와 도면 미일치로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 구조검토서와 도면 일치화 | 흙막이 설치작업 중 근로자 추락주의
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 시공순서도 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도에 따른 작업으로 안전시공
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 시공순서도 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도에 따른 작업으로 안전시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 등에 대한 사항 설계도서에 명기 | 안전난간 및 점검계단 설치방법 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 스토퍼 및 중간말뚝 설치 상세도 등 설계도서에 명기 | 스토퍼 설치 기준 준수 및 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 인접건물 상태확인 및 지하수위 지질조사를 통한 적정 흙막이 가시설 공법 채택 | 계측계획평면도 및 시방서 준수, 교육실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 구조안정성(지하수위 등)을 고려한 흙막이 구조설계 | 흙막이 도면을 준수하여 시공할 것.
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치도면 작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 설치도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 설치도면 작성 | 철근콘크리트구조물 시공순서와 상호관계를 고려한 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치도면 작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(1) | M(1) | 흙막이 가시설 단계별 구조검토 실시 및 상세도 작성, 흙막이 설치 및 해체시 안전대책 수립 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | H(3) | H(4) | 굴착선단등 추락위험구간에는 안전난간대등 안전시설물 설치 | 안전시설릐 임의 해체가 없도록 관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 차수를 고려한 흙막이 가시설 단계별 구조안전성 검토 및 상세도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미수립 | M(2) | M(4) | 공사 중 양수량 계산 실시 | 계획된 순서에 의한 굴착시공
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재반입오류 | L(1) | M(4) | 도면 상의 토류판 두께 수치 수정 | 반입자재 검수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_Con＇c Block 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | Con’c Block 안전성 검토 | 계측관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 천공작업 | 전도 | 부딪힘 | 지내력검토 미비 | M(2) | H(4) | 시공시 장비 및 파일중량을 포함한 접지력에 대한 지반 소요지지력 산정 | 직업반경내 관계자외 출입자 통제 및 안전관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 인발작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 이동식크레인 훅 해지장치 미설치로 인한 인발시 파일 탈락 | M(3) | M(3) | 이동식크레인 훅 해지장치 설치여부 및 와이어로프기준 등 확인후 작업 | 작업전 장비점검 철저 및 작업계획서대로 시공토록 작업지휘자 관리 감독 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치 상세도 작성 | 재사용 토류판과 이음처리가 된 토류판은 사용금지
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 배면부의 각종 차량과 토사 및 재료 적치금지
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 구조검토 실시 | 굴착토사는 즉시 반출
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미설치 | M(2) | M(4) | 우각부 모서리 쐐기 설치 상세도 작성 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수 | 흙막이설계시 시공단계 별침투해석 및 차수보강반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재철판 미설치 | L(2) | H(4) | 강재철판 사용 및 항타기위험성 전파교육 실시 | 사전 강재철판 등 설치하고 하부작업자는 충분한 이격거리를 두고 작업
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 잭 설치 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 잭 엇갈리게 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결상태 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수 | 흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_Strut 등 구조안전성 미검토 | H(3) | H(3) | Strut 등 흙막이가시설 구조안전성 검토 | 단계별 Strut 설치 및 해체작업계획 상세도 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 잭 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 잭 추가 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결상태 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공시 구조검토 실시 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 조사 미비 | M(3) | M(3) | 기존 지장물 근접 작업시 사전 안전계획 및 주의사항 설계도서 명기 | 설계도서 준수하여 충분한 이격거리 확보 및 지장물 관련기관 담당자 입회하에 작업
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 띠장 이음부 설치 불량 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수 | 흙막이가시설설계시 시공단계별 침투해석 및 구조계산을 통한 지보재 및 근입심도 결정
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 배면 상재하중과다 | H(3) | H(4) | 배면의 상재하중을 반영 | 흙막이 배면에는 상재하중 등 과하중금지토로 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착 상부 배수로 설치 반영 | 배수작업 중 분전반 감전 방지대책 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설 유지관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 설치 해체 순서미준수 | H(3) | H(4) | 설치 및 해체 순서도 작성 | 부재인양시 안전한 줄걸이 사용 및 유도로프 사용
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_Con＇c Block 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | Con’c Block 안전성 검토 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 설치도면 작성 | 철근콘크리트구조물 시공순서와 상호관계를 고려한 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_강성부족 | H(3) | H(3) | CIP 안전성검토 및 설치순서도 작성 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 선단부 과하중 | H(3) | H(4) | 장비 작업구간의 하중을 흙막이 설계시에 반영 | 흙막이 배면은 상재하중이 없도록 관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 단계별 구조검토 실시 및 상세도 작성, 흙막이 설치 및 해체시 안전대책 수립 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치도면 작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐앵커정착력 부족 | H(3) | H(3) | Earth Anchor 구조안전성 검토 인발시험게획 도면, 시방에 반영 | 단계별 Earth Anchor 설치 및 해체작업계획 상세도 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치도면 작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 복공을 고려한 흙막이 가시설 구조검토 실시 및 상세도 작성, 흙막이 설치 및 해체시 안전대책 수립 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설치 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 / 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 단계별 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안정성 재검토 | 근로자 사전교육 및 현장 관리방안 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_Con＇c Block 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | Con’c Block 안전성 검토 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용으로 인한 소요강도 부족 | M(2) | H(4) | 계산서 상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하며 구강재 사용시 주의사항을 설계도서에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치상세도 설계도서에 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서도 작성 및 반영 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_강성부족 | H(3) | H(3) | 부재 재사용이나, 단면의 감소에 따른 허용응력저하 고려 | 안전난간, 안전대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체순서 미준수 | H(3) | H(4) | 흙막이 구조검토시 지보재 설치해채를 고려하여 검토 | 2줄걸이 및 유도로프 사용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(3) | H(3) | 배수계획 수립 | 배수용 펌프는 누전차단기를 경유하여 작업
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 설치도면 작성 | 철근콘크리트구조물 시공순서와 상호관계를 고려한 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | L(2) | H(4) | 가시설 상세도 에 우각부 모 서리 쐐기 반 영 | 현장에 반입 된 흙막이 지보공 부재 에 대한 사 전검수 시행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 설치순서 미준수 | L(2) | H(4) | 가시설구조계산서와 설계도면에 시공순서도 명기 | 관련 설계도서와 안전관리계획서에 준하여 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이벽체 상단부 안전난간 등 안전시설설치 미비로 작업자 흙막이단부 이동중 떨어짐 | M(3) | H(4) | 흙막이상부 안전난간 설치도 작성 및 기준에 적정하게 설치토록 기준반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 설치도면 작성 | 철근콘크리트구조물 시공순서와 상호관계를 고려한 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이지보공 설치.해체시 안전담당자를 배치하고 지반침하,부재변형 수시점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 굴차순서및 굴착고 미준수 | L(2) | M(3) | 구조계산서 작성 및 현장여건을 고려한 작업순서도 작성 | 구조계산서에 적용된 깊이에 맞추어 단계적으로 시공순서에 따라 굴착진행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 지하이동시 작업자 떨어짐 | L(2) | M(3) | 지하이동통로(계단)설치위치 도면에 표기 | 가설계단 및 안전난간 유지관리 / 굴착단계별 이동 재설치시 확인감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | SHEET PILE 연결부로 배면수 누수로 지반공동 또는 침하발생 | M(3) | M(3) | 쉬트파일설치시 팽창제설치 반영 | 팽창제 살포시 균등하게 분포되도록 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/해 체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순 서도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 장정간 Strut이 좌굴되어 흙막이 벽체에 과다변위 발생하여 무너짐 | L(2) | H(4) | 장전간 STrut의 수평 연결재 추가 설계 | 장정간 STrut의 경사 버팀대 보강
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 단계별 구조검토 실시 및 상세도 작성, 흙막이 설치 및 해체시 안전대책 수립 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치도면 작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조적 안전성 검토 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 뒤집힘 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 띠장 뒤집힘방지 보강상세도 작성 | 보강상세도 준수시공
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대 설치 | 작업 전 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공시 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 인발작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인발시 크레인 훅 해지장치 미설치로 인한 파일 탈락 | M(3) | M(3) | 크레인 훅 해지장치, 와이어로프 설치기준 및 상태 확인 후 작업 진행 | 사전 장비점검 철저 및 작업계획서대로 시공토록 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 계측기를 설치하고(하중계, 변형계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(1) | H(1) | 굴착단계에 따른 흙막이구조계산 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수불량 | M(3) | H(4) | 지표수 유입방지등 지하수위 상승 방지 | 집수정 및 배수로 관리 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 근입심도 부족 | M(3) | H(4) | 설치계획에 맞는 구조계산 실시 | 주고계산서 확인하여 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 준비작업 | 전도 | 깔림 | 적재방법 불량 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 이동 및 적재의 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 설치,해체계획 도면작성 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 뒤집힘 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 띠장 뒤집힘방지 보강상세도 작성 | 보강상세도 준수시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 토압에 의한 좌굴 | H(4) | H(4) | 수평빔 설치로 구조적 안정성 확보 | 수평빔 설치시 적합한 작업발판 사용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 설계시 흙막이가시설 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | 계측기 상세도 작성 및 설치 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 계측기를 설치하고(하중계, 변형계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | M(3) | 수직도 및 버팀등 접합부위 상세도면 작성 | 도면에 의거 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공시 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 천공부 인접구조물에 계측기를 설치하고(하중계, 변형계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측미흡 | M(3) | H(4) | 계측위치등 상세도면 작성 | 계측계획에 의거 위치, 빈도 주기 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 지반 침하 | M(3) | M(3) | 장비 이동 및 항타 작업시 사전 지반침하 방지조치 실시 및 전도방지를 위한 깔판, 깔목 반드시 설치 | 항타기 작업 반경내 근로자 접근 금지 및 작업지휘자 배치하여 안전관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공시 사전 구조안전성 검토 실시 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 과다 해체 | M(2) | M(2) | - | 중간말뚝 절단, 해체 및 인양등의 작업을 시공계획서에 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 없음 | 각도이탈 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(2) | M(2) | - | 시공계획서 내 과굴착 방지대책 수립, 굴착 직후 다짐 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토하여 반영 | 가시설 형식별 적용위치 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공시 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이지보재 구조검토 | 흙막이 설치·해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미흡 | M(2) | H(4) | 계측도면에 측정빈도 표기 | 계측 측정빈도에 맞추어 측정
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 계측기를 설치하고(하중계, 변형계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이버팀대 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토(간이흙막이) | M(3) | M(3) | 가장 불리한 단면(깊은구간)에 대해 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조조립상태 불량 | M(2) | M(4) | 우각부 엄지말뚝 형강 추가설치 등의 보강 | 흙막이공사 안전보건 작업에관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 구조검토 미흡으로 붕괴등의 위험 | M(3) | H(4) | 지반조사, 구조검토를 통해 벽체 안전성 증가 | 작업시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(2) | M(3) | 가설 이동통로 설치 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할수 있는 안전통로 계획수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 인발작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인발시 크레인 훅 해지장치 미설치로 인한 파일 탈락 | M(1) | M(1) | 크레인 훅 해지장치, 와이어로프 설치기준 및 상태 확인 후 작업 진행 | 사전 장비점검 철저 및 작업계획서대로 시공토록 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 등 근로자 추락방지를 위한 안전시설 사전 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 버팀보 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 버팀보 밀림 | M(3) | H(4) | 지지구조 상세도 및 구조검토 | 버팀보 보강 검토 및 설치 시 깔림 방지 대책 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | 계측기 상세도 작성 및 설치 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 지하벽체 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 흙막이벽 무너짐 | M(3) | H(4) | 지지구조 상세도 및 구조검토 | 설치 및 해체시 단계별 검토 철저히 감독
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | 배수로 및 양수기 설치 | 경사 법면 천막 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(3) | H(4) | 굴찰순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이 설치작업자 안전대착용 후 작업
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 코너부 엄지말뚝 추가 설치 도면 작성 | 토류판 설치 기준 준수(뒤채움 철저)
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 설치,해체계획 도면작성 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착저면으로 이동통로 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결상태 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | RAKER 스토퍼 강성부족 | M(2) | H(4) | RAKER 스토퍼의 구조적 검토를 수행하여 강성 확보 | 정기계측계획 수립하여 이상변위시 보강공법 시행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 단계별 구조검토 실시 및 상세도 작성, 흙막이 설치 및 해체시 안전대책 수립 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 인발작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인발시 크레인 훅 해지장치 미설치로 인한 파일 탈락 | M(3) | M(3) | 크레인 훅 해지장치, 와이어로프 설치기준 및 상태 확인 후 작업 진행 | 사전 장비점검 철저 및 작업계획서대로 시공토록 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공시 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 제거순서 누락 | M(2) | M(3) | 제거식 어스앵커 공법 시공단계별 제거순서를 설계도서에 반영 | 시공단계별 시공순서 확인하여 작업계획서 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인장 중 대좌탈락 | L(1) | H(4) | - | 어스앵커긴장시 작업자는 측면에 위치하고 주변 인원을 통제 및 현장 반입 자재 검수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 해당없음 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 설치도면 작성 | 철근콘크리트구조물 시공순서와 상호관계를 고려한 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치도면 작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조검토 및 설치.해체 순서도 작성 | 흙막이 설치기준 및 순서 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 버팀대 설치작업중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 버팀대 안전대걸이시설 설치 상세도 작성 | 안전시설 설치 및 근로자 교육계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | RAKER CON'C BLOCK 임의시공 | M(2) | H(4) | RAKER CON'C BLOCK 제원을 설계도면에 반영 | RAKER CON'C BLOCK 설계기준강도 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업간 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용 중 감전 예방을 위한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 계측기를 설치하고(하중계, 변형계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 설치.해체계획 도면작성 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 굴착단계별 흙막이 구조안전성 검토 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 씽크홀 미검토 | M(3) | H(4) | 굴착으로 인한 지반 침하 및 씽크홀 발생 가능성 | 굴착공사전 장비운전자 안전교육실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간, 승강계단 등 이동안전통로 미확보 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 및 승강계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 보걸이 설치부족으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 보걸이 설치기준 및 간격 명시 | 개인보호구 지급 등 근로자 추락방지계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 시공시 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 작업순서 미준수 | L(2) | L(4) | 흙막이 가시설 설치 해체 순서도 도면 작성 반영 | 작업계획서 작성 후 작업지휘자 배치 및 작업순서도 숙지상태 확인 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공시 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 작업순서 미준수 | L(2) | L(4) | 흙막이 가시설 설치 해체 순서도 도면 작성 반영 | 작업계획서 작성 후 작업지휘자 배치 및 작업순서도 숙지상태 확인 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치미흡 | M(3) | H(4) | 우각부 연결상세 도면 반영 | 우각부의 띠장연결 철저, 스티프너 용접 전 바탕면 청소 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | 계측기 상세도 작성 및 설치 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 팽창지수제 누락 | M(2) | H(4) | 팽창지수제 설계 반영 | 외부 유입수 처리로 공사여건 개선 및 작업자 미끄러짐 방지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 지보재 설치해체 단계를 고려한 구조안전성검토 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 순서 미준수 | M(2) | M(4) | - | 굴착, 해체시 일정 길이의 구역을 설정하여 시공 / 안전조치 포함한 적정 시공계획서 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이(E/A) 공사 안전보건작첩 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기설치에 따른 계측관리계획 도면에 반영 | 변위발생시 보강대책 수립
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 순서 미준수 | M(3) | H(4) | - | 시공 작업순서 준수 / 흙막이 가시설 설치 및 해체 시 시공감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 시공시 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공에 따른 무너짐등의 위험 | M(3) | H(4) | 시공상세도에 의거 임의시공 방지 | 시방서, 안전규정에 의거 시공 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기시 배수계획 미비 | M(2) | H(4) | 우기시 배수계획 수립 | 안전관리계획서 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | H-pile 근입깊이 부족 | H(4) | H(4) | 설계도서상 H-pile 근입깊이 준수 | 띠장 이음부위는 동일 선상에 위치하지 않도록 한다
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | H(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | H(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 따른 무너짐 | M(2) | M(4) | 시공 순서도 작성 | 굴착순서 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 버팀대 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(2) | H(4) | 시공상세도 작성 | 시공 상세도 작성 후 작업 전 교육 및 점검
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미비 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확보 | 설계도면에 의거 시공 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | 구조계산서 검토 및 현장여건을 고려한 작업순서도 작성 | 구조계산서에 적용된 깊이에 맞추어 단계적으로 시공순서에 따라 굴착진행
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_구조검토시 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토 시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 띠장 좌굴방지 스티프너 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 단계별 설치 순서도 미작성 | H(3) | H(4) | 흙막이가시설 단계별 설치 순서도 작성 | 띠장 용접 작업시 불치비산 방지조치
건축 | 건축물 | 지하도상가 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미확보 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 지하도상가 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 제거식 어스앵커 시공순서도 작성 | 되메우기 후 충분한 다짐 작업 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서불량 | M(2) | H(4) | 가시설구조계산서와 설 계도면 작성 | 관련 설계도서와 안전관리계획서에 준하여 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서불량 | L(2) | H(4) | 가시설구조계산서 및 시공순서도 작성 | 가시설구조계산서와 설계도면에 준하여 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 이동로 설치미흡 | L(2) | M(3) | 지하이동통로(계단)설치 반영 | 가설계단 및 안전난간 유지관리 / 굴착단계별 이동 재설치시 확인감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 지하도상가 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(3) | 승강설비 설치 상세도면 작성 | 모든 사다리 작업 시 안전모 착용
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치작업중 구조검토 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이지보공 설치·해체시 안전담당자를 배치하고 지반침하, 부재변형 수시점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 단부 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설설치 반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전계단 미 설치 | L(2) | M(3) | 지하이동통로(계단)설치 반영 | 가설계단 및 안전난간 유지관리 / 굴착단계별 이동 재설치시 확인감독 철저
건축 | 건축물 | 지하도상가 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설(Sheet-Pile) 시공순서도 작성 | 되메우기 후 충분한 다짐 작업 실시
건축 | 건축물 | 지하도상가 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 걸이 설치기준 미준수 | M(2) | M(3) | 안전대 걸이 설치 상세도면 작성 | 흙막이 가시설공사의 고소작업 시 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전시설물 설치 | H(3) | H(4) | 상하이동시 안전계획 수립 | 안전대걸이시설 섦치
건축 | 건축물 | 지하도상가 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창 지수재 미설치 | M(2) | M(4) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 상세도 작성 | 연결부 부위를 건조한 상태로 깨끗하게 정리 후 지수재 도포
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해제 시 구조 안정성 미확보 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 해체 시 구조검토 추가 실시 | 되메우기 후 충분한 다짐 작업 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도 작성 | 흙막이가시설 안전시공절차 및 주의사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 시공시 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 계측기 설치하고(지중경사계, 변형틀계 지표침하계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_버팀보밀림 | M(2) | M(4) | 흙막이 버팀보 밀림으로 인한 작업자 깔림 사고 예방 | 안전확보 우선 평가, 지반 치환 등 고려
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 흙막이 설치기준 및 순서 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 시공 시 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 인발작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인발시 크레인 훅 해지장치 미설치로 인한 파일 탈락 | M(3) | M(3) | 크레인 훅 해지장치, 와이어로프 설치기준 및 상태 확인 후 작업 진행 | 사전 장비점검 철저 및 작업계획서대로 시공토록 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이단부안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설설치 반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 가설계단 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(4) | 안전대 부착설비 미설치 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이굴착작업구조검토미작성 | M(3) | M(4) | 높이2m이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이안전관리 작성수칙준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸이 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서불량 | L(2) | H(4) | 가시설구조계산서와 설계도면에 시공순서도 반영 | 련 설계도서와 안전관리계획서에 준하여 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이벽 무너짐 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체시 흙막이벽 무너짐 사고 예방 | 안전확보 우선 평가, 지반 치환 등 고려
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | E/A와 스트러트상세도 미비 | M(2) | M(4) | E/A 접합부 보강재 상세도 작성 | E/A시공지침 및 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구명줄 미설치로 작업자 떨어짐 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이(띠장) 해체단계 미반영 | M(3) | M(4) | 흙막이 띠장 제거 변위방지 보강방법도면 작성 | 흙막기 가시설시공지침 및 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 계측기 설치위치 및 상세도 작성 | 계측기 측정 및 관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 시공 시 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 우각부 상세 미작성으로 붕괴 | L(2) | M(3) | 우각부 상세도 작성 | 클램프(하카) 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 설치 미흡 | H(4) | M(2) | 터파기 작업시 굴착 상단부 추락방지용 안전시설물(안전난간, 수직보호망, 안전표지판 등) 설치후 작업 | 가시설 상부 안전대 부착설비 설치 및 구명줄 연결 후 작업
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지하 이동로 설치 미흡 | L(2) | M(3) | 흙막이 벽체 가설계단 설치 및 시공구간 분활하여 흙막이 시·종부 굴착면 경사로 이용토록 반영 | 가설계단 및 안전난간 유지관리 / 굴착단계별 이동 재설치 시 확인감독 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 작업순서 미작성 | M(3) | M(4) | 가설흙막이 작업순서 작성 | 널말뚝 안전작업 및 시공지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | M(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | M(3) | M(3) | 계측기를 설치하고(하중계, 변형계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이상단 추락 방지시설미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 설치 시 안전난간의 기능을 대체할 수 있도록 지면으로부터 1.0M 이상 돌출되게 설치반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간 등 방호시설 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 강관동바리 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | M(4) | 5m 이상 시스템동바리 구조설계 반영해체순서 작성 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미 준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이지보공 설치·해체시 안전담당자를 배치하고 지반침하, 부재변형 수시점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 안정성 검토 미흡으로 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 안정성 검토 반영 | 설치기준에 따른 시공
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토 실시 | 가시설 설치 및 해체는 임의시공금지
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(1) | H(1) | 굴찰순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차집관로_굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 차집관로_굴착단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 차집관로_추락위험 장소에 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | H(4) | 흙막이벽체 시공상세도 작성 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 노후자재 사용 | L(2) | M(3) | 흙막이이동시 추락방지를 위해 안전난간 등 설치 | 사전 변형제품 검수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 계측 이동시 추락방지를 위해 안전난간 등 설치 | 계측계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차집관로_흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 차집관로_흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 차집관로_흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대부착설비설치기준 미준수 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 설치 상세도면 작성 | 흙막이 가시설공사의 고소작업 시 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 시공시 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간전공사비에 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토 후 해당 목적에만 사용되도록 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 차집관로_간이 흙막이 시공구간 중 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치에 인한 붕괴 | L(2) | L(2) | 차집관로_지장물 간섭구간에 대한 간이 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 차집관로_굴착공사 시 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면을 반영하여 시공 시 안전성 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_Con＇c Block 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | Con’c Block 안전성 검토 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 준비작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 사전조사불량 | M(3) | H(4) | 지반조사, 구조검통를 통해 흙막이 벽체 안전성 증가 | 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 계측요원 이동시 추락방지를 위해 안전난간 설치 | 계측계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(3) | 토류판 설치 상세도면 작성 | 재사용 토류판과 이음처리가 된 토류판은 사용금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 계측기를 설치하고(하중계, 변형계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 인발작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인발시 크레인 훅 해지장치 미설치로 인한 파일 탈락 | M(3) | M(3) | 크레인 훅 해지장치, 와이어로프 설치기준 및 상태 확인 후 작업 진행 | 사전 장비점검 철저 및 작업계획서대로 시공토록 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구명줄 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차집관로_흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 차집관로_흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 차집관로_흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 해체시 작업 전 관리자의 확인 및 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차집관로_우각부 엄지말뚝이 단일파일(45도)로 계획되어 토류판 지지불량 | L(2) | L(3) | 차집관로_H-PILE+토류판 시공 시 우각부 토류판의 안정적인 지지를 위하여 얼지말뚝 2본 반영 | 차집관로_토류판이 엄지말뚝에 4cm 이상 지지 되도록 엄지말뚝 2본 반영 및 90도 회전하여 토류판 안정적인 지지 확보
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차집관로_간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 차집관로_간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 차집관로_간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템동바리 구조계산 미반영 하여 설치 | L(2) | L(3) | 시스템동바리 구조계산 반영 | 시스템동바리 구조계산 반영하여 동바리 설치작업 진행
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | 계측기 미설치 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 현장상황에 맞는 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 해체순서불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 어스앙카 안전시공절차 및 주의사항 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | L(2) | M(3) | 안전난간, 작업통로 설계반영 | 시공시 떨어짐 방지 대책 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이 공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조검토 실시 | 시공시 흙막이 구조검토 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구명줄 미설치 | M(2) | H(4) | 안전대걸이용 구명줄 설치 도면작성 | 지상에서 안전걸이 시설을 미리설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 조립미흡 | H(4) | H(4) | 흙막이 조립해체 순서도 작성 | 설계도서 및 시방기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 장기간 단부 노출 | L(2) | M(3) | 신속하게 굴착 진행 | 배면부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 기타 | 붕괴 | 부딪힘 | 다짐 미실시 | L(2) | M(3) | 배면지반과 흙막이 벽체 다짐 실시 | 다짐 중 접근금지 조치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(1) | H(1) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸이 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지반침하 조사 미흡 | M(2) | H(4) | 지반침하 및 씽크홀 등 발생 확인 | 침하계 등 계측기를 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 불량 | L(2) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이 송사 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이가시설 계측계획 미수립 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 계측계획 수립 설계도면 반영 | 계측기록, 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 가설배수계획 미수립 | M(2) | H(4) | 가설배수계획 수립 | 배수계획 준수 및 우수유입방지 시트 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 시공 시 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가 승인 미실시 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 위험공종 작업 전 작업계획 제출 및 승인 후 작업 | 위험공종(추락위험) 작업 시 사전 승인받은 작업계획에 따라 시공
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용가설기자재사용 | L(2) | H(4) | 재사용가설기자재 사용 시 가설구조물의 안전성계산 재실시하여 설계반영 | 관리감독자의 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착금지 및 소단설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조체사이 이격거리 과다 | M(2) | H(4) | 비계와 벽체 구조체 사이 추락방지 쪽망설치 설계도서 반영 | 비계와 구조체사이 추락방지망 설치 관리 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강시설 미흡 | L(2) | M(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 승강설비 사용시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설 흙막이 설치 및 해체순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 계측기 설치하고(지중경사계, 변형틀계 지하수위계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이가시설 코너부 변위방지 스트러트 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 코너부 스트러트 상세도 작성 | 띠장, 스트러트 등 강도 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 파이핑 구조검토 미실시로 무너짐 | M(3) | H(4) | 파이핑 구조검토 실시 | 토류벽 근입깊이 연장
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | - | 지상에서 굴착면까지 이동통로 설치, 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 검ㅌ모 시 경험 토압 미반영 | M(3) | H(4) | 경험토압 사용하여 구조검토 | 계측기 설치 및 기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서불량 | L(2) | H(4) | 가시설구조계산서와 시공순서도 작성 | 관련 설계도서와 안전관리계획서에 준하여 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 지지대 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | M(3) | 구조검토 및 조립도 작성 | 조립도 준수 및 설치 해체시 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 우각부 상세도 미작성하여 흙막이가시설 붕괴 | L(2) | M(3) | 우각부 상세도 작성 | 클램프(하카) 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 조립 순서 불량에 의한 붕괴사고 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 예시 반영 | 오거크레인 지내력 검토 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 단계별 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승 | M(3) | H(4) | 우수 및 지하수위 상승 방지 | 설계도면 및 시방성 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지조치 미실시로 인한 떨어짐 | M(3) | H(4) | 구명줄 설치 후 안전대 착용 후 이동 | 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 버팀보 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 시공순서 준수 및 주기적 상태점검 등의 관리자 감독
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치, 해체 순서도 작성 | 가시설 안전점검 계획 사전 수립(정기안전점검)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이상단 추락방지 시설미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설설치 반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 성능부족 | M(3) | M(3) | 재사용 가설자재 사용 주의사항 명시 | 가설자재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 붕괴로 윈한 근로자 깔림위험 | M(3) | M(4) | 계측 계획 평면도 작성 | 계측기 유지보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측게획 미비 | M(3) | M(3) | 계측에 의한 지반 및 인근 구조물 변형 점검 | 계획에 의거 계측 실시 및 변형치 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | M(3) | 상세도면 작성, 임의시공 방지 | 조립도 준수 및 설치 해체시 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 설계도면 및 시방성 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 간이 흙막이의 시험 조립으로 변형 등의 이상 유무 확인 및 조립 상태를 점검
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서 미준수로 무너짐 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | - | 양수량 계산 후 양수기 설치, 굴착면 배수시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 코너부 토류판 걸침길이 부족 | L(2) | H(4) | - | 코너부 토류판 걸침 길이 40mm 이상 확보, 엄지말뚝 설치간격 설계도서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토에 따른 설치,해체 시공순서도 작성 | 작업계획서 작성 후 작업지휘자 배치 및 작업순서도 숙지상태 확인 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 가시설 자재 현장반입 안전대책 수립 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 간이 흙막이의 시험 조립으로 변형 등의 이상 유무 확인 및 조립 상태를 점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 설치 미흡 | H(4) | M(2) | 터파기 구간 상부 추락 방지를 위한 안전시설물(안전난간, 수직보호망, 안전표지판 등) 설치 | 흙막이가시설 구간 터파기 상부 안전대부착설비 설치 및 구명줄 연결 후 작업
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용으로 응력부족 | M(3) | M(4) | 재사용 강재 사용시 구조계산 실시토록 명기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(2) | 승강설비 설치 상세도면 작성 | 모든 사다리 작업 시 안전모 착용
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 도면작성 | 흙막이판 배면은 공극이 없도록 다짐 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 인접 구조물 미고려 | M(2) | M(4) | 기존 구조물 고려하여 흙막이 가시설 등 설치 위치 설계변경 | 기존 구조물의 전도, 붕괴를 방지하기 위한 작업계획서 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업시 안전성 미확보 | M(3) | M(3) | 가시설 해체시 구조검토 추가 실시 | 흙막이 해체시 흙막이와 축조물의 사이에 되메우기와 충분한 다짐
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 대체계획수립 후 도면작성 | 흙막이판 배면은 공극이 없도록 다짐 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이 어스앙카 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 어스앙카 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설 순서 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 위한 상세도 작성 | 가시설 상단부 안전관리 조치 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 다짐불량 | M(3) | L(2) | 토류판 설치 후 배면 다짐을 철저하게하여 토사 무너짐 방지 | 뒷면 지반과 흙막이벽체 사이의 공간이 협소하여 다짐이 어려운 경우에는 빈배합의 소일시멘트 등으로 되메움
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 좌굴에 의한 변형발생 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 (SHEET PILE) 구조검토 실시하여 구조안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토압에 대한 저항력 부족 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 (간이 흙막이) 구조검토 실시하여 구조안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 계측기 설치계획 및 상세도 작성하여 설계도서 반영 | 계측기(지중경사계, 지하수위계, 변형틀계 등)를 설치하고, 주기적인 측정 및 관리를 통한 무너짐 등 사전 예방
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미확인 | L(2) | H(4) | 구조검토를 설계도서 반영하여 안전성 확보 | 구조검토서, 상세도에 따른 설치기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(3) | 토류판 설치 상세도 작성 | 재사용 토류판과 이음처리가 된 토류판은 사용금지
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공으로 설치불량 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 (SHEET PILE) 시공순서도 포함하여 가설 계획수립 후 도면작성 | 흙막이판 배면은 공극이 없도록 다짐 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전설비 미착용 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 설치 상세도면 작성 | 흙막이 가시설공사의 고소작업 시 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡에 의한 우수유입 | L(2) | H(4) | 굴착면하부 우수유입을 고려하는 양수능력을 감안한 양수기선정 계획서 반영 | 공사진행중 배수로,집수정 및 양수계획수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기 반영 | 흙막이 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 띠장 설치시 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 설치시 안전대 부착설비 위한 상세도 작성 | 안전대 부착설비 사전 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전설비 미착용 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 설치 상세도면 작성 | 흙막이 가시설공사의 고소작업 시 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성하여 설계도서 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서를 준수하여 작업
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창 지수재 미설치 | M(2) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성 | 연결부 부위를 건조한 상태로 깨끗하게 정리 후 지수재 도포
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이가시설 코너부 변위방지 스트러트 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 코너부 스트러트 상세도 작성 | 띠장, 스트러트 등 강도 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 버팀보 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 시공순서 준수 및 주기적 상태점검 등의 관리자 감독
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 작업 전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 설계도서 반영 | 시공계획서 작성 및 시공상세도대로 작업하도록 관리 감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 성능부족 | M(3) | M(3) | 재사용 가설자재 사용 주의사항 명시 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 토류판 틈새가 발생하지 않도록 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(2) | 승강설비 설치 상세도면 작성 | 모든 사다리 작업 시 안전모 등 개인보호구 착용
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 대체계획수립 후 도면작성 | 흙막이판 배면은 공극이 없도록 다짐 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 변형 | M(2) | M(2) | 우각부 모서리 쐐기 설치 상세도 작성 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토압에 대한 저항력 부족 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 (간이 흙막이) 구조검토 실시하여 구조안전성 확보 후 조립도 작성 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이가시설 계측계획 미수립 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 계측계획 수립 설계도면 반영 | 계측기록, 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 등 국부좌굴에 대한 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 띠장과 버팀대 혹은 지반앵커와의 접합부분은 국부좌굴에 대하여 안전하게 철재를 덧대어 보강하도록 도면 명기 | 설계도서 준수 보강재 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 임의시공 | M(3) | H(4) | 상세도면 작성 | 설계도서 및 시방서에 의거 시공철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미비 | M(3) | M(3) | 계측계획 상세도면 작성 | 상세도면에 이거 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승 | M(3) | H(4) | 굴착바닥 배수계획 수립 | 배수계획에 의거 배수 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_Con＇c Block 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | Con’c Block 안전성 검토 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 엄지말뚝 안전시공절차 및 주의사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | H(4) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | - | 굴착구간 굴착저면등 터파기구간 우수 및 지하수 배제계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 시공구간 중 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치에 인한 붕괴 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 간이 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 굴착공사 시 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면을 반영하여 시공 시 안전성 확보
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 엄지말뚝이 단일파일(45도)로 계획되어 토류판 지지불량 | L(2) | L(3) | H-PILE+토류판 시공 시 우각부 토류판의 안정적인 지지를 위하여 얼지말뚝 2본 반영 | 토류판이 엄지말뚝에 4cm 이상 지지 되도록 엄지말뚝 2본 반영 및 90도 회전하여 토류판 안정적인 지지 확보
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 차집관로 구간 간이 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 차지관로 구간 간이 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | SHETT-PILE의 접합부위에서 누수의 발생으로 인한 사고위험 | L(2) | L(3) | SHEET-PILE 접합부에 차수제를 설계하여 도면에 반영 | SHEET-PILE 접합부의 차수제를 확인하여 면밀히 시공하며 육안관측으로 누수 확인 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 순서도 작성 | 시공 시 설치 순서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 순서도 작성 | 흙막이 시공 순서를 철저히 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(4) | 흙막이구조검토에 따른 굴착깊이별 지보재 시공 | 설치,해체에 대한 시공계획을 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승 | M(3) | H(4) | 굴착바닥 배수계획 수립 | 배수계획에 의거 배수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미비 | M(3) | M(3) | 계측계획 상세도면 작성 | 상세도면에 이거 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승 | M(3) | H(4) | 굴착바닥 배수계획 수립 | 배수계획에 의거 배수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 임의시공 | M(3) | H(4) | 상세도면 작성 | 설계도서 및 시방서에 의거 시공철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 임의시공 | M(3) | H(4) | 상세도면 작성 | 설계도서 및 시방서에 의거 시공철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 앵커 천공 | M(3) | H(3) | 굴착계획 전개도 및 가시설 상세도 작성, 계측 도면 작성 | 앵커 천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 설치·해체 순서도 작성 및 준수 | 안전성 검토 여부 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 레이커 임의시공 | M(3) | M(3) | 상세도면 작성 | 상세도면에 이거 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미비 | M(3) | M(3) | 계측계획 상세도면 작성 | 상세도면에 이거 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리불량 | L(2) | M(4) | 계측기 위치 및 계측관리 기준 도면작성 | 계측기 방호조치 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 관련 상세도 작성 | 흙막이 단부에 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 상단부 가설계단 미설치 | L(2) | M(4) | 작업전 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 가설계단 상세도 작성 | 작업전 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 가설계단 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 앵커 천공 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정 등 안전관리 도면 작성 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 좌굴 | M(3) | M(4) | 버팀대 변위 및 흙막이 벽체 변위에 대한 안전성 계산 및 계측계획 제시 | 흙막이 지보공 자재의 반입 및 반출 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 | 재사용 가설재 사용 시 반영하여 구조검토 재실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 부주의 및 안전시설물 미흡 | M(3) | M(3) | 안전대 걸이시설 설치 및 설치시 구명줄에 2인이상 안전대 걸기 금지 노트표기 및 흙막이가시설 고소작업 안전지침 작성 | 공정진행시, 안전지침 및 작업기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 전도 | 끼임 | 전도방지조치 미수립 | M(2) | M(4) | 가시설 해체 순서 및 이에 따른 각 단계별 안전수칙 제시 | 신호수 배치 및 해체구간 출입통제
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(2) | M(4) | 걸침길이(40mm 이상) 설계 반영 및 상세도 작성 | 토류판 설치기준 준수(뒤채움철저)
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치시 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착높이가0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 신속하게 설치되도록 토류판 설치에 대한 상세도 수립 | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 및 평·단면 작성 | 설치,해체에 대한 시공계획을 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | M(4) | 계측기 설치위치 및 상세도 작성 | 계측기 측정 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | M(4) | 양수량 계산 및 펌프 선정 계산서 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | L(3) | L(3) | 지반조사보고서 작성 및 전도방지를 위한 깔판, 깔목 설치 | 항타기 작업 반경내 근로자 접근 금지 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 없음 | 재사용강재 반입시 검수 미실시 | M(2) | M(4) | 재사용 강재 사용시 국가건설기준코드의 적용사항을 시방서에 명시 | 임의 개조 및 결함사항 여부 점검
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부 안전난간 설치도면 및 상세도 작성 | 안전난간 설치작업자 떨어짐 방지조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 조립 및 해체순서 미흡 | M(3) | M(3) | 띠장위치 50cm작업공간 확보 | 단수별 굴착 지지구조물 설치로 과도한 굴착방지
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 계측계획 수립 | 계측기 유지관리계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치기준 준수하여 작업진행
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 현장에 맞는 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전난간 유지관리계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치, 해체 순서도 작성 | 시공 전 흙막이가시설에 대한 관계기술자 확인 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_Con＇c Block 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | Con’c Block 안전성 검토 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도를 참고하여 시공순서 오류에 의한 붕괴 위험성을 예방
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 스트럿 지지강도 부족에 의한 흙막이 가시설 무너짐 | L(2) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | H빔 및 스트럿등 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토압으로인한 버팀대 변형으로 흙막이 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 둔각부 사버팀대 보강계획 수립 | 스토퍼 설치기준 준수하여 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 기타 | 깔림 | 흙막이벽무너짐 | L(2) | M(4) | 흙막이 설계도 작성 및 설치/해체 단계별 안전성 검토 | 설치 및 해체시 단계별 검토 철저히 감독
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이단부 안전난간 미설치 | M(3) | M(4) | 흙막이단부 안전난간 설치하도록 조치 NOTE에 표기 | 띠장은 흙막이벽으로 부터 하중을 균등히 받아 이것을 버팀보 또는 흙막이에 균등히 전달
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 앵커 시공순서 오류에 의한 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 앵커 시공순서도 설계도서에 반영 | 시공순서 준수 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치, 해체 순서도 작성 | 가시설 안전점검 계획 사전 수립(정기안전점검)
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미흡으로 흙막이 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 계측계획 수립 | 계측장비 유지관리계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 버팀대 설치작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 버팀대 안전난간 설치계획 수립 | 작업 전 TBM을 통한 안전의식 향상 및 안전보호구 착용 감독
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 작업중 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조계산서 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장용접불량 및 볼트시공 불량 | M(3) | M(3) | 사보강재 볼트체결 설계도면 별도명시 | 고장력볼트 조립시 적정 토크치 준수여부 교육, 토류판 설치시 고재 및 옹이 많은 팀버 제거 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 계측계획 미수립 | M(2) | H(3) | 흙막이가시설 게측계획 수립 도면 반영 | 설치상태 확인 및 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설을 시공중 안전난간대 설치 예시도를 설계도서에 반영 | 일일 자체점검을 통하여 안전관리시설 수시 점검
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설기자재의 설계강도 미확보 | M(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(H-PILE 및 띠장)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | H-PILE 및 띠장 인양 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 계측계획 수립 | 계측기 유지관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 STRUT 설치 및 굴착계획 상세도 미작성으로 인한 무너짐 | M(3) | M(3) | 단계별 STRUT 설치 및 굴착계획 상세도 작성 | 흙막이시설 설치 시 작업순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조안전성검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조검토 실시 | 설계도면 및 시방서 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 감전 | 고압전선에 접촉 | M(3) | H(4) | 사전조사를 실시하여 전선이 흙막이 시공 인접부위에 있는지 조사후 있을 경우 전선방호관 설치 반영 | 고압전선 주변 작업시 유관기관에 통보 및 관리자 배치하여 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설계 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 토류판 과다터파기로 붕괴/시방 기준에 맞게 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 위험 공종 작업 전 작업계획 제출, 승인 후 작업 착수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 흙막이 가시설의 시공순서도에 따라 시공순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 연결부 차수관리 미설치로 인한 무너짐 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 연결부 차수관리(수팽창지수제) 설치 | 집수정 및 침사지 설치하여 외부우수관로 연결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조안전성검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조검토 실시 | 설계도면 및 시방서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 및 작업조건 미반영 | H(3) | H(4) | 현장조건을 반영한 구조검토 실시 | 굴착 중 지반조건과 설계조건이 다른 경우 설계변경 후 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미실시 | H(3) | H(4) | 계측기 배치 및 관리방안 명시 | 계측기 손상에 대해 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | H(3) | H(3) | 흙막이 설치.해체순서도 작성 | 띠장부 과굴착토록 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 시공순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설계도서 및 시방서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 측압 과다 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 변위에 대한 계측계획 및 안전성 계산서 제시 | -
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조안전성검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조검토 실시 | 설계도면 및 시방서 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 계측계획 미수립 | M(2) | H(3) | 흙막이가시설 게측계획 수립 도면 반영 | 설치상태 확인 및 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 시공 시 중량물 취급작업 및 굴착작업 안전수칙 미준수 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 좌굴보강 대책 누락 | L(2) | H(4) | 흙막이벽체 지하수 유출 및 파이핑, 바닥 히빙현상 여부 확인 설계반영 | 앵커설치 후 와이어긴장 작업시 주변 토류판 및 띠장 등 변위 확인, 흙막이 뒷채움 상태 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 없음 | 감전 | 안전장치설치 미흡 | M(3) | M(3) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 | -
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 계측계획 미수립 | M(2) | H(3) | 흙막이가시설 게측계획 수립 도면 반영 | 설치상태 확인 및 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 지붕 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 어스앵커 안전시공 절차 및 주의사항 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_Con＇c Block 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | Con’c Block 안전성 검토 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착저면으로 이동통로 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 임의시공 | M(3) | H(4) | 상세도면 작성 | 설계도서 및 시방서에 의거 시공철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | 배수로 및 양수기 설치 | 경사 법면 천막 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 상세도 작성 및 가시설 구조검토비용 등을 포함한 안전관리비 계상 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설구조검토 미실시 | H(3) | H(4) | 가시설 구조검토 실시 | 설치, 해체 순서 준수 및 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 지보공 구조검토 실시 및 시공,해체 작업 안전 작업치짐 | 가설흙막이 안전관리 작업수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승 | M(2) | H(4) | 우기시 지하수위 상승을 반영한 구조검토 | 지하수위계 설치 및 차수공법 적용
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치,해체 작업순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이 작업순서도 설계도면 명기 | 설계도면에 의한 작업순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성 검토 미비 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조안전성검토 실시 | 지반조건 변경시 흙막이 추가검토 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공(띠장,버팀 외)연결미비 | M(2) | H(4) | 흙막이 지보공 연결상세도 설계도면 명기 | 흙막이 가시설 안전작업 계획수립 및 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치,해체 작업순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이 작업순서도 설계도면 명기 | 설계도면에 의한 작업순서 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성 검토 미비 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조안전성검토 실시 | 지반조건 변경시 흙막이 추가검토 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공(띠장,버팀 외)연결미비 | M(2) | H(4) | 흙막이 지보공 연결상세도 설계도면 명기 | 흙막이 가시설 안전작업 계획수립 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 시공전 상부지반, 도로 및 구조물 침하 여부를 위한 계측기 설치 등 안전성 확인 및 굴착구배를 포함한 시공순서도 작성 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수 및 굴착 순서 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 재사용계수 미반영 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토시 재사용계수 반영 | 배수펌프 소요대수 및 용량을 산정하여 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 해체와 구조물 시공순서 명기 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 해체와 구조물 시공순서 명기 | 설치해체 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지면에서 굴착저면 이동시 승강설비 누락 | M(2) | H(3) | 지면에서 굴착저면으로 이동할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 굴착 단계에 따라 굴착높이에 맞는 가설계단 설치사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공중 안전난간대 설치 예시도를 설계도서에 반영 | 일일 자체점검을 통하여 안전관리시설 수시 점검
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치,해체 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 지보재 설치,해체 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전작업 계획 수립 및 관리
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 흙막이 굴착 단부 난간 설치 난간의 각 부재는 탈락, 미끄러짐 등이 발생되지 않도록 견고하게 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공(띠장,버팀 외) 연결미비 | L(2) | H(4) | 흙막이 지보공 연결상세도 설계도면 명기 | 흙막이 가시설 안전작업 계획 수립 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치해체 순서 미수립 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치해체 순서도를 설계도서에 반영 | 2줄걸이 부재 인양 및 와이어로프 안정성 검토 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성검토 미실시 | H(4) | H(4) | 흙막이 구조안전성검토 실시 반영 | 지반조건 변화 시 구조안전성검토 재실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전 성 미검토 | M(2) | H(4) | 지하수위를 고려 한 흙막이 구조 안전성검토 | 재사용 가설재 사 용시 반영하여 구 조검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 상부에 안전난간 미설치로 인한 작업자 추락위 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 설계도서를 준수하여 시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 작성 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측고나리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조계산 실시 | 작업순서에 맞게 안전조치 철저히 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른되 메우기순서 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 단부,버팀대 상부 안전시설 미설치 | H(4) | H(4) | 시공단계 대책 | 추락예방을 위한 상부 안전난간 및 띠장,버팀테 설치/추락위험구간 추락주의 안전표지 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 높은 지하수위에 의한 우수유입,굴착사면 무너짐 | M(3) | H(4) | 지하수위에 의한 흙막이 구조검토 반영 | 터파기 작업시 물푸기 등 작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설기자재의 설계강도 미확보 | M(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(H-PILE 및 띠장)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | H-PILE 및 띠장 인양 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설계 누락 | M(3) | H(4) | 구조계산서에 의한 흙막이 가시설 설치 상세도면 작성 | 안전관리계획서 수립 시 오거크레인 전도방지채댁을 참조하여 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 굴착기준 미준수로 인한 과굴착 | M(3) | M(3) | 구조계산서 검토및 현장여건을 고려한 작업순서도 재검토 | 구조계산서에 적용된 깊이에 맞추어 단계적으로 시공순서에 따라 굴착진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 위험 공종 작업 전 작업계획 제출, 승인 후 작업 착수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미비 | M(3) | M(3) | 계측계획 상세도면 작성 | 상세도면에 이거 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 띠장 설치시 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 설치시 안전대 부착설비 위한 상세도 작성하여 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 단부안전시설미흡 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설설치 설계반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입,양수 작업미흡 | M(3) | H(4) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 토록 설계도서 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시 / 굴착 즉시 사토 반출
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설/복공 구조계 산 및 시공순서도 작성 | 흙막이지보공 설치·해체시 안전담당자를 배치하고 지반침하, 부재변형 수시점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공 등 시공순서 불량 | M(3) | H(4) | 가시설 구조계산서와 설계도면에 준하여 흙막이 가시설 설치 순서도 작성 | 관련 설계도서와 안전관리계획서에 준하여 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지하 이동로 설치미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 벽체 가설계단 설치및 시공구간 이동로 확보를 설계도서에 반영 | 가설계단 및 안전난간 유지관리 / 굴착단계별 이동 재설치 시 확인감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 및 시공,해체 작업 안전 작업치짐 | 가설흙막이 안전관리 작업수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 시공 해체 순서도, 가시설 해체 작업 안전지침 작성 | 굴착 비탈면 시공지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 | 재사용 가설재 사용 시 반영하여 구조검토 재실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승 | M(3) | H(4) | 굴착바닥 배수계획 수립 | 배수계획에 의거 배수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 임의시공 | M(3) | H(4) | 상세도면 작성 | 설계도서 및 시방서에 의거 시공철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 위험 공종 작업 전 작업계획 제출, 승인 후 작업 착수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보밀림 | L(2) | M(4) | 버팀보 보강 / 검토 및 설치시 깔림 방지 대책 실시 | 흙막이 버팀보 밀림으로 인한 작업자 깔림 사고 예방 / 안전확보 우선 평가
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_Con＇c Block 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | Con’c Block 안전성 검토 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 흙막이가시설 안전시공절차 및 주의사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 임의시공 | M(3) | H(4) | 상세도면 작성 | 설계도서 및 시방서에 의거 시공철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 지보공 구조검토 실시 및 시공,해체 작업 안전 작업치짐 | 가설흙막이 안전관리 작업수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 시공 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계 산 및 시공순서도 작성 | 흙막이지보공 설치·해체시 안전담당자를 배치하고 지반침하, 부재변형 수시점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부안전시설미흡 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간 등 방호시설 설치
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | H(4) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미비 | M(3) | M(3) | 계측계획 상세도면 작성 | 상세도면에 이거 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승 | M(3) | H(4) | 굴착바닥 배수계획 수립 | 배수계획에 의거 배수 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조 계산서 작성 및 설치 해체 순서도 작성 | 설치해체 작업 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동로 설치미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 벽체 가설계단 설치및 시공구간 분활 하여 흙막이 시종부 굴착면 경사로 이용토록 설계도서 반영 | 가설계단 및 안전난간 유지관리 / 굴착단계별 이동 재설치 시 확인감독 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 항타 작업 간 지반침하로 장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 항타작업 안전관리 계획도 작성 | 작업 전 건설기계 안전점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서불량 | M(3) | H(4) | 가시설 구조계산서와 설계도 일치 검토 | 관련 설계도서와 안전관리계획서에 준하여 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지하 이동로 설치미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 벽체 가설계단 설치 및 시공구간 분활 하여 흙막이 시종부 굴착면 경사로 이용 반영 | 가설계단 및 안전난간 유지관리 / 굴착단계별 이동 재설치 시 확인감독 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 굴착깊이 미준수로 과 굴착 | M(3) | M(3) | 구조계산서 검토 및 현장여건을 고려한 작업순서도 반영 | 구조계산서에 적용된 깊이에 맞추어 단계적으로 시공순서에 따라 굴착진행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입 금지사항 도면 반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입 금지
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입,양수 작업 미흡 | M(3) | H(4) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시 / 굴착 즉시 사토 반출
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 뒤집힘 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 띠장 뒤집힘방지 보강상세도 작성 | 보강상세도 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 지보공 구조검토 실시 및 해체작업 안전작업지침 | 가설흙막이 안전관리 작업수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성, 작업계단설치 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 설계도면에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 굴착깊이 미준수로 과 굴착 | M(3) | M(3) | 구조계산서 검토 및 현장여건을 고려한 작업순서도 작성 | 구조계산서에 적용된 깊이에 맞추어 단계적으로 시공순서에 따라 굴착진행
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설/복공 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이지보공 설치·해체시 안전담당자를 배치하고 지반침하, 부재변형 수시점검
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서불량 | M(3) | H(4) | 가시설 구조계산서와 설계 도면(시공순서도)작성 | 관련 설계도서와 안전관리계획서에 준하여 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서불량 (순서미준수) | M(3) | H(4) | 가시설 구조계산서와 설계도면(시공순서도) 작성 | 관련 설계도서와 안전관리계획서에 준하여 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 띠장 이음부 설치 불량 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수 | 흙막이가시설설계시 시공단계별 침투해석 및 구조계산을 통한 지보재 및 근입심도 결정
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 강재 잡합상세 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 관로 구간의 Wale, Strut 강재 접합상세 개선 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수 | 흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이 공법 선정시 차수성능 미고려 | L(2) | H(4) | 지하수위를 고려하여 강성이 뛰어난 CIP공법과 차수공법 병용 | CIP 세부단계별 안전대책 이행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도를 설계도서에 반영 | 설계자가 제시하는 CIP시공 단계별 안전수칙 이행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 단부안전시설 미흡 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설설치 반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동로 설치미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 벽체 가설계단 설치 반영 | 가설계단 및 안전난간 유지관리 / 굴착단계별 이동 재설치 시 확인감독 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티가 인전 인화물에 점화원 으로작용 | M(3) | H(4) | 화재예방기준 반영 | 화재예방을 위하여 인화성 물질 취급중 화기취급금지, 소화기 등 비치, 불티 비산 방지용 덮개설치, 인화성물질과 격리조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | _띠장 연결부 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부안전시설 미흡 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설설치 반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대를 설계도면에 반영 | 안전난간 설치 시 수평하중 100kg 이상의 강도를 발휘하도록 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 없음 | 감전 | 접지 저항 미확보 | M(3) | H(4) | 작업시 사용기준을 설계반영(시방서) | 충전부에는 방호망이나 절연덮개를 설치하여 폐쇄형 외함구조로 하고 위험표지판을 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | Sheet Pile 연결부 차수제 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 토압에 의한 좌굴 | H(4) | H(4) | 레이커 구조계산 후 필요시 수평빔 설치로 구조적 안정성 확보 | 수평빔 자재검수 철저 및 적정 설치를 위한 적합한 작업발판 사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수 | 흙막이설계시 시공단계 별침투해석 및 차수보강반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이지보공 설치·해체시 안전담당자를 배치하고 지반침하, 부재변형 수시점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력미측정 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 가능한 한 각종 계측기기가 동일단면에 설치되게 배치 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | H-pile 근입깊이 부족 | H(4) | H(4) | 설계도서상 H-pile 근입깊이 준수 | 굴토공사 시 토류벽면에 누수현상 발생 시 즉시 보강 및 계측 관리 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 참고하여 임의 시공에 의한 붕괴 위험 방지
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(1) | M(1) | 계측기를 설치하고(하중계,변형계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_ 안전성 미계산 | L(3) | L(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대를 설계도면에 반영 | 스트럿 및 띠장 상부 수평구명줄 설치 및 작업시 안전대 체결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 설계도면에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설계 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 안전관리계획서 수립 시 오거크레인 전도방지대책을 참조하여 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설물 설치 미흡 | M(1) | M(1) | 터파기 작업시 굴착 상단부 추락방지용 안전시설물(안전난간, 수직보호망, 안전표지판 등) 설치후 작업 | 띠장, 스트러트 상부 안전대 부착설비, 안전대 부착후 구명줄 연결후 작업
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Pile 근입깊이 부족 | H(4) | H(4) | 설계도서상 Pile 근입깊이 준수 | 굴토공사시 토류벽면에 누수현상 발생 시 즉시 보강 및 계측 관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 없음 | 추락방지 조치 미흡 | L(3) | L(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 파괴, 보일링, 히빙 파괴 | M(3) | H(4) | 지장물 사전 조사, 보일링, 히빙 현상 사전 점검 | 엄지말뚝 근입 깊이 준수, 계측기 모니터링 유지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설 치·해체 순서 미준 수 | M(2) | H(4) | 흙막이 설치·해 체 순서도 작성 | 흙막이 설치·해체 시 시공상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 끼임 | 토류판 걸침길이 부족 | M(3) | M(3) | 토류판 걸침길이 40㎜이상 되도록 설계도서에 반영 | 가설흙막이 공사 시 흙막이 판(토류판) 표준시방서에 따른 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 성능부족 | M(3) | M(3) | 재사용 가설자재 사용 주의사항 명시 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 안전시설 미비 | L(2) | H(4) | 용접,용단작업 화재예방 안전작업도 설계도면 반영 | 임시소방시설 설치 및 위험구간 화재신호수 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 흙막이 안전시공절차 및 주의사항 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기준 미준수 | M(2) | H(3) | 흙막이 시공순서도에 굴착경사, 소단 설치사항 명기 | 흙막이 공사 시방기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | H-pile 근입깊이 부족 | H(4) | H(4) | 설계도서상 H-pile 근입깊이 준수 | 굴토공사 시 토류벽면에 누수현상 발생 시 즉시 보강 및 계측 관리 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 지보공 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 누락 | M(3) | M(3) | 계측기 설치하고(지중경사계, 변형률계, 지표침하계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 설계도면에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체 시 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 흙막이 가시설(Sheet-Pile) 해체시 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 설치/해체 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성검토 미실시 | H(4) | H(4) | 흙막이 구조안전성검토 실시 반영 | 흙막이가시설 안전점검계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 측압 과다발생에 의한 부재변위 | L(2) | M(4) | 흙막이가시설 계측기기 설치 설계도서 명기 | 계측치 변화에 대한 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 시공순서 준수 및 주기적 상태점검 등의 관리자 감독
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도를 설계도서에 반영 | 설계자가 제시하는 레이커 시공순서별 안전대책 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 측압 과다발생에 의한 부재변위 | L(2) | M(4) | 흙막이가시설 계측기기 설치 설계도서 명기 | 계측치 변화에 대한 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 미실시 | M(3) | M(3) | 건설공사의 안전관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여 반영 | 건설기술 진흥법에 준하여 안전관리비 집행계획을 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 연결부 강성 부족 | M(2) | H(4) | Sheet-Pile 연결 상세도를 설계도서에 반영 | Sheet-Pile 연결 작업 시 숙련자가 용접 및 파일 수직도 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 팽창지수재 미설치로 지하수 누수 | M(2) | M(2) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치를 설계에 반영 | Sheet Pile 가이드빔 선 시공 및 팽창지수재 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 간이 흙막이의 시험 조립으로 변형 등의 이상 유무 확인 및 조립 상태를 점검
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 버팀대 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공(띠장,버팀 외) 연결 미비 | M(2) | H(4) | 흙막이지보공 연결상세도 설계도면 명기 | 흙막이공사 전 안전조치사항 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설계 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 안전관리계획서 수립 시 오거크레인 전도방지대책을 참조하여 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성검토 미실시 | M(4) | H(4) | 흙막이 구조안전성검토 실시 반영 | 흙막이 가시설 안전점검계획 수립 및 관리
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 버팀대 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 해체단계 고려미비 | M(3) | M(3) | 흙막이 시공단계 구조검토 고려사항 설게단계 반영 | 계측치 변화에 대한 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 버팀보 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보재 설치,해체 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 지보재 설치,해체 순서도 명시 | 흙막이 가시설 안전점검계획 수립 및 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 버팀보 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공(띠장,버팀 외) 연결 미비 | M(2) | H(4) | 흙막이지보공 연결상세도 설계도면 명기 | 흙막이공사 전 안전조치사항 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대를 설계도면에 반영 | 스트럿 및 띠장 상부 수평구명줄 설치 및 작업시 안전대 체결
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설 배수계획 미수립 | L(3) | M(4) | 가설배수계획 수립 | 배수계획 준수 및 우수 유입방지 시트 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Pile 근입깊이 부족 | H(4) | H(4) | 설계도서상 Pile 근입깊이 준수 | 굴토공사시 토류벽면에 누수현상 발생 시 즉시 보강 및 계측 관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미수립으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 계측계획 수립 | 계측기 유지보수 관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(2) | H(5) | 흙막이가시설 구조검토를 통한 안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승 | M(3) | H(4) | 굴착바닥 배수계획 수립 | 배수계획에 의거 배수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조 계산서 작성 및 설치 해체 순서도 작성 | 설치해체 작업 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 임의시공 | M(3) | H(4) | 상세도면 작성 | 설계도서 및 시방서에 의거 시공철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미주니수로 붕괴위험 | M(3) | H(5) | 흙막이가시설 설치 순서도 작성 | 건설장비 작업 시 근로자 충도리주의 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 코너부 변위방지 스트러트 미설치 | L(2) | M(4) | 흙막이가시설 코너부 스트러트 상세도 작성 | 띠장, 스트러트 등 강도 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 계측 계획 평면도 작성 | 계측기 유지 보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미비 | M(3) | M(3) | 계측계획 상세도면 작성 | 상세도면에 이거 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 임의시공 | M(3) | H(4) | 상세도면 작성 | 설계도서 및 시방서에 의거 시공철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 유무 미확인 | M(2) | H(4) | 어스앵커 시공 전 흙막이 배면 지장물 유무 확인 후 천공 | 흙막이 존치 기간 중 보일링, 히빙 현상으로 인한 흙막이 변형 여부 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미비 | M(3) | M(3) | 계측계획 상세도면 작성 | 상세도면에 이거 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설계 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 안전관리계획서 수립 시 오거크레인 전도방지대책을 참조하여 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대를 설계도면에 반영 | 안전난간 설치 시 수평하중 100kg 이상의 강도를 발휘하도록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 설계도면에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승 | M(3) | H(4) | 굴착바닥 배수계획 수립 | 배수계획에 의거 배수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 팽창지수제 누락 | M(2) | H(4) | 팽창지수제 설계 반영 | 외부 유입수 처리 로 공사여건 개선 및 작업자 미끄러 짐 방지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 지하수위를 고려 한 흙막이 구조 안전성검토 | 과굴착 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 재 사용 강재 사용 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 재사용 강재 사 용 시 적용사항 을 명기 | 재사용 가설재 사 용시 반영하여 구 조검토 재실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설/복공 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이지보공 설치·해체시 안전담당자를 배치하고 지반침하, 부재변형 수시점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 단부안전시설 미흡 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설설치 반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조 안전성 검토 누락에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 단부안전시설 미흡 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입,양수 작업미흡 | M(3) | H(4) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시 / 굴착 즉시 사토 반출
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_차수공법 적용 미흡에 의한 누수 | M(2) | H(4) | S.G.R 품질관리 및 시공순서도 작성 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미흡으로 흙막이 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 계측계획 수립 | 계측기 유지관리계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 임의시공 | M(3) | H(4) | 상세도면 작성 | 설계도서 및 시방서에 의거 시공철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | H(4) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서불량 | M(3) | H(4) | 가시설 구조계산서와 설계 도면및 조립도 작성 | 관련 설계도서와 안전관리계획서에 준하여 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동로 설치미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 벽체 가설계단 설치 반영 | 가설계단 및 안전난간 유지관리 / 굴착단계별 이동 재설치 시 확인감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 걸이시설 미설치 | M(3) | H(4) | 철골안전가시설 상세도 작성 | 안전기준에 적합한 안전가시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | H-pile 근입깊이 부족 | H(4) | H(4) | 설계도서상 H-pile 근입깊이 준수 | 굴토공사 시 토류벽면에 누수현상 발생 시 즉시 보강 및 계측 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작업수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 시공 해체 순서도, 가시설 해체 작업 안전지침 작성 | 굴착 비탈면 시공지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설물 설치 미흡 | H(3) | H(4) | 단부 추락방지시설 설치 및 작업자 보호구 착용 점검 | 주변 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서불량(미준수) | M(3) | H(4) | 가시설 구조계산서 및 시공순서도 작성 | 관련 설계도서와 안전관리계획서에 준하여 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 우각부 불량 시공에 의한 붕괴 | L(2) | M(3) | 우각부 상세도 작성 | 클램프(하카) 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미비 | M(3) | M(3) | 계측계획 상세도면 작성 | 상세도면에 이거 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성하여 설계도면 반영 | 설계에서 제시된 순서 검토하여 설치 및 해체 작업전 시공계획서 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 이동 시 추락방지조치 미실시로 인한 떨어짐 | M(3) | H(4) | 구명줄 설치 후 안전대 착용 후 이동 | 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설/복공 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이지보공 설치·해체시 안전담당자를 배치하고 지반침하, 부재변형 수시점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 천공기 작업시 지반다짐불량,깔판 설치미흡 | M(3) | H(4) | 지지력 확인과 강재철판 사용등 지내력 확보 반영 | 작업지휘자 및 신호수배치하고 지내력이 부족할 경우 치환 보강하여 충분한 지내력확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승 | M(3) | H(4) | 굴착바닥 배수계획 수립 | 배수계획에 의거 배수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 우각부 띠장 변형에 대한 상시 육안 점검실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | H-pile 근입깊이 부족 | H(4) | H(4) | 설계도서상 H-pile 근입깊이 준수 | 굴토공사 시 토류벽면에 누수현상 발생 시 즉시 보강 및 계측 관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐 | 흙막이 가시설 이동통로 상세도 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 이동통로 상세도 작성 | 승·하강로 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 상부(위) | 해체작업 | 전도 | 찔림 | RAKER 절단부 마감 미흡 | M(3) | M(3) | RAKER 절단부 마감 상세도 작성 | 흙막이 가시설 설치 및 해체시 설계도서 및 시방서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 설계응력 미확보된 재사용 자재 사용 | M(3) | H(4) | 재사용 강재 사용시 구조계산 실시토록 명기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 띠장 안전대 부착설비 미비 | M(3) | M(3) | 가시설 설치시 안전대 부착설비 상세도 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 단부안전시설 미흡 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설설치 반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서불량 | M(3) | H(4) | 가시설 구조계산서와 시공순서도 작성 | 관련 설계도서와 안전관리계획서에 준하여 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 보 거푸집 작업시 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 보 거푸집 설치 등 추락 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 안전대 부착설비 설치, 안전대 걸고 작업토록 명기 | 거푸집 작업 안전수칙 및 설치규정 준수로 거푸집의 붕괴 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공에 따른 가시설 변위 | M(3) | H(4) | 시공상세도, 시방서에 의거 임의시공 방지 | 작업절차별 위험요인에 따른 대책 도출
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설/복공 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이지보공 설치·해체시 안전담당자를 배치하고 지반침하, 부재변형 수시점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법 시행규칙 제60조에 의거하여 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상함 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용하도록 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | H-pile 근입깊이 부족 | H(4) | H(4) | 설계도서상 H-pile 근입깊이 준수 | 굴토공사 시 토류벽면에 누수현상 발생 시 즉시 보강 및 계측 관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 유무 미확인 | M(2) | H(4) | 어스앵커 시공 전 흙막이 배면 지장물 유무 확인 후 천공 | 흙막이 존치 기간 중 보일링, 히빙 현상으로 인한 흙막이 변형 여부 점검
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공(띠장,버팀 외)연결미비 | M(2) | H(4) | 흙막이 지보공 연결상세도 설계도면 명기 | 흙막이 가시설 안전작업 계획수립 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치,해체 작업순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이 작업순서도 설계도면 명기 | 설계도면에 의한 작업순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성 검토 미비 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조안전성검토 실시 | 지반조건 변경시 흙막이 추가검토 실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | H-pile 근입깊이 부족 | H(4) | H(4) | 설계도서상 H-pile 근입깊이 준수 | 굴토공사 시 토류벽면에 누수현상 발생 시 즉시 보강 및 계측 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강성부족 | M(3) | H(4) | CIP 안전성 검토 및 설치순서도, 상세도 작성 | CIP 공법 시공지침 및 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치및 해체 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시, 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작업수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전계단 미설치 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 상하부 이동 안전계단 설치 | 흙막이 구간에 승강통로(가설계단) 설치, 가설 계단은 기준에 맞게 설치 후 고정 수시 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | Raker 상향력에 대한 접합 볼트 미검토 | M(2) | H(4) | Raker 상향력에 대한 접합 볼트 검토 실시 | Raker 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 조적벽돌 보강철물 상세도 작성 | 조적공사 시공지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 불량 | L(2) | H(4) | 계측기 위치 및상세도 도면 작성 | 계측기 설치 및관리기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작업수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet Pile 근입깊이 부족 | H(4) | H(4) | 설계도서상 Sheet Pile 근입깊이 준수 | 굴토공사 시 토류벽면에 누수현상 발생 시 즉시 보강 및 계측 관리 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미흡으로 흙막이 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 계측계획 수립 | 계측기 유지관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지하 굴착구간으로 이동로 설치미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 안전난간 유지관리 / 굴착단계별 이동 재설치 반영 | 흙막이 벽체 가설계단 설치 및 시공구간 분활 하여 흙막이 시종부 굴착면 경사로 이용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | H-pile 근입깊이 부족 | H(4) | H(4) | 설계도서상 H-pile 근입깊이 준수 | 굴토공사 시 토류벽면에 누수현상 발생 시 즉시 보강 및 계측 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | M(4) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 설계도면에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 끼임 | 토류판 걸침길이 부족 | M(3) | M(3) | 토류판 걸침길이 40㎜이상 되도록 설계도서에 반영 | 가설흙막이 공사 시 흙막이 판(토류판) 표준시방서에 따른 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 구조검토를 통한 안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미비 | M(3) | M(3) | 계측계획 상세도면 작성 | 상세도면에 이거 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치.해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 설치.해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승 | M(3) | H(4) | 굴착바닥 배수계획 수립 | 배수계획에 의거 배수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 유무 미확인 | M(2) | H(4) | 어스앵커 시공 전 흙막이 배면 지장물 유무 확인 후 천공 | 흙막이 존치 기간 중 보일링, 히빙 현상으로 인한 흙막이 변형 여부 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성, 작업계단설치 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 임의시공 | M(3) | H(4) | 상세도면 작성 | 설계도서 및 시방서에 의거 시공철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착토 굴착 깊이 이상의 이격거리 유지하여 굴착토 및 자재 적재 | 흙막이가시설 시공지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미흡 | H(3) | H(3) | 계측기 관리계획 수립 | 계측기 보호공 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 설치 상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 시공 상세도 작성, 주요 시방서 작성 | 굴착 비탈면 시공지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작업수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 지반다짐 불량, 깔판설치 미흡으로 천공기 넘어짐 | M(3) | H(4) | 지지력 확인과 강재철판 사용등 지내력 확보 및 유도자배치 반영 | 작업지휘자 및 신호수배치하고 지내력이 부족할 경우 치환 보강하여 충분한 지내력확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 조적벽돌 보강철물 상세도 작성 | 조적공사 시공지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 단부안전시설미흡 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설설치 반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 버팀대 설치작업 중 근로자 추락위험 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 버팀대 안전시설 설치계획 수립 | 안전난간 지상조립 후 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작업수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공(띠장,버팀 외) 연결 미비 | L(2) | H(4) | 흙막이 지보공 연결상세도 설계도면 명기 | 흙막이 작업 전 작업계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 없음 | 감전 | 접지 저항 미확보 | M(3) | H(4) | 작업시 사용기준을 설계반영(시방서) | 충전부에는 방호망이나 절연덮개를 설치하여 폐쇄형 외함구조로 하고 위험표지판을 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 부등침하/지지력 부족 | H(4) | H(4) | 지지력 확보를 위하여 접지면적을 고려한 지지력 검토 반영 | 자재인양시 지반상태의 점검 및 지지력확인
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 기시설 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 지보공 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | H-Beam 근입깊이 부족 | H(4) | H(4) | 설계도서상 H-Beam 근입깊이 준수 | 굴토공사 시 토류벽면에 누수현상 발생 시 즉시 보강 및 계측 관리 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프파단 | H(4) | H(4) | 줄걸이 작업용 와이어로프 안전성 검토기준 설정 | 작업계획서 작성과 근로자교육후 작업시행 확인.감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승 | M(2) | H(4) | 우기시 지하수위 상승을 반영한 구조검토 | 지하수위계 설치 및 차수공법 적용
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 수위상승,토압증가 등 이상징후 발생 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 계측기 설치 및 운영 설계도서 명기 | 계측에 대한 담당원의 승인기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 단부안전시설 미흡 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설설치 반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접불티 관리 불량으로 용접불티가 인접 인화성 물질에 점화원 으로 작용 | M(3) | H(4) | 화재예방기준 반영 | 화재예방을 위하여 인화성 물질 취급중 화기취급금지, 소화기 등 비치, 불티 비산 방지용 덮개설치, 인화성물질과 격리조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 조적벽돌 보강철물 상세도 작성 | 조적공사 시공지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지하 굴착구간 이동로 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 안전난간 반영 | 가설계단 및 안전난간 유지관리 / 굴착단계별 이동 재설치 시 확인감독 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성검토 미실시 | H(4) | H(4) | 흙막이 구조안전성검토 실시 반영 | 흙막이 작업 전 작업계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 구명줄, 안전대걸이 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강 밀림방지 미조치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사보강 밀림방지 조치 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 지하수위를 고려 한 흙막이 구조 안전성검토 | 재사용 가설재 사 용시 반영하여 구 조검토 재실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | H(4) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 붕괴 | L(1) | H(4) | - | 굴착 한계선을 공사구간에 표시하여 과굴착에의한 붕괴 사고 예방
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 누락으로 설치순서 오류 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 작성 | 반영된 시공순서도 준수하여 단계 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(1) | M(1) | 계측기를 설치하고(하중계,변형계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 양수기 용량 부족 | L(1) | H(4) | - | 흙막이가시설 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | L(2) | H(4) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미흡으로 흙막이 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 계측계획 수립 | 계측기 유지관리계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반침하 | M(3) | H(4) | 굴착주변 시설물 의 침하량 검토 | 굴착공사전 장비운 전자 안전교육실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설구조검토 미실시 | H(3) | H(4) | 가시설 구조검토 실시 | 설치, 해체 순서 준수 및 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공에 따른 가시설 변위 | M(3) | H(4) | 시공상세도, 시방서에 의거 임의시공 방지 | 작업절차별 위험요인에 따른 대책 도출
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 신속하게 설치되도록 토류판 설치에 대한 상세도 수립 | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 검토 미실시 | M(1) | M(1) | 흙막이가시설 시공시 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대부착설비 미설치로 인해 근로자 추락사고 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계 반영 | 안전대 착용 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 시공 해체 순서도, 가시설 해체 작업 안전지침 작성 | 굴착 비탈면 시공지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작업수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 버팀대 설치작업 중 근로자 추락위험 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 버팀대 안전시설 설치계획 수립 | 안전난간 지상조립 후 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 해체표기 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산서내 지보재 해체 표기 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 고인목 쐐기 미설치 | L(2) | H(4) | 자재(가설재,관) 보관 시 고인목 및 쐐기 설치하여 구름 전도예방 조치 | 고인목 쐐기 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 버팀대 설치작업 중 근로자 추락위험 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 버팀대 안전시설 설치계획 수립 | 안전난간 지상조립 후 설치계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 가시설 자재 현장반입 안전대책 수립 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토에 따른 설치,해체 시공순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치로 인한 추락사고 | M(3) | M(3) | 설계도면에 안전난간 설치 반영 | 흙막이 가시설에 안전난간 설치 및 점검
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 굴착하부 우수량 검토 집수정 위치 및 양수량검토 양수기 제원 표기 | 공사중 배수로 설치 및 양수작업준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 계측기 상세도 작성 | 계측기 방호울 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이 공법 선정시 도로인접 미고려 | L(2) | H(4) | 도로인접구간은 강성이 뛰어난 CIP공법과 차수공법 병용 | CIP 세부단계별 안전대책 이행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 밀림방지 앵글 미설치 | M(2) | M(3) | 버팀대 설치구간 밀림방지 앵글 상세도 설계 반영 | 가시설 버팀대 설치구간 밀림방지앵글 설치상태 확인 및 용접상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 천공기 이동시 전도위험 | L(2) | H(4) | 천공기 안전작업 계획도 작성 | 작업계획서 작성 및 관리자 배치하에 작업진행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 작업시 난간 미설치로 인한 떨어짐 사고 | M(3) | M(3) | 가시설 상단 표준안전난간 설치 및 하부 진 출입 승강설비 반영 | 보행자 통로 구회 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조검토 및 접합상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 및 접합상세도 작성 | 흙막이 가시설 접합상세도 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대부착설비 미비로 인해 근로자 떨어짐 사고 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 안전대 부착설비 설치 설계에 반영 | 흙막이 가시설 안전대 부착설비 설치 후 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설계 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 흙막이 단계별 작업절차 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 시 불티비산 | L(1) | L(2) | - | 용접, 용단 작업시 화재감시자 배치 및 관리감독자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 띠장 하부 과다굴착 방지 및 굴착 기울기 도면에 표기
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 배면에 유도배수로 설치 | 유도배수로 설치 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 불량 | M(2) | H(4) | 계측기 위치 및 계측관리 기준 도면 작성 | 계측기 방호조치 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 관련상세도 작성 | 흙막이 단부에 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도를 설계도서에 반영 | 설계자가 제시하는 레이커 시공순서별 안전대책 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상부 안전난간, 안전대 부착설비 설치 및 유지관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대를 설계도면에 반영 | 스트럿 및 띠장 상부 수평구명줄 설치 및 작업시 안전대 체결
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 설계도면에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도를 설계도서에 반영 | 설계자가 제시하는 레이커 시공순서별 안전대책 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 수평구명줄 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 수평구명줄 설치를 설계도면에 반영 | 그네식 안전대 지급 및 착용관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토에 따른 설치,해체 시공순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대를 설계도면에 반영 | 스트럿 및 띠장 상부 수평구명줄 설치 및 작업시 안전대 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | M(3) | 띠장 접합부 보강재 상세도작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 작업전 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 가설계단 상세도 작성 | 작업전 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 가설계단 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치해체 시공순서도 작성 | 흙막이가시설 해체 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업중 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 배면공동 발생시 양질토사나 소일시멘트 등으로 뒷채움실시 설계도면 반영 | 흙막이 버팀대, 띠장 및 흙막이벽 스트러트 주변에 설계 이상의 하중이 적재되지 않도록 계획, 지하수 차단대책 공법 적용확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 미실시 | M(3) | M(3) | 건설공사의 안전관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여 반영 | 건설기술진흥법에 준하여 안전관리비 집행계획을 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 수직도 오차로 인한 지하수 누수 등 | M(2) | M(3) | Sheet-Pile 공법 폐합 보강, 그라우팅, 팽창지수제 설치 상세도 반영 | Sheet-Pile 지하수 누수 방지를 위함 이음 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 설계도면에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 내부_설치 및 해체작업 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토에 따른 설치,해체 시공순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토서 미작성 | L(3) | M(4) | 흙막이 구조검토서 작성 및 반영 | 흙막이 시공 상세도 및 순서도 작성 및 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 수직도 오차로 인한 지하수 누수 등 | M(2) | M(3) | Sheet-Pile 공법 폐합 보강, 그라우팅, 팽창지수제 설치 상세도 반영 | Sheet-Pile 지하수 누수 방지를 위함 이음 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | M(3) | M(3) | 계측기 설치계획 작성 및 설계도서 반영 | 계측기 설치하고 (지중경사계, 지하수위계 등) 주기적으로 응력및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착토 굴착 깊이 이상의 이격거리 유지 하여 굴착토 및 자재 적재 | 이동식크레인 안전작업 계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 상부 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전시설물 (안전난간 등) 설치도 작성 및설계도서 반영 | 안전난간 설치 시시공상세도대로 설치 규정 준수하여 작업자 추락 예방
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | M(3) | M(3) | 계측기 설치계획 작성 및 설계도서 반영 | 계측기 설치하고 (지중경사계, 지하수위계 등) 주기적으로 응력및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | C.I.P 및 H-Pile 근입깊이 부족 | L(3) | M(4) | 흙막이 구조검토에 따른 근입깊이 준수 | 흙막이 계측기 설치 및 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(2) | M(2) | 용접 작업 중 화재 예방계획 수립 | 화기작업 허가서를 활용하여 관리 및 화재감시자를 배치하에 작업
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 상부 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전시설물 (안전난간 등) 설치도 작성 및설계도서 반영 | 안전난간 설치 시시공상세도대로 설치 규정 준수하여 작업자 추락 예방
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기) 작업 안전관리 지침
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 가시설 자재 현장반입 안전대책 수립 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지