## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 수량 내역 반영 및 도면 작성 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 비계설치상세도 작성, 비계 설치 및 해체 작업 준수방안 제시 | 비계설치 및 해체 순서 준수, 안전원 배치, 사전안전교육
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 가시설(비계) 반영 미흡 | M(2) | M(2) | 강관비계를 시스템 비계로 변경 반영 / 시스템 비계 시공 예시 및 유의사항 설계 반영 | 비계 설치 시 조립도 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 이동수단 미설치 및 설치 시 안전고리 미체결 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 달대비계 미설치 | M(3) | H(4) | 달대비계 설치 시공상세도 작성 | 표준작업절차 준수 및 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업용 비계설치 불량 | M(2) | M(3) | 설계내역 시스템 비계 반영 / 시스템비계 안전작업 예시도 설계도서 반영 | 시스템 비계 설치 시 조립도 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 무너짐 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 구조계산 및 시공상세도 작성 | 시스템 비계설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 설계도서 미준수 | L(2) | M(3) | 해당없음 | 설치, 해체 특별안전교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 비계 설치, 해체 작업 준수 | 비계설치, 해체 순서 준수, 안전원 배치, 사전안전교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치도면 없이 설치 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 강관비계 무너짐 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 외부 시스템비계 조립 중 시공불량으로 인한 붕괴 및 작업자 추락 | M(3) | H(5) | 비계구조검토 실시 및 설치기준 등 도면 명시 | 기능공 위주로 작업 투입 및 구조검토에 따른 작업 실시(벽이음 철저)
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 불량 | L(1) | M(3) | 시스템 비계 반영 및 설치도 설계도서 반영 | 비계 조립 시 조립도 준수 / 변형 부식된 자재 반출 조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계조립 불량 | M(2) | H(4) | 이동식 틀비계 조립상세도 작성 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 작업원 안전교육실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 승강장비 설치 | 안전모 착용 정기교육 및 관리감독 강화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 구조검토 미실시 | H(3) | H(3) | 가설비계 구조검토 및 조립도 작성 | 설치작업 중 낙하물에 의한 재해주의
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽이음 미설치 | M(2) | H(4) | 벽이음재는 수평 및 수직방향의 각각 5m이내마다 설치하고, 앵커는 제작사의 지침에 따라 시공 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 수직사다리 설치도면 작성 | 가설계단 및 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 승강시설 설치 | 안전모 착용 정기교육 및 관리감독 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 이동식비계 조정 및 추진방향 판단 미흡과 이동식 비계의 제동장치 불량 | M(3) | H(3) | 시방규정에 이동식 비계관리의 위험요소를 기재하고 사용기준을 명시 | 이동식비계의 하단 바퀴에 전도방지용 브레이크와 쐐기 등 제동장치 작동여부 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립상세도 미준수 | M(2) | H(4) | 이동식 틀비계 조립상세도 작성, 안전대 체결상태 점검 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 작업자 안전교육실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 외부 시스템비계 안전성검토 및 설치 상세도면 작성(벽이음 포함) | 시스템비계 설치시 벽이음, 승강설비, 쪽망 등의 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽 연결 철물 설치간역 도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 수직사다리 설치도면 작성 | 가설계단 및 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 비계설치 상세도 작성, 비계 설치 및 해체 작업 준수방안 제시 | 비계설치 및 해체 순서 준수, 안전원 배치, 사전안전교육
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 작업발판 과적재로 인하여 비계붕괴 | M(3) | M(3) | 외부비계 구조안전성 검토 맟 조립도 작성 | 비계 작업대에 최대적재하중을 표시하고 적재하중 초과하지 않도록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준미준수 및 조립도 미작성 | M(2) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도 작성, 시스템비계로 설계 | 작업시 안전성검토 및 조립도에 따라 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립상세도 미준수 | M(2) | H(4) | 이동식 틀비계 조립상세도 작성, 안전대 체결상태 점검 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 작업자 안전교육실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 달대 비계 미설치 | M(3) | M(4) | 앵커포인트 위치 설정 시 작업 및 유지관리 고려하여 선정 | 안전대 착용 후 앵커에 고정하도록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 비계설치상세도 작성 및 비계 설치, 해체 작업 준수 | 비계 설치, 해체 순서 준수, 안전원 배치, 사전안전교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도미작성 | H(3) | M(3) | 시스템비계를 사용하도록 설게반영 | 시스템비계 안전성검토 및 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 비계설치상세도 작성, 비계 설치 및 해체 작업 준수방안 제시 | 비계설치 및 해체 순서 준수, 안전원 배치, 사전안전교육
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 외부 시스템비계 안전성검토 및 설치 상세도면 작성(벽이음 포함) | 시스템비계 설치시 벽이음, 승강설비, 쪽망 등의 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 수량 내역 반영 및 상세도 작성 | 시스템비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량으로 인한 무너짐 | M(1) | M(4) | 구조 검토 후 조립상세도 작성 | 비계설치 및 사용안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계설치 해체시 고소작업 도중 떨어짐 | H(3) | H(3) | 비계설치 및 사용안전지침을 참조하여 교육 실시 | 비계설치 전 교육실시 및 사용전 점검철저, 안전고리 체결상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 구조계산서 반영 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 외부 시스템비계 안전성검토 및 설치 상세도면 작성(벽이음 포함) | 시스템비계 설치시 벽이음, 승강설비, 쪽망 등의 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 수직사다리 설치도면 작성 | 가설계단 및 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 구조검토 미실시 | H(3) | H(3) | 가설비계 구조검토 및 조립도 작성 | 설치작업 중 낙하물에 의한 재해주의
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 비계설치상세도 작성, 비계 설치 및 해체 작업 준수방안 제시 | 비계설치 및 해체 순서 준수, 안전원 배치, 사전안전교육
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 달대비계 미설치 | M(3) | H(4) | 안전가시설(달대비계) 상세도 작성 | 가설구조물 구조안전성 검토, 사전안전교육
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 받침부 고정상태 불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 구조계산 및 시공상세도 작성 | 시스템 비계설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도미작성 | H(3) | M(3) | 시스템비계를 사용하도록 설게반영 | 시스템비계 안전성검토 및 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한기술지침 준
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 비계에서 이동, 작업시 떨어짐 위험 | M(3) | L(2) | 낙하물방지망, 수직보호망 설치 | 없음
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계설치작업 시 안전시설 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 비계설치 작업시 안전관리계획 수립하도록 시공사에 정보제공 | 가설비계에 대한 정기적인 점검 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 달대비계 미설치 | M(3) | H(4) | 안전가시설(달대비계) 상세도 작성 | 가설구조물 구조안전성 검토, 사전안전교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도미작성 | H(2) | M(4) | 시스템비게를 사용하도록 설게반영 | 시스템비계 안전성검토 및 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치로 설계 변경 후 구조검토 실시 | 비계 시공 전 현장여건에 맞는 구조검토, 조립도 작성 하여 구조기술사 확인 후 시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(3) | M(3) | - | 안전모 착용 정기교육 및 관리감독 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치부적정 | M(3) | M(3) | 승강장비 설치 | 안전모 착용 정기교육 및 관리감독 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 없이 임의 시공 | H(3) | H(4) | 구조검토 및 시공도면 작성 | 구조검토에 따른 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설계도서 미준수 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 구조검토 실시, 조립도 작성 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 벽연결철물 설치간격 도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계설치기준 미준수로 비계전도 | L(2) | M(3) | 시스템비계를 사용하도록 설게반영 | 가설재안전성검토 및 조립도 작성하고 그 기준에 따라 조립.해체토록 조치, 해체시 작업게획서 작성과 작업지휘자 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 미설치 | M(3) | H(4) | 춘포5지구 시스템비계 설치 수량 내역 반영 및 상세도 작성 | 시스템비계 순서 작성 및 준서
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 높은 층고 공사시 강관비계 무너짐 및 작업자 떨어짐 | M(2) | M(4) | 높은 층고 공사시 시스템 비계를 적용하고, 설치 및 해체시 안전수칙을 준수하도록 주기에 반영 | 시스템비계 시공 상세도면 및 구조검토 후 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 공공발주 공사에서의 강관비계 사용 | L(2) | L(2) | 강관비계 내역을 시스템비계로 변경 | 시스템비계 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 구조검토 실시 후 조립도 작성 | 비계 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계로 내역 변경, 구조안전성 검토 진행 및 상세도 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계파손, 구조검토 미실시 | M(1) | M(2) | 구조계산을 실시하여 부재간격 및 안전성 확인, 조립상세도 작성 | 안전관리 및 교육 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계조립 불량 | M(2) | M(4) | 이동식 틀비계 조립상세도 작성 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 작업원 안전교육실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 달대비계 미설치 | M(3) | M(4) | 고소작업구간 달대비계 설치 | 표준작업절차 준수 및 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 비계설치 상세도면 작성 및 비계 설치, 해체 작업 준수 | 비계 구조안전검토 및 시공상세도 작성, 안전원 배치, 사전안전교육
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토 미실시 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 설치작업 중 떨어짐위험 | M(3) | M(3) | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 보고서에 명시 | 비계설치기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 연결이음쇄 상세도 작성 및 부재설치간격표시 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 수량 내역 반영 및 상세도 작성 | 시스템비계 순서 작성 및 준서
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽 연결 철물 설치간역 도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립및설치미흡 | L(3) | M(4) | 외부비계 설치 및 안전에 유의하도록 위험요소에 대한 도면 추가작성 | 작업발판, 안전난ㄱ나, 추락방지망의 설치상태 확인, 안전장비 착용
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도미작성 | H(3) | M(3) | 시스템비계를 사용하도록 설게반영 | 시스템비계 안전성검토 및 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 벽연결철물 설치간격 도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 수량 내역 반영 및 상세도 작성 | 시스템비계 순서 작성 및 준서
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 준비작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식 비계 이동중 추락 | M(3) | M(3) | 승강장비 설치 | 안전모 착용 정기교육 및 관리감독 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 및 조립도 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 수직사다리 설치도면 작성 | 가설계단 및 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 수직사다리 설치도면 작성 | 가설계단 및 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 설치지침 미준수 | L(3) | M(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템비계 시공 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 비계설치상세도 작성 및 비계 설치, 해체 작업 준수방안 제시 | 비계설치, 해체 순서 준수, 안전원 배치, 사전안전교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결철물 설치도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 미설치 | L(2) | H(4) | - | 벽이음 철물 상세도 작성 및 준수, 작업 전 안전대 착용 및 체결 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미 실시 | L(2) | M(4) | 시스템비계를 설게반영하고 조립도 작성토록 시방기준 설정 | 구조검토 및 조립도를 작성하고 순서에따라 비계조립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 무너짐 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 비계의 고정 및 연결상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치도면 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 상부작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 보고서에 명시 | 비계설치기준 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 수직사다리 설치도면 작성 | 가설계단 및 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 미설치 | M(3) | H(4) | 군산4지구 시스템비계 설치 수량 내역 반영 및 상세도 작성 | 시스템비계 순서 작성 및 준서
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 수량 내역 반영 및 상세도 작성 | 시스템비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전수칙 미준수 | L(3) | M(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템비계 설치 및 해체작업 시 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽이음 미설치 | M(2) | H(4) | 벽이음재는 수평 및 수직방향의 각각 5m이내마다 설치하고, 앵커는 제작사의 지침에 따라 시공 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 수량 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설가자재 성능 기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 강관비계를 시스템 비계로 반영하여 설치 및 관련내용을 시방서에 명기 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 미반영으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 설치 수량 내역 반영 | 시스템비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 승강시설 설치 | 안전모 착용 정기교육 및 관리감독 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | L(2) | H(4) | 비계 설치, 해체 작업준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 무너짐 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조계산 및 조립 상세도 작성 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계도서에 명기 | 품질관리 기준을 준수하여 가시설 안전사용 철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 설치계획 누락 | H(3) | H(4) | 시스템비계 기본작업계획 작성 | 구조적 안전성 검토 및 상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 가설재안전성검토 및 조립도 작성, | 작업시 안전성검토, 사용기준준수 및 시공계획 교육실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전성 미검토 | M(4) | L(2) | 시스템 비계 시공상세도 및 조립 해체 안전지침 준수 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토미실시 | H(4) | H(4) | 구조안전성검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 설계도서 미준수 | L(1) | M(3) | - | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립상세도 미준수 | L(3) | M(4) | 시스템비계 설치 및 해체 순서도를 작성하여 시공계획 수립시 반영 | 시스템비계 설치,해체에 따른 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 비계를 시스템비계로 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도작성 | 비계 설치작업 중 보호구 미착용으로 인한 추락위험
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 미설치 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 외벽 작업용 비계 설치 중 구조 계산 미실시 및 설치 상태 불량으로 비계 붕괴 | M(3) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 설치 및 해체 작업시 안전규정에 맞게 작업하는지 관리 감독자 점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치 기준 준수 | 이동식비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | L(1) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 임의시공 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토 | 비계 구조검토 및 시공도면 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 비계를 시스템비계로 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 설치계획 누락 | H(3) | H(4) | 시스템비계 기본작업계획 작성 | 구조적 안전성 검토 및 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설치 수량 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 설치기준 준수, 승강시설 설치 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 안전모 착용 정기교육 및 관리감독 강화
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 설치기준 준수, 승강시설 설치 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 안전모 착용 정기교육 및 관리감독 강화
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미흡 | L(2) | L(2) | 강관비계 내역 시스템 비계 내역 반영 | 설계도서 준수하여 설치및 추락예방 조치 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 비계를 시스템비계로 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계설치 미흡으로 인한 붕괴 | L(1) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 설치작업 중 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 설치기준 준수, 승강시설 설치 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 안전모 착용 정기교육 및 관리감독 강화
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 시스템비계 시공 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 승강시설 설치 | 안전모 착용 정기교육 및 관리감독 강화
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 승강시설 설치 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 안전모 착용 정기교육 및 관리감독 강화
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 수직사다리 설치도면 작성 | 가설계단 및 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립불량으로 붕괴 | H(4) | H(4) | 시스템비계 표준조립상세도 작성, 구조안전성 검토 | 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 확인, 설치해체 고소작업 추락방지조치 및 작업안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설 계단 미설치 | M(3) | H(3) | 가설계단 및 수직사다리 설치도면 작성 | 가설계단 및 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | L(2) | M(4) | 시스템비계를 반영하고 구조검토 및 조립도 작성 | 구조검토에 따라 작성한 조립도 순서에 따라 비계 조립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | M(3) | M(3) | 외부 작업발판(시스템 비계) 상세도 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 설치미흡 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결철물 미설치 | L(1) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 낙물발생으로 인한 근로자 재해위험 | L(1) | M(3) | 없음 | 낙하물방지망 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계도서에 명기 | 품질관리 기준을 준수하여 가시설 안전사용 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 수직사다리 설치도면 작성 | 가설계단 및 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전조치 | M(3) | M(3) | 승강장비 설치 | 안전모 착용 정기교육 및 관리 감독강화
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설계단 설치 불량 및 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 항타 및 항발기 사용 작업계획서 작성지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치불량 | M(2) | M(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | M(3) | 비계설치 상세도면 작성 및 비계 설치, 해체 작업 준수 | 비계설치, 해체 순서 준수, 안전원 배치, 사전안전교육
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽 이음 임의 해체 | M(2) | M(4) | 벽 이음 보강 도면 작성 | 비계 해체 순서를 준수하여 해체
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | L(1) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도미작성 | H(3) | M(3) | 시스템비계를 사용하도록 설게반영 | 시스템비계 안전성검토 및 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설치 수량 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 고소작업을 위한 비계 작업발판 설치 수량 설계 반영 | 작업발판 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토서 작성 | 시스템비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업발판 미설치 | L(2) | H(4) | - | 고소작업을 위한 비계 작업발판 반영, 작업발판 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 승강시설 설치 | 안전모 착용 정기교육 및 관리감독 강화
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | L(1) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 수직사다리 미설치 | M(3) | M(3) | 수직사다리 설치도면 작성 | 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 옥상 단부 안전난간 설치 및 작업시 안전대 착용 | 옥상 앵커포인트 등 달비계 최종 체크리스트 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 옥상 단부 안전난간 설치 및 추락재해방지 계획도면 작성 | 옥상 앵커포인트 등 최종 체크리스트 점검 및 작업시 안전대 착용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 승강장비 설치 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 승강장비 설치 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치,해체 작업 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량으로인한 붕괴 | M(2) | H(4) | 설치, 해체 순서 안전관리계획서 반영, 비계 기준 및 규격 설계도서에 반영 | 비계 설치, 해체 작업자 특별안전교육 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 지붕 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 옥상 단부 안전난간 설치 및 작업시 안전대 착용 | 옥상 앵커포인트 등 달비계 최종 체크리스트 점검
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 또는 변형된 재사용 가설재 사용 | M(2) | M(2) | 가시설 자재 사용 기준 및 규격 설계도서에 반영, 상세 설계 시 가시설 구조검토 실시 | 자재 반입 시 기준 및 규격 확인, 시공 전 재 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 기타 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전장비 미착용 | H(5) | L(2) | 없음 | 고소 작업시 안전띠결속 확인, 시공계획서 수립 시 작업자 동선 확보
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립미흡, 전도방지조치 미흡 | H(4) | M(3) | 시스템비계 내역에 반영, 시스템비계 표준조립상세도 작성 | 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 확인, 시스템비계 설치해체시 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 기존 시설물 간섭으로 이동식 틀비계 및 작업발판 설치 미흡 | H(4) | M(3) | 이동식 틀비계 설치가 어려운 협소공간 강관비계 및 작업발판 반영 | 강관비계 시공상세도 작성 및 구조안전성검토, 비계 설치 해체시 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기준 미준수 | L(2) | M(3) | 작업 시 안전성 검토, 사용기준 준수 및 시공계획 교육 실시 | 가설재 안전성 ㄱ머토 및 조립도에 의해 작성, 안전난간 설치기준에 적합하게 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | M(4) | M(4) | 구조검토에 의한 시스템비계 설치 | 사전 구조검토 및 시스템비계 조립 시 관리기준을 적용한 계획을 수립하여 구조적 안전성 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | L(3) | L(3) | 고소구간 작업 시 승강장비는 기성품을 사용하고 비계에 견고히 고정 | 전도방지장치, 승강설비 등 사용하고 작업자는 안전대를 착용 후 작업
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량 | L(2) | H(4) | - | 가설공사 표준시방서를 반영한 조립도 작성, 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 주고검토 없이 임의시공 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토 | 구조검토및 조립도에 따른 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설계단 설치 불량 및 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 항타 및 항발기 사용 작업계획서 작성지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | L(1) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽 이음 임의 해체 | M(2) | M(4) | 벽 이음 보강 도면 작성 | 비계 해체 순서를 준수하여 해체
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기둥붕괴 | L(2) | H(4) | 관리감독 철저 및 벽이음철물 해체하지 않도록 점검과 근로자 교육 실시 | 벽이음철물을 비계기둥 5*5간격으로 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 과적재 | H(4) | L(2) | 안전작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 과적금지 및 적재하중표지 설치하고 관리감독자로 하여금 확인점검토록 조치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 수직사다리 설치도면 작성 | 가설계단 및 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 | 시스템비계 조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도미작성 | H(3) | M(3) | 시스템비계를 사용하도록 설게반영 | 시스템비계 안전성검토 및 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 수직사다리 설치도면 작성 | 가설계단 및 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 이동식비계 조정 및 추진방향 판단 미흡과 이동식 비계의 제동장치 불량 | M(3) | H(3) | 시방규정에 이동식 비계관리의 위험요소를 기재하고 사용기준을 명시 | 이동식비계의 하단 바퀴에 전도방지용 브레이크와 쐐기 등 제동장치 작동여부 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 비계 조립(해체) 안전관리대책 계획도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치불량 | M(2) | M(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 승강장비 설치 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 승강장비 설치 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설치 수량 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | L(2) | H(4) | 이동식 (틀)비계 조립상세도 작성, 비계 조립 및 해제 준수사항 명기 | (틀)비계 작업시 고정상태 점검, 작업원 안전교육
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 하부 지지력 미확보 | L(2) | H(4) | 벽이음, 경사지지대 설치 및 구조검토 실시 | 비계하부 지지력 확보
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설치 수량 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 작업발판을 시스템비계로 내역 반영 및 구조안전성 검토 등을 포함한 시방서 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치 기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 | 시스템비계 조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설치 수량 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전작업계획 수립 | 구조적안전성 검토 및 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 옥상 단부 안전난간 설치 및 작업시 안전대 착용 | 옥상 앵커포인트 등 달비계 최종 체크리스트 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도 작성, 조립도에 따라 관련기준에 따라 설치 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | M(3) | 시스템비계 설치・해체 안전 및 설치계획 도면 작성 | 비계설치, 해체 순서 준수, 구조검토 및 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전조치 미실시 | H(3) | H(3) | 승강장비 설치 | 안전모 착용 정기교육 및 관리감독 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | H(4) | L(2) | 기초하부 콘크리트 타설/깔판설치 및 낙하물방지, 구조계산 검토 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내,외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 낙하물 방지 및 추락방지망 설치, 낙하물방지망 계획도면 작성 | 신호수 배치에 의한 통행 안전확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수(벽이음설치 상태 및 적재하중 관리) | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설미비 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치하여 안전대를 설치하고 스토퍼와 아웃드리거 설치토록 시방에 명기 | 이동식비계 사용시 개인보호구착용과 비게의 구름, 흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 내부비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치,해체작업 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 임의시공 및 조립불량 | L(2) | M(4) | 안전난간설치/안전지침준수 | 구조계산서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 외부비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치,해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비게를 사용하도록 설게반영 | 시스템비계 안전성검토 및 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 침하방지조치 미흡. 깔목 미설치 | H(3) | H(4) | 깔목설치 도면작성 | 작업 전 깔목이 침하하지 않도록 조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설치 수량 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | M(3) | 시스템비계 설치・해체 안전 및 설치계획 도면 작성 | 비계설치, 해체 순서 준수, 구조검토 및 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토미실시 | L(2) | M(4) | 시스템비계를 사용하고 구조검토 및 조립도 작성 | 구조검토 후 결과에 따른 조립도를 작성하고 순서에 따라 비계조립
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 내역서상 시스템비계 미 계상 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 | 시스템비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계발판 고정상태 확인 설계도서에 명기 | 작업발판 고정상태 확인점검 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 임의시공 및 조립불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 설치 계획에 따른 구조검토 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 없이 임의 설치 | H(3) | H(4) | 비계 구조안전검토 | 비계 설치시 구조설계 기준준수, 과적치 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 내역서상 시스템비계 미 계상 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 | 시스템비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준미준수 | L(2) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 의한 작성 | 작업시 안전성 검토, 사용기준 준수, 시공계획에 대한 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 구조검토 실시 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음철물 미설치 | L(2) | M(3) | 조립작업 시 반드시 5미터 간격 벽이음철물 설치 | 비계구조검토 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 비계 구조안전선 검토 실시 및 조립도 작성 | 시공상세도 및 안전기준규칙에 의한 비계설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 설치관리 미흡 | L(2) | L(3) | 시스템비계 설치예시 반영 | 시스템비계 안전기준 준수 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 시스템비계 작업 중 낙하물 발생 | L(2) | L(2) | 시스템비계 낙하물방지망 설치예시 반영 | 시스템비계 낙하물방지망 설치 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | H(4) | L(2) | 기초하부 타설/깔판설치 및 낙하물방지망 설치 등 안전도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 내역서상 시스템비계 미 계상 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 | 강관비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립방법 미준수 | L(2) | H(4) | 이동식 (틀)비계 조립방법 및 상세도 작성 | 안전난간대 설치 및 작업자 안전 장구 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획교육 실시 | 가설재 안전성검토 및 조립도에 의한 작성, 안전난간 설치기준에 적합하게 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 수직사다리 설치도면 작성 | 가설계단 및 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설치 수량 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행토록 도면반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 미사용 | M(3) | H(4) | 공공발주 공사 시 시스템 비계사용 및 비계 조립도 추가 설계도면 반영 | 시스템 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 벽이음 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 해체작업 시 벽이음 대체 방법 미검토 | M(2) | H(4) | 마감작업 시 벽이음 대체방법 및 벽이음 상세도 작성 | 개구부에 의해 벽연결이 불가능한 구간 보강계획수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비게를 사용하도록 설게반영 | 시스템비계 안전성검토 및 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 수직사다리 설치도면 작성 | 가설계단 및 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 설치기준 미준수 | M(2) | H(4) | 비계의 교차가새 등 부재 안전성 계산과 손상여부 사전 확인 및 적재하중 준수 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 수직사다리 미설치 | M(3) | M(3) | 수직사다리 설치도면 작성 | 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 조립불량으로 비계 붕괴 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 및 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 및 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설치 수량 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도미작성 | H(3) | M(3) | 시스템비계를 사용하도록 설게반영 | 시스템비계 안전성검토 및 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 벽연결 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설치 수량 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | L(1) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 작성 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | H(4) | 기초하부 타설/깔판설치 및 낙하물 방지망 설치 등 안전도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도미작성 | H(3) | M(3) | 시스템비계를 사용하도록 설게반영 | 시스템비계 안전성검토 및 조립상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 수직사다리 미설치 | M(3) | M(3) | 수직사다리 설치도면 작성 | 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 바계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도미작성 | H(3) | M(3) | 시스템비계를 사용하도록 설게반영 | 시스템비계 안전성검토 및 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | M(4) | M(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | M(4) | M(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 승강장비 설치 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시공상세도면 작성 | 가설비계 접합부 상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도미작성 | H(3) | M(3) | 시스템비계를 사용하도록 설게반영 | 시스템비계 안전성검토 및 조립상세도 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 벽연결철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 수직사다리 설치도면 작성 | 가설계단 및 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | H(4) | L(2) | 기초하부 타설/깔판설치 및 낙하물방지망 설치 등 안전도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 및 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시공상세도면 작성 | 가설비계 접합부 상세도 작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성 검토 미흡 | M(3) | M(4) | 시공(조립)순서 및 상세도에 따른 시공계획서 작성 및 사용자재 성능 검사 철저 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | M(3) | M(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | L(1) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 및 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성 (시스템 비계 안전작업 지침준수)
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 조립불량으로 비계 붕괴 | M(2) | M(4) | 비계 구조검토 실시 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 수직사다리 미설치 | M(3) | M(3) | 수직사다리 설치도면 작성 | 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 수직사다리 미설치 | M(3) | M(3) | 수직사다리 설치도면 작성 | 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 비계 구조안전성 검토 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설치 수량 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 | M(2) | H(3) | - | 구조계산서, 시공상세도면을 관계전문가로부터 구조적 안전성 확인받은 후 시공
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공정 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전작업계획 작성 | 구조적 안전성 검토 및 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | L(1) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의 시공 | H(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 및 구조검토 | 조립도 및 설치기준에 따른 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설게단 미설치 | M(3) | M(3) | 수직사다리 설치도면 작성 | 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시공상세도면 작성 | 가설비계 접합부 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 비계를 시스템비계로 반영하여 설치 및 관련내용을 시방서에 명기 | 설계도서 준수하여 설치 및 추락 예방 조치 실시
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립 불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 표준조립상세도 작성, 구조안전성 검토 | 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 비계 설치해체시 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 수직사다리 미설치 | M(3) | M(3) | 수직사다리 설치도면 작성 | 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 승강시설 설치 | 안전모 착용 정기교육 및 관리감독 강화
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성(시스템비계 안전작업 지침 준수)
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 사용 시 무너짐 | M(2) | M(3) | - | 조립도 준수 및 설치·해체 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 설계도서 미준수 | L(1) | M(3) | 없음 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 낙하물방지망 설치기준 미흡 | L(2) | H(4) | 비계 외부 낙하물 방지망 설치 계획도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시공상세도면 작성 | 가설비계 접합부 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시공상세도면 작성 | 가설비계 접합부 상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 수직사다리 미설치 | M(3) | M(3) | 수직사다리 설치도면 작성 | 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 안전작업 지침준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | L(1) | M(3) | 없음 | 고소작업 시 10m 이내 낙하물방지망 또는 추락방호 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 | 시스템비계 조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
토목 | 도로 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 비계를 시스템비계로 반영 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 자재 과적재및 가새재 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 작업발판에 최대적재하중 표지 설치 및 가새재설치기준(기둥간격 10m이내마다 45°각도)준수 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 강관비계 내역을 시스템비계로 수정 및 구조안전성 검토등을 포함한 시방서 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치 기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 및 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 가설비계 구조검토 및 상세도면 작성 | 비계 설치,하체 작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 설치 시 조립 불량 | H(3) | H(4) | 시스템동바리 사용하도록 설계도서에 반영 | 시공 전 시공상세도 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립 불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 표준조립상세도 작성 | 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 비계 설치해체시 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치불량 | M(2) | M(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설계단 설치 불량 및 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 항타 및 항발기 사용 작업계획서 작성지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽 이음 임의 해체 | M(2) | M(4) | 벽 이음 보강 도면 작성 | 비계 해체 순서를 준수하여 해체
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 이동식비계 조정 및 추진방향 판단 미흡과 이동식 비계의 제동장치 불량 | M(3) | H(3) | 시방규정에 이동식 비계관리의 위험요소를 기재하고 사용기준을 명시 | 이동식비계의 하단 바퀴에 전도방지용 브레이크와 쐐기 등 제동장치 작동여부 확인
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 비계를 시스템비계로 반영하여 설치 및 관련내용을 시방서에 명기 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 외부 작업발판 설치 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시공상세도면 작성 | 가설비계 접합부 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치기준 미준수 | H(4) | M(2) | 기초하부 콘크리트 타설 / 깔판설치 및 낙하물방지, 구조계산 검토 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | L(1) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도작성, 시공순서 준수토록 설계도서에 명기 | 가설재안전성 검토 및 조립도에 따라 설치, 벽이음기준 준수 및 해체시 벽이음철물 일괄 해체 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 표준조립상세도 작성 | 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 비계 설치해체시 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 시공 전 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 승강시설 설치 | 이동식 비계 설치 및 사용안전 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 무너짐 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 수직사다리 미설치 | M(3) | M(3) | 수직사다리 설치도면 작성 | 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동시틀비계 상부에 근로자 탑승상태에서 이동식틀비계이동 | L(2) | M(3) | 이동식 틀비계 안전기준을 설계도서에 명기 | 이동식틀비계 사용시에는 안전대부착설비를 설치하여 안전대를 사용하도록 하고, 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 근로자 탑승상태로 이동 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설치 수량 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 및 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 증축구간 비계 구조검토 실시하여 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치 ・해체 안전 및 설치계획 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 붕괴_아웃트리거 설치 미흡 | H(3) | H(4) | 이동식 비계의 아웃트리거, 스토퍼 설치 | 구조물 단부 등의 개구부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 상세도 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 비계를 시스템 비계로 반영하여 설치 및 관련내용을 시방서에 명기 | 설계도서 주수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 실시 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 작업자 안전교육 미흡으로 추락 | M(1) | M(4) | 안전성검토 보고서 및 저감대책 도면 시스템비계 도서첨부 | 추락방지 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 설치미흡으로 인한 무너짐 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시공상세도면 작성 | 가설비계 접합부 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치부적정 | M(3) | M(3) | 승강시설 설치 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 외부 작업발판 설치 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미확보 | M(2) | H(4) | 주･보조로프 2점지지 확인 및 로프접지면 보양 등 안전도면 작성 | 달비계 탑승 안전수칙 준수 및 안전대고리 착용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 설치미흡으로 인한 무너짐 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 미흡으로 붕괴 | H(3) | H(4) | 안전성검토 보고서 및 저감대책 도면 시스템비계 도서첨부 | 작업발판, 안전난간,추락방지망의 설치 재확인, 작업구역 내 출입을 금함, 안전장비 착용
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 임의 시공 | H(3) | H(3) | 시스템비계 적용 | 시스템비계 설치시 작업 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 해체순서를 무시한 임의해체 | M(3) | H(4) | 시스템비계 해체 순서도 및 주의사항 작성 | 해체 순서를 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 준비작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 준비작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조적 안전성 미확인 | L(2) | L(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽 연결재 설치 불량 | M(2) | M(3) | 구조계산 반영하여 설계, 시공 전 시공상세도 작성 후 시공 | 비계 설치, 해체 작업 시 순서 준수, 작업자 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 고소작업을 위한 비계 작업발판 설치 수량 설계 반영 | 작업발판 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 벽이음 | 고소 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 돌붙임 및 줄눈작업 중 벽이음 일부가 해체됨 | M(3) | H(4) | 설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 | 비계의 고정 및 연결상태 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽 연결제 해체 | M(3) | M(3) | 설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 | 비계의 고정 및 연결상태 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 고소작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 고정 아웃트리거 설치계획 반영 | 비계의 고정 및 연결상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 외부비계 안전성검토 미실시 | M(3) | M(3) | 외부비계 구조안전성검토 및 조립도 작성 | 최대적재 하중을 표시한 표지판설치 및 적재 하중 초과하지 않도록관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기준 미준수 | L(2) | M(3) | 가설재 안전 성 검 토 및 조립도에 작성, 안 전 난 간 설치기준에 적 합 하 게 설치 | 작업 시 안전 성 검 토, 사 용 기 준 준수 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 미흡 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치하여 안전대를 설치하고 스토퍼와 아웃 드 리 거 설치 | 이동식비계 사용시 개인보호구착용과 비계의 구름, 흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 돌붙임 및 줄눈작업중 벽이음 일부가 해체됨 | M(3) | H(4) | 설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 | 비계의 고정 및 연결상태 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 고소작업을 위한 비계 작업발판 설치 수량 설계 반영 | 작업발판 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 건설신기술 위험성 미검토 | M(2) | H(4) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 검토 후 보고서에 첨부 | 시공계획의 적적성 검토 및 이행 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격 도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 수직사다리 설치도면 작성 | 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미확보 | M(2) | H(4) | 주･보조로프 2점지지 확인 및 로프접지면 보양 등 안전도면 작성 | 달비계 탑승 안전수칙 준수 및 안전대고리 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 시공상세도면 작성, 구조안전성 검토 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 강관비계를 시스템비계로 내역 반영 및 구조안전성 검토 등을 포함한 시방서 및 표준도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치 시 구조검토 미 실시 및 안전성 미 확보 | H(3) | H(3) | 시스템비계 구조검토 실시 | 동바리 조립방법 및 작업잘차에 관한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 및 구조검토를 반영한 시공상세도 작성 | 시공 단계에서 조립 전,후에 확인
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 벽이음 등 없이 임의 시공 | H(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 구조검토 | 비계 구간내 과적금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 준비작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 고소작업을 위한 비계 작업발판 설치 수량 설계 반영 | 작업발판 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | L(1) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 시스템비계 안전작업프로세스 준수 등 사전 구조검토 실시 | 구조검토에 의한 작업 및 조립도에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 붕괴_이동식틀비계 아웃트리거 설치 미흡 | H(3) | H(4) | 이동식 비계의 아웃트리거, 스토퍼 설치 | 구조물 단부 등의 개구부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 설치미흡으로 인한 무너짐 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | L(1) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 조립도 반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 비계를 시스템비계로 반영하여 설치 및 관련내용을 시방서에 명기 | 설계도서 준수하여 설치및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 내.외부 작업발판 설치 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간 구조검토 실시 및 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조적 안전성 미확인 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템비계 설치 시 상세도면 미작성에 따른 조립 불량 | M(3) | H(3) | 시스템비계 상세도 작성 | 비계 연결부의 탈락여부 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계안전시설 미설치로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 강관비계 적용구간 시스템비계로 변경 | 비계 설치기준 준수하면서 작업 진행
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도작성 | 시스템비계 조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 구조계산 미시행 | M(2) | H(4) | 비계 및 워킹타워 구조계산 및 조립도를 설계도서에 반영 | 비계 내부 설치시 간격 준수 및 결속강화 점검실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설공사(비계) 국가건설기준 시공사항 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 준비작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 고소작업을 위한 비계 작업발판 설치 수량 설계 반영 | 작업발판 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 주출입구 방호선반 미설치 | M(2) | H(4) | 주출입구 방호선반 설치계획 상세도 작성 | 주출입구 방호선반 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 강관비계를 시스템비계로 내역 반영 및 구조안전성 검토 등을 포함한 시방서 및 표준도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 강관비계를 시스템비계로 내역 반영 및 구조안전성 검토 등을 포함한 시방서 및 표준도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 작성 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | L(2) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | L(2) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 강관비계를 시스템비계로 내역 반영 및 구조안전성 검토 등을 포함한 시방서 및 표준도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 물체에 맞음 | 자재낙하 | M(3) | H(4) | 낙하물 방지망 설치 상세 기준 및 상세도 설계도서에 반영 | 적정 자재 검수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 붕괴_비계 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시공상세도면 작성 | 가설비계 접합부 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미확보 | M(2) | H(4) | 주･보조로프 2점지지 확인 및 로프접지면 보양 등 안전도면 작성 | 달비계 탑승 안전수칙 준수 및 안전대고리 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 미준수로 인한 붕괴위험
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함)작성 및 자재입고시 검수철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 조립 불량 및 안전교육 미흡 | M(3) | H(4) | 시스템비계 및 고소작업대 적용 | 안전교육 철저, 가설재 조립 철저 확인, 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치 불량으로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치 시 지반침하 주의
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 현장주변 낙하물로 인한 근로자 재해위험 | M(3) | M(3) | 낙하물방지망 설치계획 수립 | 낙하물방지망 설치기준 준수 및 유지관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동통로 설치 미흡으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수하여 설치 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시공상세도면 작성 | 가설비계 접합부 상세도 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 | 비계 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | L(2) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(2) | H(3) | 시스템비계 구조안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 수직사다리 미설치 | M(3) | M(3) | 수직사다리 설치도면 작성 | 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미확보 | M(2) | H(4) | 주･보조로프 2점지지 확인 및 로프접지면 보양 등 안전도면 작성 | 달비계 탑승 안전수칙 준수 및 안전대고리 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 설치 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 강관 비계내역을 시스템 비계로 수정 및 조립 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 안전시설 사전설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설자재 사용 | M(3) | M(3) | 시방서 또는 도면에 재사용 가설자재 사용기준 명시 및 품질관리 철저 | 품질관리 기준을 준수하여 자재 반입시 검사 철저 및 성능 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 및 설치미흡 | M(3) | H(4) | 시스템비계 안전작업지침 첨부 | 비계조립, 해체시 작업구역내 출입금지, 작업발판, 안전난간, 추락방지망의 설치상태 확인, 안전장비착용
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계설치기준미준수 | M(3) | M(3) | 각작업구역 시스템비계 표준 설치기준 준수토록 표준안전수칙 상세도 반영 | 표준안전수칙준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 벽연결철물 설치간격 도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 내, 외부 비계 조립불량에 의한 설치작업중 무너짐 | M(3) | M(3) | 비계설치 상세도 작성 | 비계 내부 설치시 간격 준수 및 결속강화 점검실시
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설공사 구조안전성검토 및 조립도 미작성에 의한 설치작업중 붕괴 | L(2) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도 작성, 조립도 작성 | 작업 시 구조안전성검토 및 조립도에 따라 설치하고, 시공단계에서 작업계획서 작성과 작업지휘자 지정
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 비계 설치구간에 따라 구조검토를 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치해체 작업준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 및 안전시설 미 설치 | L(2) | M(3) | 비계 해체 작업 순서 및 잔여위험 저감대책으로 반영 | 비계 해체시 안전대 부착설비. 안전대 고리 체결 확인
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 벽이음 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 일부 해체 | M(3) | H(4) | 설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 | 비계의 고정 및 연결상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 및 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행토록 도면 반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전점검 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 안전점검비 내역 반영 | 안전점검계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 미설치로 인한 비계 붕괴 | M(3) | M(3) | 벽이음 상세도 작성 | 석공사 시 벽이음 설치계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조계산서 누락 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 구조 안전성 검토 | 비계 벽이음 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | H(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 말비계 사용 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 말비계 사용기준을 설계도서에 제시 | 말비계 사용기준 준수 및 적절한 작업발판 설치계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | M(3) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결철물 설치간격 도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_조립 및 설치미흡 | M(3) | H(4) | 위험요소 저감대책이 반영된 설계도면 반영 | 작업발판, 안전난간, 추락방지망 설치 / 안전장비 착용 및 안전수칙 숙지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조적 안전성 미확인 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안진지침 준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립방법 미준수 | M(2) | H(4) | 이동식 (틀)비계 조립방법 준수 | (틀)비계 작업시 고정상태 점검, 작업원 안전교육
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 시공상세도면 작성, 구조안전성 검토 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 시공상세도면 작성, 구조안전성 검토 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치/해체시 작업 안전대책 수립 및 상세도 작성 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 미준수 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수에 의한 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 잠재
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 조립불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 시공상세도면 작성, 구조안전성 검토 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 고소작업을 위한 비계 작업발판 설치 수량 설계 반영 | 작업발판 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(2) | H(4) | 시스템비계 시공상세도면 작성, 구조안전성 검토 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 내.외부 작업발판 설치 비계 조립도 및 시방서 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 | 시스템비계 조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 및 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 비계를 시스템 비계로 반영하여 설치 및 관련내용을 시방서에 명기 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치해체 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 비계 작업전 설치해체 계획 선수립 | 비계 설치해체시 시공순서 및 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토 후 조립도 작성 | 시스템비계 조립해체 기준준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 낙하물방지망 설치계획을 포함한 비계 설치 조립도 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계설치기준 미준수 및 안전시설 미 설치 | L(2) | M(3) | 가설재 안 전 성 검 토 및 조립도 에 작성, 벽이음기준 준수 | 작업 시 안전성검 토, 사용기 준 준수 및 시공 계 획 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 이동식비계 이동중 안전조치 미비 | L(2) | M(3) | 안전대부착 설비를 설 치 하여 안 전대를 설 치하고 스 토퍼와 아 웃 드 리 거 설치 | 이동식비 계 사용시 개인 보호 구 착 용 과 비계의 구 름, 흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(2) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계안전시설 미설치로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 강관비계 적용구간 시스템비계로 변경 | 비계 설치기준 준수하면서 작업 진행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 기본작업계획 작성 | 구조적 안전성 검토 및 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 조립도 준수시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 및 설치미흡 | H(3) | H(4) | • 외부비계 상세도 및 구조검토 • 위험요소 저감대책이 반영된 설계도면 반영 | • 작업발판 설치 및 사용안전 지침 준수 • 추락방호망 설치 지침 준수 • 수직보호망 설치 지침 준수 • 낙하물 방지망 설치 지침 준수 • 강관비계안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계설치미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 시공 전 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도 작성 | 시스템비계 조립해체 기준준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 고소작업을 위한 비계 작업발판 설치 수량 설계 반영 | 작업발판 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도 작성 | 시스템비계 조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 및 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조적 안전성 미확인 | L(2) | L(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가설구조물 해체작업순서 미준수로 인한 추락 | M(3) | M(3) | 가설구조물 안전작업대책 작성 | 가설구조물 해체시 해체순서준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내·외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수시공
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 고소작업을 위한 비계 작업발판 설치 수량 설계 반영 | 작업발판 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가설계단 미 설치 | M(2) | H(4) | 외부 비계 가설계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 자성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 추가 설계도면 반영 | 시스템 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토, 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 설치 표준도 작성/구조검토 및 구조기술사 확인비용 내역에 반영 | 구조계산서, 설계도면(평면도, 단면도, 작업발판 배치도 및 조립해체 순서도 등) 작성 후 시공
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 미준수로 인한 붕괴위험
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(2) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 시공상세도면 작성, 구조안전성 검토 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함)작성 및 자재입고시 검수철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | M(4) | 비계설치, 해체 상세도 작성 | 작업발판, 안전난간, 추락방지망의 설치상태 확인, 안전장비 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 무너짐 | H(3) | H(3) | 시스템 비계 설계에 반영, 구조검토 실시 설치 시 비계설치 규정 준수 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 시공상세도면 작성, 구조안전성 검토 | 시스템비계 조립상세도 작성
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 탈락 | M(3) | M(4) | 설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 | 작업전 일체형 거푸집에 대한 구조계산서 검토 및 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 조립불량 | M(3) | M(4) | 시공상세도 작성(구조검토서 포함) | 내외부 비계에 대한 구조 안전성 검토 및 시공 상세도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함)작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 시스템비계 설치시 구조계산 및 조립도 준수하여 안전시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 고소작업을 위한 비계 작업발판 설치 수량 설계 반영 | 작업발판 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 구조검토에 의한 시스템 비계 설치 및 타설 계획 수립 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계조립 불량 | L(2) | M(3) | 시스템비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 비계를 시스템 비계로 반영하여 설치 및 관련내용을 시방서에 명기 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 구조검토 미흡으로 붕귀 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 일반 강관비계 안전성 미검토 | L(1) | L(3) | 시스템비계 사용하도록 내역에 반영 | 시스템비계 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 미반영 | M(3) | H(4) | - | 층고가 높은 구간 비계 작업발판 반영, 작업 전 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 조립도 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조검토 미흡으로 봉괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 붕괴위험빈도가 낮은 시스템비계를 사용하고 사전 비계구조검토 실시 | 구조검토서 및 비계조립도에 의한 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_시스템비계 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 시공상세도면 작성, 구조안전성 검토 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 및 시공상세도면 반영 | 비게 설치,해체작업 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | - | 승강장비 설치 및 안전모 착용 정기교육 및 관리감독 강화
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 착공전 구조안정성검토 및 시공 상세도 작성한후 시공토록 설계도서 명기 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 기타 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 규격에 맞지 않는 사다리 사용 | M(2) | M(3) | 안전난간 설치된 틀비계 사용 | 이동식틀비계 사용시 수시로 발판위치 확인 및 작업에 맞게 이동
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립상세도 및 설치, 해체순서도 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격 도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 고소작업을 위한 비계 작업발판 설치 수량 설계 반영 | 작업발판 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 공사시방서 상 가설비계 사항 누락 | M(2) | M(4) | 공사시방서 상 가설비계 사항 첨부 | 공사전 안전점검 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 수량 내역 반영 및 상세도 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 내, 외부 비계 조립불량에 의한 설치작업중 무너짐 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 설치상세도 누락으로 조립불량으로 인한 비계 붕괴 | L(1) | M(2) | 비계 조립에 대한 설치상세도, 안전성검토 반영 | 조립도 준수여부 관리감독
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 수량 내역 반영 및 상세도 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 시공상세도면 작성, 구조안전성 검토 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | M(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 구조검토 및 시공상세도면 반영 | 비계 설치,해체 작업 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계설치 미흡으로 인한 붕괴 | L(1) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | M(3) | H(4) | 없음 | 비계조립, 해체시 작업구역내 출입금지, 작업발판, 안전난간, 추락방지망의 설치상태 확인, 안전장비착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 기둥 근입깊이 부족 | L(2) | M(4) | EGI 휀스 설치 상세도 설계도서 반영 | 설계도서 설치 상세도 확인 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판 미반영 | M(3) | H(4) | - | 계단실 최상부 구간 비계 작업발판 반영, 작업 전 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 및 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 벽연결재 사전 해체 | L(1) | H(4) | 가설구조물 시공계획 및 구조검토 수립 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 가설재 품질불량 | L(2) | M(3) | 재사용 자재에 대해 시공자가 관리주체가 되어 관리토록 명시 | 가설재 반입시 반입점검을 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함)작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저, 벽이음에 대한 사전 일괄 해체금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 및 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템 비계 설치 시 안전사항 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 및 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 설치기준 미준수 | H(4) | L(2) | 기초하부 타설/깔판설치 및 낙하물 방지망 설치 등에 대한 사항 설계도서에 명기 | 설계도서 및 시방서 준수, 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미확보 | M(3) | M(3) | 낙하물방지망 및 추락방지망 설치기준을 설계도서에 명기 | 낙하방지망 및 추락방지망 설치 안전관리대책 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 강관비계를 시스템 비계로 반영 및 설치 규정 준수 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 후 구조계산 실시 | 설치 시 구조계산서 준수 및 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립상세도 작성
토목 | 댐 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 해체 순서를 무시한 임의 해체 | M(3) | H(4) | 시스템비계 해체 순서도 및 주의사항 작성 | 근로자는 개인보호구(안전대)를 착용후 작업
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도작성 | 시스템비계 조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀 비계 조립상세도 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 | 구조적안전성 검토 실시 및 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계조립도 및 낙하물방지망 작성 | 시스템 비계 시공상세도 작성 및 재사용 가설자재 사용 시 검사기준 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀 비계 조립상세도 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 및 공통가설공사 EHS 작업지침 준수 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토미실시 | M(3) | H(4) | 구조검토결과를 반영한 시공상세 도면작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 안전지침 및 조립도 작성, 구조안정계산 검토 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀 비계 조립상세도 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 마감작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 마감작업 시 작업발판 설치계획 수립 | 현장여건을 반영한 작업계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 없이 임의 시공 | H(3) | H(3) | 비계 구조검토 및 시공도면 작성 | 비계상 과적금지 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(3) | H(3) | 비계 설치, 해체 작업 준수 및 비계 구조안전성 검토 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템비계, 브라켓비계 구조검토 실시 및 상세도, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치, 해체 작업 준수 | 작업대차 및 고소작업차 이용하여 작업
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토에 따른 시스템비계설치 | 조립도에 의한 비계설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 외부 작업발판 설치 비계를 시스템비계로 변경 및 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(3) | 이동식틀 비계 조립상세도 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀 비계 조립상세도 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립상세도 작성
토목 | 댐 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 임의시공 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 | 과적 금지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 및 설치미흡 | M(3) | H(4) | 시스템비계 안전작업지침 첨부 | 비계조립, 해체시 작업구역내 출입금지, 작업발판, 안전난간, 추락방지망의 설치상태 확인, 안전장비착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템 비계 설치 기준 및 안전관리 기준 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 및 동바리 붕괴 위험 | M(3) | M(4) | 건설기술진흥법상 안전관리비 내역 반영 | 안전점검 계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 조립 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반침하 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 | 구조적안전성 검토 실시 및 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 구조검토 미흡으로 붕귀 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 및 침하방지등의 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 추가 설계도면 반영 | 시스템 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 조립 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반침하 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격 도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 연결작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치 및 해체순서도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 공사전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 안전관리비를 설계에 반영 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐-시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 안전지침 및 조립도 작성, 구조안정계산 검토 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 공사전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토 설계도면 명기 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내·외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 | 시스템비계조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 조립도와 동일한 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽이음 미설치 | L(2) | M(3) | 조립도에 의한 벽이음 시공 철저 | 구조검토와 조립도를 통한 현장 실제 시공시 벽이음 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강용 해치발판 관리 부족 | L(2) | M(3) | 관리감독 및 사전 안전교육 실시 | 비계승강사다리용 작업발판 상부 자재적재금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 및 고소작업자 이중 안전고리 체결 후 작업 실시 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 가설비계 구조검토 실시 및 상세도면 작성 | 재사용 가설재 사용 시 반입 전 검사 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립도 작성 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 전도방지장치 미설치 및 근로자 탑승상태로 이동 | L(2) | M(3) | 이동식틀비계 설치, 이동 안전기준을 시방에 반영 | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 스토퍼와 아웃드리거 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도작성 | 시스템비계 조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 상세도 미준수 | L(3) | M(4) | 시스템비계 현장적용 및 시공상세도 작성, 설치 및 해체 순서도를 작성하여시공계획 수립시 반영(구조계산서 포함) | 시스템비계 설치,해체에 따른 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 수직사다리 미설치 | M(3) | M(3) | 수직사다리 설치도면 작성 | 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시공상세도면 작성 | 가설비계 접합부 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(2) | M(3) | 옥상 단부 안전난간 설치 및 작업시 안전대 착용 | 옥상 앵커포인트 등 달비계 최종 체크리스트 점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 없이 임의 시공 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토 | 과적금지토록 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 및 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치,해체 작업 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계, 동바리 하부보강 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 비계, 동바리 안전작업 절차서 작성 | 비계, 동바리 설치불량으로 인한 붕괴위험
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내·외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 일반 강관비계 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 사용하도록 내역에 반영 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전시공절차 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 및 시공상세도면 반영 | 비계 설치,해체 작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 가설비계 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계와 구조물 사이 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 비계 및 지지구조의 상세 작성 | M(3) | M(3) | 시공전 구조안전성 검토 및 발주자 승인 | 비계설치, 해체 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시공상세도면 작성 | 작업시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 붕괴위험빈도가 낮은 시스템비계를 사용하고 사전 비계구조검토 실시 | 구조검토서 및 비계조립도에 의한 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내·외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강용 해치발판 관리 부족 | L(2) | M(3) | 관리감독 및 사전 안전교육 실시 | 사전 해치발판 관리부족으로 인한 개구부가 발생하지 않도록 안전교육을 실시하여 추락재해 예방
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 외벽측 비계 설치구간 설계도서 표기 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 및 침하방지등의 상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽이음 미설치 | L(2) | M(3) | 조립도에 의한 벽이음 시공 철저 | 구조검토와 조립도를 통한 현장 실제 시공시 벽이음 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시공상세도면 작성 | 작업시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도 작성 | 시스템비계 조립해체 기준준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 승강설비 및 안전난간 설치도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계를 임의 설치 | H(3) | H(4) | 시스템비계 적용, 구조검토 및 설치기준준수 | 구조검토 및 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 일반 강관비계 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 사용하도록 내역에 반영 | 시스템비계 설치 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전시공절차 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 일반 강관비계 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 사용하도록 내역에 반영 | 시스템비계 설치 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내·외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수 시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 | 시스템비계 조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 비계 및 지지구조의 상세 작성 | M(3) | M(3) | 시공전 구조안전성 검토 및 발주자 승인 | 비계설치, 해체 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 전용 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 전용 승강설비 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 및 구조계산 실시 | 설치 시 구조계산서 준수 및 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계를 임의 설치 | H(3) | H(4) | 시스템비계 적용, 구조검토 및 설치기준준수 | 구조검토 및 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계를 임의 설치 | H(3) | H(4) | 시스템비계 적용, 구조검토 및 설치기준준수 | 구조검토 및 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 정리작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 말비계 사용 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 말비계 사용기준을 설계도서에 제시 | 말비계 사용기준 준수 및 적절한 작업발판 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 기타 | 건설공사 안전관리를 위하여 스마트 안전장비에 필요한 비용 계상 | M(2) | M(2) | 건설공사 안전관리를 위하여 스마트 안전장비에 필요한 비용 계상 | 없음
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 승강설비 및 안전난간 설치도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 | 비계 안전작업계획 수립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 설계도서 미준수 | L(1) | M(3) | 없음 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 고소작업을 위한 비계 작업발판 설치 수량 설계 반영 | 작업발판 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 외부 작업발판 설치 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 승강설비 및 안전난간 설치도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설자재 반입시 재사용자재의 성능시험 미 실시 | M(3) | H(4) | 재사용 가 설자재 관 리주체 설 계도서 명 기 | 가설재 반 입전 확인 및 가설자 재 품질관 리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 조립도 작성 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 시스템비계 사용시 안전성 검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 시공계획서상 안정성 조건 확인 및 상세도 확인 철저 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 시스템비계 사용시 안전성 검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 시공계획서상 안정성 조건 확인 및 상세도 확인 철저 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 시스템비계 사용시 조립도 작성하여 설계도서에 첨부 | 시공계획서상 안정성 조건 확인 및 상세도 확인 철저 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 제63조 시행규칙 제60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토에 의한 시스템비계 설치 | 비계 조립 시 조립도와 동일하게 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 승강설비 및 안전난간 설치도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 수량 내역 반영 및 상세도 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 해당없음 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 승강설비 설치도면 작성 | 승강설비 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 조립 상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이통식틀비계 고정 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 공사시방서 상 시스템동바리, 비계사항 누락 | M(2) | M(4) | 공사시방서 상 시스템동바리, 비계사항 첨부 | 공사전 안전점검 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 가설재 안 전 성 검 토 및 조립도 에 작성, 벽이음기준 준수 | 작업 시 안전성검 토, 사용기 준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 및 해체 순서도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수 비계 해체시 벽이음 일괄해체 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 스토퍼 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식 틀비계 작업발판(안전시설) 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 및 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 시공 전 비계 구조계산 및 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 조립불량, 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 시스템비계 표준조립상세도 작성, 구조안전성 확인 | 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 비계 설치해체시 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 조립도 작성 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수 및 고소작업시 안전시설 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 제63조 시행규칙 제60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전기준미준수, 근로자 탑승상태에서 이동식비계 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착 설비를 설 치 하여 안 전대를 설 치하고 스 토퍼와 아 웃 드 리 거 설치토록 시방에 반영 | 이동식비 계 사용시 개인 보호 구 착 용 과 비계의 구 름, 흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 장비주변 안전조치 미흡 | H(3) | L(3) | . | 승강장비 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀 비계 조립상세도 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 시스템비계 사용시 조립도 작성하여 설계도서에 첨부 | 시공계획서상 안정성 조건 확인 및 상세도 확인 철저 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 시스템비계 사용시 안전성 검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 시공계획서상 안정성 조건 확인 및 상세도 확인 철저 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 무너짐 | M(3) | M(3) | 시스템비계 사용 시 조립도 작성하여 설계도서에 첨부 | 시공계획서상 안정성 조건 확인 및 상세도 확인 철저 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 제63조 시행규칙 제60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 조립도 작성 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(3) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치 시 안전수칙 미준수 및 보호구 미착용 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 설치 및 해체 계획 수립 | 설치 및 해체 계획에 따라 설치되는지 관리감독자 감독
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 조립 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용/본구조체에 전용 철물로 고정 | 비계 해체시 벽이음에 대한 사전 일괄 해제 금지
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전대책 미수립 | M(2) | H(4) | 승강용 비계 설치순서도 및 작업발판 이용, 추락 대비 등 안전관리계획 수립 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 상태 작업 중 붕괴 | H(4) | L(4) | . | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도 작성, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가설공사 내외부 비계 마감작업 중 변형 및 무너짐 등 사고 | M(2) | L(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | .
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 및 침하방지등의 상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 장례시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 고소작업을 위한 비계 작업발판 설치 수량 설계 반영 | 작업발판 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 없이 임의 시공 | H(3) | H(3) | 비계 구조검토 및 시공도면 작성 | 비계상 과적금지 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 지침 미준수 | M(3) | M(3) | 시 스 템 비 계 로 변경하여 설계 도서에 반영 | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 기타 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 자재 및 시공불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 | 비계 설치 및 해체는 임의시공금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 설치 불량으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 적용 가능 구간 반영 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내·외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 없이 임의 시공 | H(3) | H(3) | 비계 구조검토 및 시공도면 작성 | 비계상 과적금지 관리
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 전도방지조치 및 안전대, 안전난간 미흡, 바닥정리불량 | L(2) | M(3) | 안전대부착 설비를 설 치 하여 안 전대를 설 치하고 스 토퍼와 아 웃 드 리 거 설치하도록 시방서에 명기 | 이동식비 계 사용시 개인 보호 구 착 용 과 비계의 구 름, 흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 및 침하방지등의 상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 | 시스템비계 조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도 작성, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대부착설비를 미설치 , 스토퍼와 아웃드리거 미설치 | L(2) | M(3) | 스토퍼와 아웃드리거 설치기준을 시방서 반영 | 이동식비계 사용시 개인 보호구착용과 비계의 구름, 흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 장례시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수, 비계 해체시 벽이음 일괄해체 금지
건축 | 건축물 | 장례시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 성능부족 | M(3) | M(3) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체 작업 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도 작성, | 가설재 안전성검토 및 조립도 작성, 조립도에 따라 설치/작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 규격에 맞지 않는 비계 사용 | M(2) | M(3) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조, 제68조에 의거 안전난간 설치된 이동식틀비계 사용토록 설계도서 명기 | 틀비계 사용시 수시로 발판 위치 확인 및 작업에 맞게 이동
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 실시 및 상세도면 작성 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 비계 작업자 탑승상태로 이동중 넘어짐 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 스토퍼와 아웃드리거 설치하여 작업토록 시방에 반영 | 이동식비계 사용시 개인 보호구착용과 비계의 구름, 흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도 작성 벽이음기준 반영 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설자재 반입시 재사용가설재 성능검사 미실시로 성능미달 자재사용 | M(3) | H(4) | 재사용 가 설자재 관 리주체 설 계도서 명 기 가설자 재 품질관 리 철저 | 가설재 반 입전 확인 및 가설자 재 품질관 리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 기준 미준수 | L(2) | M(3) | 설재 안전성검토 및 조립도에 작성 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안 전 성 검 토 및 조립도 작성 | 작업 시 안전성검 토, 사용기 준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | M(4) | 시스템 비계로 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 수직사다리 설치도면 작성 | 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 해체작업시 안전기준 미준수/벽이음관리 미흡 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 작성, 벽이음기준 설정 | 설치.해체작업 시 안전성검토 및 벽이음에 대한 사전 일괄해체 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 가설재 안전 성 검 토및 조립도에 작성,벽이음기준준수토록 시방에 반영 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기준미준수자재선정미흡 | M(3) | H(4) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 작성, 벽이음기준 준수 가설자재 성능기준 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획 교육실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 근로자 탑승상태 이동 / 아웃드리거 미설치로 작업중 전도 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 스토퍼 사용에 대한 시방 반영 | 이동식비계 사용시 개인 보호구착용과 비계의 구름, 흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 규격에 맞지 않는 비계 사용 | M(2) | M(3) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조,제68조에 의거 안전난간 설치된 강관 조립말비계 사용 | 강관 조립말비계 사용시 수시로 발판 위치 확인 및 작업에 맞게 이동
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 성능 미확인 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 | 비계 안전작업계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 규정 미준수 | L(2) | H(4) | 건 설 기 술 진 흥 법 상 안전관 리비 계상 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 장례시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 기타 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 자재 및 시공불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 조립 및 설치미흡 | L(3) | L(4) | - | 작업발판, 안전난간, 추락방지망 설치 / 안전장비 착용 및 안전수칙 숙지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 및 본구조체에 전용 철물로 고정 | 비계 해체시 벽 이음에 대한 사전일괄 해제 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 가설재구조검토 및 조립도 작성 | 작업시 안전성검토 사용기준준수/교육실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 외부비계_외벽 가설비계 작업 | M(3) | H(4) | 안정성 검토를 통한 조립상세도 반영 | 조립상세도에 따른 비계설치와 함께 수시점검과 근로자 교육실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 외부비계_외벽 마감작업 | M(2) | H(4) | 안정성검토 실시를 통한 조립상세도 반영 | 관리감독 철저 및 벽이음 철물 해체하지 않도록 점검과 근로자 교육실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 수직사다리 미설치 | M(3) | M(3) | 수직사다리 설치도면 작성 | 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치해체 순서 및 설치기준을 무시한 임의 시공 | H(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 구조검토 | 과적금지토록 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 미반영 | M(3) | H(4) | 시스템비계 사용하도록 내역에 반영 | 비계와 구조물 사이 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치해체 순서 및 설치기준을 무시한 임의 시공 | H(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 구조검토 | 과적금지토록 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치해체 순서 및 설치기준을 무시한 임의 시공 | H(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 구조검토 | 과적금지토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판 미설치 | L(2) | H(4) | - | 계단실 최상부 작업발판 설치, 작업 전 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 수량 내역 반영 및 상세도 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 전용 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 전용 승강사다리 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기준미준수 | L(2) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도 작성, | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장 정리전돈 미흡과 추락방지설비 미설치 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치하여 안전대를 설치하고 스토퍼와 아웃드리거 설치토록 시방서 반영 | 이동식비계 사용시 개인보호구착용과 비게의 구름, 흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설자재 재사용자재에 대한 품질성능 확인 미흡 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질인증확인 등 품질관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 작성, | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 작업자 탑승상태오 이동/바닥정리정돈 미흡 | L(2) | M(3) | 이동식비계 안전기준 시방서에 반영 | 이동식비계 사용시 개인 보호구착용과 비계의 구름, 흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 구조검토, 설치 및 해체 상세도, 설치기준 작성 | 시공전 비계 설치 및 해체 상세도 작성 및 구조검토
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도 작성 | 시스템비계 조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 설계도서 반영 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용자재 선정시 품질확보 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 지지력 검토 | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 외부 작업발판 설치 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 외부 비계 설치 상태 불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 조립도 작성 | 조립 및 해체시 출입 통제 실시 및 임의 해체 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립도 작성불량 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체 순서 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계 해체기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 정리정돈미흡/근로자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 이동식비계 안전작업기준 시방서 반영 | 안전대부착설비를 설치하여 안전대를 설치하고 스토퍼와 아웃드리거 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조물과 비계작업발판사이 이격거리 과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치하도록 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 기타 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 자재 및 시공불량 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통한 시스템비계 설치 | 비계 설치 및 해체는 임의시공금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 본구조체에 전용 철물로 고정 | 비계 해체시 벽 이음에 대한 사전 일괄 해제 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 시공상세도면 작성, 구조안전성 검토 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | - | 작업 전 구조검토 및 조립도 작성, 시스템 비계 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 바닥 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 외부비계 설치구간에 침하방지조치 도면에 반영 | 비계 침하,변형 상태 확인 및 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(3) | M(4) | 외부비계 설치 및 해체도 작성 | 시공전 비계 설치 및 해체 상세도 작성 및 구조검토
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 기초 지반의 침하 | H(2) | H(3) | 지반다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판 설치 | 우천 후 가설물의 이상점검 및 비계 잭베이스 조정등 유지관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준미준수 | L(2) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도 작성, | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용가설자재 선정시 품질확인 미흡 | M(3) | M(3) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | L(1) | M(3) | 없음 | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 시스템비계 안전작업프로세스 준수 등 사전 구조검토 실시 | 구조검토에 의한 작업 및 조립도에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도 작성 | 시스템비계 설치·해체 기준준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 근로자 탑승상태 이동중 바닥정리미흡으로 이동식비계 바퀴걸림 | L(2) | M(3) | 이동식비계 사용기준을 시방서에 명기 | 이동식비계 사용시 개인 보호구착용과 비계의 구름, 흔들림 방지조치/작업장 바닥 정리정돈 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 이동식틀비계 설치 상세도면 설계도서 반영 | 이동식틀비계 작업 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치해체 순서 및 설치기준을 무시한 임의 시공 | H(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 구조검토 | 과적금지토록 관리
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립불량 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계 해체시 벽 이음에 대한 사전 일괄 해제 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 비계 구조검토 결과를 반영한 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐-시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립불량, 구조안전성 미흡 | M(3) | H(4) | 시스템비계 표준조립상세도 작성, 구조안전성 검토 | 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 시스템비계 품질시험 및 반일검사(단면결손, 휨, 용접부, 노후화 등) 실시, 비계 설치해체시 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 일괄 해체 | M(2) | H(4) | 비계 해체시 유의사항 설계도서 명시 | 비계 해체시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 기초지반의 침하 | H(3) | H(4) | 지반다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판등 설치 | 우천후 지반위 가설물의 이상점검 및 비계 잭베이스 조정하며 띠장의 수평조정등 유지관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계설치구간에 따라 구조검토 실시 및 시공상세도면 반영 | 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 비계 설치해체시 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도, 해체순서도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 및 기초하부 보강도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계와 구조물 사이 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 고소작업을 위한 비계 작업발판 설치 수량 설계 반영 | 작업발판 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템 비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 추가 설계도면 반영 | 시스템 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 | 관리감독자의 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기준미준수(가설재안전성검토 미실시 및 조립도 미 작성) | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 작성, | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 품질불량 | M(2) | M(3) | 재사용 자재에 대해 시공자가 관리주체가 되어 관리토록 명시 | 가설재 반입시 반입점검을 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 새체순서를 무시한 임의해체 | M(3) | H(4) | 시스템비계 해체 순서도 및 주의사항 작성 | 근로자는 개인보호구를 착용 후 작업
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 해체시 순서준수 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장정리미흡 | L(2) | M(3) | 이동시비계 작업장 안전관리 기준을 시방서 반영 | 이동식비계 사용시 개인 보호구착용과 비계의 구름, 흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(1) | H(1) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 | 비계시공 상세 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 및 전도방지 조치 미흡 | H(4) | M(3) | 시스템비계 표준조립상세 작성 | 비계 구조안전성 확인 및 설치해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | M(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계,동바리 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 규격에 맞지 않는 비계 사용 | M(2) | M(3) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조,제68조에 의거 안전난간 설치된 강관 조립말비계 사용 | 강관 조립말비계 사용시 수시로 발판 위치 확인 및 작업에 맞게 이동
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 댐 | 다목적댐 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립불량으로 인한 무너짐 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 수행후 상세도 작성 | 작업자 안전교육 실시 및 가설재 조립 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준미준수 | M(3) | M(4) | 지지구조 상세도 및 구조검토 | 시공(조립) 순서 및 상세도에 따른 시공계획서 작성 및 사용자재 성능 검사 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체 순서 무시한 임의 시공 | H(2) | H(3) | 비계의 해체순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기준미준수 | L(2) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도 작성, | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장 정리전돈 미흡과 추락방지설비 미설치 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치하여 안전대를 설치하고 스토퍼와 아웃드리거 설치토록 시방서 반영 | 이동식비계 사용시 개인보호구착용과 비게의 구름, 흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설자재 재사용자재에 대한 품질성능 확인 미흡 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질인증확인 등 품질관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관비계 사용시 안전성검토 누락 | M(3) | M(3) | 강관비계를 시스템비계로 변경 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 수직사다리 미설치 | M(3) | M(3) | 수직사다리 설치도면 작성 | 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계,동바리 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 고소작업 구간 작업발판 상세도 작성 | 작업발판 단부 안전난간대 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도 작성 | 시스템비계 조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 규격에 맞지 않는 비계 사용 | M(2) | M(3) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조,제68조에 의거 안전난간 설치된 강관 조립말비계 사용 | 강관 조립말비계 사용시 수시로 발판 위치 확인 및 작업에 맞게 이동
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 상세도면 작성 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 기초보강 미흡 | M(3) | M(3) | 가설공사 하부기초 보강방안 수립 | 비계, 동바리 등 가설공사 하부기초 보강
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 미반영 | M(3) | H(4) | 시스템비계 사용하도록 내역에 반영 | 비계와 구조물 사이 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 설치 및 해체작업시 하부통제
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 미반영 | M(3) | H(4) | 시스템비계 사용하도록 내역에 반영 | 비계와 구조물 사이 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 설치 및 해체작업시 하부통제
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계설치구간에 따라 구조검토 실시 및 시공상세도면 반영 | 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 비계 설치해체시 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치 및 해체 기준 미준수 | M(3) | H(4) | 상세도 작성 및 구조검토 | 비계 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 | 비계시공 상세 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 및 전도방지 조치 미흡 | L(2) | H(4) | 이동식틀비계 설치 어려운 협소공간 강관비계 및 작업발판 반영 | 비계 구조안전성 확인 및 설치해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 및 전도방지 조치 미흡 | H(4) | M(3) | 시스템비계 조립상세 작성 | 비계 구조안전성 확인 및 설치해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계,동바리 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 일괄 해체 | M(2) | H(4) | 비계 해체시 유의사항 설계도서 명시 | 비계 해체시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(3) | M(4) | 시스템 비계로 변경 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 본 구조체와 미연결 | M(4) | M(4) | 전용철물을 이용하여 본 구조체와 연결 | 가새 설치 및 경사진 바닥에 설치하는 경우 피벗형 받침철물 또는 쐐기 등을 사용하여 수평 유지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 구조검토, 설치 및 해체 상세도, 설치기준 작성 | 시공전 비계 설치 및 해체 상세도 작성 및 구조검토
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(3) | M(4) | 외부비계 설치 및 해체도 작성 | 시공전 비계 설치 및 해체 상세도 작성 및 구조검토
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립불량 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 바닥면 지반침하에 의한 위험방지조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 기타 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 자재 및 시공불량 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통한 시스템비계 설치 | 비계 설치 및 해체는 임의시공금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 조립 및 설치미흡 | L(3) | L(4) | - | 작업발판, 안전난간, 추락방지망 설치 / 안전장비 착용 및 안전수칙 숙지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성, 안전작업절차 계획 수립 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 댐 | 다목적댐 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 기타 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 자재 및 시공불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 | 비계 설치 및 해체는 임의시공금지
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 기타 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 자재 및 시공불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미확보 | M(2) | H(4) | 주･보조로프 2점지지 확인 및 로프접지면 보양 등 안전지침 작성 | 달(대)비계 탑승 안전수칙 준수 및 안전대고리 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 표준조립도 미작성 및 일일점검 불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 표준조립 상세 미작성 및 일일점검 불량 | H(4) | M(3) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 마감자재 하중 고려 작업자 교육 진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준미준수 | M(3) | H(4) | 지지구조 상세도 및 구조검토 | 시공(조립) 순서 및 상세도에 따른 시공계획서 작성 및 사용자재 성능 검사 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 미반영 | M(3) | H(4) | 시스템비계 사용하도록 내역에 반영 | 비계와 구조물 사이 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 외부 비계 설치 상태 불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 조립도 작성 | 조립 및 해체시 출입 통제 실시 및 임의 해체 금지
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 규격에 맞지 않는 비계 사용 | M(2) | M(3) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조,제68조에 의거 안전난간 설치된 강관 조립말비계 사용 | 강관 조립말비계 사용시 수시로 발판 위치 확인 및 작업에 맞게 이동
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 처리 부실 | M(3) | M(3) | 동바리 하부에 대한 기초 지지력을 산정 후 시공상세도대로 설치 | 동바리 하부 받침목과 기초가 고정될 수 있도록 설계도면대로 시공 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 규격에 맞지 않는 비계 사용 | M(2) | M(3) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조,제68조에 의거 안전난간 설치된 강관 조립말비계 사용 | 강관 조립말비계 사용시 수시로 발판 위치 확인 및 작업에 맞게 이동
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 상세도면 작성 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립도 작성불량 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 바닥 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 외부비계 설치구간에 침하방지조치 도면에 반영 | 비계 침하,변형 상태 확인 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계설치기준미준수 | M(3) | M(3) | 각작업구역 시스템비계 표준 설치기준 준수토록 상세도 지침반영 | 표준안전수칙준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도 작성 | 시스템비계 설치·해체 기준준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시공상세도면 작성 | 작업시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 적용 / 본구조체에 전용철물 이용하여 연결 | 높이 10M이내마다 낙하물 방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | M(3) | M(3) | - | 재사용 가설기자재 반입 시 품질, 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 미반영 | M(3) | H(4) | 시스템비계 사용하도록 내역에 반영 | 비계와 구조물 사이 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 설치 및 해체작업시 하부통제
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조체와 연결 철물 미설치 | M(3) | M(4) | 강관비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계위의 작업발판 견고히 고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초지반의 침하 | H(3) | H(4) | 지반다짐 확인 및 지내력조건을 반영한 깔판을 설치 | 우천후 지반위 가설물 점검 및 잭베이스 조정하여 수평을 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 사용수칙 미준수 | H(3) | H(4) | (없음) | 수평구명줄은 1인 전용으로 사용, 개인별 수평구명줄 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서를 무시 | H(3) | H(3) | 비계해체 주의사항을 명시 | 작업구간은 구획하여 출입을 통제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승하강 통로 미비 | H(3) | H(4) | (없음) | 안전한 승하강통로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 없이 임의 설치 | H(3) | H(4) | 시공자가 비계구조검토 후 설치 | 설치시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(1) | H(1) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 해체물적재 | M(3) | H(4) | 시스템비계 해체작업도면 작성 | 시스템비계 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계,동바리 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽 이음 임의 해체 | M(2) | M(4) | 벽 이음 보강 도면 작성 | 비계 해체 순서를 준수하여 해체
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설계단 설치 불량 및 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 항타 및 항발기 사용 작업계획서 작성지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치불량 | M(2) | M(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 시공상세도면 작성, 구조안전성 검토 | 시스템비계 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용자재 선정시 품질확보 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 지지력 검토 | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 정리정돈미흡/근로자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 이동식비계 안전작업기준 시방서 반영 | 안전대부착설비를 설치하여 안전대를 설치하고 스토퍼와 아웃드리거 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조물과 비계작업발판사이 이격거리 과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치하도록 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준미준수 | L(2) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도 작성, | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 조립도 반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설재 재사용자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설기자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판 미반영 | L(2) | H(4) | 작업발판 도면 반영 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 일체형 작업발판 미반영 | M(3) | H(4) | 일체형 작업발판(시스템 비계) 반영 | 시스템비계 설치 방법 및 순서 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 바닥 기초 처리 부실 | M(2) | H(4) | - | 연약지반은 자갈 또는 콘크리트 등으로 보강, 하부 밑받침철물 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장 정리미흡 | L(2) | M(3) | 이동식 비계 사용시 안전기준 반영 | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 지계설치작업시 안전기준을 시방서에 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기준미준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도작성, | 작업 시 안전성검토, 사용기준준수 및 시공계획교육실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 재 사용 가설 자재 관리 주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 설계도서 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계 해체시 벽 이음에 대한 사전 일괄 해제 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치순서 불량 | M(3) | H(4) | 비계 설치, 해체 순서도 작성 | 비계 설치,해체시 작업자 안전대 착용 후 작업
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 조립도 작성 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐-시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(4) | M(4) | 시스템 비계 시공상세도 작성 | 비계 해체시 벽 이음에 대한 사전 일괄 해제 금지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 | 관리감독자의 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 규격에 맞지 않는 비계 사용 | M(2) | M(3) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조,제68조에 의거 안전난간 설치된 강관 조립말비계 사용 | 강관 조립말비계 사용시 수시로 발판 위치 확인 및 작업에 맞게 이동
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 및 전도방지 조치 미흡 | L(2) | H(4) | 이동식틀비계 설치 어려운 협소공간 강관비계 및 작업발판 반영 | 비계 구조안전성 확인 및 설치해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 | 비계시공 상세 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 및 전도방지 조치 미흡 | H(4) | M(3) | 시스템비계 표준조립상세 작성 | 비계 구조안전성 확인 및 설치해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 전용 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 전용 승강사다리 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 하부 아웃트리거 미설치 | M(4) | M(4) | 이동식 틀비계 사용시 상부 안전난간설치 하부 아웃트리거 부착 후 작업 | 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체 순서 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계 해체기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 고소작업을 위한 비계 작업발판 설치 수량 설계 반영 | 작업발판 단부 안전난간대 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 본구조체에 전용 철물로 고정 | 비계 해체시 벽 이음에 대한 사전 일괄 해제 금지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 품질불량 | M(2) | M(3) | 재사용 자재에 대해 시공자가 관리주체가 되어 관리토록 명시 | 가설재 반입시 반입점검을 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 새체순서를 무시한 임의해체 | M(3) | H(4) | 시스템비계 해체 순서도 및 주의사항 작성 | 근로자는 개인보호구를 착용 후 작업
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 임의시공 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 | 과적 금지토록 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계하부 보강 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 비계하부 보강상세도 작성 및 안전작업절차 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 작업 중 전도위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시공상세도면 작성 | 작업시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도 작성 | 시스템비계 조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술치짐 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템동바리 설치 시 기둥을 타고 올라가거나 수평재를 밟고 설치작업시 낙하위험 | M(2) | M(3) | 시스템동바리 설치 시 승강계단 및 작업발판 설치 도면 작성 | 시스템동바리 설치 시 승강계단 및 작업발판 설치상태 확인
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전시설 미설치 | M(2) | H(4) | 고소작업에 따른 안전시설을 설계도면에 반영 | 안전시설 설치작업자 개인보호구 착용
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 외부마감 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 벽이음 등 안전시설 임의 해체방지를 위한 설치해체 절차 수립 및 교육실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 하부기초 설치미흡 및 작업순서 미준수로 붕괴 | M(3) | M(4) | 시스템비계 설치.해체 작업안전계획 수립 | 가설구조물 자재 반입계획 및 점검계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 설치 기준 및 설치, 해체 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설치 및 설치 계획 수립 | 설치 및 해체 계획에 따라 진행되는지 감독
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 정리작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 말비계 사용 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 말비계 사용기준을 설계도서에 제시 | 말비계 사용기준 준수 및 적절한 작업발판 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 및 시공상세도면 반영 | 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 비계 설치해체시 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 탈락 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계수평,수직재,가새 등 설치누락, 불량 | L(2) | H(5) | 벽체고정 설치위치 및 수량, 고정방법, 해체방법 설계반영 | 젝베이스 침하방지 고임목설치, 지상1층상부 낙하물방지망설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 벽이음 설치 기준 등 안전관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 깔림 | 비계 및 동바리 해체작업시 붕괴 | M(3) | M(4) | 시스템비계 및 시스템동바리 작업안전절차 작성 | 가설구조물 설치 후 하부 보강상태 점검계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | M(3) | H(4) | 없음 | 비계 조립, 해체 시 작업구역 내 출입금지, 작업발판, 안전난간, 추락방지망의 설치상태 확인, 안전장비 착용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 구조검토 및 상세도면 작성 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법상 안전관리비 내역반영 | 정기안전점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 설치 및 해체작업시 하부통제
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립불량, 구조안전성 미흡 | M(3) | H(4) | 시스템비계 표준조립상세도 작성 및 구조안전성 확인 | 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 비계 설치해체시 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치작업 중 근로자 추락위험
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부보강 미흡으로 인한 붕괴 | M(2) | M(4) | 비계 하부 보강상세도 작성 | 비계상부 적재과다로 인한 붕괴위험
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 전도_ 비계무넘짐 | L(2) | L(3) | 시스템비계 사용시 안전성 검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 시스템비계 사용시 안전성 검토 및 설계도서 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 전도_ 비계무넘짐 | L(2) | L(3) | 시스템비계 사용시 조립도 작성 하여 설계도서에 첨부 | 시스템비계 사용시 조립도 작성 및 설계도서 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 자재선정불량, 기초처리미흡, 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 작성, 벽이음기준 준수/재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기/ | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획 교육 실시/가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리/두께 45mm 이상의 깔판 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 표준조립상세도 작성, 구조안전성 확인 | 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 비계 설치해체시 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 구조계산 및 상세도면 작성 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 벽연결철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 및 설치미흡 | M(3) | H(4) | 시스템비계 안전작업지침 첨부 | 비계조립, 해체시 작업구역내 출입금지, 작업발판, 안전난간, 추락방지망의 설치상태 확인, 안전장비착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도 미준수로 인한 비계 붕괴 | L(2) | L(2) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 작성 | 시스템비계 구조계산 및 조립도 참고하여 설치 및 해체
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 기타 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립상세도 미준수로 인한 떨어짐 | L(2) | H(4) | 이동식비계 조립상세도 작성 | 안전난간 설치 및 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 설치 및 해체작업시 하부통제
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 미반영 | M(3) | H(4) | 시스템비계 사용하도록 내역에 반영 | 비계와 구조물 사이 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 전용 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 전용 승강사다리 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(3) | M(3) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 구조안전성 검토 누락 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 구조계산 및 조립 상세도 작성 | 시스템비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립도 미준수로 시스템비계 붕괴 | L(2) | L(2) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 반영 | 시스템비계 구조계산 및 조립도에 준하여 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 하부 침하방지조치 미실시로 인한 비계 붕괴 | L(2) | M(3) | 연약지반 버림콘크리트 타설 할 수 있도록 문구 추가 | 연약지반 버림콘크리트 타설 및 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검(정기안전점검 포함) 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 하부기초 설치미흡 및 작업순서 미준수로 붕괴 | M(3) | M(4) | 가설구조물(비계, 동바리) 설치.해체 작업안전계획 수립 | 가설구조물 자재 반입계획 및 점검계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도 작성, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계붕괴로 인한 근로자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내 ·외부비계 조립 상세도 작성 | 조립도 준수 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 하부기초 불량 | M(3) | H(4) | 내·외부 비계 조립상세도 작성 | 비계하부 깔목(200*50mm) 설치관리 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도 작성, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 조립 및 설치미흡 | L(3) | L(4) | - | 작업발판, 안전난간, 추락방지망 설치 / 안전장비 착용 및 안전수칙 숙지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 틀비계 조립상세 미작성 | L(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세 작성(당 현장 이동식틀비계 사용가능 확인) | 이동식틀비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수(고정스토퍼 설치 작업전 확인)
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 미적용(구조검토 미실시 및 조립상세 미작성) | L(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 미실시 및 조립상세 미작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화(시공상세 참조하여 조립 진행/ 조립자 안전보호구 착용 점검)
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 미적용(구조검토 미실시 및 조립상세 미작성) | M(4) | L(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립상세 작성 | 작업전 작업자 안전교육 실시 및 일상점검등 강화(보호구 착용 사전 확인)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 시스템 비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 시스템 비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 적용 / 설치상세도 작성 | 지반상태 불량으로 인한 시스템비계 전도위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 적용(제작 시방서 준수-가새 및 연결 철물 등) | 지반상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도위험 방지 위해 성토지반 다짐 철저 시행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부동침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 재사용자재 사용 | M(3) | H(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 | 가설자재 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 연결작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 설치 및 해체작업시 하부통제
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 미반영 | M(3) | H(4) | 시스템비계 사용하도록 내역에 반영 | 비계와 구조물 사이 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | - | 재사용 가설기자재 반입 시 품질, 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 전용 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 전용 승강사다리 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 전용 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 전용 승강사다리 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시공상세도면 작성 | 작업시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀 비계 조립상세도 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 조립도 작성 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설비계 설치위치 기초처리 미흡 | L(2) | M(3) | 기초지반 지지력 등 지반 처리기준을 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용가설자재의 선정 불량(재사용가설자재 성능시험 미 실시 등) | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰기준반영 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 비계 상부에 작업자 탐승상태로 이동중 전도 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지토록 반영 | 이동식비계사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계설치기준 미 준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용 기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설비계와 구조물사이 이격거리 과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 시방서 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 전용 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 전용 승강사다리 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서를 무시 | H(3) | H(3) | 비계해체 주의사항을 명시 | 작업구간은 구획하여 출입을 통제
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 없이 임의 설치 | H(3) | H(4) | 시공자가 비계구조검토 후 설치 | 설치시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초지반의 침하 | H(3) | H(4) | 지반다짐 확인 및 지내력조건을 반영한 깔판을 설치 | 우천후 지반위 가설물 점검 및 잭베이스 조정하여 수평을 확보
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치불량으로 비계 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 전용 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 전용 승강사다리 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토 실시 | 구조검토에 따라 조립도 작성 후 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(3) | 없음 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 시스템비계 및 이동식 비계 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 스템비계와 조립도의 구조검토를 실시 | 고소작업시 작업자 안전교육 철저 및 개인 안전보호구 착용 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽 이음 임의 해체 | M(2) | M(4) | 벽 이음 보강 도면 작성 | 비계 해체 순서를 준수하여 해체
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐(임의시공) | L(3) | L(4) | 시스템비계 적용 및 구조검토 | 시스템비계 적용 및 구조검토
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐 | H(1) | M(1) | 구조검토에 의한 시스템비계 설치 준수, 워킹타워 설치 | 구조검토에 의한 시스템비계 설치 준수, 워킹타워 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 및 설치 미흡 | M(3) | M(4) | 없음 | 작업자 추락 및 비계붕괴 대책 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전교육 미흡 | M(1) | M(4) | 안전교육 철저 | 시공전 작업자 안전교육철저, 위치별, 공종별 주요안전장구의 착용철저 지시, 감독
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서를 무시 | H(3) | H(3) | 비계해체 주의사항을 명시 | 작업 구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 비계구조검토 및 조립도 작성 | 설치 순서 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 지초 지반 침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인, 지내력 조건을 반영한 깔판 설치 | 우천후 비계설치지반 점검
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 표준조립상세도 작성 | 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 비계 설치해체시 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 바닥면 지반침하에에 의한 위험방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 전용 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 전용 승강사다리 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 최대적재하중 미표시 | M(2) | H(4) | 작업발판의 지지물은 기준에 맞는 것으로 하고 최대 적재하중 표지판 설치 | 표지판 설치상태 확인 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 조립해체도 미작성 | H(4) | H(4) | 시스템비계 안전성 조립해체도 작성 | 시스템비계 조립해체도 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 없이 임의 설치 | H(3) | H(4) | 시공자가 비계구조검토 후 설치 | 설치시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서를 무시 | H(3) | H(3) | 비계해체 주의사항을 명시 | 작업구간은 구획하여 출입을 통제
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 강관동바리 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조검토서 미실시 | H(3) | L(1) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조적 안전성 미확인 | M(3) | M(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하부기초처리 미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 깔판·깔목 설치상세도 반영 | 비계 설치 및 해체 시 안전지침기준 준수 및 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 조립도 작성 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식틀 비계 조립상세도 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 조립도 반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립 해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 설치작업 중 떨어짐위험 | M(3) | M(3) | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 보고서에 명시 | 비계설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시공전 구조검토 실시 및 조립도 작성 | 설치해체순서 및 조립도 준수시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수하여 관리감독
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 정기안전점검 등 건설기술진흥법상 안전관리비 내역반영 | 정기안전점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조계산을 통한 안전성 확인 | 시스템 비계 설치 기준 준수 확인점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 말비계 사용기준 미준수 | M(2) | M(3) | 말비계 사용 시 사용기준 준수 | 작업발판은 흔들리지 않도록 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준미준수 | M(3) | M(4) | 지지구조 상세도 및 구조검토 | 시공(조립) 순서 및 상세도에 따른 시공계획서 작성 및 사용자재 성능 검사 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전장비 미착용 및 부주의, 비계설치 기준 미달 등 | M(3) | M(3) | - 비계 설치 해체시 및 고소작업시 안전관리대책 수립 | - 착공시 안전관리계획서 작성시 대책 수립 및 작업전 안전교육 철저 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 바닥 기초처리 부실 | M(2) | H(4) | KS F 8014(받침철물)에 따른 규정에 적합한 받침철물(고정형 받침철물) 사용토록 시방서 명기 | 가시설(비계, 동바리) 설치기준을 준수하여 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부 보강 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 하부 보강 상세도 작성 | 비계 해체시 해체 순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | - | 비계 설치, 해체 작업 준수 / 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 및 설치미흡 | M(3) | H(4) | 작업자 추락 및 비계붕괴 대책 | 비계조립, 해체 시 작업구역 내 출입금지 / 작업발판, 안전난간, 추락방지망의 설치상태 확인, 안전장비 착용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미 준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 작성 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 시방기준에 명기 | 락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 선정 불량 | M(3) | H(3) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설비계 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 시방기준에 명기 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장정리미흡으로 이동식비계 이동중 전도 / 작업자 떨어짐 | L(2) | M(3) | 이동식비계 사용기준을 시방서 명기 | 이동식비계 사용시 개인 보호구착용과 비계의 구름, 흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전장비 미착용 및 부주의, 비계설치 기준 미달 등 | M(3) | M(3) | 비계 설치 해체 고소작업시 안전관리대책 수립 | 착공시 안전관리계획서 작성시 대책을 수립하고 작업전 안전교육을 철저히 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 조립해체도 미작성 | H(4) | H(4) | 시스템비계 안전성 조립해체도 작성 | 시스템비계 조립해체도 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 최대적재하중 미표시 | M(2) | H(4) | 작업발판의 지지물은 기준에 맞는 것으로 하고 최대 적재하중 표지판 설치 | 표지판 설치상태 확인 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조적 안전성 미확인 | L(2) | L(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치해체 순서 및 설치기준을 무시한 임의 시공 | H(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 구조검토 | 과적금지토록 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 없이 임의 설치 | H(3) | H(4) | 시공자가 비계구조검토 후 설치 | 설치시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 기준 미준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 작성, | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 안전기준에 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장정리미흡 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지하여 작업토록 안전기준을 설계반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 토록 시방기준에 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설 자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 바닥 기초처리 부실 | M(2) | H(4) | KS F 8014(받침철물)에 따른 규정에 적합한 받침철물(고정형 받침철물) 사용토록 시방서 명기 | 가시설(비계, 동바리) 설치기준을 준수하여 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 시스템 비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부 보강 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 하부 보강 상세도 작성 | 시스템비계 자재 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 임의해체로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 벽이음 설치계획 및 시스템비계 안전작업 계획도 작성 | 시스템비계 점검계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토 실시 | 구조검토 및 조립도에 따른 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토 후 조립도 작성 | 시스템비계 조립해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(4) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(3) | 비계조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(4) | H(4) | 시스템비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 조립도 미작성 및 구조검토 사전 미검토 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 조립도 설계도면 반영 및 구조검토 실시 | 시스템 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서도 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자에게 안전모, 안전대등 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량, 벽연결재 미 설치, 조립도 미 작성 | M(3) | H(4) | 가설비계 구조안전성 검토 실시 | 가설비계 조립도 작성, 작업발판부 안전난간 임의해체 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조계산 및 계획도 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 수량 내역 반영 및 상세도 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 붕괴(무너짐_조립 및 설치미흡) | M(3) | M(4) | 시공단계에서 현장 여건에 따른 사용자재 및 공법에 맞게 실측하여 시공도면 작성 및 구조검토하고, 위험요소와 잔여위험요소에 대한 저감대책 마련 후 시공진행 | 외부비계 상세도 및 구조검토, 시공계획서 의한 시공 순서 및 사용자재 성능, 반입검사 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 조립 및 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 외부비계 상세도 및 구조검토, 위험요소 저감대책이 반영된 설계도서 반영 | 작업발판 설치 및 사용안전지침 준수, 추락방호망 설치지침 준수, 수직보호망 설치 지침 준수, 낙하물 방지망 설치 지침 준수, 강관비계안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 해체순서 무시 | M(3) | M(3) | 비계해체 주의사항 명시 | 비계 해체기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 정리작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사용 기준 미준수 | H(4) | M(2) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 68조에 의거 안전난간, 구름방지장치, 아웃트리거 설치 및 사용 | 안전보호구 착용 후 작업하도록 작업자 안전교육
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 및 해체 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 작업순서 및 안전작업 계획 설계도서 명기 | 시공계획서를 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(2) | M(4) | 가설계단 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | M(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 철근 전도방지조치 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 브라켓비계 구조검토 및 조립상세도 작성 | 조립도 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 외부비계 구조검토 및 조립상세도 작성 | 조립도 준수 시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수 및 가설자재 품질관리계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립불량, 구조안전성 부족 | M(3) | H(4) | 시스템비계 표준조립상세도 작성 | 가설기자재 품질시험 실시, 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 비계 설치해체시 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 및 조립도 수립 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검 계획 수립
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | M(4) | 비계 설치 및 해체 시 안전수칙사항 시방서에 기재 | 비계 설치 및 해체 시 안전수칙 준수, 현장감독관 관리하에 해체계획도 작성여부 결정
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도 작성, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 조립 불량으로 인한 작업자 떨어짐 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 적용(제작 시방서 준수_가새 및 연결철물 등) | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 조립도 작성 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 강관비계 구조계산 및 조립도 작성(현장 여건에 따라 강관비계 적용) | 강관비계 안전점검(정기안전점검 포함)계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 및 해체 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 작업순서 및 안전작업 계획 설계도서 명기 | 시공계획서를 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 및 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 반영 및 비계 조립 관련 주의사항 시방 서 명시, 구조검토 실시, 설치해체 작업계획서 제시 | 시공 상세도면 준수 및 설치 해 체 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성 | 작업 시 안전성검토, 사용 기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장 정리미흡 / 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지토록 반영 | 이동식비계사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조물 사이 이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰기준반영 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설비계 기초처리미흡으로 지반침하 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께45mm 이상의 깔판·깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 전용 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 전용 승강사다리 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전점검 미실시로 인한 붕괴위험 | M(1) | H(4) | 건설기술진흥법상 안전관리비 내역 반영 | 정기안전점검 등 안전관리 사전계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부보강 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 하부보강 상세도 작성 | 비계 해체시 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도 작성, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수에 의한 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 틀비계 사용 안전규정 미준수에 의한 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설비계 설치시 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 기준 반영 | 비계기둥이 침하 하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요폭 이상 으로 설치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용 기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토 후 조립도 작성 | 시스템비계 설치·해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서의 의한 시스템비계 설치 | 비계조립도와 동일하게 제작 및 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험방지 위해 지반다짐 철저 시행
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰기준반영 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설비계 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 기준 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께45mm 이상의 깔판·깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조물 사이 이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 시방기준 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용 기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설치 및 해체 근로자 특별안전교육 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호선반 미설치 | M(2) | H(4) | 주출입구 방호선반 상세도 작성 | 방호선반(낙하물방지망) 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체 시 유의사항 작성, 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 시스템 비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 없음 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치시 안전성검토 미비 | M(3) | H(4) | 비계 설치 전 안전성검토 실시 후 설계도서 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 상 안전관리비 계상 | 안전관리비 산정 적정한지 검토 후 해당 목적에만 사용토록 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토에 따른 시스템비계 설치 | 조립도 동일 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수 및 가설자재 품질관리 계획수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 조립 불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 상세도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 조립불량에 의한 작업자 떨어짐 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수 및 가설자재 품질관리 계획수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | H(4) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체 시 유의사항 작성, 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 내민길이 부족 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 침하방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미비 | H(3) | H(3) | 추락방지망 시설을 설계에 반영 | 보행통로(계단)시공시 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립도 미작성하여 외부 시스템비계 붕괴 | L(2) | L(2) | 시스템비계구조계산 및 조립도 반영 | 시스템비계안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내·외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미 준수 | L(2) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 작성, 벽이음기준 반영 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 이동 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 해체시 순서준수 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 작업발판 설치 비계를 시스템 비계로 반영하여 설치 및 관련내용을 시방서에 명기 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설비계 기초처리 미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 토록 시방에 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요폭 이상 으로 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장 정리정돈 미흡 및 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지토록 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 성능시험 미실시 등 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 재 사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기, 가설자재 품질관리 철저 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설비계와 구조물사이 이격거리 과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도작성, 벽이음 기준 준수 | 작업 시 안전성검토,사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기준미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장정리미흡 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지토록 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰기준반영 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기준미준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에작성, 벽이음기준 반영 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및시공계획 교육실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 기초처리 미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등 사용기준 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물사이 이격 거리과다 | L(2) | H(4) | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 반영 | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치불량 | M(2) | M(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설계단 설치 불량 및 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 항타 및 항발기 사용 작업계획서 작성지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽 이음 임의 해체 | M(2) | M(4) | 벽 이음 보강 도면 작성 | 비계 해체 순서를 준수하여 해체
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 이동식비계 조정 및 추진방향 판단 미흡과 이동식 비계의 제동장치 불량 | M(3) | H(3) | 시방규정에 이동식 비계관리의 위험요소를 기재하고 사용기준을 명시 | 이동식비계의 하단 바퀴에 전도방지용 브레이크와 쐐기 등 제동장치 작동여부 확인
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_비계 조립도 미작성 | H(3) | H(3) | 비계조립도 작성 | 시스템비계 설치 바닥면 지반침하에 의한 위험방지조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업시 조립도와 동일하게 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 상세도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 떨어짐 방지 | 구조검토서에 의한 시스템 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 연약지반위 설치 | H(3) | H(4) | 지반다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치 | 우천후 가설물의이상을 점검등 유지관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 해체순서 및 주의사항을 도면에 명시 | 해체 작업구간 구획 하여 출입을 통제 관리자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 없이 임의 설치 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 안전수칙준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검(정기안전점검 포함) 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 장례시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치작업 안전수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설치도 및 설치작업시 주의사항 도면반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 장례시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 작업 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 비계 벽연결 철물 미설치 및 해체로 무너짐 및 작업자 깔림 | M(3) | M(3) | 벽연결 철물 설치기준 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수, 시스템비계 해체순서도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 구조검토 미실시 및 조립 불량으로 무너짐 및 작업자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 구조검토 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 탈락 | 떨어짐(10미터 이상) | 외부 비계 작업발판 설치 시 비계 구조기준 불량으로 무너짐 및 작업자 떨어짐 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설계 반영 | 시스템 비계 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템 비계 조립도 누락에 의한 시공자 임의시공으로 시스템 비계의 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립도 작성으로 시공자 임의시공에 의한 붕괴위험 제거 | 해당없음
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수에 의한 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 비계 시공상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 작업 시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 해당없음
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 틀비계 사용 안전규정 미준수에 의한 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설비계 기초처리 미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 시방서에 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 기준 미 준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도 작성 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시 / 벽이음기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조물사이 이격거리 과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 시방서 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 상세도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 바닥기초 처리 부실 | L(2) | M(3) | 비계 하부 깔목 설치 | 비계 하부 다짐 후 깔목 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토 및 조립도 작성 | 조립도와 동일한 비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(3) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치/해체 불량, 안전성 미검토 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 구조검토 및 설치/해체도 작성 | 시공 전 반드시 시스템비계 구조계산 및 상세도면 작성, 발판 설계하중 확인 ,기초지내력 확인 및 보강
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토 실시 후 시스템비계 설치 | 구조검토 및 조립도에 따라 비계시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 안전성 검토 미실시 | M(3) | L(4) | 시스템 비계 안전성 검토비 내역서 반영 | 구조 안전성 검토 및 표준 작업 안전 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 적재하중 초과 | M(3) | M(3) | 적재 가능한 마감자재 중량 검토 | 안전점검 및 인양 시 하중 초과 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립상세도 미 준수 | L(2) | H(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 구름방지장치, 아웃트리거 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토에 의한 시스템비계 설치 | 조립도와 동일하게 비계 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 바닥기초처리 부실 | L(2) | M(3) | 비계 하부 깔목 설치 | 하부 깔목 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험, 방지위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | H(4) | M(3) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 조립 불량으로 인한 작업자 떨어짐 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 시스템 비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도 작성, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 비계 등 작업발판 수량을 내역 반영 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 전용 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 전용 승강사다리 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 시공상세도면 작성, 구조안전성 검토 | 시스템비계 조립상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 전용 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 전용 승강사다리 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 및 해체 순서 미준수 | H(4) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 작업순서 및 안전작업 계획 설계도서 명기 | 시공계획서를 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토 실시 | 조립도 준수시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검(정기안전점검 포함)계획수립 필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(2) | M(3) | 없음 | 시스템 비계 설치순서 및 해체 시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 강관비계 구조검토 및 조립도 작성 | 강관비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 해체순서 미준수 | L(2) | M(3) | 해체순서 준수 | 시스템비계해체시 조립도(시공상세도)와 동일하게 해체
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 조립도 작성 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미확보 | M(2) | M(4) | 시스템 비계의 구조검토 실시 및 조립도 작성 | 해당 공종 착공 전 구조검토 재실시 후 조립도 포함한 작업계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불 량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도 작성, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 조립도 작성 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내·외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 및 설치 미흡 | M(3) | M(4) | 작업발판, 안전난간, 추락방지망 설치 / 비계 설치,해체작업 준수 숙지 시공사 전달 | 비계조립, 해체 시 작업구역 내 출입금지 / 작업발판, 안전난간, 추락방지망의 설치상태 확인, 안전장비 착용 및 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 및 설치미흡 | M(3) | H(4) | • 외부비계 상세도 및 구조검토 • 위험요소 저감대책이 반영된 설계도면 반영 | • 작업발판 설치 및 사용안전 지침 준수 • 추락방호망 설치 지침 준수 • 수직보호망 설치 지침 준수 • 낙하물 방지망 설치 지침 준수 • 강관비계안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 해체시 순서준수 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 가설통로 미설치 | M(2) | H(4) | 사다리 상세도 작성 | 사다리의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | M(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토에 의한 시스템비계 설치 | 조립도와 동일하게 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성, 안전작업절차 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도 위험 제거
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 미준수 | L(2) | M(3) | 해당없음 | 비계 내부 설치시 간격 준수 및 결속강화 점검실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장 정리미흡 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지토록 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 기준 미 준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 작성, | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재자재 가설자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설비계 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 설치기준을 시방서에 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와 구조물 사이 이격거리 과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 기준 미 준수 | L(2) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도 작성, 벽 이음기준 반영 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 기초처리 미흡 | L(2) | M(3) | 비계 기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 반영 | 비계 기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 선정 불량 및 품질시험 미 실시 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조체와 연결철물 미설치 | M(3) | H(4) | 강관비계는 본 구조체와 연결철물로 견고히 고정 | 비계 위의 작업발판 견고히 고정
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 내민길이 부족 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검(정기안전점검 포함) 계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토에 의한 시스템비계 설치 및 해체 | 조립도와 동일하게 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 작업절차 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내·외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | H(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 수립 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검(정기안전점검 포함) 계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 전용 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 전용 승강사다리 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토에서에 의한 시스템비계 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내·외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립 및 설치미흡 | H(4) | M(3) | 시스테비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내·외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수 시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 상세도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 떨어짐 방지 | 구조검토서에 의한 시스템 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치해체 작업순서 미준수로 인한 재해 | M(3) | M(4) | 가설구조물 안전작업절치 작성 | 가설구조물 해체작업 순서 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 시스템 비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 및 해체 순서 미준수 | H(4) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 작업순서 및 안전작업 계획 설계도서 반영 | 시공계획서를 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치 기준 미준수 | M(3) | H(4) | 시공(조립) 순서 및 상세도에 따른 시공계획서 작성 및 사용자재 성능 검사 철저 | 비계 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 받침목 시공상세도면 작성 | 작업 전 깔목이 침하하지 않도록 조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 상세도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립불량, 구조계산 미비 | M(3) | H(4) | 시스템비계 표준조립상세도 작성, 구조안전성 확인 | 시스템비계 시공상세도(코너부 포함)작성 및 구조안전성 검토, 가설재 품질시험 실시 및 검사, 설치해체시 고소작업 안전수칙 준수, 적재하중 표지판 및구조물 사이 낙하물방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치토록 설계에 반영 | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 미설치 | M(2) | M(4) | 시스템 비계의 구조검토 실시 및 조립도 작성 | 해당 공종 착공 전 구조검토 재실시 후 조립도 포함한 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 해체순서 및 주의사항을 도면에 명시 | 해체 작업구간 구획 하여 출입을 통제 관리자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 연약지반위 설치 | H(3) | H(4) | 지반다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치 | 우천후 가설물의이상을 점검등 유지관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 없이 임의 설치 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 안전수칙준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재의 품질시험 미실시 등 자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰기준반영 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조물 사이 이격거리 과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 시방에 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장 정리미흡 및 근로자 탑승상태로 이동식비계 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지토록 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 외부비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설비계 설치전 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 시방에 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | M(3) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 시스템 비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰기준반영 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조물 사이이격 거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 외부비계 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께45mm 이상의 깔판·깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 외부비계 설치기준 미준수 및 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용 기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(3) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립 상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(1) | H(1) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 시스템 비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 경사로 및 계단의 단부분 보강불량 | M(2) | H(5) | 경사로 및 계단단차부위 포함 비계조립 상세도작성 | 벽이음철물 간격준수, 젝베이스하부 합판설치 및 지반침하 확인 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 비계 좌굴보강대책 미 수립 | M(2) | H(5) | 시스템비계 구조안전성검토사항 설계반영 | 가설비계 안전인증여부 확인 및 자재확인, 불량품 즉시 교체
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 및 해체 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 작업순서 및 안전작업 계획 설계도서 명기 | 시공계획서를 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 경사로 및 계단의 단부분 보강불량 | M(2) | H(5) | 경사로 및 계단단차부위 포함 비계조립 상세도작성 | 벽이음철물 간격준수, 젝베이스하부 합판설치 및 지반침하 확인 조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 비계 좌굴보강대책 미 수립 | M(2) | H(5) | 시스템비계 구조안전성검토사항 설계반영 | 가설비계 안전인증여부 확인 및 자재확인, 불량품 즉시 교체
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | L(3) | M(4) | 잔여위험 저감대책 A-01 작성 | 시스템비계 조립도 작성(안전관리계획서)
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림 콘크리트 10cm타설 | 시스템 비계시공 지침작성 및 안전작업 지침 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토서 미작성 | M(3) | M(4) | 구조검토미작성및 상세도작성 해체시 순서준수 | 시스템비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | M(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 바닥 기초처리 부실 | M(3) | L(2) | 강관비계 기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐 실시 및 받침 설치 | 두께 45mm 이상의 깔판, 깔목설치 및 받침철물 사용
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립 불량 | M(3) | M(3) | 설치, 해체 작업순서 등 시공계획서 작성 및 안전성 검토, 비계 설치, 해체 작업 준수방안 제시 | 비계설치, 해체 순서 준수, 안전원 배치, 사전안전교육
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 구조검토 미실시로 인한 떨어짐 | L(2) | L(2) | 시스템비계구조계산 및 조립도 반영 | 비계설치 작업도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식비계 안전난간, 아웃트리거 등 안전장치 미사용으로 인한 떨어짐 | L(2) | H(4) | 이동식비계 조립상세도 예시 | 안전난간 설치 및 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 불량 말비계 사용으로 인한 떨어짐 | L(2) | M(3) | 말비계 상세도 작성 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치 및 해체작업 순서 불량에 의한 떨어짐 | L(2) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 순서 준수 | 비계설치 작업도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지반침하로 인한 시스템비계 붕괴 | L(2) | M(3) | 연약지반 버림콘크리트 타설 | 비계설치 작업도 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성, 안전작업절차 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립상세도 및 설치,해체 안전대책 수립 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조검토 안전성 확보 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 안전성 확보 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전시공절차 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립 불량 | M(3) | M(3) | 설치, 해체 작업순서 등 시공계획서 작성 및 안전성 검토, 비계 설치, 해체 작업 준수방안 제시 | 비계설치, 해체 순서 준수, 안전원 배치, 사전안전교육
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립 및 설치미흡 | H(4) | M(3) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 조립상세도 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부재 검토시 하중경로 미고려 | M(2) | M(4) | 하중경로를 고려하여 부재 검토 실시 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 뒤 | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | 경사버팀대 지지시 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 벽연결철물 설치가능한 시점과 벽연결철물 설치가 불가하여 경사버팀대로 전도방지를 할 경우를 구분하여 구조검토 실시 | 설계도서 및 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 | 도면 및 시방서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 비계설치기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 벽이음 | 옆 | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 벽연결철물위치, 방법 및 수량을 구조체 입면을 고려하여 조립도 작성 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 최대적재하중 미표시 | M(2) | H(4) | 작업발판의 지지물은 기준에 맞는 것으로 하고 최대 적재하중 표지판 설치 | 표지판 설치상태 확인 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검(정기안전점검 포함) 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도, 해체작업순서 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도, 해체작업순서 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 상세도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 이동식비계 설치상세도 작성 | 이동식비계 사용시 안전수칙 및 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내·외부비계 구조검토 및 조립상세도 작성 | 조립도 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | H(3) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 위 석재 마감재 과적 | M(2) | M(3) | 없음 | 외부 작업발판 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 해당 공정 착공 전 가설구조물의 구조안전성 확인 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비(수직사다리) 상세도 작성 | 승강설비의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 반영 및 비계조립 관련 주의사항 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립도 작성 불량 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립도 준수 및 가설계단과 벽이음 설치 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 바닥 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 외부비계 설치구간 바닥에 콘크리트 타설 설계반영 | 외부비계 설치구간 바닥에 무근콘크리트 타설
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 재사용 가설자재 사용 | H(3) | H(4) | 설계도서에 재사용 가설자재 품질시험 관리주체 명기 | 가설자재 재사용시 주의사항 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 상세도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 비계 설치 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 기타 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도 위험 제거
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 및 해체시 근로자 임의 작업 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립 및 설치 미흡 | H(4) | M(3) | 시스템비계 적용 및 표준 조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(3) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계조립 불량 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 부등침하 발생 | L(2) | H(4) | 비계 설치 시 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 타설 | 비계 설치구간 하부 다짐실시 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 비계 설치미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 설치 및 해체 작업에 대한 안전관리계획도 작성 | 비계 상 하부 이동 시 통로 발판 계패 주의
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치 및 해체 기준 미준수 | M(1) | H(3) | 시공(조립)순서 및 상세도에 따른 시공계획서 작성 | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치/해체불량, 안전성 미검토 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 구조검토 및 설치계획도 작성 | 시공 전 시스템비계 구조계산 및 상세도면 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도 작성, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계_고소_조립작업 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 / 안전지침 준수 | 안전매뉴얼에 따른 시스템 비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획 교육실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물사이 이격 거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰기준반영 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템 비계 설치 | 시스템 비계 작업시 조립도와 동일하게 제작 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 기준미준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 작성 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 선정 불량 및 품질시험 미실시 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 시스템 비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설계도서 미준수 | L(1) | H(4) | - | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(2) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 구조검토 미실시로 인한 떨어짐 | L(2) | L(2) | 시스템비계구조계산 및 조립도 반영 | 비계설치 작업도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 설치, 해체순서 불량에 의한 붕괴사고 | L(2) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 순서 준수 | 비계설치 작업도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 설치구간 지내력 부족에 의한 침하발생 | L(2) | M(3) | 연약지반 버림콘크리트 타설 | 비계설치 작업도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 및 해체 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 작업순서 및 안전작업 계획 설계도서 명기 | 시공계획서를 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 말비계 사용기준 미준수 | M(2) | M(3) | 말비계 사용기준을 설계도서에 제시 | 말비계 사용기준 준수 및 적절한 작업발판 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 설계도면(작업발판 배치도, 조립해체 순서도 등), 구조계산 미작성 시 임의시공으로 구조적 불안정에 의한 비계 무너짐 위험 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 사용 시 설계도면 및 구조계산서작성 | 비계설치 시 작업계획서 작성 및 구조계산 참고하여 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 조립해체도 미작성 | H(4) | H(4) | 시스템비계 안전성 조립해체도 작성 | 시스템비계 조립해체도 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 비계설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 최대적재하중 미표시 | M(2) | H(4) | 작업발판의 지지물은 기준에 맞는 것으로 하고 최대 적재하중 표지판 설치 | 표지판 설치상태 확인 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 외부비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용 기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조물 사이 이격 거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 시방서 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 품질시험 미 실시 등 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰기준반영 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 시방에 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께45mm 이상의 깔판·깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체 시 유의사항 작성, 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 내민길이 부족 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 해체순서 및 주의사항을 도면에 명시 | 해체 작업구간 구획 하여 출입을 통제 관리자 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 없이 임의 설치 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 안전수칙준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 연약지반위 설치/지반침하 | H(3) | H(4) | 지반다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치 | 우천후 가설물의이상을 점검등 유지관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 강관비계 구조검토 및 조립도 작성, 안전작업절차 작성 | 비계 설치기준 준수 및 안전점검계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템비계 구조검토 미실시 및 표준조립상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 및 표준조립상세도 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템비계 구조검토 미실시 및 표준조립상세도 미작성 | H(4) | M(3) | 시스템비계 구조검토 실시 및 표준조립상세도 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 해체 작업 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | 비계 설치위한 조립도 작성 | 시공 중 필요시 현장 여건에 맞춰 비계 안전성 검토 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 외부비계 설치구간 바닥 지지력 부족으로 넘어짐 | L(2) | H(4) | 외부비계 설치구간에 침하방지조치 도면에 반영 | 비계침하, 변형상태 확인 및 관리
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 조립도 작성 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 안전성 검토 내역서 반영 | 구조 안전성 검토 및 표준작업 안전 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 선정불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 비계 구조기준불량 | M(3) | M(4) | 높이 5m 이상 시스템비계 구조설계반영 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | M(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체 작업 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(1) | H(1) | 시스템비계 조립도 작성(안전관리계획서에 포함) | 시스템비계 안전작업 지침준수(안전관리계획서예 포함)
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 없이 임의 설치 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 안전수칙준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 해체순서 및 주의사항을 도면에 명시 | 해체 작업구간 구획 하여 출입을 통제 관리자 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 연약지반위 설치/지반침하 | H(3) | H(4) | 지반다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치 | 우천후 가설물의이상을 점검등 유지관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체 작업 준수 | 비계 설치 구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 선정 불량 - 품질시험 미 실시 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조물 사이 이격거리 과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 시방서 명기 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계_작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 (안전관리계획서에 포함) | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | M(4) | 작업에서 설치 및 해체순서 시방서에 명기 | 비계 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템 비계 설치 바닥면 침하방지 깔목 깔판설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 위 석재 마감재 과적 | M(2) | M(3) | 없음 | 외부 작업발판 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 내민길이 부족 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내·외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도, 해체작업순서 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 뒤 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 벽이음 연결철물 설치불량 | M(2) | M(3) | - | 비계 벽이음 연결철물 결속 및 보강상태 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 벽이음 상세도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 벽이음 상세도 작성 | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 벽이음 전용 연결철물 미설치 | L(2) | L(2) | 시스템비계 벽이음 설치상세도 작성하여 반영 | 비계 설치 및 해체 시 안전지침기준 준수 및 시공계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조적 안전성 미확인 | M(3) | M(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 구조계산 미실시로 인한 붕괴사고 | L(2) | L(2) | 시스템비계구조계산 및 조립도 반영 | 비계설치 작업도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 설치, 해체순서 미준수로 인한 붕괴 | L(2) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 순서 준수 | 비계설치 작업도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설비계 기초처리미흡으로 지반침하 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용 기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 선정 및 품질시험 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰기준반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와 구조물 사이이격 거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 이동식비계 설치상세도 작성 | 이동식비계 사용시 안전수칙 및 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조적 안전성 미확인 | L(2) | H(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 승강시설 설치 | 안전모 착용 정기교육 및 관리감독 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 미설치로 인한 붕괴 | L(3) | L(3) | 시스템비계 구조계산 및 설치상세도 반영 | 시스템비계설치에 따른 구조계산에 의한 설치상세도 적용 및 작업자 개인보호구 착용
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치,해체작업 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설비계 기초처리 불량 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰기준반영 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물 사이 이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 위락시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | M(4) | 비계설치 해체 상세도 작성 | 작업발판, 안전난간, 추락방지망의 설치상태 확인, 안전장비 착용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 연결작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량, 본 구조체에 미연결 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 조립 불량 | L(3) | M(4) | 구조검토서에 의한 외부 비계 조립도 작성 | 시스템 비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치기준 미준수 | M(3) | H(4) | 비계 안전작업지침 첨부 | 안전수칙준수, 안전교육철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템 비계 해체 순서 미준수 | L(2) | M(3) | 시스템 비계 해체 순서에 따라 작업 | 작업자 안전대 체결 조치 후 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 내민길이 부족 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 위 석재 마감재 과적 | M(2) | M(3) | 없음 | 외부 작업발판 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설치 및 해체시작업 계획서 작성 및 시공전 시스템비계구조검토 및 상세도 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 외부 비계 조립불량에 의한 설치작업중 전도 | M(2) | H(4) | 강관비계사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 설계도서에 지침 제시 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | H(4) | 설치, 해체 작업순서 등 시공계획서 작성 및 안전성 검토, 비계 설치, 해체 작업 준수방안 제시 | 비계설치, 해체 순서 준수, 안전원 배치, 사전안전교육
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 넘어짐(물체에 걸림) | 바닥 기초 처리 부실 | M(3) | L(2) | 강관비계 기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐 실시 및 받침 설치 | 두께 45mm 이상의 깔판, 깔목설치 및 받침철물 사용
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 미설치 | L(2) | H(4) | 벽이음 설치도면 작성 | 마감작업을 위하여 벽이음 해체시 상, 하, 좌, 우 보강
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 구조검토 실시 | 비계 구조검토 및 조립도 작성후 시공실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시 등
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도 위험 제거
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽 이음 철물의 조립상태 불량 | M(2) | H(4) | 벽 이음 철물 세부 상세도를 설계도면에 반영 | 벽 이음 철물의 설치간격 및 설치•해체순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치 작업 시 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립 상세도를 설계도면에 반영 | 시스템 비계 조립 및 해체 순서도를 작성하고 작업순서도에 따라 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립미흡 | M(3) | H(4) | 시스템비계 상세도 작성, 구조안전성 확인 | 시스템비계시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 품질시험 실시 및 변형 확인, 설치해체시 작업안전수칙 준수, 벽연결철물 설치간격 이내 시공 불가한 경우 보강방안 수립 및 구조검토
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계,동바리 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로인한 붕괴 위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 작업발판 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획 교육실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와 구조물 사이 이격거리 과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계 ~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 미시공 | M(3) | H(4) | 비계 높이가 낮아 벽이음 설치기 곤란한 구간은 강관파이프를 이용한 지지대설치로 구조검토 및 조립도 작성 | 작업중 지지대설치확인 및 작업중 지지대 철거여부 확인.점검실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 이동식비계 설치상세도 작성 | 이동식비계 사용시 안전수칙 및 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 조립 및 설치미흡 | L(3) | L(4) | - | 작업발판, 안전난간, 추락방지망 설치 / 안전장비 착용 및 안전수칙 숙지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량 / 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도 위험 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 비계 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 연결작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치 및 해체 기준 미준수 | L(3) | M(4) | 작업자 추락 및 비계붕괴 대책 수립 (시방서) | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전성 미확보 | L(1) | M(4) | 안전교육자료 작성(건설공사 안전관리 종합정보망) | 안전교육 철저, 안전장구 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 토류판 틈새가 발생하지 않도록 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 재활용 강재 사용 시 흙막이 안정성 검토 실시 | 흙막이 강재반입 시 검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 해체순서 및 주의사항을 도면에 명시 | 해체 작업구간 구획 하여 출입을 통제 관리자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 없이 임의 설치 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 안전수칙준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 설치 미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 비계, 동바리의 이동통로 설치계획 수립 | 승강설비 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(5) | M(3) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 없음 | 없음 | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | M(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(3) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 이동식비계 설치상세도 작성 | 이동식비계 사용시 안전수칙 및 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내·외부비계 구조검토 및 조립상세도 작성 | 조립도 준수 시공
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 및 조립도 수립 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립, 설치 전 기초지반보강 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 이동식비계 설치상세도 작성 | 이동식비계 사용시 안전수칙 및 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 재활용 가설기자재 사용기준 미준수 | H(4) | M(2) | 재활용가설기자재 사용기준(KOSHA GUIDE C-25-2018) 설계도서 반영 | 한국산업표준 KS F8001에 따른 품질관리 철저 및 기준에 적합한 자재 사용하고, 불량자재 퇴출
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 및 해체 순서 미준수 | H(4) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 작업순서 및 안전작업 계획 설계도서 반영 | 시공계획서를 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 뒤 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 벽이음 연결철물 설치불량 | M(2) | M(3) | - | 비계 벽이음 연결철물 결속 및 보강상태 점검
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | L(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립불량, 구조계산 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 표준조립상세도 작성, 구조안전성 확인 | 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 비계 설치해체시 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰기준반영 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설비계 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 토록 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립 불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 해체시 해체 시기 및 철거순서 미준수 | L(2) | H(4) | 작업전 해체 작업순서 등 시공계획서 작성 및 안전성 검토 | 해체 순서에 맞게 시공계획서대로 안전에 유의하여 시공토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 콘크리트 면처리시 안전난간이 미설치된 비계 사용으로 인한 추락 | L(2) | H(4) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조,제68조에 의거 안전난간 설치된 강관 조립말비계 사용 | 강관 조립말비계 사용시 수시로 발판 위치 확인 및 작업에 맞게 이동
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 깔림 | 형틀, 마감작업 시 비계 구조기준 불량으로 인한 무너짐 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 고소작업대차 사용하여 고소작업 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 형틀, 마감작업 시 벽 연결철물 미설치 및 해체로 무너짐 발생 | H(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 고소작업대차 설계 반영하여 고소작업 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 1.낙하물방지망 설치 등 설치기준 준수 2.벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조검토 안전성 확보 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 안전성 확보 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전시공절차 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량, 본구조체에 미연결 | M(2) | H(4) | 시스템비계 적용 | 지반상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 설치간격 및 비계설치기준 미준수 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립도 작성 | 벽이음 등 설치규격 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 없이 임의 설치 | H(3) | H(3) | 시공자가 비계구조검토 후 설치 | 설치시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초지반의 침하 | H(3) | H(4) | 지반다짐 확인 및 지내력조건을 반영한 깔판을 설치 | 우천후 지반위 가설물 점검 및 잭베이스 조정하여 수평을 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서를 무시 | H(3) | H(3) | 강관동바리 설치 시 수평보강하여 이탈을 방지 | 작업구간은 구획하여 출입을 통제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽이음 미시공 | M(3) | H(4) | 구조검토서 및 제작사 사양 반영 | 작업중 지지대설치확인 및 작업중 지지대 철거여부 확인.점검실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치 기준 미 준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | L(3) | M(4) | 시스템비계 구조계산서 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치·해체에 대한 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | L(3) | L(3) | 이동식비계 조립상세도 및 기술지침 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 과적재로 인하여 비계 붕괴 | L(3) | L(3) | 작업발판의 허용하중 기준 특기시방서 작성 | 작업시 적재하중 확인 수행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 기초보강미흡 | L(3) | L(3) | 가설공사 하부기초 보강방안 수립 | 비계, 동바리 등 가설공사 하부기초 보강 확인
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 가새설치미흡 | M(2) | H(4) | 시스템비계 해체순서도 작성 | 숙련작업자 배치, 안전고리 철저, 상하동시작업 방지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조계산 및 조립도 누락 | L(2) | L(3) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치기준미 준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토 후 조립도 작성 | 시스템비계 설치, 해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 거푸집 측압 안전성 검토 실시 | 콘크리트 타설 계획서 작성 및 순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 해체시 순서준수 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도 작성 | 시스템비계 설치·해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 바닥 기초 처리용 깔목 미설치 | L(2) | M(3) | 바닥 기초 처리용 깔목 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와구조물 사이 이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 없이 임의 설치 | H(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 구조검토 | 과적 금지토록 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 틀비계 사용 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 이동식 틀비계 안전사용을 위한 시공상세도 작성 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수에 의한 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 잠재 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계,동바리 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 낙하물방지망 설치도면 미작성 | H(3) | H(4) | 낙하물 방지망 설치도면 작성 | 추락방호망 설치지침 및 설치방법 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조설계 반영 | 시스템비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 해체시 순서준수 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전성 부족 | M(3) | H(4) | 구조검토후 결과를 반영한 시공상세 도면작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 이동식비계 설치상세도 작성 | 이동식비계 사용시 안전수칙 및 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 및 구조검토 실시 | 조립도 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 해체순서 미준수 | L(2) | M(3) | 작업 시 해체 순서에 맞게 작업 | 외부비계 안전성검토 및 조립도에 따라 해체
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립순서 미준수 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 설계도면 반영 | 비계 설치 시 설치기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서도 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자 개인보호구 착용 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조안전성 검토 미실시 | H(4) | M(3) | 시스템비계 구조검토 실시 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_설치 및 해체순서 미준수, 작업자 부주의 | L(1) | M(3) | 당해 현장의 위험요소를 발굴하여 시공상세도 작성 | 시공계획서 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기준미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비볘 구조 기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계반영 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계 조립상세도 작성 | 시스템비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 조립상세도 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 가설물의 이상점검 및 비계 잭베이스 조정하여 띠장의 수평확보 등 유지관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐 설치 및 해체순서 미준수 | H(4) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 작업순서 및 안전작업 계획 설계도서 반영 | 시공계획서 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 과다 적재 | M(3) | M(3) | 적재 가능한 마감자재 중량 검토 | 안전점검 및 인양 시 하중 초과 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 안전성 검토 내역서 반영 | 구조 안전성 검토 및 표준작업 안전 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 하부 깔목 미설치 | L(2) | M(3) | 하부 깔목 사용 | 버팀대 추가 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 부족 | M(3) | H(4) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 시스템 비계 적용 | 현장여건을 고려하여 시스템비계에 대한 구조검토 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업 | M(3) | M(3) | 이동식 비계를 이용한 고소작업에 대한 상세도 작성 및 주의사항 명기 | 작업자 고소작업에 대한 안전교육 및 안전장치 관리감독
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 비계 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 상세도 작성 및 구조검토 실시 | 고소작업시 작업자 안전교육 철저 및 개인 안전보호구 착용 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물 사이 이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치 기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립도 미작성 | L(2) | H(4) | 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업절차 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조설계 반영 / 구조계산서 작성 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 깔림 | 가설구조물 기초 처리미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 가설구조물 안전작업 절차 계획 수립 | 재사용 자재 품질검사 계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토 실시 | 시스템비계 설치,해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 조립상세도 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도 작성 | 시스템비계 설치·해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고 깔판 깔목 등은 평탄하게 설치기준 작성 | 작업발판당 적재가능 중량표기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 시스템비계 표준도 작성 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의깔판 깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조설계 반영 / 구조계산서 작성 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조설계 반영 / 구조계산서 작성 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 이동식비계 설치상세도 작성 | 이동식비계 사용시 안전수칙 및 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물 사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | L(3) | M(4) | 해체순서 및 주의사항을 도면에 명시 | 해체 작업구간 구획 하여 출입을 통제 관리자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 및 해체시 안전기준 미준수 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 설치, 해체시 근로자 특별안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 해체순서 미준수 | L(2) | M(3) | 작업 시 해체 순서에 맞게 작업 | 외부비계 안전성검토 및 조립도에 따라 해체
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 낙하물 방지망 설치도면 미작성 | M(3) | H(4) | 낙하물 방지망 설치도면 작성 | 낙하물 방지망 설치도면에 따라 시공순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시로 인한 떨어짐 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 설치 미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 가설구조물(비계, 동바리) 이동통로 설치계획 수립 | 가설구조물 바닥기초 설치 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
조경 | 생태공원 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토, 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 구조검토 및 조림도 작성 | 구조계산서, 설계도면(평면도, 단면도, 작업발판 배치도 및 조립해체 순서도 등) 작성 후 시공
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치기준미준수 | L(1) | M(3) | 시공순서 준수 및 사용자재 검수 | 지지구조 상세도 및 구조검토
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치도 작성 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 연결작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 공사시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설치 및 해체시 작업계획서 작성 등
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 조립상세도 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기준미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽이음 미시공 | M(3) | H(4) | 구조검토 및 조립도 작성 | 작업중 지지대설치확인 및 작업중 지지대 철거여부 확인.점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 해체시 해체 시기 및 철거순서 미준수 | L(2) | H(4) | 작업전 해체 작업순서 등 시공계획서 작성 및 안전성 검토 | 해체 순서에 맞게 시공계획서대로 안전에 유의하여 시공토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 콘크리트 면처리시 안전난간이 미설치된 비계 사용으로 인한 추락 | L(2) | H(4) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조,제68조에 의거 안전난간 설치된 강관 조립말비계 사용 | 강관 조립말비계 사용시 수시로 발판 위치 확인 및 작업에 맞게 이동
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 파손 | M(2) | H(4) | 이동식 틀비계 조립도 및 전도방지계획 제시 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가새재 설치 간격 과다 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 및 이에 따른 구조계산 과 조립도 제시 | -
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 연결작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템비계 설치 및 조립 불량 | M(2) | M(4) | 시스템비계 설치 조립도 작성 | 시스템비계설치 및 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 및 해체순서 미준수 | H(4) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 작업순서 및 안전작업 계획 설계도서 반영 | 시공계획서 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 재활용 가설기자재 사용기준 미준수 | H(4) | M(2) | 재활용가설기자재 사용기준(KOSHA GUIDE C-25-2018) 설계도서 반영 | 한국산업표준 KS F8001에 따른 품질관리 철저 및 기준에 적합한 자재 사용하고, 불량자재 퇴출
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가 승인 미실시 | M(1) | M(1) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 위험 공종 작업 전 작업계획 제출 및 승인 후 작업 | 위험 공종(굴착, 가설공사) 작업 시 사전 승인받은 작업계획에 따라 시공
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수, 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 작업발판 설치 및 사용안전 지침 준수, 관비계안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 강관비계 안전작업 미시행에 의한 비계의 전도, 작업자의 추락위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 강관비계 설치 시 안전작업 시행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 재사용 가설기자재 반입 전 성능검사 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 조립상세도 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽이음 미시공 | M(3) | H(4) | 비계 높이가 낮아 벽이음 설치기 곤란한 구간은 강관파이프를 이용한 지지대설치로 구조검토 및 조립도 작성 | 작업중 지지대설치확인 및 작업중 지지대 철거여부 확인.점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 작업발판 과적재 | M(3) | H(4) | 안전작업계획 반영 | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치하고, 관리감독자로 하여금 확인, 점검토록 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립 및 설치미흡 | H(4) | M(3) | 구조검토 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서도 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 기타 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도 위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 비계 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 구조검토 및 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 상부에 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 품질시험 미실시 등 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 기초처리 미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조물 사이 이격거리 과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 이동식비계 설치상세도 작성 | 이동식비계 사용시 안전수칙 및 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 준비작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 강관비계는 사용시 사고에 취약함(무너짐) | L(2) | M(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계도면에 반영 | 강관비계의 구조안전성 검토 및 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계,동바리 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물 사이 이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽이음 미시공 | M(3) | H(4) | 비계 높이가 낮아 벽이음 설치기 곤란한 구간은 강관파이프를 이용한 지지대설치로 구조검토 및 조립도 작성 | 작업중 지지대설치확인 및 작업중 지지대 철거여부 확인.점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립미흡, 구조계산 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 상세도 작성, 구조안전성 확인 | 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 가설재 반입시 품질시험 실시 및 변형여부 확인, 비계 설치해체시 고소작업 추락방지조치 등 작업안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 차수공법 미흡 | H(3) | H(4) | 차수를 위한 sheet pile 적용 도면 작성 | 가시설 계측 및 차수성 여부 검토
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 벽연결철물 미설치 | H(2) | H(4) | 벽연결철물 설치 상세도 작성 | 벽연결철물 고정 및 설치상태 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(3) | 설계표준도에 따른 비계 설치상세도 작성 | 시스템비계 구조안전성검토 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가 승인 미실시 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 위험 공종 작업 전 작업계획 제출 및 승인 후 작업 | 위험 공종(굴착, 가설공사) 작업 시 사전 승인받은 작업계획에 따라 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 및 해체순서 미준수 | H(4) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 작업순서 및 안전작업 계획 설계도서 반영 | 시공계획서 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 재활용 가설기자재 사용기준 미준수 | H(4) | M(2) | 재활용가설기자재 사용기준(KOSHA GUIDE C-25-2018) 설계도서 반영 | 한국산업표준 KS F8001에 따른 품질관리 철저 및 기준에 적합한 자재 사용하고, 불량자재 퇴출
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(3) | M(4) | 시스템 비계로 변경 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 구조 기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계반영 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 시공 전 관계기술자의 검토가 반영된 구조계산 및 상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용강재 보정계수 미적용 | H(3) | H(4) | 재사용강재 사용시 단면감소계수 적용 안전성 검토 | 지반조사보고서 검토 및 적합한 차수 적용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 구조검토 미실시 | M(3) | H(3) | 설계표준도에 따른 비계 설치상세도 작성 | 시스템비계 구조안전성검토 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 벽연결철물 미설치 | H(3) | M(2) | 벽연결철물 설치 상세도 작성 | 벽연결철물 고정 및 설치상태 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계하부 지반침하 | M(3) | H(4) | 깔목설치, 콘크리트 타설 등 지반침하 방지대책을 도면에 반영 | 침하계, 감시인 배치하여 지반침하 감시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계 조립상세도 작성 | 시스템비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설기자재 품질관리 미흡 | L(2) | M(3) | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 관리주체 선정사항을 설계도서에 명기 | 재사용 가설기자재 인증 및 품질관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 내민길이 부족 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 위 석재 마감재 과적 | M(2) | M(3) | 없음 | 외부 작업발판 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 타설 중 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도, 해체작업순서 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 구조검토 미실시 | L(1) | M(4) | 비계 구조안전성 검토 후 결과를 반영한 시공상세도 작성 | 건축물 외부 페인트 마감으로 변경
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | L(1) | M(4) | 비계 해체 순서도 작성 | 비계 해체시 바닥에 안전용품 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 안전성 검토 내역서 반영 | 구조 안전성 검토 및 표준작업 안전 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 외벽비계 조립작업 | M(3) | H(4) | 비계작업 시 조립도 작성 등 안전작업 프로세스 준수 | 비계의 수직재, 수평재, 가새재를 견고하게 연결해야함
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립도 누락으로 인한 오시공 및 무너짐위험 | M(2) | H(4) | 비계작업 시 조립도 작성 등 안전작업 프로세스 준수 | 비계의 수직재, 수평재, 가새재를 견고하게 연결해야함
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 및 해체 시 추락위험 | M(2) | H(4) | 생명줄에 안전고리 및 안전대 착용과 추락방지 설치 | 비계작업시 안전작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 설치 시 출입구 고려 | M(2) | H(4) | 시스템비계 출입구 고려하여 비계도면 작성 | 시스템비계 설치시 출입구 고려 및 도면 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 재활용 가설기자재 사용기준 미준수 | H(4) | L(2) | 재활용가설기자재 사용기준 (KOSHA GUIDE C-25-2018) 설계도서 반영 | 한국산업표준 KS F8001에 따른 품질관리 철저 및 기준에 적합한 자재 사용하고, 불량자재 퇴출
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치 및 해체 순서 미준수 | H(4) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 작업순서 및 안전작업 계획 설계도서 반영 | 시공계획서를 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 기둥부재 기초처리부실 | M(2) | H(4) | 비계, 동바리 등 가시설물 기초처리 상세도 작성 | 기초바닥이 취약한 경우 보강 후 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 재사용 자재 사용 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 | 가설자재 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물 사이 이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치 기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽이음 미시공 | M(3) | H(4) | 비계 높이가 낮아 벽이음 설치기 곤란한 구간은 강관파이프를 이용한 지지대설치로 구조검토 및 조립도 작성 | 작업중 지지대설치확인 및 작업중 지지대 철거여부 확인.점검실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계상에서 작업자 탑승상태 이동중 넘어짐 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 해체시 해체 시기 및 철거순서 미준수 | L(2) | H(4) | 작업전 해체 작업순서 등 시공계획서 작성 및 안전성 검토 | 해체 순서에 맞게 시공계획서대로 안전에 유의하여 시공토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 구조물 외부 경사로 인한 시스템비계 전도 | L(2) | H(4) | 시스템비계 구조 검토 시 경사부위 하부 받침부 시공상세도 작성 관리 포함 | 시공계획서, 감독확인서 검토 및 설계 내용 반영 여부 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립도 작성 | 구조계산서, 설계도면(평면도, 단면도, 작업발판 배치도 및 조립해체 순서도 등) 작성 후 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 조립,연결방법 미흡 | M(2) | M(4) | 시스템비계 설치도 및 상세도 설계도면 반영 | 조립도에 의한 작업순서 준수 및 작업자 안전교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식틀비계 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계조립불량 | L(2) | H(4) | 비계 설치, 해체작업시 준수사항 도면 작성 | 비계 설치, 해체기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계,동바리 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 재활용 가설기자재 사용기준 미준수 | H(4) | M(2) | 재활용가설기자재 사용기준 (KOSHA GUIDE C-25-2018)설계도서 반영 | 한국산업표준 KS F8001에 따른 품질관리 철저 및 기준에 적합한 자재 사용하고, 불량자재 퇴출
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 및 해체순서 미준수 | H(4) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 작업순서 및 안전작업 계획 설계도서 반영 | 시공계획서 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 및 해체순서 미준수 | H(4) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 작업순서 및 안전작업 계획 설계도서 반영 | 시공계획서 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 재활용 가설기자재 사용기준 미준수 | H(4) | M(2) | 재활용가설기자재 사용기준(KOSHA GUIDE C-25-2018) 설계도서 반영 | 한국산업표준 KS F8001에 따른 품질관리 철저 및 기준에 적합한 자재 사용하고, 불량자재 퇴출
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동동선 과다 | M(2) | H(4) | 외부 시스템 비계 설치하고 구조계산 및 조립도를 설계도서에 반영 | 설치 지반상태 확인 및 지반불량시 보강조치 실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초보강 미흡 | M(2) | H(4) | 외부 시스템 비계 기초보강 콘크리트를 설계도서에 반영 | 기초 보강 콘크리트 설계강도 이상 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립 및 설치미흡 | H(4) | M(3) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서도 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설재 성능 불량 | H(2) | H(4) | 가설재 반입시 인증품 반입 및 반입시험토록 도면에 명시 | 반입되는 가설재에 대해 유지.보수 및 관리계획을 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요 (정기안전점검 포함)
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽이음 미설치 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격 도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 비계 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 작업 시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 시스템비계 표준도 작성 | 작업발판당 적재가능 중량표기 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계설치 및 안전지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 임의 해체 | M(2) | H(4) | 벽이음 설치 상세도 작성 | 비계설치 및 해체시 안전지침기준 준수 및 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 재활용 가설기자재 사용기준 미준수 | H(4) | M(2) | 재활용가설기자재 사용기준(KOSHA GUIDE C-25-2018) 설계도서 반영 | 한국산업표준 KS F8001에 따른 품질관리 철저 및 기준에 적합한 자재 사용하고, 불량자재 퇴출
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치 및 해체 순서 미준수 | H(4) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 작업순서 및 안전작업 계획 설계도서 반영 | 시공계획서를 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 구조기준 불량(설계 미반영) | M(2) | H(4) | 시스템비계 설계 반영 | 시스템비계 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 해체순서 미준수 | L(2) | M(3) | 작업 시 해체 순서에 맞게 작업 | 외부비계 안전성검토 및 조립도에 따라 해체
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템 비계 구조설계 반영 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | - | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요 (정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치기준미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물 사이 이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽이음 설치기준 미준수 | M(3) | H(4) | 비계 높이가 낮아 벽이음 설치기 곤란한 구간은 강관파이프를 이용한 지지대설치로 구조검토 및 조립도 작성 | 작업중 지지대설치확인 및 작업중 지지대 철거여부 확인.점검실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립 불량, 구조계산 미비 | M(3) | H(4) | 시스템비계 표준조립상세도 작성, 구조안전성 확인 | 시스템비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 가설재 반입시 품질시험 실시 및 변형여부 확인, 비계 설치해체시 고소작업 안전수칙 준수, 바닥 평탄작업 및 침하방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치기준 미준수 | M(3) | M(4) | 시공(조립) 순서 및 상세도에 따른 시공계획서 작성 및 사용자재 성능 검사 철저 | 비계 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립/해체 순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 조립/해체도 도면 작성 | 시스템 비계 조립/해체도 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조설계 반영 / 구조계산서 작성 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성, 벽이음 기준 준수 | 작업 시 사용기준 준수 및 시공계획 수립,교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 이동식비계 조립상세도 미준수 | L(2) | H(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(3) | 시스템비계 구조안전성 검토 실시 | 설계표준도에 따른 비계 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 벽연결철물 설치 상세도 작성 | 벽연결철물 고정 및 설치상태 점검
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 위락시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 설치시 시스템 비계 미설치 | M(3) | H(4) | 작업발판 적용시 시스템 비계를 적용하여 작업발판의 전도 및 붕괴위험 제거 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 위락시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 틀비계 사용 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 이동식 틀비계 안전사용을 위한 시공상세도 작성 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_조립불량 | L(2) | M(4) | 시스템 비계 반영 및 비계조립 관련 주의사항 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치상세도면 작성및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설계 미반영 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설계 반영 | 시스템비계 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치·해체·사용 작업 중 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계 설치·해체·사용 작업 중 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 이동식비계 조립상세도 미준수 | L(2) | H(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도 작성 | 작업시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획교육실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 구조검토 미실시에 의한 무너짐 위험 | M(3) | H(4) | 구조 안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 안전작업지침 준수, 시스템비계 구조검토에 따른 조립 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립미흡 | M(3) | H(4) | 시스템비계 표준조립상세도 작성, 구조안전성 확인 | 시스템비계시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 가설재 반입시 품질시험실시 및 변형여부확인, 작업안전수칙 준수, 벽연결철물 설치간격 이내로 시공 불가시 보강방안수립 및 구조검토실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 조립,연결방법 미흡 | M(2) | M(4) | 시스템비계 설치도 및 상세도 설계도면 명기 | 조립도에 의한 작업순서 준수 및 작업자 안전교육
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 조립,연결방법 미흡 | M(3) | M(3) | 시스템비계 조립,해체 상세도 작성 | 조립도에 의한 작업순서 준수 및 작업자 안전교육
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 하부 성토부위 기초처리 부실 | M(3) | M(3) | 시스템비계 하부 성토부위 기초처리에 대한 내용을 설계도서에 명기 | 성토구간 흙쌓기 재료 품질기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 시스템비계 반영 및 비계조립 관련 주의사항 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치 간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치 간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적합 자재사용 | M(2) | H(4) | 재사용 강재 사용 시 적용사항을 명기 | 재사용 가설재 사용 시 반영하여 구조검토 재실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 수량 내역 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | - | 시스템비계 구조계산 및 계획도 작성, 시스템비계 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설치 수량 내역 반영 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계,동바리 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 주출입구 방호선반 미설치 | M(2) | H(4) | 주출입구 방호선반 설치계획 상세도 작성 | 주출입구 방호선반 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립 및 설치미흡 | H(4) | M(3) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서도 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 구조검토 실시 및 상세도면 작성 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 재사용가설기자재 품질관리 미흡 | L(2) | M(3) | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 관리주체 선정사항을 설계도서에 명기 | 재사용 가설기자재 인증 및 품질관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계 조립상세도 작성 | 시스템비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식 비계 조립 및 작업방법 불량 | L(2) | H(4) | 이동식비계 조립상세도 및 유의사항 설계도면 반영 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 침하방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 깔판/깔목 등 침하방지 조치를 포함하는 비계설치 상세도를 반영 | 작업 전 깔목이 침하하지 않도록 조치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽이음 미설치 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치 간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도 작성 | 개인보호구 사용 및 관리에 관한 안전 가이드 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 기타 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도 위험 제거
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 비계 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치 간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 떨어짐_작업발판 불량 | M(1) | M(1) | 비계 구조검토를 반영한 시공상세도 작성 | 관리감독자 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(2) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템비계로 설계하고 시스템비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 벽고정 해체 금지 및 일일점검을 통하여 임의 해체 부위 수시 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 조립도 반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치,해체 시 시공순서 미흡으로 이한 붕괴 | L(3) | L(3) | 시스템비계 설치,해체 시공순서도 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전작업 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도 위험 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 비계 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조설계 반영 | 시스템비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 외벽 시스템비계 설치 , 해체 | L(2) | M(4) | 시스템비계 설치도 및 상세도 설계도면 반영 | 조립도에 의한 작업순서 준수 및 작업자 안전교육
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 구조검토 미실시로 인한 붕괴사 | L(2) | L(2) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 반영 | 비계설치 작업도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 설치 및 해체 순서 미준수로 인한 떨어 | L(2) | M(3) | 시스템비계 설치 해체 , 순서 준수 | 작업 전 재사용 가설자재 유무 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 시스템비계 표준도 작성 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의깔판 깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고 깔판 깔목 등은 평탄하게 설치기준 작성 | 작업발판당 적재가능 중량표기 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조검토에 의한 시스템비계 조립상세도 작성 및 설치,해체 안전대책 수립 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미 준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 작성, 벽이음기준 반영 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조물사이 이격 거리과다 | M(3) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 설계반영 | 추락위험이 높은 비계 ~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설비계 기초처리 미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 설계반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | L(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 주출입구 방호선반 미설치 | M(2) | H(4) | 주출입구 방호선반 설치계획 상세도 작성 | 주출입구 방호선반 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체 시 안전대 착용 및 결속 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 공중비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 공중비계 상부의 적재하중 400kg 이하 준수
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 공중비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 설치, 해체작업자는 안전대 걸고 작업 / 안전대는 1인 초과 사용 금지
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 감전 | 전차선로 접촉 | L(2) | H(4) | 고가차도 하부 전차선로 방호관 미 설치구간 표기 | 하부 전차선로 방호관 미 설치구간 설치 후 작업 시행
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 재사용 가설기자재의 품질시험비 내역에 반영 (방호장치 안전인증 제품 포함) | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 설치불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 자재선정불량 | H(4) | L(2) | 가설자재 기준을 설계도서에 명기 | 작업 시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 구조안전성 검토 | 작업 시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 설치상세도 미흡 | L(2) | H(4) | 비계설치 상세도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 낙하물방지망 미설치 | M(3) | M(3) | 낙하물방지망 설치관련 상세도 설계도서 반영 | 낙하물방지망 설치 기준에 맞게 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검 계획 수립 필요 (정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서도 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립순서 미준수 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 설계도면 반영 | 비계 설치 시 설치기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(2) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체시 안전대 착용 및 결속 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도 작성 | 시스템비계 설치·해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도 작성 | 시스템비계 설치해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽이음 미설치 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격 도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 승강설비 미흡으로 근로자 추락위험 | M(2) | M(4) | 가설구조물(비계, 동바리) 이동통로 설치계획 수립 | 재사용 자재 반입 시 품질 검사계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체 작업 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 안전 작업 대책 작성 | 작업 전 TBM(Tool Box Meeting)을 통해 근로자 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_시스템 비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치 바닥면 지반침하에 의한 위험방지조치(깔목사용,콘크리트타설)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치기준 미준수 | M(3) | M(4) | 외부비계 상세도 및 구조검토 | 설치 및 해체 시 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 기준미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 사용하도록 설계 개선 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락 방지시설미비 | M(2) | H(4) | 안전대부착설비를 설치하여 안전대를설치하고,스토퍼와 아웃트리거 설치 | 이동식비계 사용시 개인보호구착용과 비계의 구름,흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설치 및 해체시 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조설계 반영 / 구조계산서 작성 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템 비계 해체순서 미준수 | L(2) | M(3) | 시스템 비계 해체 순서에 따라 작업 | 작업자 안전대 체결 조치 후 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 싱시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시슴테비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도, 해체작업순서 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(3) | M(3) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 수직사다리 설치도면 작성 | 가설계단 및 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와구조물 사이 이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 설계적용하고, 비계 시공순서 및 안전기준 반영 | 작업 시 안전성검토 및 시공순서도 작성 및 사용기준 준수, 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_시스템 비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | M(3) | 시스템 비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템 비계 설치 바닥면 지반침하에에 의한 위험방지조치 (깔목사용 ,콘크리트타설)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 및 설치미흡 | L(3) | M(4) | 외부비계 상세도 및 구조검토 | 시공계획서 의한 시공 순서 및 사용자재 성능, 반입검사 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 비계시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고 깔판 깔목 등은 평탄하게 설치기준 작성 | 작업발판당 적재가능 중량표기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 시스템비계 표준도 작성 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의깔판 깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 시스템비계 표준도 작성 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의깔판 깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고 깔판 깔목 등은 평탄하게 설치기준 작성 | 작업발판당 적재가능 중량표기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서도 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립 및 설치미흡 | H(4) | M(3) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체 시 안전대 착용 및 결속 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 바닥 기초 처리용 깔목 미설치 | L(2) | M(3) | 바닥 기초 처리용 깔목 설치 | 버팀대 추가 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치 간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 외부비계설치시 안전수칙 미준수 | M(1) | M(1) | 시스템비계사용토록 설계반영 | 비계설치, 해체에 따른 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체 작업 순서 미준수로 인한 붕괴 및 추락위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 해체작업에 대한 안전작업계획 수립 | 악천후 시 작업중지계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성, 벽이음 기준 준수 | 작업 시 사용기준 준수 및 시공계획 수립,교육 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 이동식비계 조립상세도 미준수 | L(2) | H(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토 실시 | 시스템비계 설치·해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 이동 | 붕괴 | 떨어짐 | 고층공사 시 강관비계 무너짐 및 작업자 떨어짐 | L(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 이동 | 붕괴 | 떨어짐 | 비계 주부재 좌굴등 파손에 의한 비계 무너짐 | M(3) | H(4) | 비계 구조계산 및 조립상세도 작성 | 조립도에 따른 비계설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설치 및 해체시 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 틀비계 사용 시공상세도 미작성 | H(4) | M(2) | 이동식 틀비계 안전사용을 위한 시공상세도 작성 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | M(4) | 비계 설치, 해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 강관비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 조립상세도 미준수 | L(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계(시스템비계) 설칙기준 미준수 | L(2) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성, 벽이음 기준 준수 | 작업 시 사용기준 준수 및 시공계획 수립,교육 실시
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 일체형 작업 발판 미반영 | M(3) | H(4) | 일체형 작업발판(시스템 비계) 반영 | 시스템 비계 설치 방법 및 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 조립,연결방법 미흡 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도 및 상세도 설계도면 반영 | 조립도에 의한 작업순서 준수 및 작업자 안전교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 이동식비계 전체작업장 마감작업 | M(2) | M(4) | 이동식 틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재선정 불량 및 품질시험 미 실시 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수로 인한 무너짐 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와구조물 사이 이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 토록 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 미시공 | M(3) | H(4) | 비계 높이가 낮아 벽이음 설치기 곤란한 구간은 강관파이프를 이용한 지지대설치로 구조검토 및 조립도 작성 | 작업중 지지대설치확인 및 작업중 지지대 철거여부 확인.점검실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고 깔판 깔목 등은 평탄하게 설치기준 작성 | 작업발판당 적재가능 중량표기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 시스템비계 표준도 작성 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의깔판 깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 외부비계 설치,해체 방법 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치해체 상세도 설계도면 명기 | 비계 설치,해체 시공상세도 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업시 미규격 사다리 사용 및 작업발판 미설치 | M(3) | H(4) | 없음 | 규격에 맞는 이동식비계 또는 고가 사다리차를 사용, 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 없음 | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템 비계 해체 순서 미준수 | L(2) | M(3) | 시스템 비계 해체 순서에 따라 작업 | 작업자 안전대 체결 조치 후 작업
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와 구조체 사이 이격거리 과다 | M(2) | H(4) | 비계와 벽체 구조체 사이 추락방지 쪽망설치 설계도서 반영 | 비계와 구조체사이 추락방지망 설치 관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 바닥 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 외부비계 설치구간 바닥에 콘크리트 타설 설계반영 | 외부비계 설치구간 바닥에 무근 콘크리트 타설
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립도 작성 불량 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치해체시 안전작업순서 준수/적기에 벽이음 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계 조립상세도 작성 | 시스템비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립도 작성 | 비계 설치 및 해체 시 자업 계획서 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성 부족 | M(2) | H(4) | 비계 구조계산 및 조립도를 설계도서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치시 구조계산 누락으로 인한 인한 붕괴 | L(3) | L(3) | 시스템비계 구조계산 및 설치상세도 반영 | 시스템비계설치에 따른 구조계산에 의한 설치상세도 적용 및 작업자 개인보호구 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조검토에 의한 시스템비계 조립상세도 작성 및 설치,해체 안전대책 수립 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 수직재 간격 과다 | M(2) | H(4) | 안전성 계산 및 이에 따른 조립도 제시 | -
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 내민길이 부족 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 위 석재 마감재 과적 | M(2) | M(3) | 없음 | 외부 작업발판 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 주출입구 방호선반 미설치 | M(2) | H(4) | 주출입구 방호선반 설치계획 상세도 작성 | 주출입구 방호선반 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가설비계 하부기초보강방안을 미수립 | L(2) | M(3) | 가설비계 하부 기초 보강방안을 관련도면에 반영 | 비계설치 작업도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치시 구조검토 미실시 및 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 준수 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 설치 해체방법 불량 | L(2) | H(4) | 비계 설치 및 해체작업시 준수사항 도면 작성 | 비계 설치, 해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | L(1) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(1) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | L(1) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | L(1) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 비계 설치미흡으로인한 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 시스템비계에 대한 구조검토 및 조립도 작성 | 시공사 선정 후 현장여건을 감안하여 비계 구조검토 및 조립도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계에 대한 구조검토 및 조립도 작성 | 현장여건을 감안하여 비계 구조검토 및 조립도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립상세 미준수 | L(2) | M(4) | 벽 이음 보강 도면 작성 | 비계해체순서를 준수하여 해체
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토 실시 | 시스템비계 설치해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(무너짐 및 작업자 떨어짐에 대한 위험요소 개선) | 조립도에 따른 시스템 비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치 간격 도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서미준수 | M(2) | H(4) | 옹벽상세도작성 | 옹벽시방기준 및 설계기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립 및 설치미흡 | H(4) | M(3) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서도 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 내민길이 부족 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 승강사다리 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 조립도 반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 무너짐_비계 붕괴로인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검(정기안전점검포함)계획수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서도 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립 및 설치미흡 | H(4) | M(3) | 시스템비계 적용 및 표준조립상세 작성 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 안전계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체 시 안전대 착용 및 결속 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미 준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 작성 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조물 사이 이격거리 과다 | M(3) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 설치해체 기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체 작업 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 조립도 반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 가설계단 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 조립상세도 미준수 | L(2) | H(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 점검관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | M(3) | 설치, 해체 작업순서 등 시공계획서 작성 및 안전성 검토, 비계 설치, 해체 작업 준수방안 제시 | 비계설치, 해체 순서 준수, 안전원 배치, 사전안전교육
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조기준 불량(설계 미반영) | M(2) | H(4) | 시스템비계 설계 반영 | 시스템비계 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치·해체·사용 작업 중 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계 설치·해체·사용 작업 중 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 이동식비계 설치상세도 작성 | 이동식비계 사용시 안전수칙 및 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체 시 안전대 착용 및 결속 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 재사용 시스템비계의 설계강도 미확보 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(시스템비계)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(3) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시공상세도에 따른 시스템비계 설치해체순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(1) | H(1) | 시스템비계를 설계에 반영하고, 비계 설치되기 전에 검토 추진 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저 하고 중점품질관리 또한 추진
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 가설비계 구조검토 도면에 노트 표기 | 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량 | L(2) | H(4) | 비계 설치, 해체작업 방법 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조 검토실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거 시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 설계적용하고, 비계 시공순서 및 안전기준 반영 | 작업 시 안전성검토 및 시공순서도 작성 및 사용기준 준수, 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 설치미흡 | M(3) | H(4) | 가설비계 안전성검토 및 설치도 준수하여 벽이음재 설치간격 설정 | 작업중 벽이음재 설치확인 및 작업중 벽이음재 철거순서 등 확인. 점검실시
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조기준 불량(설계 미반영) | M(2) | H(4) | 시스템비계 설계 반영 | 시스템비계 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치·해체·사용 작업 중 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계 설치·해체·사용 작업 중 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치기준 불량 | L(3) | M(4) | 시스템비계 설치 | 시스템비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | L(2) | M(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 전도 | 없음 | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | - | 비계 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐 | 이동식 비계 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도 위험 제거
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시 등
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계조립 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하부기초처리 미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하되지 않도록 깔판·깔목 설치상세도 반영 | 비계 설치 및 해체 시 안전지침기준 준수 및 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하부기초처리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 비계 설치 및 해체 시 안전지침기준 준수 및 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 전용 연결철물 미설치 | L(2) | H(4) | 시스템비계 벽이음 설치상세도 작성하여 반영 | 비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수 및 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 공사시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설치 및 해체시 작업계획서 작성 등
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 무너짐 | H(1) | M(1) | 시스템 비계 구조계산 및 상세도 작성 | 조립도에 따른 시스템 비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토후 조립도 작성 | 시스템비계 설치·해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수 | M(2) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성, 벽이음 기준 준수 | 작업 시 사용기준 준수 및 시공계획 수립,교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 조립기준 미준수 | M(2) | H(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 위 석재 마감재 과적 | M(2) | M(3) | 없음 | 외부 작업발판 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 가설비계 구조안전성 검토 실시 | 재사용 가설재 반입 전 성능검사 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치 간격 도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치순서 불량 | M(3) | H(4) | 비계 설치순서도 작성 | 시스템비계 설치 전 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | M(3) | M(3) | 비계해체 주의사항을 명시한 저감대책도면 제시 | 작업구간을 구획하여 출입을 통제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(3) | 가설비계 설치 계획 수립 | Stack 작업발판 고정용 브라켓 설치 및 슈 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 무너짐_시스템비계 바닥 기초 처리 부실 | H(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강(밑둥잡이) | 시스템비계 안전시설 및 안전대걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 및 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | H(4) | 비계 설치 구간에 따라 구조 검토 실시 후 시공 상세도면 반영 | 비계 설치, 해체 작업 준수
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 설치 및 해체 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 설치 및 해체 순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거 시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | L(2) | H(4) | 이동식 틀비계 조립상세도 작성 | 이동식 틀비계 고정 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 조립상세도 작성 | 시스템비계 벽이음 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(무너짐 및 작업자 떨어짐에 대한 위험요소 개선) | 조립도에 따른 시스템 비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 정리작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 말비계 사용 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 말비계 사용기준을 설계도서에 제시 | 말비계 사용기준 준수 및 적절한 작업발판 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템 비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체 시 안전대 착용 및 결속 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 재사용 시스템비계의 설계강도 미확보 | M(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(시스템비계)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체 작업 준수
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템비계 미설치 | L(3) | H(4) | 시스템비계 설치 | 시스템비계 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 기초보강 미흡 | L(3) | H(3) | 가설공사 하부기초 보강방안 수립 | 비계, 동바리등 가설공사 하부 기초 보강
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 재사용 시스템비계의 설계강도 미확보 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(시스템비계)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체 시 안전대 착용 및 결속 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(4) | L(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립순서 미준수 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 설계도면 반영 | 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서도 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자 개인보호구 착용 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 조립 불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 조립상세도 작성 | 시스템비계 설치기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계상 안전조치 미흡 | H(3) | H(3) | 비계 상 추락방지 안전조치 사항을 설계도서에 명기 | 작업전 안전교육 및 안전대 등 보호구 착용관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_비계 붕괴로인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검(정기안전점검포함)계획수립 필요
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 및 설치미흡 | M(3) | H(4) | 시스템비계 안전작업지침 첨부 | 비계조립, 해체시 작업구역내 출입금지, 작업발판, 안전난간, 추락방지망의 설치상태 확인, 안전장비착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 벽이음 설치미흡 | M(3) | H(4) | 가설비계 안전성검토 및 설치도 준수하여 벽이음재 설치간격 설정 | 작업중 벽이음재 설치확인 및 작업중 벽이음재 철거순서 등 확인. 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 선정불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계설치 기준미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시 공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 설계적용하고, 비계 시공순서 및 안전기준 반영 | 작업 시 안전성검토 및 시공순서도 작성 및 사용기준 준수, 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 설치미흡 | M(3) | H(4) | 가설비계 안전성검토 및 설치도 준수하여 벽이음재 설치간격 설정 | 작업중 벽이음재 설치확인 및 작업중 벽이음재 철거순서 등 확인. 점검실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 안전작업대책 작성 | 작업전TBM(Tool Box Meeting)을 통한 안전의식 및 작업순서 교육
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조물사이 이격 거리과다 | M(3) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계 ~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 기초처리미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치 기준 미 준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 작성, 벽이음기준 반영 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장 정리정돈미흡 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지토록 시방서 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | M(4) | 비계 조립시 관련 법적 기준 구조계산에 따른 설계도서의 기준 준수 | 시스템비계 설치, 해체시 시방서 및 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체 순서 불량 | M(2) | H(4) | 가설비계 해체순서도 작성 | 해체 시 하부통제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전설비 미설치 | M(2) | H(4) | 안전대 및 추락방지망 설치 | 안전설비 반입 시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요 (정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 작업발판 설치 불량 | M(3) | M(3) | 엘리베이터 내부 추락방지망 설치 또는 밀실하게 작업발판 설치 | 작업발판 및 추락방지망 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 내역에 강관비계를 시스템비계로 내역 변경 부득이 강관비계 사용시 감리 혹은 공사감독자 승인하에 조립도,구조계산서 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 비계 구조계산서 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지용 발판 미설치 | M(1) | M(1) | 사다리 통로구간 추락방지용 발판 도면 작성 | 이동 후 작업발판 덮개 닫고 이동토록 근로자교육실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 불량가설자재 사용 | L(2) | H(4) | 설계내역은 신자재 사용 내역으로 시공사가 재사용 가설재 반입 사용하는 경우 감리 혹은 공사감독자가 표본 선정하여 품질관리시험 진행 | 재사용 가설자재 품질관리시험 진행
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치,해체 작업 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 설치미흡 | M(3) | H(4) | 가설비계 안전성검토 및 설치도 준수하여 벽이음재 설치간격 설정 | 작업중 벽이음재 설치확인 및 작업중 벽이음재 철거순서 등 확인. 점검실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 기초 처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와구조물 사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 설계적용하고, 비계 시공순서 및 안전기준 반영 | 작업 시 안전성검토 및 시공순서도 작성 및 사용기준 준수,시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요 (정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 연결작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 안전성 검토 미실시 | H(4) | H(3) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시공상세도에 따른 시스템비계 설치, 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 아웃리거 설치 미흡 | M(3) | H(3) | 작업지휘자 배치 및 고소작업대 사용 | 이동식틀비계 아웃리거 설치 및 탑승 중 이동금지
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전성 검토 미실시 | M(3) | L(4) | 시스템비계 안전성 검토 및 조립도 작성 반영 | 구조 안전성 검토 및 표준작업 안전 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽이음 미설치 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격 도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 하부보강 미실시 | M(3) | H(4) | 깔목, 깔판 등 비계 기초 하부보강 실시 | 비계 기초 하부 지반침하 방지 조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 구조검토 미실시로 인한 붕괴사고 | L(2) | L(2) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 반영 | 비계설치 작업도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 설치 및 해체순서 불량에 의한 붕괴사고 | L(2) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 순서 준수 | 작업 전 재사용 가설자재 유무 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체 시 안전대 착용 및 결속 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 조립도 반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_ 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_ 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_ 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 벽이음 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 전용 연결철물 미설치 | M(2) | H(4) | 시스템비계 벽이음 설치상세도 작성하여 반영 | 비계 설치 및 해체 시 안전지침기준 준수 및 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하부기초처리 미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 깔판·깔목 설치상세도 반영 | 비계 설치 및 해체 시 안전지침기준 준수 및 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 설치시 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 작업발판 적용시 시스템 비계를 적용하여 작업발판의 전도 및 붕괴위험 제거 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 비계 시공상세도 미작성 | H(4) | M(2) | 이동식 비계 설치 및 작업 시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계,동바리 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 밑다짐 작업 기초콘크리트전 다짐 준수 내용 설계 반영 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조계산 누락으로 시공 중 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 반영 | 시스템 비계 설치 시 조립도 준수하여 안전시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치 간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 내민길이 부족 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 승강사다리 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도 위험 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시 등
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고 깔판 깔목 등은 평탄하게 설치기준 작성 | 작업발판당 적재가능 중량표기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 시스템비계 표준도 작성 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의깔판 깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요 (정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체 작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 설계적용하고, 비계 시공순서 및 안전기준 반영 | 작업 시 안전성검토 및 시공순서도 작성 및 사용기준 준수, 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계와구조물사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 기초지반 침하 | M(2) | H(4) | 지반이 침하되지 않도록 충분히 다진 후 깔판 설치 | 연약지반은 자갈 또는 콘크리트로 보강 후 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 및 구조검토 실시 | 조립도 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시 등
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도 위험 제거
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립 미흡 | M(3) | H(4) | 시스템비계 표준조립상세도 작성, 구조안전성 확인 | 시스템비계시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 가설재 반입시 품질시험실시 및 변형여부확인, 작업안전수칙 준수, 벽연결철물 설치간격 이내로 시공 불가시 보강방안수립 및 구조검토실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 가설계단 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업시 비계 미설치 | M(3) | H(4) | 역T형옹벽 비계설치 설계도서 반영 | 비계 설치순서 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | L(2) | H(4) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 설계도서에 시스템비계 관련된 내용 미반영 | M(2) | H(4) | 건축시방서에 시스템비계에 관련된 내용 반영 | 구조검토 및 조립도에 따라 시스템비계 시공
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설치 및 해체시 작업 계획서 작성, 시공전 시스템비계구조검토 및 상세도 작성
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 작업시 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 해체, 작업시 안전기준 명기 | 이동식 비계 설치 및 해체, 작업시 주의사항 숙지
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 스마트 안전관리 시설 미설치 | M(2) | M(2) | 건설공사 안전관리를 위하여 스마트 안전장비 사용 | 스마트 안전장비 설치 및 착용등에 대한 관리 감독
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성 부족 | M(2) | H(4) | 시스템 비계로 변경 및 강관비계 사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성 되도록 공사시방서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하부기초처리 미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 깔판·깔목 설치상세도 반영 | 비계 설치 및 해체 시 안전지침기준 준수 및 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 및 해체시 근로자 임의 작업 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 바닥 기초 처리용 깔목 미설치 | L(2) | M(3) | 바닥 기초 처리용 깔목 설치 | 버팀대 추가 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 밑다짐 작업 기초콘크리트전 다짐 준수 내용 설계 반영 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치불량으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 주출입구 방호선반 미설치 | M(2) | H(4) | 주출입구 방호선반 설치계획 상세도 작성 | 주출입구 방호선반 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 외부비계 조립도 누락에 의한 시공자 임의시공으로 작업발판의 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 외부비계 조립도 작성 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 비계 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 이동식 비계 설치 및 작업 시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토 실시 | 시스템비계 설치·해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립순서 미준수 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 설계도면 반영 | 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서도 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 외부 고소작업 시 근로자 추락 | M(2) | M(3) | 외부로 근로자 추락 및 자재 낙하예방을 위하여 낙하물방지망 설치를 반영 | 외부에 낙하물방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 벽이음 설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 비계,구조물 사이 자재낙하 | M(3) | M(3) | 건축물 외벽과 비계사이 낙하물방지 쪽망설치 설계도면 명기 | 낙하물방지망 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 초보강 미흡 | M(3) | M(3) | 가설공사 하부기초 보강방안 수립 | 비계, 동바리등 가설공사 하부 기초 보강
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 안전조치 부적정 | H(4) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 및 해체시 안전기준 미준수 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 설치, 해체시 근로자 특별안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 재사용 가설재의 설계강도 미확보 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(비계 및 동바리)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 기초 콘크리트 타설
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 떨어짐 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체작업 순서 미준수로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 안전작업지침 작성 | 근로자 안전교육 및 안전보호구 착용 감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 승강설비 미흡으로 근로자 추락위험 | M(2) | M(4) | 가설구조물(비계, 동바리)이동통로 설치계획 수립 | 재사용 자재 반입 시 품질 검사계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 주출입구 방호선반 미설치 | M(2) | H(4) | 주출입구 방호선반 설치계획 상세도 작성 | 주출입구 방호선반 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 및 조립도 수립 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 품질관리 미흡 | M(2) | H(3) | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 관리주체 선정사항을 설계도서에 명기 | 재사용 가설기자재 인증 및 품질관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조물 사이이격거리 과다 | M(3) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 시방기준 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 시방기준 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치기준 미 준수 (구조검토 및 조립도작성 미실시) | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 작성, | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 선정 불량(재사용자재 품질시험 미실시) | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 동바리,비계 하부 성토지반 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 동바리 및 비계 설치구간 버림콘크리트,보강방안 설계도서 명기 | 다짐시험을 통한 다짐관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립,연결방법 미흡 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설치도 및 상세도 설계도면 반영 | 조립도에 의한 작업순서 준수 및 작업자 안전교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 구조계산 미실시 | L(2) | L(2) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 반영 | 비계설치 작업도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 시스템비계 해체순서도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 시스템비계 해체순서도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 재사용 가설재의 설계강도 미확보 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(비계 및 동바리)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치기준을 설계도서에 명기(구조검토서에 의한 시스템비계 설치) | 시공 시 안전관리계획서, 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업 시 미규격 사다리 사용 | M(3) | H(4) | 없음 | 규격에 맞는 이동식비계 또는 고가 사다리차를 사용, 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치·해체·사용 작업 중 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계 설치·해체·사용 작업 중 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조기준 불량(설계 미반영) | M(2) | H(4) | 시스템비계 설계 반영 | 시스템비계 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 기초 처리 미흡 | L(2) | M(3) | 비계 기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준 반영 | 비계 기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계조립 불량 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계조립 불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 부등침하 발생 | L(2) | H(4) | 비계 설치 시 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 타설 | 비계 설치구간 하부 다짐실시 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 설계적용하고, 비계 시공순서 및 안전기준 반영 | 작업 시 안전성검토 및 시공순서도 작성 및 사용기준 준수,시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 기초 처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물 사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 시방서 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계를 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽이음 설치미흡 | M(3) | H(4) | 가설비계 안전성검토 및 설치도 준수하여 벽이음재 설치간격 설정 토록 시방서 반영 | 작업중 벽이음재 설치확인 및 작업중 벽이음재 철거순서 등 확인. 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치 기준 미 준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 작성, 벽이음기준 반영 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치토록 시방서 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조안전성 검토 미실시 | H(4) | M(3) | 시스템비계 구조검토 실시 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립순서 미준수 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 설계도면 반영 | 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 외벽 비계 설치 시 근로자 안전벨트 착용, 기둥 및 밑둥잡이 설치 후 우선적으로 발판 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 기초 처리 미흡 | M(2) | M(2) | 비계 기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판 깔목 등은 평탄하게 설치 기준 반영 | 비계 기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm이상의 깔판 깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 외벽 비계 설치 시 근로자 안전벨트 착용, 기둥 및 밑둥잡이 설치 후 우선적으로 발판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 외벽 비계 설치 시 근로자 안전벨트 착용, 기둥 및 밑둥잡이 설치 후 우선적으로 발판 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 아웃리거 설치 미흡 | M(3) | H(3) | 작업지휘자 배치 및 고소작업대 사용 | 이동식틀비계 아웃리거 설치 및 탑승 중 이동금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 안전성 검토 미실시 | H(4) | H(3) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시공상세도에 따른 시스템비계 설치, 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계,동바리 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 기초 콘크리트 타설
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 재사용 자재 반입 시 품질검사 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체작업순서 미준수로 근로자 추락위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 안전작업 절차 작성 | 재사용 자재 반입 시 품질 검수계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 및 해체시 근로자 임의 작업 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | H(4) | H(4) | 비계시스템을 시스템 비계로 설계, 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체시 안전대 착용 및 결속
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 재사용 가설재의 설계강도 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 가설기자재(비계 및 동바리)의 사용시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치·해체·사용 작업 중 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계 설치·해체·사용 작업 중 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조기준 불량(설계 미반영) | M(2) | H(4) | 시스템비계 설계 반영 | 시스템비계 설치/해체 작업안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하부기초처리 미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 깔판·깔목 설치상세도 반영 | 비계 설치 및 해체 시 안전지침기준 준수 및 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치기준 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 시공(조립)순서 및 상세도에 따른 시공계획서 작성 및 사용자재 성능 검사 철저 | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계,동바리 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | H(4) | H(4) | 비계시스템을 시스템 비계로 설계, 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체시 안전대 착용 및 결속
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 재사용 가설재의 설계강도 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 가설기자재(비계 및 동바리)의 사용시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량. 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 외부비계를 시스템비계로 적용 | 구조검토에 따른 시스템비계 시공 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(2) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치 간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 강관비계에서 시스템비계로 설계변경 | 시스템비계 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 기타 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 불량 말비계사용 | M(3) | H(4) | 추락방지가시설 설치 | 추락방지에 대한 조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체 시 안전대 착용 및 결속 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 최대 적재하중 미표시 | L(2) | M(4) | 작업발판의 지지물은 기준에 맞는 것으로 하고 최대적재하중 표지판 설치 | 표지판 설치상태 확인 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계,동바리 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 벽이음 설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 기초 콘크리트 타설
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 설계도서에 반영 | 추락방호망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 시스템비계 해체순서도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 재사용 가설재의 설계강도 미확보 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(비계 및 동바리)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 붕괴_시스템비계 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고 깔판 깔목 등은 평탄하게 설치기준 작성 | 작업발판당 적재가능 중량표기 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 시스템비계 표준도 작성 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의깔판 깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 아웃리거 설치 미흡 | M(3) | H(3) | 작업지휘자 배치 및 고소작업대 사용 | 이동식틀비계 아웃리거 설치 및 탑승 중 이동금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 안전성 검토 미실시 | H(4) | H(3) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시공상세도에 따른 시스템비계 설치, 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체순서불량 | M(2) | H(4) | 가설구조물(동바리, 비계 등) 해체순서도 작성 | 해체시 하부통제
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 설치미흡 | M(3) | H(4) | 가설비계 안전성검토 및 설치도 작성 | 작업중 벽이음재 설치확인 및 작업중 벽이음재 철거순서 등 확인. 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와구조물 사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 토록 시방서 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탑승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계기초처리미흡 | L(2) | H(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 선정불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰 기준 반영 | 가설재 반입 전 확인 및 가설자재 품질시험에 근거한 구조검토확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계설치 기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 작성, 시공순서 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량가설자재 사용 | L(2) | H(4) | 설계내역은 신자재 사용 내역으로 시공사가 재사용 가설재 반입 사용하는 경우 감리 혹은 공사감독자가 표본 선정하여 품질관리시험 진행 | 재사용 가설자재 품질관리시험 진행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 바닥기초 부실 | M(3) | M(3) | 비계 설치구간 바닥 버팀콘크리트 타설 등 바닥보강 실시 | 버팀콘크리트 타설
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시, 조립 및 해체 순서도 수립 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립, 설치 전 기초지반보강 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계조립 불량 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계조립 불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치·해체·사용 작업 중 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계 설치·해체·사용 작업 중 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조기준 불량(설계 미반영) | M(2) | H(4) | 시스템비계 설계 반영 | 시스템비계 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재래식 강관비계 사용으로 안전성 저하 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용을 통한 안전성 확보 | 시스템 비계 구조검토 및 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 조립상세도 미준수 | L(2) | H(4) | 이동식비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 점검관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 비계상부에서 자재 떨어짐 | M(3) | H(4) | 낙하물방지망 설치 상세도 작성 반영 | 가설기자재 안전인증제품 확인 후 사용
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 설치기준 미준수 | L(2) | H(4) | 시스템비계 조립순서도 및 배치도 작성 | 안전점검 실시계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 하부 바닥 기초처리 부실 | M(3) | M(3) | 비계 설치구간 버림콘크리트,보강방안 설계도서 명기 | 시스템비계 벽이음 조립도에 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 기초 콘크리트 타설
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 시스템비계 해체순서도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 외벽 비계 설치 시 근로자 안전벨트 착용, 기둥 및 밑둥잡이 설치 후 우선적으로 발판 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 외벽 비계 설치 시 근로자 안전벨트 착용, 기둥 및 밑둥잡이 설치 후 우선적으로 발판 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 설계도서에 반영 | 시스템비계 벽고정 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 시스템비계 해체순서도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 기초 콘크리트 타설
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 구조검토 기준 및 안전기준 미준수 ( 과적 등)
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반의 침하
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간 출입
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서도 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립순서 미준수 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 설계도면 반영 | 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체 작업순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 작업안전절차 계획 수립 | 작업 전 TBM(Tool Box Meeting)을 통한 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 성토부위 비계설치 기초침하 | L(2) | H(5) | 시스템비계 설치위치 바닥 버림콘크리트타설 계획서 반영 | 비계 밑단의 수직재와 받침철물 밀착 확인 및 연결부 겹침길이는 전체길이3분의1이상 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계설치 작업시 무너짐 | M(3) | M(3) | 당 현장 조건을 고려한 시스템비계 설치상세도 및 조립 및 해체 순서도 작성 | 구조계산 및 상세도 작성하여 승인 후 작업, 벽체이음 대체방법 및 벽이음 상세도 도식화
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 및 조립도 수립 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립, 설치 전 기초지반보강 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립도 작성 | 비계 설치 및 해체 시 자업 계획서 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 설계적용하고, 비계 시공순서 및 안전기준 반영 | 작업 시 안전성검토 및 시공순서도 작성 및 사용기준 준수, 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 이음 설치미흡 | M(3) | H(4) | 가설비계 안전성검토 및 설치도 작성 | 작업중 벽이음재 설치확인 및 작업중 벽이음재 철거순서 등 확인. 점검실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 찔림 | 벽이음미설치 | L(1) | H(4) | 벽이음설치도면작 | 마감작업을 위하여 벽이음 해체시 상,하,좌,우 보강
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계조립 불량 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치해체 시 조립도 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치해체 시 조립도 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하부기초처리 미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하되지 않도록 깔판·깔목 설치상세도 반영 | 비계 설치 및 해체 시 안전지침기준 준수 및 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 및 조립도 수립 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립, 설치 전 기초지반보강 실시
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 구조검토 기준 및 안전기준 미준수 ( 과적 등)
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간 출입
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반의 침하
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조검토에 의한 시스템비계 조립상세도 작성 및 설치,해체 안전대책 수립 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 스마트 안전관리 시설 미설치 | M(2) | M(2) | 건설공사 안전관리를 위하여 스마트 안전장비 사용 | 스마트 안전장비 설치 및 착용등에 대한 관리 감독
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 작업시 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 해체, 작업시 안전기준 명기 | 이동식 비계 설치 및 해체, 작업시 주의사항 숙지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설치 및 해체시 작업 계획서 작성, 시공전 시스템비계구조검토 및 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립순서 미준수 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 설계도면 반영 | 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서도 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 벽이음 설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 벽연결철물 임의해체 | H(3) | H(4) | 벽연결철물 설치 상세도에 따른 설치간격, 해체시기 준수 | 벽이음 대체방법 및 지지구조 상세 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시공상세도에 따른 시스템비계 설치, 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 아웃리거 설치 미흡 | M(3) | H(3) | 작업지휘자 배치 및 고소작업대 사용 | 이동식틀비계 아웃리거 설치 및 탑승 중 이동금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체작업 순서 미준수로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 안전작업 절차 작성 | 재사용 자재 반입 시 품질 검사계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립예시도 작성 | 조립도 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 전도방지조치 미흡 | M(2) | H(3) | 외부비계 전도방지조치 상세도 | 비계설치 위치의 평탄화 작업
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 미설치 | H(3) | H(3) | 이동식틀비계 고정장치 상세도 | 작업 시 양중능력이 큰 도르래 사용 및 유도로프사용
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(3) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고정상태 미흡 | H(3) | H(3) | 이동식비계 조립예시도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | H(5) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조안전성 미검토 | M(1) | M(1) | 설계시 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 강관비계에서 시스템비계로 설계반영 | 시스템비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비규격 이동식 틀비계 사용 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설계 반영 | 시스템비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립,연결방법 미흡 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설치도 및 상세도 설계도면 반영 | 조립도에 의한 작업순서 준수 및 작업자 안전교육
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 벽이음 설치 미비 | L(2) | H(4) | 시스템비계 벽이음 상세도 작성반영 | 비계상부 작업 시 추락방지계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 동바리,비계 하부 성토지반 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 동바리 및 비계 설치구간 버림콘크리트,보강방안 설계도서 명기 | 다짐시험을 통한 다짐관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립,연결방법 미흡 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설치도 및 상세도 설계도면 반영 | 조립도에 의한 작업순서 준수 및 작업자 안전교육
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 성토지반 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 동바리 및 비계 설치구간 버림콘크리트,보강방안 설계도서 명기 | 다짐시험을 통한 다짐관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 및 해체 작업순서 미준수로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 안전작업지침 작성 | 재사용 자재 반입 시 품질 검수계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토서 작성 | M(3) | H(4) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계, 가시설 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토서, 상세도 작성 | 시스템비계 설치, 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 구조계산서에 의한 시스템 비계 설치 및 해체 도면 작성 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서도 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립순서 미준수 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 설계도면 반영 | 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | (해당없음) | H(3) | H(3) | <잔여위험요소로 반영> | 비계와 구조물사이 간격이 30CM이상인경우 속망을 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설재 반입시 인증품 반입 및 반입시험토록 도면에 명시 | M(2) | H(4) | 가설재 반입시 인증품 반입 및 반입시험토록 도면에 명시 | 안전관리계획서에 가설재에 대한 유지.보수 및 관리계획을 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 반영 및 비계조립 관련 주의사항 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치 및 해체 기준 미준수 | M(3) | H(4) | 구조검토 결과에 따른 조립도 및 해체도 작성 | 시공시 구조검토 결과에 따른 조립도 및 해체도 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | H(4) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 및 해체시 안전기준 미준수 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 설치, 해체시 근로자 특별안전교육, 안전고리 체결상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 운반작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 선정 불량 | L(2) | M(4) | 다단적재금지 | 과적에 대한 안전교육 실시, 다단적재금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치 간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업 순서 미준수 | M(3) | H(4) | - | 설치 및 해체 순서 준수, 작업 전 안전대 착용 및 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판 미반영 | M(3) | H(4) | 이동식비계 작업계획도 작성 | 작업 전 안전대 착용 및 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 | 시스템비계 도면 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하부기초처리 미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하되지 않도록 깔판·깔목 설치상세도 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관동바리 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 강관동바리 조립도 작성 | 재사용 자재 반입 전 이상 유무 점검 실시
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 및 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설치 및 해체시 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 기초 처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설비작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 말비계 미끄럼 방지조치미실시 | M(3) | M(3) | 미끄럼방지시설 설치 및 사용기준 반영 | 말비계사용방법 작업전 교육 및 말비계안전점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와구조물 사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 설치미흡 | M(3) | H(4) | 가설비계 안전성검토 및 시공상세도 작성 | 작업중 벽이음재 설치확인 및 작업중 벽이음재 철거순서 등 확인. 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 설계적용하고, 비계 시공순서 및 안전기준 반영 | 작업 시 안전성검토 및 시공순서도 작성 및 사용기준 준수,시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계설치기준미준수 | M(3) | M(3) | 각작업구역 시스템비계 표준 설치기준 준수토록 상세도 지침반영 | 표준안전수칙준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템 비계 설치 | 시스템 비계 작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 기타 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 불량 말비계사용 | M(3) | H(4) | 추락방지가시설 설치 | 추락방지에 대한 조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 도장작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 비규격 이동식 틀비계사용 | M(3) | M(3) | 이동식 틀비계 상세도 작성 | 이동식 틀비계의 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 설계적용하고, 비계 시공순서 및 안전기준 반영 | 작업 시 안전성검토 및 시공순서도 작성 및 사용기준 준수, 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와구조물 사이이격거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 토록 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 설치미흡 | M(3) | H(4) | 가설비계 안전성검토 및 설치도 준수하여 벽이음재 설치간격 설정 | 작업중 벽이음재 설치확인 및 작업중 벽이음재 철거순서 등 확인. 점검실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 벽 연결 철물 및 설치 간격의 설치기준 확인하여 설치하도록 교육 실시
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고 깔판 깔목 등은 평탄하게 설치기준 작성 | 작업발판당 적재가능 중량표기 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 시스템비계 표준도 작성 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의깔판 깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식 틀비계 안전작업 계획도 작성 | 개인보호구 사용 철저 및 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 구조 계 반영 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 구조 계 반영 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조물 사이 이격거리 과다 | M(3) | H(4) | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 반영 | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치 기준 미 준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 작성, 벽이음기준 반영 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 기초처리미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_설치 및 해체 순서 미준수 | H(4) | M(3) | 시스템비계 설치,해체 작업순서 및 안전작업 계획설계 도서반영 작업 전 구조안전성 검토실시 및 시공상세도 설계도서 반영 | 시공계획서 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계설치 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 및 조립도 수립 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계설치기준미준수 | M(3) | M(3) | 각작업구역 시스템비계 표준 설치기준 준수토록 상세도 지침반영 | 표준안전수칙준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비게구조검토 미실시, 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토실시, 비계조립도작성 | 설치 및 해체 시 조립도 준수, 안전시공절차 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | M(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계설치기준미준수 | M(3) | M(3) | 각작업구역 시스템비계 표준 설치기준 준수토록 상세도 지침반영 | 표준안전수칙준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 설계도서에 시스템비계 관련된 내용 미반영 | M(2) | H(4) | 시스템비계 배치도 설계도면에 반영 및 안전지침 반영 | 구조검토 및 조립도에 따라 시스템비계 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요 (정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 구조검토 기준 및 안전기준 미준수 ( 과적 등)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반의 침하
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간 출입
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조안전성 검토 미실시 | H(4) | M(3) | 시스템비계 구조검토 실시 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립순서 미준수 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 설계도면 반영 | 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | M(4) | 비계 설치, 해체 작업준수 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 확인, 점검 미흡 | L(3) | L(3) | 현장 반입 재사용 가설자재 성능기준 확인 | 반입 시 육안검사 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 검토 미실시 | L(3) | L(4) | 시스템비계 안전성 검토 내역서 반영 | 구조 안전성 검토 및 표준작업 안전 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 외벽 비계 설치 시 근로자 안전벨트 착용, 기둥 및 밑둥잡이 설치 후 우선적으로 발판 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 안전계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 내민길이 부족 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미 준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 기준 및 가설비계 설치기준 반영 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 기초처리미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치토록 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와 구조물 사이 이격거리 과다 | M(3) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 상세도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설치 및 해체계획 수립 | 설치 및 해체계획에 따라 설치되는지 관리감독자 감독
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 붕괴_시스템비계 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 해체작업순서 미준수로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 안전작업 절차 작성 | 비계 하부 보강계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립 및 해체순서 미준수로 인한 떨어 | L(2) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 순서 준수 | 작업 전 재사용 가설자재 유무 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 벽이음 상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 벽이음 상세도 작성 | 시스템비 조립도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 위 석재 마감재 과적 | M(2) | M(3) | 없음 | 외부 작업발판 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체 시 유의사항 작성, 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계설치 기준 준수 확인 점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치,해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조안전성 검토 미실시 | H(4) | M(3) | 시스템비계 구조검토 실시 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립순서 미준수 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 설계도면 반영 | 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 위 석재 마감재 과적 | M(2) | M(3) | 없음 | 외부 작업발판 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치 미준수 | M(3) | H(4) | 외부비계 상세도 및 구조검토 | 설치 및 해체시 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | M(4) | 비계 설치, 해체 작업시 시공방침 준수 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치불량으로 인한 붕괴로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치 기준 및 안전관리기준 준수 하도록 근로자 교육 실시 필요
토목 | 도로 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 안전수칙 미준수 | L(1) | L(3) | 시스템비계 설치 및 해체 계획 수립 | 설치 및 해체계획에 따라 설치되었는지 관리감독자 감독
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 비계 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 이동식 비계 설치 및 작업 시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 외부비계 조립도 누락 | M(3) | M(3) | 외부비계 조립도 작성 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식비계 구조기준 및 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 및 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 조립기준 미준수 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토 실시 및 도면 반영 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | L(2) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체시 안전대 착용 및 결속 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 재사용 가설재의 설계강도 미확보 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(비계 및 작업발판)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 및 가설재 품질시험비용 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 조립상세도 작성 | 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 낙하물방지망 설치기준 미흡 | L(2) | H(4) | 비계 외부 낙하물 방지망 설치 계획도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 추락 안전망 미 설치 | L(2) | L(2) | 비계 설치 상세 및 안전 시설 반영 | 비계 추락방지망 설치 및 안전 규정 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성, 벽이음 기준 준수 | 작업 시 사용기준 준수 및 시공계획 수립,교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 이동식비계 조립상세도 미준수 | L(2) | H(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식비계 설치기준 설계도서 명시 | 최대적재하중 안전표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립순서 미준수 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 설계도면 반영 | 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조안전성 검토 미실시 | H(4) | M(3) | 시스템비계 구조검토 실시 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서도 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전통로 미확보 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 계단(워킹타워),를 설계도서에 반영 | 작업 시 수평재 및 작업발판을 해체하지 않도록 교육 실시하고 수시 점검을 통하여 훼손,변형된 가설재를 즉시 복구실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 재사용 가설재의 설계강도 미확보 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(비계 및 동바리)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 시스템비계 해체순서도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요 (정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조물 외부 비계 설치·해체 시 무너짐 및 작업자 떨어짐 | M(2) | H(4) | 비계 설치 작업도 작성 및 해체 시 안전관리 사항을 도면에 명기 | 시스템비계 설치 순서 및 해체 시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 승강설비 미설치로 작업자 떨어짐 | M(2) | H(4) | 비계 승강설비 안전시설 상세도 작성 | 승강설비의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 벽연결 철물 미설치 및 선 해체로 무너짐 | M(3) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전작업지침 미준수 | M(1) | M(1) | 시스템비계 안전작업 지침을 설계도서에 명기(KOSHA GUIDE C-32-2020) | 시스템비계 안전작업지침과 시공지침에 따라 작업을 수행하고 사전 근로자 특별안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 서 미작성 | H(3) | H(3) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 전도방지조치 미흡 | M(2) | H(3) | 외부비계 전도방지조치 상세도 | 비계설치 위치의 평탄화 작업 및 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 및 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 적재작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 적재하중 초과 | L(2) | H(4) | 시스템비계 작업발판 1개당 최대 적재하중 표기 | 반입되는 시스템비계 자재의 작업발판 1개당 최대 적재하중 계산하여 적재 자재별 최대 적재개수 표기
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템 비계 설치 | 시스템 비계 작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 조립도 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 조립도 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 외부비계 조립 불량으로 인한 붕괴 위험 개선 | M(3) | H(4) | 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저 (비계설치, 해체)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(3) | H(4) | 높이 5M 이상 시스템동바리 구조설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 동바리 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치 간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽이음불량 | L(2) | M(3) | 조립순서 및 벽이음 정밀 시공 후 정기적인 확인점검 | 외벽 비계 설치 시 근로자 안전벨트 착용, 기둥 및 밑둥잡이 설치 후 우선적으로 발판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서를 무시 | M(3) | M(3) | 해체시 작업구획확부 및 관리감독자 배치 철저 | 안전대 미착용 추락위험, 안전 보호구 착용 교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 외부비계 조립도 누락에 의한 시공자 임의시공으로 작업발판의 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 외부비계 조립도 작성 | 시스템 비계의 전도위험/비계조립 전 결함유무 확인, 작업반경 내 출입금지 조치 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 틀비계 사용 시공상세도 미작성에 의한 근로자 추락 및 전도위험 | M(2) | M(2) | 이동식 틀비계 안전사용을 위한 시공상세도 작성 | 이동식 틀비계 전도, 상부근로자 추락/아웃트리거 설치, 상부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템 비계 설치 | 시스템 비계 작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계설치 기준 준수 확인 점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립도 작성 | 비계 설치 및 해체 시 자업 계획서 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 설치 및 해체 작업 시 준수사항 미준수 | M(1) | H(1) | 시스템비계 사용시 산업안전보건기준에 관한 규칙 제69조 및 제70조에 의거하여 작업 | 시스템비계 설치 및 해체 준수사항을 반영한 작업계획서에 따라 작업토록 하고 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조물사이이격거리 과다 | M(3) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미 준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 반영, 가설재 안전성검토 및 조립도 작성 토록 시방서 명기, 비계설치기준 반영 | 작업 시 비계 안전성검토 및 시공상세도작성, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고정상태 미흡 | H(3) | H(3) | 이동식비계 조립예시도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치기준 미 준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도 작성 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준 설계반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 설치바닥 침하에 의한 비계 붕괴 | M(3) | M(3) | 비계바닥 평탄화 및 버림콘크리트 타설 | 비계 벽연결철물 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계, 가시설 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토서, 상세도 작성 | 시스템비계 설치, 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 임의시공 | M(3) | H(4) | 조립상세도면 및 조립해체시 유의사항 작성 | 비계 설치 및 해체 임의시공 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 및 해체시 안전기준 미준수 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 설치, 해체시 근로자 특별안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 안전조치 부적정 | H(4) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조검토 미실시 | L(2) | H(5) | 시공단계 구조검토 실시 및 조립도작성 및 가설구조물 조립 전, 후 확인 점검 | 벽 연결철물 설치간격이 도면 일치여부 및 띠장,기둥간격, 가새의 위치, 바닥 단차부위 침하방지 조치 등 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템 비계 설치 | 시스템 비계 작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전대 미사용 | M(3) | M(3) | 설치작업 시 높이 2m 이상 안전대 부착설비 설치, 틀비계 안전난간 및 아웃트리거 설치 | 평탄한 지반 위 설치, 혀용 하중 준수 및 바퀴 구름 방지 장치 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조검토에 의한 시스템비계 설치 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 위 석재 마감재 과적 | M(2) | M(3) | 없음 | 외부 작업발판 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체 시 유의사항 작성, 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 내민길이 부족 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | H(3) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(3) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 해체작업 순서 미준수로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 작업 안전지침 작성 | 재사용 자재 반입 시 품질 검수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고정상태 미흡 | H(3) | H(3) | 이동식비계 조립예시도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 전도방지조치 미흡 | M(2) | H(3) | 외부 비계 전도방지조치 상세도 | 비계설치 위치의 평탄화 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(3) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계, 가시설 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토서, 상세도 작성 | 시스템비계 설치, 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 설치바닥 침하에 의한 비계 붕괴 | M(3) | M(3) | 비계바닥 평탄화 및 버림콘크리트 타설 | 비계 벽연결철물 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고정상태 미흡 | H(3) | H(3) | 이동식비계 조립예시도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 비계 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 이동식 비계 설치 및 작업 시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 외부비계 조립도 누락 | M(3) | M(3) | 외부비계 조립도 작성 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 설치 및 해체, 작업시 안전조치 미흡 | M(3) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 해체, 작업시 안전기준 명기 | 이동식 비계 설치 및 해체, 작업시 주의사항 숙지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 외부 비계 설치시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설치 및 해체시 작업계획서 작성 및 설치시 기초지반 확인 후 필요시 보강 후 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 비계 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인Ð비계 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인, 비계 설치 시 설치구간 바닥 기초처리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 바닥 기초처리 부실 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 비계 및 동바리 설치 전 기초 확인후 필요시 하부 기초에 대한 보강 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조안전성검토 미실시 | L(2) | H(4) | 시스템비계 구조안전성검토 실시 반영 | 시스템비계 인증품 사용 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계기초처리미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목설치 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조물 사이 이격거리 과다 | M(3) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재선정 및 반입 검사미흡 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 및 가설자재 품질시험기준 반영 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준미 준수 | M(3) | M(3) | 가설비계 설치 위치 표기 및 가설비계 설치 기준을 설계도서에 반영 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준미준수 | M(3) | H(4) | - | 시공순서 및 상세도에 따른 시공계획서 작성 및 사용자재 성능검사 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 설계적용하고, 비계 시공순서 및 안전기준 반영 | 작업 시 안전성검토 및 시공순서도 작성 및 사용기준 준수, 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계설치 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 기초보강 미흡 | M(3) | M(3) | 가설공사 하부기초 보강방안 수립 | 비계, 동바리등 가설공사 하부 기초 보강
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전대 미착용 | M(3) | M(3) | 설치작업 시 높이 2m 이상 안전대 부착설비 설치 | 작업자 안전대 체결 조치 후 작업
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 설치,해체 작업순서 미준수 | L(2) | H(4) | 비계 설치, 해체 조립도 작성 | 비계조립 및 해체 작업 순서를 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치순서 미준수 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설치순서도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 설치 전 위험공종 작업허가서 발부
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전대 미착용 | M(3) | M(3) | 설치작업 시높이 2m 이상 안전대 부착설비 설치 | 작업자 안전대 체결 조치 후 작업
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 기초 보강 미흡 | M(3) | M(3) | 가설공사 하부기초 보강방안 수립 | 비계, 동바리등 가설공사 하부 기초 보강
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 벽이음 상세도 작성 | 시스템비계 조립도 작성
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스 템비계 설치 및해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및해체순서도면 작성 | 비계 해체 및철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 벽이음 상세도 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 상세도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 비계 설치 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 조립도 누락에 의한 시공자 임의시공으로 시스템 비계의 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 조립도 작성으로 시공자 임의시공에 의한 붕괴위험 제거 | 시스템 비계의 전도위험/비계조립 전 결함유무 확인, 작업반경 내 출입금지 조치 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 외부비계 구조계산 미시행으로 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 외부비계 구조계산 시행 | 시스템 비계의 전도위험/비계조립 전 결함유무 확인, 작업반경 내 출입금지 조치 철저
토목 | 댐 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | H(4) | H(4) | 비계시스템을 시스템 비계로 설계, 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체시 안전대 착용 및 결속
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치기준 미준수 | L(3) | M(4) | 시스템비계 계획도 작성 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고정상태 미흡 | H(4) | H(5) | 이동식비계 조립예시도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(5) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치 간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치 간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성 반영 | 비계 설치기준 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | H(4) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 적재작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 선정 불량 | M(2) | H(4) | 다단적재금지 | 과적에 대한 안전교육 실시, 다단적재금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토서 미작성 | H(4) | H(4) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고정상태 미흡 | H(4) | H(5) | 이동식비계 조립예시도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 해체작업 순서 미준수로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 안전작업절차 작성 | 작업 전 TBM(Tool Box Meeting)을 통한 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 벽이음 상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 벽이음 상세도 작성 | 시스템비계 조립도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계,동바리 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | M(3) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 고정상태 미흡 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립예시도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 지붕 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 미흡 | M(2) | M(3) | 외부비계 전도방지조치 상세도 | 비계설치 위치의 평탄화 작업 및 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 선정 불량 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미 준수 | M(3) | M(3) | 가설재 안전성검토 및 조립도에 벽이음기준 반영 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계기초처리미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계와 구조물사이이격거리 과다 | M(3) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치·해체·사용 작업 중 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계 설치·해체·사용 작업 중 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조기준 불량(설계 미반영) | M(2) | H(4) | 시스템비계 설계 반영 | 시스템비계 설치/해체 작업안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립상세도 및 설치,해체 안전대책 수립 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식틀비계 설치불량 | M(3) | M(2) | 이동식틀비계 안전작업 계획도 작성 | 개인보호구 사용 철저 및 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립상세도 및 설치,해체 안전대책 수립 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 연약지반 조치 미흡 | L(2) | H(4) | 지반 반력 도출 및 연약지반 판단시 보강 방법 제시 | 토사 노출부위 보온덮개 또는 야자매트 깔기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 시스템비계 해체순서도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치순서 미준수 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설치순서도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 설치 전 위험공종 작업허가서 발부
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전대 미착용 | M(3) | H(4) | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결하도록 안전수칙을 설계도서에 반영 | 그네식 안전대 제공 및 체결방법 교육실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 깔판 설치 및 벽고정 해체 | M(3) | H(4) | 시스템비계 기초 및 깔판 설치도, 벽고정 설치도를 설계도서에 반영 | 현장 상황에 맞는 다양한 벽고정 상세 적용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템 비계 구조계산 미실시 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법에 의거 가설구조물의 구조적 안전성 확인 대상 부위의 구조검토 수행 | 시스템 비계 매일 자체안전점검 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 재사용 가설재의 설계강도 미확보 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(비계)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전통로 미확보 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 계단(워킹타워),를 설계도서에 반영 | 작업 시 수평재 및 작업발판을 해체하지 않도록 교육 실시하고 수시 점검을 통하여 훼손,변형된 가설재를 즉시 복구실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5M 이상 시스템동바리 구조설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 동바리 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강로 구간 콘크리트 타설 시 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 승강로 구간 콘크리트 타설 시 작업발판 설치 | 콘크리트 타설 시 시공지침, 안전작업지침 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 내부 고소작업중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 이동식비계 안전관리 계획도 작성 | 작업발판 설치 기준 확인점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조안전성 검토 미실시 | H(4) | M(3) | 시스템비계 구조검토 실시 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립순서 미준수 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 설계도면 반영 | 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립순서 미준수 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 설계도면 반영 | 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조안전성 검토 미실시 | H(4) | M(3) | 시스템비계 구조검토 실시 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 해체작업 순서도 설계도면 반영 | 작업순서 준수 및 근로자 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 가시설안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 시스템비계구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템비계설치 및 해체 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계설치 바닥 침하에 의한 비계 붕괴 | M(3) | M(3) | 비계설치 바닥 평탄화 및 버림콘크리트타설 | 비계 벽연결상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하부기초처리 미흡 | M(2) | M(2) | 비계기둥이 침하되지 않도록 깔판·깔목 설치상세도 반영 | 비계 설치 및 해체 시 안전지침기준 준수 및 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 조립도 미작성 | M(2) | M(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 조립도 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 조립도 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 벽이음 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 전용 연결철물 미설치 | M(3) | M(2) | 시스템비계 벽이음 설치상세도 작성하여 반영 | 비계 설치 및 해체 시 안전지침기준 준수 및 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽연결철물 임의해체 | H(3) | H(3) | 벽연결철물 상세도에 따른 설치간격, 해체시기 준수 | 벽이음 대체방법 및 지지구조 상세 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시공상세도에 따른 시스템비계 설치해체순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 단부 추락방지시설 설치 및 작업자 보호구 착용 점검 | 주변 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전작업지침 미준수 | M(1) | M(1) | 시스템비계 구조검토 및 안전작업 지침을 설계도서에 명기(KOSHA GUIDE C-32-2020) | 시스템비계 안전작업지침과 시공지침에 따라 작업을 수행하고 사전 근로자 특별안전교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전통로 미확보 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 계단(워킹타워),를 설계도서에 반영 | 작업 시 수평재 및 작업발판을 해체하지 않도록 교육 실시하고 수시 점검을 통하여 훼손,변형된 가설재를 즉시 복구실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 재사용 가설재의 설계강도 미확보 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(비계 및 동바리)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템 비계 구조계산 미실시 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법에 의거 가설구조물의 구조적 안전성 확인 대상 부위의 구조검토 수행 | 시스템 비계 매일 자체안전점검 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전대 미착용 | M(3) | H(4) | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결하도록 안전수칙을 설계도서에 반영 | 그네식 안전대 제공 및 체결방법 교육실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 시스템비계 해체순서도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 깔판 설치 및 벽고정 해체 | M(3) | H(4) | 시스템비계 기초 및 깔판 설치도, 벽고정 설치도를 설계도서에 반영 | 현장 상황에 맞는 다양한 벽고정 상세 적용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 재사용 가설재의 설계강도 미확보 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(비계)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치순서 미준수 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설치순서도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 설치 전 위험공종 작업허가서 발부
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전통로 미확보 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 계단(워킹타워),를 설계도서에 반영 | 작업 시 수평재 및 작업발판을 해체하지 않도록 교육 실시하고 수시 점검을 통하여 훼손,변형된 가설재를 즉시 복구실시
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조안전성 검토 미실시 | H(4) | M(3) | 시스템비계 구조검토 실시 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립순서 미준수 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 설계도면 반영 | 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 전도방지조치 미흡 | M(3) | H(5) | 외부비계 전도방지조치 상세도 | 비계설치 위치의 평탄화 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토서 미작성 | H(4) | H(4) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고정상태 미흡 | H(4) | H(5) | 이동식비계 조립예시도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강로 구간 콘크리트 타설 시 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 승강로 구간 콘크리트 타설 시 작업발판 설치 | 콘크리트 타설 시 시공지침, 안전작업지침 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5m 이상 거푸집_ 구조검토서 및 상세도 작성 | 거푸집 전도방지조치 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5m 이상 거푸집_ 구조검토서 및 상세도 작성 | 거푸집 전도방지조치 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강로 구간 콘크리트 타설 시 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 승강로 구간 콘크리트 타설 시 작업발판 설치 | 콘크리트 타설 시 시공지침, 안전작업지침 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5M 이상 시스템동바리 구조설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 동바리 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 작업시 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 해체, 작업시 안전기준 명기 | 이동식 비계 설치 및 해체, 작업시 주의사항 숙지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설치 및 해체시 작업 계획서 작성, 시공전 시스템비계구조검토 및 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체작업 순서 미준수로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 작업안전절차 계획 수립 | 비계하부 보강계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 해체작업순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | L(4) | - | 시스템비계 작업안전절차 계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계의 설치·해체 작업절차와 유의사항
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 확인, 점검 미흡 | M(3) | M(3) | 현장 반입 재사용 가설자재 성능기준 확인 | 반입 시 육안검사 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 검토 미실시 | M(3) | L(4) | 시스템비계 안전성 검토 반영 | 안전관리계획 수립 및 표준작업 안전 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체작업 순서 미준수로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 작업안전절차 계획 수립 | 비계하부 보강계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반의 침하
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 구조검토 기준 및 안전기준 미준수 ( 과적 등)
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간 출입
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
토목 | 하천 | 보 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
토목 | 하천 | 보 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | H(3) | H(4) | 설계단계에서 시스템비계에 대한 구조검토, 조립도 작성 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 과적금지 및 설치 및 안전수칙 준수토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반침하 | H(3) | H(4) | 지반 다짐 확인 및 지내력 조건을 반영한 깔판을 설치토록 도면에 명시 | 우천 후 지반위 동바리 등 가설물의 처짐, 수직도 변형등 이상점검하여 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 무시 | H(3) | H(4) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 작성 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체작업 순서 미준수로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 작업안전절차 계획 수립 | 비계하부 보강계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조설계 반영 / 구조계산서 작성 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 기둥 및 기초처리 미흡 | M(2) | H(4) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판 깔목 등은 평탄하게 설치 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm이상의 깔판 깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대미체결 | M(2) | H(3) | 설계 도서에 시스템비계 설치시 안전보호구 착용 관련 명기 및 안전고리 설치 위치 명기 | 안전모, 안전대의 지급 및 착용상태 현장확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토서 미작성 | H(4) | H(4) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 전도방지조치 미흡 | M(3) | H(5) | 외부비계 전도방지조치 상세도 | 비계설치 위치의 평탄화 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | M(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 시스템비계 표준도 작성 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의깔판 깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | L(2) | L(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고 깔판 깔목 등은 평탄하게 설치기준 작성 | 작업발판당 적재가능 중량표기 실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | H(4) | 조립기준 준수(무너짐 및 작업자 떨어짐에 대한 위험요소 개선) | 조립도에 따른 시스템 비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(3) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계,동바리 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성 반영 | 비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(3) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시공상세도에 따른 시스템비계 설치해체순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5m 이상 거푸집_ 구조검토서 및 상세도 작성 | 거푸집 전도방지조치 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강로 구간 콘크리트 타설 시 작업발판 미설치 | M(2) | H(4) | 승강로 구간 콘크리트 타설 시 작업발판 설치 | 콘크리트 타설 시 시공지침, 안전작업지침 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5M 이상 시스템동바리 구조설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 동바리 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 미설치 | M(3) | H(4) | 벽이음 설치도면 작성 | 마감작업을 위하여 벽이음 해체시 상,하,좌,우 보강
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 높이 5m 이상 상부층 콘크리트 타설시 무너짐 | M(3) | H(4) | 데크플레이트 거푸집 구조검토 실시 및 조립도 작성 | 콘크리트 양생 시공지침 및 안전작업지침 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5m 이상 거푸집_ 구조검토서 및 상세도 작성 | 거푸집 전도방지조치 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5M 이상 시스템동바리 구조설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 동바리 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시공하중 초과 | M(2) | H(4) | 데크플레이트 중심부에 과적재 금지 설계에 반영 | 데크플레이트 공법 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5m 이상 거푸집_ 구조검토서 및 상세도 작성 | 거푸집 전도방지조치 상세도 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립상세도 및 설치,해체 안전대책 수립 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식틀비계 설치불량 | M(3) | M(2) | 이동식틀비계 안전작업 계획도 작성 | 개인보호구 사용 철저 및 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 하부기초 보강 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계,동바리 하부기초 보강 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5M 이상 시스템동바리 구조설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 동바리 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5m 이상 거푸집_ 구조검토서 및 상세도 작성 | 거푸집 전도방지조치 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5m 이상 거푸집_ 구조검토서 및 상세도 작성 | 거푸집 전도방지조치 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시공하중 초과 | M(2) | H(4) | 데크플레이트 중심부에 과적재 금지 설계에 반영 | 데크플레이트 공법 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 높이 5m 이상 상부층 콘크리트 타설시 무너짐 | M(3) | H(4) | 데크플레이트 거푸집 구조검토 실시 및 조립도 작성 | 콘크리트 양생 시공지침 및 안전작업지침 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립순서 미준수 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 설계도면 반영 | 비계 설치 시 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조안전성 검토 미실시 | H(4) | M(3) | 시스템비계 구조검토 실시 | 가설재 주요 자재 사전점검 및 일상점검 강화
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 설계도서에 시스템비계 관련된 내용 미반영 | M(2) | H(4) | 시스템비계 관련된 내용 안전지침 반영 | 구조검토 및 조립도에 따라 시스템비계 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5M 이상 시스템동바리 구조설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 동바리 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5m 이상 시스템동바리 구조해석 검토 실시 및 조립도 작성 | 시스템 동바리 작업 중 승강계단 설치 지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5m 이상 거푸집_ 구조검토서 및 상세도 작성 | 거푸집 전도방지조치 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 벽체 거푸집 상세도작성(벽체 거푸집 전도 방지 조치 상세도 포함) | 거푸집 시공지침 및 안전작업지침 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체작업 순서 미준수로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 작업안전절차 계획 수립 | 비계하부 보강계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 벽이음 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 벽이음 상세도 작성 | 시스템비 조립도 작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | H(4) | H(4) | 비계시스템을 시스템 비계로 설계, 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체시 안전대 착용 및 결속
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 상부(위) | 고소작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 설치 불량 | M(3) | M(3) | 이동식비계 사용을 지양하고 시스템 자재로 작업발판 설치 | 승,·하강시 안전한 가설계단 설치 및 고소작업시 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 재사용 가설재의 설계강도 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 가설기자재(비계 및 동바리)의 사용시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 재사용가설기자재 품질관리 미흡 | M(2) | H(3) | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 관리주체 선 정사항을 설계도서에 명기 | 재사용 가설기자재 인증 및 품질관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 조립상세도 작성 | 시스템비계 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치기준 미준수 | L(3) | M(4) | 시스템 비계 계획도 작성 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | L(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 벽이음 상세도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립상세도 및 설치,해체 안전대책 수립 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수하도록 근로자 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량으로 인한 붕괴 위험 | M(3) | H(4) | 비계 설치 조립도 작성 | 조립작업시 근로자 보호구 착용 및 안전수칙 준수상태 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5M 이상 시스템동바리 구조설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 동바리 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 재사용 가설재의 설계강도 미확보 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(비계 및 동바리)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치순서 미준수 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설치순서도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 설치 전 위험공종 작업허가서 발부
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계기초 부실 | L(2) | H(4) | 비계 바닥기초 버림타설 계획 수립 | 깔목,깔판 등 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 불량 자재 사용으로 인한 붕괴사고 | M(3) | M(3) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서에 명기 가설자재 품질관리 철저 | 재사용 가설자재에 대한 품질관리 시험 진행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 설치 불량으로 인한 붕괴 및 떨어짐 사고 | M(3) | M(3) | 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 비계 이동시 비계계단 난간 미설치로 인한 떨어짐 사고 | L(2) | H(4) | 비계 계단 및 난간 설치 설계에 반영 | 비계 계단 및 난간 설치 후 작업
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 시스템비계 표준도 작성 | 시스템비계 안전 작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | L(2) | L(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고 깔판 깔목 등은 평탄하게 설치기준 작성 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의깔판 깔목을 소요폭 이상
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 깔판 설치 및 벽고정 해체 | M(3) | H(4) | 시스템비계 기초 및 깔판 설치도, 벽고정 설치도를 설계도서에 반영 | 현장 상황에 맞는 다양한 벽고정 상세 적용
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전통로 미확보 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 계단(워킹타워),를 설계도서에 반영 | 작업 시 수평재 및 작업발판을 해체하지 않도록 교육 실시하고 수시 점검을 통하여 훼손,변형된 가설재를 즉시 복구실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치순서 미준수 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설치순서도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 설치 전 위험공종 작업허가서 발부
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 재사용 가설재의 설계강도 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 가설기자재(비계 및 동바리)의 사용시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | H(4) | H(4) | 비계시스템을 시스템 비계로 설계, 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체시 안전대 착용 및 결속
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 및 조립도 수립 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립, 설치 전 기초지반보강 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 일괄 해체 | L(2) | L(3) | 비계 조립 해체시 유의사항 설계도서 명시 | 비계 조립 해체시 유의사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 재사용 가설재 사용 기준미명기 | L(2) | L(3) | 비계 재료 사용 기준을 설계도서에 명기 | 재사용 자재 사용 시 구조계산 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | M(4) | 비계 구조계산서 작성 및 확인 | 작업시작전 안전교육 실시 및 안전수칙 준수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | L(2) | M(4) | 비계설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 공사시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설치 및 해체시 작업계획서 작성 등
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 설치 및 해체, 작업시 안전조치 미흡 | M(3) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 해체, 작업시 안전기준 명기 | 이동식 비계 설치 및 해체, 작업시 주의사항 숙지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고정상태 미흡 | H(4) | H(5) | 이동식비계 조립예시도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토서 미작성 | H(4) | H(4) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수하도록 근로자 교육 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 및 조립도 수립 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립, 설치 전 기초지반보강 실시
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 붕괴_시스템 비계 설치 및 해체순서 미준수 | H(3) | H(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 붕괴_비계 구조 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴_부식된 재사용 가설재 사용 | H(2) | H(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 적재작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 붕괴_적재하중 초과 | H(2) | H(4) | 시스템비계 작업발판 1개당 최대 적재하중 표기 | 반입되는 시스템비계 자재의 작업발판 1개당 최대 적재하중 계산하여 적재 자재별 최대 적재개수 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 전도_비계 경사도 증가 | H(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계무너짐 | H(4) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 현장여건을 반영한 위험요소와 상세 계획도면 작성
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토 실시 | 시스템비계 설치·해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 검토 미실시 | M(3) | L(4) | 시스템비계 안전성 검토 반영 | 안전관리계획 수립 및 표준작업 안전 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 과다 적재 | M(3) | M(3) | 적재 가능한 마감자재 중량 검토 | 안전점검 및 인양 시 하중 초과 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계와 구조물사이이격거리 과다 | M(3) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준미 준수 | M(3) | M(3) | 가설비계 설치 위치 표기 및 가설비계 설치 기준을 설계도서에 반영 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 및 반입 검사미흡 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 및 가설자재 품질시험기준 반영 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 기초처리미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계기초처리미흡 | M(3) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등 반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재선정 및 반입 검사미흡 | M(3) | H(4) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 및 가설자재 품질시험기준 반영 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와 구조물 사이 이격거리 과다 | M(3) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준미 준수 | M(3) | M(3) | 가설비계 설치 위치 표기 및 가설비계 설치 기준을 설계도서에 반영 | 작업 시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | L(2) | L(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고 깔판 깔목 등은 평탄하게 설치기준 작성 | 작업발판당 적재가능 중량표기 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(4) | M(4) | 시스템비계 표준도 작성 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의깔판 깔목을 소요폭 이상으로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립상태 불량 | L(2) | H(4) | 비계 조립, 해체 작업방법 미흡 | 비계 설치,해체 작업계획서 작성 및 설치 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치순서 미준수 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설치순서도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 설치 전 위험공종 작업허가서 발부
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 재사용 가설재의 설계강도 미확보 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(비계 및 동바리)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계, 가시설 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토서, 상세도 작성 | 시스템비계 설치, 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치불량으로 인한 붕괴로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치 기준 및 안전관리기준 준수 하도록 근로자 교육 실시 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 해체작업중 무너짐으로 인한 재해발생위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 안전작업 절차 작성 | 근로자 해당 작업에 맞는 안전보호구 지급 및 착용 방법 교육 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 외부 비계 설치 시 안전수칙 미준수 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 설치 및 해체시 작업 계획서 작성, 설치시 기초 지반 확인 후 필요시 보강 후 설치 등
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치 상세도면 자겅 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치·해체·사용 작업 중 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계 설치·해체·사용 작업 중 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조기준 불량(설계 미반영) | M(2) | H(4) | 시스템비계 설계 반영 | 시스템비계 설치/해체 작업안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업시 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 명기 | 이동식 비계 설치 및 작업시 주의사항 숙지
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립 불량, 본구조체에 미연결 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 지반 상태 불량으로 인한 시스템 비계 전도 위험 방지 위해 성토 지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 설치불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 상세도 작성 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 넘어짐(미끄러짐) | 실족방지발판 미설치 | L(3) | H(2) | 슬래브 상부에 조립 중 실족방지 발판 안전시설을 설치 | 근로자 넘어짐 방지용 실족 방지 발판 사용 계단실 주변 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도면 작성 | 안전대 착용 및 체결 상테 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계, 가시설 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토서, 상세도 작성 | 시스템비계 설치, 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 설치바닥 침하에 의한 비계 붕괴 | M(3) | M(3) | 비계바닥 평탄화 및 버림콘크리트 타설 | 비계 벽연결철물 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 대체 및 구조검토 실시 | 시스템비계 설치·해체 기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 사용 및 조립도 작성 | 조립도 준수 시공
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템 비계 설치 | 시스템 비계 작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 및 조립도 수립 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립, 설치 전 기초지반보강 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 시공상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 설치,해체 안전대책 수립 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | H(3) | H(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 적재작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 적재하중 초과 | M(2) | H(4) | 시스템비계 작업발판 1개당 최대 적재하중 표기 | 반입되는 시스템비계 자재의 작업발판 1개당 최대 적재하중 계산하여 적재 자재별 최대 적재개수 표기
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용가설재 사용 | M(2) | H(3) | 시스템비계 재사용가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | H(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 이용한 고소작업시 안전조치 미흡 | M(3) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 해체, 작업시 안전기준 명기 | 이동식 비계 설치 및 해체, 작업시 주의사항 숙지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(5) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템비계 조립기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고정상태 미흡 | H(4) | H(5) | 이동식비계 조립예시도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조설계 반영 / 구조계산서 작성 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템 비계 설치 | 시스템 비계 작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템 비계 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(1) | H(1) | 시스템비계설치 작업도를 작성하여 시공시 무너짐 방지 및 작업자 추락 방지 | 시스템비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 및 설치기준 준수 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 임의 시공 | H(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 구조검토 | 과적금지토록 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체순서를 미준수 | H(3) | H(4) | 비계의 해체순서 및 주의사항을 명시 | 해체구간은 출입을 통제
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 품질불량 | H(2) | H(4) | 재사용가설재는 관리주체가 시공자임을 명시 | 가설재 반입시 반입 점검 시험
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 시공 지침작성 및 안전작업 지침작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 동바리 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 높이 5m 이상 거푸집_ 구조검토서 및 상세도 작성 | 거푸집 전도방지조치 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 설치,해체 안전대책 수립 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 설치,해체 작업순서 미준수 | L(2) | H(4) | 비계 설치, 해체 조립도 작성 | 비계조립 및 해체 작업 순서를 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 가설비계를 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 구조안전성검토하여 시공상세도 작성 | 조립도 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동식비계 조정 및 추진방향 판단 미흡과 이동식 비계의 제동장치 불량 | M(3) | H(3) | 시방규정에 이동식 비계관리의 위험요소를 기재하고 사용기준을 명시 | 이동식비계의 하단 바퀴에 전도방지용 브레이크와 쐐기 등 제동장치 작동여부 확인
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도미작성 | H(2) | M(4) | 시스템비게를 사용하도록 설게반영 | 시스템비계 안전성검토 및 조립상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 설치기준 미준수 | L(3) | M(4) | 시스템비계 계획도 작성 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 검토 미실시 | M(3) | L(4) | 시스템비계 안전성 검토 반영 | 안전관리계획 수립 및 표준작업 안전 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치