## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | M(3) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 측량작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시 비탈면의 사면안정성검토 누락 | M(2) | M(3) | 임시 비탈면의 사면안정성검토를 시행 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 사전조사미흡, 무리한 장비작업, 주변 안전시설물 미흡 | L(1) | H(1) | 사전계획 및 지하매설물(지장물)도면작성(이설계획등) 지하매설물,지상지장물 보호조치 계획서 반영 | 배관보호자재준비, 안전통로 확보
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 유수유입으로 인한 무너짐 | H(1) | L(3) | 굴착관련 배수계획 수립 | 굴착관련 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | M(4) | 터파기 표준단면도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 기타 | 지하 및 기초 되메우기 구간 지내력 부족으로 구조물침하 | L(2) | H(4) | 지내력 및 평판재하시험에 대하여 설계도서에 명시 및 내역반영 | 지내력 기준확인 및 확보