## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 바닥 | 측량작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지내력의 산근자료 미제시 | M(2) | H(4) | 기초 지내력의 산근자료 제시 | 해당없음
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 지지력부족 다짐불량 | M(3) | M(3) | 밑다짐 작업 기초 콘크리트전 다짐준수 내용 설계반영 | 연약지반으로 인한 부등침하 방지위해 물다짐 실시 및 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 지하 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조사 미비 | M(3) | M(3) | 지반조사 실시 | 공사전 지중매설물등 조사 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조사 불량 | M(3) | M(3) | 지반조건을 고려하여 건축구조물 설계를 통해 구조물 안전성확보 | 공사전 지하매설물 조사 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조사 불량 | M(3) | M(3) | 지반조건을 고려하여 건축구조물 설계를 통해 구조물 안전성확보 | 공사전 지하매설물 조사 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조사 불량 | M(3) | M(3) | 지반조건을 고려하여 건축구조물 설계를 통해 구조물 안전성확보 | 공사전 지하매설물 조사 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 기초 지반 평판재하시험 실시계획 반영 | 기초 지반에 대한 평판재하시험 실시 및 내력 부족시 보강 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 동바리,비계 설치구간 성토부위 바닥 기초처리 부실 | M(3) | M(3) | 성토부지반 동바리,비계 설치 시 버림콘크리트 보강방안 명기 | 거푸집,동바리 품질관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 현황도측량도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지내력기초 평판재하시험 실시계획 미수립 | H(3) | H(3) | 지내력기초 평판재하시험 실시계획 수립 | 시험굴착을 통한 설계와 지반조건 확인 계획 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 기초지반조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지반조사실시 및 지하수위 영향확인 | 지장물 및 지하매설물 확인 등 시공시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 기초지반조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지반조사실시 및 지하수위 영향확인 | 지장물 및 지하매설물 확인 등 시공시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수