## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지반조사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지지력 부족 | H(3) | H(3) | 기초 지반 평판재하시험 실시계획 반영 | 기초 지반에 대한 평판재하시험 실시 및 내력 부족시 보강 계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지반조사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지초 지지력 부족 | M(3) | H(4) | 기초 지반 평판재하시험 실시계획 반영 | 기초 지반에 대한 평판재하시험 실시 및 내력 부족시 보강 계획 수립
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 지반조사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건물부지의 매립층, 퇴적층 등 향후 건축물의 침하가 우려 | L(1) | H(4) | 지반물성확인하여 파일기초 구조변경 | 지반치환하여 구조반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 지반조사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미실시 | M(2) | M(3) | 교육동,위병소,행정동 등 기초침하량,지지력검토 반영 | 시공 전 평판재하시험 실시
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 지반조사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 기초 지내력 확보 부족으로 인해 침하 및 붕괴 발생 | L(1) | M(2) | 구조물 기초에 대한 지내력 안전성 확인 도면 명기 | 시공 중 침하 발생여부 확인 후 후속공정 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지반조사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지지력 부족 | H(3) | H(3) | 기초 지반 평판재하시험 실시계획 반영 | 기초 지반에 대한 평판재하시험 실시 및 내력 부족시 보강 계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지반조사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 파열,파단 | 깔림 | 기존 구조물 안전성 확인 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 기존 구조물 상태, 구조형태 등에 대하여 조사하고, 작업상의 안전계획을 확인한 후 작업, 필요시 구조물 위치를 조정 협의 또는 보간 조치 후 굴착 시행