## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 고소 | 해체작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | H(4) | H(4) | 근로자 안전대착용 및 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미확보 | M(3) | L(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 파쇄물은 현장에서 즉시반출
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획서 미작성 | M(2) | H(4) | 철거 및 보강작업에 대한 적정 철거공법적용 및 시공순서도 작성 | -
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 출입금지조치 미흡 | H(2) | M(4) | 해체공사구간 작업자 출입금지조치 | 해체물 낙하시 피해가 없도록 충분한 공간을 두어 라바콘 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업계획 미수립 | M(3) | H(4) | 철거공사 시방서 내 시공 시 위험성이 내재된 사항을 기재 | 철거 시공 계획수립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | L(2) | M(3) | 철거 계획도 작성 시공자 10미터 이상 건물 건설기술진흥법 안전관리계획 31미터 이상 건축물 유해위험방지계획서 해체 작업 전체 사전 조사 안전작업계획서 작성 반영 | 설계도서 준수하여 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | L(2) | M(3) | 철거 계획도 작성 시공자 10미터 이상 건물 건설기술진흥법 안전관리계획 31미터 이상 건축물 유해위험방지계획서 해체 작업 전체 사전 조사 안전작업계획서 작성 반영 | 건물 해체 작업 전 시공계획서 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | L(2) | M(3) | 철거 계획도 작성 시공자 10미터 이상 건물 건설기술진흥법 안전관리계획 31미터 이상 건축물 유해위험방지계획서 해체 작업 전체 사전 조사 안전작업계획서 작성 반영 | 건물 해체 작업 전 시공계획서 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | L(2) | M(3) | 철거 계획도 작성 시공자 10미터 이상 건물 건설기술진흥법 안전관리계획 31미터 이상 건축물 유해위험방지계획서 해체 작업 전체 사전 조사 안전작업계획서 작성 반영 | 건물 해체 작업 전 시공계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | M(2) | H(4) | 철거공사 별도 발주를 통해 전문공사 실시 예정 | 해체/철거공사 착공시 시공순서도 및 유의사항 등 시공계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 앞 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시, 해체계획 미수립 | M(2) | H(4) | 해체대상 구조물 조사하여 반영(구조의 특성, 치수, 층수, 건물높이 등) | 환경성, 안전성, 경제성, 시공성 등을 고려한 해체공법 선정 등의 내용을 포함한 해체계획서 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거범위 미확인 | M(2) | M(3) | 철거범위(실내,지상구조물)에 대한 도면 작성 | 철거범위에 따른 장비 등을 고려하여 철거계획서 수립 후 철거 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 철거작업 근로자 마스크, 보안경 및 귀마개 착용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 깔림 | 안전시설물 미설치 | L(2) | H(4) | 수직보호망, 작업발판 등을 포함한 안전시설 상세도 작성 | 하부통제 배치, 안전대 체결, 관리감독자 확인 철저
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | L(2) | M(3) | 철거 계획도 작성 시공자 10미터 이상 건물 건설기술진흥법 안전관리계획 31미터 이상 건축물 유해위험방지계획서 해체 작업 전체 사전 조자 안전작업계획서 작성 반영 | 건물 해체 작업 전 시공계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | L(2) | M(3) | 구조물 해체 안전작업계획 수립 | 건물 해체 작업 전 시공계획서 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업계획 미수립 | M(3) | H(4) | 철거 작업 시 안전사항 및 시공 시 위험성이 내재된 사항을 도면에 표기 | 시공 전 철거 계획 수립하여 안전관리계획서에 반영 및 감독관 승인 하에 작업 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거 해체 시공도면 누락 | L(2) | M(3) | 철거범위(실내, 지상구조물)에 대한 도면 작성 및 철거/해체 공법 가정 | 철거 및 해체 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 철거방법 미흡 | M(2) | H(4) | - | 철거계획서 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미흡 | M(3) | H(4) | 시공단계별 구조 검토 후 해체계획서 작성 시공 전 인허가 기관에 제출승인을 득한 후 공사착수 | 시공상세도 작성(구조검토서 포함)하여 설치 해체 순선도 작성
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 기타 | 철거범위 미표기 | M(2) | M(3) | 리모델링 철거범위 설계도서 표기 | 층별 철거관리계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 기타 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설 설치 미비 | M(3) | M(3) | 건설현장 주변 안전휀스등 안전시설물 설치 | 안전시설물 설치 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 증축부분 철거작업시 건물의 내하력에 대한 구조안전성 검토 | 중장비 인양시 이동식크레인의 인양능력 검토
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 철거작업 근로자 마스크, 보안경 및 귀마개 착용
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입금지조치 미흡 | M(3) | L(2) | 해체공사구간 작업자 출입금지조치 | 작업자 보호구 착용 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | L(2) | H(4) | 철거 대상 구조물 조사하여 도면 작성 | 철거작업 근로자 마스크, 보안경 및 귀마개 착용 관리감독
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 작업방법 오류 | H(4) | H(4) | 철거작업 단계별 임시 또는 영구보강 고려하여 안전한 해체 공법 적용 | 분진, 소음, 진동 등 건설공해 최소화되도록 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 앞 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의 철거 | M(3) | M(3) | 시공상세도 작성으로 임의철거 방지 | 시공순서 준수 및 작업반경내 관계자외 출입금지
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(3) | H(5) | 단계별 공사 작업순서 반영한 걸거계획 수립 | 표준안전작업 지침준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 부속사 노후화 | M(3) | M(4) | 석면해체제거전문업체에 의한 철거 작업 실시 | 하부 추락방지 조치 및 출입통제, 흡연 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_폐기물 반출시 통행안전조치 미흡 | H(3) | H(4) | 폐기물 반출시 통행안전조치 및 교통안전요원 배치 | 교통안전시설 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거 계획 미수립 | M(2) | H(4) | 철거범위에 대한 도면 작성 | 철거 및 해체작업 안전수칙 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 계획 미수립 | M(3) | H(4) | 설계도서에 철거계획 예시도 반영 | 주기적 살수 및 방진망 설치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_폐기물 반출시 통행안전조치 미흡 | H(3) | H(4) | 폐기물 반출시 통행안전조치 및 교통안전요원 배치 | 교통안전시설 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_폐기물 반출시 통행안전조치 미흡 | H(3) | H(4) | 폐기물 반출시 통행안전조치 및 교통안전요원 배치 | 교통안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획서 미작성 | M(2) | H(4) | - | 해체계획서 작성 및 신고
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 시공 시 안전성관련 사항을 시방서에 표기 | 작업순서 반영한 철거계획 수립, 철거작업 근로자 마스크, 보안경 및 귀마개 착용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 깔림 | 안전시설물 미설치 | L(2) | L(4) | 수직보호망, 작업발판 등을 포함한 안전시설 상세도 작성 | 하부통제 배치, 안전대 체결, 관리감독자 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거관련 세부 상세도 누락 | M(3) | H(4) | 철거공사 세부 제원 상세도 및 철거시 주의사항을 설계도서에 제시 | 해체작업계획서 이행 및 작업 단계별 안전수칙 이행 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_내부벽체 해체 작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 내부벽체 해체작업계획 수립 | 폐기물 하역 작업계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 절단작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하층 작업시 지반 상태 불량으로 인접 건축물 붕괴 | H(3) | M(3) | 인접 구조물 계측 계획 수립 | 변위 발생 확인 및 발생시 작업 중단
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거 계획 미수립 | M(2) | H(4) | 철거범위에 대한 도면 작성 | 철거 및 해체작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 해체공사 프로세스에 따른 인허가 진행 및 적법한 해체계획 준수 | 작업순서 반영한 철거계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 절단작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의 철거공법오류 | M(2) | M(3) | 철거계획도면 작성 | 철거시공계획서 작성 후 안전시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_폐기물 반출시 통행안전조치 미흡 | H(3) | H(3) | 폐기물 반출시 통행안전조치 및 교통안전요원 배치 | 교통안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 없음 | 해체작업계획서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반축 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 파열,파단 | 넘어짐(물체에 걸림) | 걸려 넘어짐 | L(2) | M(3) | 바닥 철거 후 잔재물 정리 | 작업 전후 정리정돈 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 해체공사 프로세스에 따른 인허가 진행 및 적법한 해체계획 준수 | 작업순서 반영한 철거계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴_ 작업계획 미수립 | M(3) | M(4) | 철거 작업 시 안전사항 및 시공 시 위험성이 내재된 사항을 도면에 표기 | 시공 전 철거계획을 수립하여 안전관리계획서에 반영 및 감독관 승인하에 작업 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거공사시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 철거 전 작업계획서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 없음 | 해체작업계획서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반축 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_마감재 해체작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 마감재별 해체작업계획 수립 | 장비 및 인력 동시작업시 장비안전장치 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_조적벽체 해체 작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 조적벽체 해체작업계획 수립 | 폐기물 하역 작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반축 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 깔림 | 작업순서 미준수 | H(4) | M(3) | 조적벽상부 철거 후 하부 철거 | 철거시 보호구 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 작업방법 오류 | M(4) | M(4) | 철거 작업 단계별 임시 또는 영구보강 고려하여 안전한 해체공법 적용 | 분진, 소음, 진동 등 건설공해 최소화되도록 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거순서도 미비 | M(3) | H(4) | 철거순서도 및 상세도 작성 | 해체작업계획서 및 작업단계별 안전수칙 이행관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(3) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업순서 미준수 | M(3) | M(3) | 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 붕괴, 전도방지 조치 후 작업 및 통행제한
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 작업방법 오류 | M(4) | M(4) | 철거 작업 단계별 임시 또는 영구보강 고려하여 안전한 해체공법 적용 | 분진, 소음, 진동 등 건설공해 최소화되도록 작업
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 없음 | 공사중 진동으로 인접 구조물 손상 | L(2) | M(3) | 저진동 기계·공구사용반영 | 작업계획서 작성(진동저감대책), 교육, 이행·확인 (작업지휘자배치)
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 미착용 | H(4) | M(3) | 안전대 착용 | 떨어짐 위험구간 사전 안전대걸이 시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_마감재 해체작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 마감재별 해체작업계획 수립 | 장비 및 인력 동시작업시 장비안전장치 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_조적벽체 해체 작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 조적벽체 해체작업계획 수립 | 폐기물 하역 작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_보 및 슬래브 해체작업계획 미수립 | H(3) | H(4) | 보 및 슬래브 해체작업계획 수립 | 슬래브 해체구간 안전시설 설치도 작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반축 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_조적벽체 해제 작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 조적벽체 해체작업계획 수립 | 폐기물 하역 작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반축 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 질병 | 없음_석면 조사 및 해체계획 미수립 | H(3) | H(4) | 석면조사 및 해체작업 절차서 작성 | 석면조사 결과에 따른 해체작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_마감재 해체작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 마감재별 채제작업계획 수립 | 장비 및 인력 동시작업시 장비안전장치 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업할 때 무너짐 방지대책 미수립 | L(1) | M(3) | 해체 및 철거공사할 때 위험요소가 있는 작업구간 특별 관리토록 명시 | 당해현장 해체 및 철거공사할 때 위험요소가 있는 작업구간 관리자 배치하여 특별 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 앞 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시, 해체계획 미수립 | M(2) | H(4) | 코아천공 , 절단위치 등을 반영한 철거 상세도 작성 | 환경성, 안전성, 경제성, 시공성 등을 고려한 해체공법 선정 등의 내용을 포함한 해체계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립으로 인해 붕괴 및 전도 | M(2) | H(4) | 작업순서, 안전성검토, 해체공법 등 검토하여 해체계획서 작성 후 작업 | 시공 전 현장여건 반영하여 해체계획서 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 작업 방법 오류 | H(4) | H(4) | 철거 작업 단계별 임시 또는 영구보강 고려하여 안전한 해체공법 적용 | 분진, 소음, 진동 등 건설공해 최소화되도록 작업
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립으로 인해 붕괴 및 전도 | M(2) | H(4) | 작업순서, 안전성검토, 해체공법 등 검토하여 해체계획서 작성 후 작업 | 시공 전 현장여건 반영하여 해체계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립으로 인해 붕괴 및 전도 | M(2) | H(4) | 작업순서, 안전성검토, 해체공법 등 검토하여 해체계획서 작성 후 작업 | 시공 전 현장여건 반영하여 해체계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 없음 | 해체작업계획서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 미착용 | H(4) | M(3) | 안전대 착용 | 떨어짐 위험구간 사전 안전대걸이 시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_벽체 해체작업계획 미수립 | H(3) | H(4) | 벽체 해체작업계획 수립 | 폐기물 하역 작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 작업방법 오류 | H(4) | H(4) | 철거 작업 단계별 임시 또는 영구보강 고려하여 안전한 해체공법 적용 | 분진, 소음, 진동 등 건설공해 최소화되도록 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거작업계획 누락 | M(3) | H(4) | 해체작업계획서 수립하도록 도면에 명기 | CUT AND DOWN 공법으로 해체공법 변경
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | L(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 시설물 자재특성을 반영 안전을 고려한 작업 순서 및 철거계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거순서도 미비 | M(3) | H(4) | 철거순서도 작성 | 해체작업계획서 이행 및 작업 단계별 안전수칙 이행관리 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반축 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 기타 | 충돌 | 물체에 맞음 | 작업방법 오류 | H(4) | H(4) | 철거 작업 단계별 임시 또는 영구보강 고려하여 안전한 해체공법 적용 | 분진, 소음, 진동 등 건설공해 최소화되도록 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 작업방법 오류 | H(4) | H(4) | 철거 작업 단계별 임시 또는 영구보강 고려하여 안전한 해체공법 적용 | 분진, 소음, 진동 등 건설공해 최소화되도록 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거시 철거 계획 미비 | M(3) | H(4) | 해체계획도 작성하여 설계도면에 반영 | 철거 공사시 안전작업 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거작업시 안전수칙 미준수 | L(1) | M(4) | (해당없음) | 철거 전 안전작업절차 숙지 및 철거공사 시 안전작업절차 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_조적벽체 해체 작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 조적벽체 해체작업계획 수립 | 폐기물 하역 작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(3) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_조적벽체 해체 작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 조적벽체 해체작업계획 수립 | 작업발판내 승강설비 및 안전난간 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반축 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_마감재 해체작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 마감재 해체작업계획 수립 | 작업조건에 맞는 작업발판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_조적벽체 해체작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 조적벽체 해체작업계획 수립 | 작업발판내 승강설비 및 안전난간 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반축 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전대 미착용 | H(4) | M(3) | 안전대 착용 | 떨어짐 위험구간 사전 안전대걸이 시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_마감재 해체작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 마감재별 해체작업계획 수립 | 장비 및 인력 동시작업시 장비안전장치 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업방법 오류 | H(4) | H(4) | 철거 작업 단계별 임시 또는 영구보강 고려하여 안전한 해체공법 적용 | 분진, 소음, 진동 등 건설공해 최소화되도록 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_마감재 해체작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 마감재별 해체작업계획 수립 | 작업조건에 맞는 작업발판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 잔재물의 과하중 | M(3) | M(3) | 잔재물 과하중 적치 방지를 위한 철거공사 중점 관리사항 제시 | 건축물 해체계획서 작성을 위한 매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 파열,파단 | 없음 | 해체작업 시 소음·진동 발생 | M(2) | H(4) | 소음·진동 저감대책도면 작성 | 개인보호구 착용 확인 및 작업자 안전교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 작업방법 오류 | H(4) | H(4) | 철거 작업 단계별 임시 또는 영구보강 고려하여 안전한 해체공법 적용 | 분진, 소음, 진동 등 건설공해 최소화되도록 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 작업방법 오류 | H(4) | H(4) | 철거 작업 단계별 임시 또는 영구보강 고려하여 안전한 해체공법 적용 | 분진, 소음, 진동 등 건설공해 최소화되도록 작업
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업중 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 해체작업 계획서 작성 및 구조검토 실시 | 해체작업중 통제 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반축 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반축 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거시 철거 계획 미비 | M(3) | H(4) | 해체계획도 작성하여 설계도면에 반영 | 철거 공사시 안전작업 기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 철거작업 근로자 보호장비 착용 및 마스크, 보안경 및 귀마개 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(3) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획서 미작성 | M(3) | H(4) | 해체공사 신고대상 명기 및 해체계획서 사전 작성 | 해체계획서 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(3) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(3) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 깔림 | 무너짐_석면조사 및 해체작업 절차서 미작성 | H(3) | H(4) | 석면조사 및 해체작업 절차서 작성 | 석면조사 결과에 따른 해체작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_조적벽체 해체 작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 조적벽체 해체작업계획 수립 | 작업발판내 승강설비 및 안전난간 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 작업방법 오류 | H(4) | H(4) | 철거 작업 단계별 임시 또는 영구보강 고려하여 안전한 해체공법 적용 | 분진, 소음, 진동 등 건설공해 최소화되도록 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_마감재 해체작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 마감재별 해체작업계획 수립 | 작업조건에 맞는 작업발판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_보 및 슬래브 해체작업계획 미수립 | H(3) | H(4) | 보 및 슬래브 해체작업계획 수립 | 슬래브 해체구간 안전시설 설치도 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반축 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(3) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_마감재 해체작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 마감재별 해체작업계획 수립 | 작업조건에 맞는 작업발판 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 잔재물의 과하중 | M(3) | M(3) | 잔재물 과하중 적치 방지를 위한 철거공사 중점 관리사항 제시 | 건축물 해체계획서 작성을 위한 매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_조적벽체 해체 작업계획 미수립 | H(3) | H(3) | 조적벽체 해체작업계획 수립 | 작업발판내 승강설비 및 안전난간 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업자 임의 작업으로 인한 붕괴 | L(2) | M(4) | 철거범위(실내, 지상구조물)에 대한 도면 작성 및 철거/해체 순서 도면화 | 철거 및 해체 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 질병 | 해체시 발생하는 비산먼지로 인한 작업자 호흡기 질환 | M(4) | L(2) | 이동식살수시설등설치계획수립 | 철거작업구간주기적 살수로 비산먼지 발생억제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 질병 | 안전시설물 미설치로 작업자 충돌 | M(4) | L(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사혼입 방지)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 건축물 사전조사 미흡으로 철거 중 붕괴 | L(2) | M(4) | 건축물 압축강도 및 변위 변형 조사 실시 | 사전조사 및 해체 계획서에 따른 작업수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 작업방법 오류 | H(4) | H(4) | 철거 작업 단계별 임시 또는 영구보강 고려하여 안전한 해체공법 적용 | 분진, 소음, 진동 등 건설공해 최소화되도록 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획도 미비 | M(2) | H(3) | 기존 구조물 철거 계획도 반영하여 안전성 확보 | 근로자 추락위험구간 안전 시설물 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반축 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 철거작업 근로자 보호장비 착용 및 마스크, 보안경 및 귀마개 착용
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(3) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 철거작업 근로자 보호장비 착용 및 마스크, 보안경 및 귀마개 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 감전 | 전동공구의접지 저항 미확보 | M(3) | H(4) | 작업 시 사용지침 반영 | 충전부에는 방호망이나 절연덮개를 설치하여 폐쇄형 외함구조로 하고 위험표지판을 설치
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 해체계획 미수립 | M(2) | H(4) | - | 작업전 해체계획서를 작성하고 관계전문가 및 허가권자의 승인을 득한 후 작업
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 철거작업 근로자 보호장비 착용 및 마스크, 보안경 및 귀마개 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | L(3) | M(4) | 해체대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출 시 교통 및 안전요원 배치 및 해체 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 건축물 철거순서 수립 | 작업 전 근로자 안전교육계획 수립 및 주변 통제계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 철거작업 근로자 보호장비 착용 및 마스크, 보안경 및 귀마개 착용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 접근금지조치 미반영 | M(2) | M(3) | 철거 건축물 주변 안전통로 및 비계 및 방진망 설치 반영 | 시공 전 철거계획 수립 하여 감독관 승인하에 작업 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미수립 | H(3) | H(3) | 해체순서도 작성 | 해체폐기물 반출계획 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 절단작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 통로 미 확보 | M(2) | H(4) | 철거내부작업자 안전통로 확보계 획도 작성 | 해체 작업자 통행 시 방해가 되지 않 도록 통로 정리 정 돈
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획수립 설계에 미반영 | M(2) | H(4) | 철거계획서 수립 설계에 반영 | 철거공사 시공지침 및 안전작업지침 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 기타 | 석면조사결과 보고서 미작성 | M(2) | H(4) | 석면조사결과 보고서 작성 | 진동 및 비산방지 계획수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 해체 작업 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 해체 작업 순서 준수 | 해체 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체대상 구조물 사전조사 미흡 | L(2) | M(4) | 해체대상 구조물 조사하여 철거도면 작성 및 반영 | 해체작업계획서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거작업 순서도 및 계획 미수립 | L(2) | M(4) | 철거 공법에 맞추어 구조물별 철거순서 및 작업순서도 작성 및 반영 | 작업반경 내 접근금지 및 철거작업 안전대책 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 철거계획도 작성 및 철거에 관한 검토 실시 | 해체공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 없음 | 건축물 해체공사 전 해체계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 철거 계획도 미비 | M(3) | L(4) | 해체대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출 시 교통 및 안전요원 배치 및 해체 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 잔재물 적치에 의한 과하중 | M(3) | H(4) | 해체공사 시방서 내 시공 시 위험성이 내재된 사항을 기재 | 작업전 작업자에게 해체계획서 시공순서 충분히 인지 및 준수여부 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 해체계획 미수립 | M(2) | H(4) | - | 작업전 해체계획서를 작성하고 관계전문가 및 허가권자의 승인을 득한 후 작업
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 철거작업 근로자 보호장비 착용 및 마스크, 보안경 및 귀마개 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 없음 | 해체작업계획서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획도 미작성 | H(3) | H(4) | 철거계획도 작성 및 대상 구조물의 특성을 반영한 해체 실시 | 해체작업 시 작업안전계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미실시 | M(3) | L(4) | 해체계획 및 검토 내역서 반영 | 해체계획서 작성 및 검토와 표준 작업 안전 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | M(2) | H(4) | 철거범위에 대한 도면 작성 | 철거 및 해체작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 철거계획도 작성 및 철거에 관한 검토 실시 | 해체공사 안전보건작업 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 순서 미수립 | L(2) | M(4) | 해체 순서를 설계도서에 반영 | 해체 순서 준수 및 작업조건 변경 시 안전관리계획 재수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 철거작업 근로자 보호장비 착용 및 마스크, 보안경 및 귀마개 착용
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경 내 접근금지 및 철거 장비 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사혼입방지)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 해체작업 | 전도 | 끼임 | 해체 파쇄물 적치장 및 반출경로에 대한 계획 미수립 | L(3) | M(4) | 해체 폐기물 처리계획 수립 후 설계도서에 반영 | 폐기물 처리계획 준수 및 작업계획 변경 시 안전관리계획 재수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 구조안전성 미검토 | L(2) | M(4) | 해체 구조안전검토 실시 및 설계도서에 반영 | 작업 조건 변경 시 해체 구조안전검토 재수행
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 철거계획도 작성 및 철거에 관한 검토 실시 | 해체공사 안전보건작업 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 철거작업 근로자 보호장비 착용 및 마스크, 보안경 및 귀마개 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 전도 | 끼임 | 설계안전관리계획 미수립 | L(3) | M(4) | 해체 공사 안전관리계획 수립 후 설계도서에 반영 | 설계 단계에서 수립된 안전관리계획 준수 및 작업계획 변경 시 안전관리계획 재수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 해체계획 미수립 | M(2) | H(4) | - | 작업전 해체계획서를 작성하고 관계전문가 및 허가권자의 승인을 득한 후 작업
토목 | 터널 | 철도터널 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존통로 연결부 절단 및 철거 작업시 작업 순서 미준수 | L(2) | M(3) | 벽체 철거 및 보강 시공 순서 계획 수립 | 벽체 철거 및 보강 시공 순서도에 따라 작업 실시할 것