## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | L(2) | 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | L(2) | 안전 방호벽 설치 등 철거공사 안전관리 계획도면 작성 | 철거시 기존구조물 안전성 검토 및 출입 인원 통제
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | L(2) | 안전관리자 및 안전방호벽 설치, 공사 중 접근금지 구역 설정 | 장비이동, 폐기물 낙하 및 적재, 철거장비 안전
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | L(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 도면작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 뒤 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 해체공사 구간 방지망 설치 | 해체공사 구간 작업자 출입금지 조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 내부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치, 석면취급시 주의사항 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토, 석면 철거 작업계획수립
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | H(4) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(2) | M(2) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 | 철거작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
산업환경설비 | 환경시설 | 중수도/하폐수처리수 재이용시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 해당없음 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 및 방음벽 설치 관리 | 작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 및 방음벽 설치 관리 | 작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 및 방음벽 설치 관리 | 작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | RPP 방음벽 설치 예시도 작성 | 작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 및 방음벽 설치 관리 | 작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 및 방음벽 설치 관리 | 작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 및 방음벽 설치관리 | 작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 내부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 기타 | 분진 및 소음 안전시설 미비 | M(3) | M(3) | 분진 및 소음발생 작업공정별 방호대책 수립 | 개인보호구 착용 확인 및 방호대책 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 | 작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 및 방음벽 설치 관리 | 작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 및 방음벽 설치 관리 | 작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 내부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전조치 미비 | M(2) | H(4) | 철거작업 중 안전조치 사항을 설계도서에 명기 | 감시자 배치 작업반경 통제
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 내부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 내부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 고소작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 표준 시방 내용을 반영한 추락방지망 시공상세도 작성 | 신호수 배치에 의한 하부 통행 안전확보, 개인 안전장구 착용
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 고소작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 표준 시방 내용을 반영한 낙하물방지망 시공상세도 작성 | 신호수 배치에 의한 하부 통행 안전확보, 개인 안전장구 착용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 | 작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 및 방음벽 설치 관리 | 작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 및 방음벽 설치 관리 | 작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 내부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 내부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호시설 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 및 RPP 방음벽 예시도 반영 | 작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 | 작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제