## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 없음 | 물체에 맞음 | 접근금지조치 미반영 | M(2) | M(3) | 철거 건축물 주변 안전통로 및 접근금지 바리케이트 설치 반영 | 시공 전 철거 계획 수립하여 감독관 승인하에 작업 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | H(4) | 해체 작업계획 수립 등의 주의사항 도면 명기 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기존 구조물 철거 작업순서도면 미작성 | H(3) | H(3) | 기존 구조물 철거 작업순서도면 작성 | 기존 구조물 철거 작업구간 가설비계(차폐막) 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 작업전 해체 작업순서 등 시공계획서 작성 및 안전성 검토토록 설계도서 명기 | 작업 순서대로 시공여부 관리감독자 감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 폭발 | 화상 | 철거물에 인화성 물질 포함 | M(2) | H(4) | 철거물에 인화성 물질 포함여부 조사하여 사전 제거 후 작업 | 용접장소에 관리감독자 배치하여 작업 방법, 순서에 대해 사전 점검
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 폭발 | 화상 | 용접기에 안전기 미설치 | M(2) | H(4) | LPG 산소용접기에 안전기(역화방지기) 설치해서 토취에 점화된 불꽃이 LPG 용기 내부로 역화되는 것을 방지함 | 작업하기 전 이상 유무 점검 및 안전기 설치 여부 확인
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(2) | M(2) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 | 철거작업 구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 폭발 | 화상 | 용접기에 안전기 미설치 | M(2) | H(4) | LPG 산소용접기에 안전기(역화방지기) 설치해서 토취에 점화된 불꽃이 LPG 용기 내부로 역화되는 것을 방지함 | 작업하기 전 이상 유무 점검 및 안전기 설치 여부 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 작업전 해체 작업순서 등 시공계획서 작성 및 안전성 검토토록 설계도서 명기 | 작업 순서대로 시공여부 관리감독자 감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 폭발 | 화상 | 용접기에 안전기 미설치 | M(2) | H(4) | LPG 산소용접기에 안전기(역화방지기) 설치해서 토취에 점화된 불꽃이 LPG 용기 내부로 역화되는 것을 방지함 | 작업하기 전 이상 유무 점검 및 안전기 설치 여부 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 폭발 | 화상 | 철거물에 인화성 물질 포함 | M(2) | H(4) | 철거물에 인화성 물질 포함여부 조사하여 사전 제거 후 작업 | 용접장소에 관리감독자 배치하여 작업 방법, 순서에 대해 사전 점검
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | M(2) | H(4) | 기존구조물 철거 작업시 사전 철거계획 수립후 작업 진행 | 철거 계획서대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 질병 | 석면조사 미흡 | M(3) | M(3) | 산업안전보건법 제119조,제120조에 의거 석면 조사기관의 석면조사 실시후 등록 전문업체에 의한 석면 해체 | 철거후 지정폐기물 처리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전 부주의 | M(2) | H(4) | 기존구조물 철거시 사전 시공계획서(유도자 배치, 작업자 안전 유의사항 등) 작성후 작업 진행 | 철거작업 순서대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 파일 배치도 누락에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 파일 배치도 반영 | 파일 배치도 준수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 브레이커 장시간 사용 | M(2) | M(2) | 저소음 브레이커 사용 | 30분마다 주기적인 휴식 및 귀덮개, 귀마개 등 보호구 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | H(4) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 기존 구조물 철거 계획 수립 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | H(4) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획도 작성 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 질병 | 석면조사 미흡 | M(3) | M(3) | 석면조사 실시 | 석면 운반 시 보호구착용 및 밀봉조치 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 해체작업 중 비산물에 의한 맞음 위험 | L(2) | H(4) | 철거작업 중 안전조치 사항을 설계도서에 명기 | 감시자 배치, 작업반경 통제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 미흡 | H(3) | H(4) | 해체 대상 구조물을 반영한 해체공법 적용 | 해체구조물 반출 시 교통 및 안전요원 배치 미흡
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 용접 작업시 소화기 등 소방시설 비치 및 화재감시자 배치 등
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 파열,파단 | 없음 | 공사중 진동으로 인접구조 물 손상 | L(2) | L(2) | 저진동 기계·공구사용 반영 | 작업계획서 작성(진동저감대책), 교육, 이행·확인 (작업지휘자배치)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 부딪힘 | 퀵커플러 안전핀 미체결 | L(2) | H(4) | 굴착기의 퀵커플러에 안전핀 체결 및 인양능력 확인에 관한 사항을 안전보건대장에 반영 | 건물 해체작업시 사전조사 및 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 잔재물의 과하중 및 집중 적치 | L(3) | L(3) | 건축물 해체계획서 작성 매뉴얼 및 표준서식의 제시 | 달라진 건축물 해체제도의 소개
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 해체작업 | 기타 | 질병 | 석면 노출 | M(3) | H(4) | 석면 철거 전 석면구간 조사 및 기준에 의거 철거 | 설계도서 및 시방서에 의거 시공철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 브레이커 장시간 사용 | M(2) | M(2) | 저소음 브레이커 사용 | 30분마다 주기적인 휴식 및 보호구 착용
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 철거 시공상세도 작성, 시공자 오시공 방지 | 철거공사 안전작업 기준 준수로 소음, 진동, 기존 구조물의 사용성 저해위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 기타 | 브레이커 장시간 사용 | M(2) | M(2) | 저소음 브레이커 사용 | 30분마다 주기적인 휴식 및 보호구 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 탈락 | 기타 | 석면조사 미실시 | M(2) | H(4) | 석면조사결과보고서에 따른 해체 | 석면 해체작업시 안전보호구 착용후 해체
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 작업계획서 미작성 | L(2) | H(4) | - | 해체작업계획서 작성, 작업구역 관계자 외 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 기타 | 브레이커 장시간 사용 | M(2) | M(2) | 저소음 브레이커 사용 | 30분마다 주기적인 휴식 및 보호구 착용
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 브레이커 장시간 사용 | M(2) | M(2) | 저소음 브레이커 사용 | 30분마다 주기적인 휴식 및 보호구 착용
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 부딪힘 | 조명 미설치 | L(2) | H(4) | 철거작업 중 조명 시설 표시 | 작업장 조도기준에 따른 조명 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | M(3) | 해체 작업계획수립 등의 주의사항 도면 명기 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 브레이커 장시간 사용 | M(2) | M(2) | 저소음 브레이커 사용 | 30분마다 주기적인 휴식 및 보호구 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 브레이커 장시간 사용 | M(2) | M(2) | 저소음 브레이커 사용 | 30분마다 주기적인 휴식 및 보호구 착용
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거작업중 무너짐 | M(4) | M(4) | 해체 구조물의 특징을 고려하여 해체공법선정 | 해체공사 착수 전해체면적 등을 산정한후 작업순서에 따른 안전관리계획 수립 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 클램프 고정 미흡으로 자재 낙하위험 | M(2) | M(4) | 베이스패널 철거에 따른 고정계획 수립 | 전동윈치 사용 전 이상유무 확인계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 질병 | 석면검출로 인한 근로자 장애 위험 | M(3) | M(4) | 해체작업 전 석면조사 실시하여 해체계획 수립 | 근로자 방호복 착용 및 안전교육 계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 전기작업 | 없음 | 감전 | 위험 기계기구의 접지 미흡으로 감전 | M(2) | M(3) | 위험 기계기구 접지 실시 | 기계 기구 사용시 접지 유지, 주기적 점검
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 깔림 | 사전 철거순서 및 절차서 미작성 | M(1) | M(1) | 철거 중점위험작업에 대한 철거순서 및 절차서 등 작업계획서 작성 | 철거 작업계획서에 의거 작업토록 하고 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | M(3) | M(3) | 철거계획도 작성 | 해체작업계획서 작성 및 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | M(3) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획도 작성 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 해체작업 | 화재 | 화상 | 철거 작업시 화재 발생 위험 | H(3) | H(3) | 화재 발생시 안전작업계획 수립 | 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | M(3) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획도 작성 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 브레이커 장시간 사용 | M(2) | M(2) | 저소음 브레이커 사용 | 30분마다 주기적인 휴식 및 보호구 착용