## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 흙막이 가시설과 사면개착구간 맞댐부보강조치 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간대 설치 | 설치 시 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 미흡 | M(2) | M(4) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안전성검토 미실시 | M(2) | H(3) | 굴착 사면 안전성검토 결과를 반영한 기울기 기준 작성 | 법면 보호필름 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 미흡 | M(2) | M(4) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업실시
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(3) | H(4) | 굴착도면 작성 | 우수유입 방지용 사면 보호 덮개배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설물 설치 미흡 | L(1) | M(3) | 굴착단부 안전시설물(안전난간, 추락방지망 등) 설치 예시도 설계도서 반영 | 산업안전보건관리비로 안전난간 등 안전시설물 설치 / 승강계단을 제외한 전구간 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착면 붕괴방지 및 안전작업을 위한 도면작성 | 굴착공사 표준안전지침에 따른 굴착진행
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 하중증가 | M(2) | M(2) | 지반조사 결과에 따른 사면 기울기 설계반영 / 안전성 확보를 위한 가시설 반영 | 굴착토 및 건설자재 이격 조치 / 사면보호(천막 또는 비닐) 설치 / 굴착 선단부 하중재하 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 사전조사 후 사면붕괴 위험평가 실시 | 우수유입 방지용 사면보호 덮개배치, 신호수 배치, 보행자 동선 간섭구간 Stop Sign 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(3) | M(3) | 기존구조물 근접굴착 시 시공자가 주의하며 시공하도록 주의사항을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 기준 미검토 | M(3) | H(3) | 굴착면 안전성 검토 반영하여 굴착면 기울기 기준 도면 작성 | 법면 보호필름 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 시 지반 무너짐 | L(1) | M(2) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착순서 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | L(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(4) | 토질 상태를 고려하여 굴착면 기울기 결정 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족, 과굴착 | H(3) | H(4) | 굴착 경사면 경사도 명시 | 과굴착 금지, 사면 보호조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미설치 | H(3) | H(3) | 안전시설물 설치토록 명시 | 추락위험구간 안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미고려 | H(4) | H(4) | 안식각 준수하여 굴착 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | L(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 과굴착에 의한 무너짐 위험 | L(1) | L(1) | 과굴착 에방을 위한 유의사항 반영 | 작업계획을 수립하여 안전작업 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 승강설비 누락 | L(2) | L(2) | 단차구간에 승강설비 예시 반영 | 단차 발생 시 승강설비 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 과굴착 진행 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 명기 | 굴착작업 계획을 수립하여 안전시공
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치 | L(2) | L(2) | 단차구간에 설치하는 승강설비 예시도면 반영 | 단차 발생 시 승강설비 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 상부 안전난간대 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 사전조사 후 사면붕괴 위험평가 실시 | 우수유입 방지용 사면보호 덮개배치, 신호수 배치, 보행자 동선 간섭구간 Stop Sign 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전휀스 미설치 | M(3) | M(3) | 터파기 상단에 안전휀스 설치 | 설계도서에 명시된 안전휀스 설치 및 점검
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 미설치 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 이동할 수 있는 승강설비 설치 | 단차 발생 시 승강설비 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 없음 | 다짐불량 | H(3) | H(3) | 구조물주위 되메움시 층다짐 명시 | 층다짐
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사반입 회다짐미준수 | M(3) | H(4) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 기준 미준수 | L(2) | M(3) | 안전성 검토 결과를 반영한 기울기 기준 상세도 작성 | 법면 보호필름 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지면 굴착시 우수유입으로 인한 붕괴 | M(1) | M(1) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(3) | H(4) | 배수계획 수립 | 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미반영 | L(2) | H(4) | 안전성 검토 결과를 반영한 설치 및 헤체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전조사 미흡 | M(2) | H(4) | 지장물 조사 및 보호방안 수립(유관기관 협의) | 자동화 계측관리로 운영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 안식각 조정하여 굴착법면의 안정성 확보 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사반입 회다짐미준수 | M(3) | H(3) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 미확인 | H(3) | H(4) | 시험터파기 지하수위확인 배수및 저수조치 | 우수유입방지및 배수계획수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 미확인 | H(3) | H(3) | 시험터파기 지하수위확인 배수및 저수조치 | 우수유입방지및 배수계획수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 띠장하부과굴착 | M(3) | H(3) | 띠장하부등굴착계획도 작성 | 계측관리를 통한 철저한점검
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부의 안전난간 미 설치 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시 우수 및 지하수 유입 | L(2) | L(2) | 물푸기 예시도면 반영 | 시공중 작업계획 수립하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미고려 | H(4) | H(4) | 안식각 준수하여 굴착 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 굴착단부에 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배관 횡단면도 및 구배표시 누락 | M(2) | H(4) | 배관 횡단면도 작성 및 굴착 구배표시 | 시공계획서에 지하수 및 강우에 따른 배수계획 수립 여부 확인
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미고려 | H(4) | H(4) | 안식각 준수하여 굴착 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 기준 미준수 | L(2) | M(3) | 안전성 검토 결과를 반영한 기울기 기준 상세도 작성 | 법면 보호필름 및 배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미고려 | H(4) | H(4) | 안식각 준수하여 굴착 | 근로자 교육철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사반입 회다짐미준수 | M(3) | H(3) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 보호조치 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미고려 | H(4) | H(4) | 안식각 준수하여 굴착 | 근로자 교육철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수량계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미고려 | H(4) | H(4) | 안식각 준수하여 굴착 ,필요시 간이 흙막이 사용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수량계산 및 굴착면 단부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건축구간 토공사에 대한 굴착도면 누락으로 임의시공 | L(2) | L(3) | 굴착도면 반영 | 굴착작업계획 수립하여 안전시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저면 안전성 미확보 | M(2) | M(3) | 차수벽체인 Sheet Pile 공법 적용 및 안전성 확보 | 계측관리를 통한 변위 발생시 보강대책 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 중차량 하중 및 인접건물 하중 미검토 | M(2) | M(4) | 중차량 하중 및 인접건물 하중을 포함한 흙막이 구조검토 반영 | 계측관리를 통한 변위 발생시 보강대책 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착ㅍ준단면도 누락에 의한 임의시공 | L(2) | L(3) | 굴착표준단면도 제시 | 굴착작업계획을 수립하여 안전시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 경사면 기울기 미확인 | M(2) | M(4) | 중장비 작업계획도 작성 | 장비작업을 위한 이동 전 암석일부 제거
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 안전시설 미설치 | L(2) | L(2) | 단차구간에 대한 승강설비 예시도면 반영 | 단차 발생 시 승강설비 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 굴착 순서 및 굴착 깊이를 도면에 표기 | 굴착 공사 표준 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 배수로 설치 | 법면보호필름 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미고려 | H(4) | H(4) | 안식각 준수하여 굴착 | 건설공사 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면기울기 미준수로 굴착공사중 사면붕괴 | L(2) | M(3) | 오픈컷 굴착시 굴착사면 기울기를 검토하여 설계도면에 표기 | 굴착구배준수하여 안전감있게 법면관리, 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설램프 미설치 | M(3) | H(4) | 가설램프 설치 및 안전시설 설치도 작성 | 굴착장비 작업구간 출입금지 휀스설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 설치하여 안전성 확보 | 쉬트파일 단부 가설 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미고려 | H(4) | H(4) | 안식각 준수하여 굴착 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미고려 | H(4) | H(4) | 필요 시 간이 흙막이 적용 | 근로자 교육철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로설치 | 집수절을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사반입 회다짐미준수 | M(3) | H(4) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 미확인 | H(3) | H(3) | 시험터파기 지하수위확인 배수및 저수조치 | 우수유입방지및 배수계획수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 사전조사 후 사면붕괴 위험평가 실시 | 우수유입 방지용 사면보호 덮개배치, 신호수 배치, 보행자 동선 간섭구간 Stop Sign 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착상부 무너짐 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(2) | H(4) | 공사중 지표수 유입방지 SHEET 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 예방을 위한 안전조치 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미고려 | H(4) | H(4) | 안식각 준수하여 굴착 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용 지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행 | L(2) | L(2) | 불안전 통행에 의한 근로자 전도예방을 위하여 승강설비 예시도 반영 | 단차구간 발생 시 승강시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(3) | H(4) | 굴착도면 작성 | 우수유입 방지용 사면보호 덮개배치, 신호수 배치, 보행자 동선 간섭구간 Stop Sign 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미고려 | H(4) | H(4) | 안식각 준수하여 굴착 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 토사유실 | L(2) | M(3) | 침사지 및 가배수로 인근 안전휀스 설치, 비닐덮개 설치 등 | 침사지 측벽 보호용 마대 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 준수 | 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 소단기준 명시 | 소단기준 준수, 신호수 배치, 보행자 동선 간섭구간 Stop Sign 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 도면상에 표시 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌주의
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 법면보호필름 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사반입 회다짐미준수 | M(3) | H(3) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사반입 회다짐미준수 | M(3) | H(3) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용 지침 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | M(3) | M(3) | 사전조사 후 사면붕괴 위험평가 실시 | 소단기준 명시, 신호수 배치, 보행자 동선 간섭구간 Stop Sign 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미고려 | H(4) | H(4) | 안식각 준수하여 굴착 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 설치도 작성 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 설치도 작성 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도면 누락 | M(2) | H(4) | 굴착계획도면을 설계도서에 반영 | 설계시 수립된 굴착설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착사면 붕괴 | L(2) | H(4) | 우수유입방지 및 임시 배수시설 설치 도면에 반영 | 굴토사면 주기적 점검 및 유지관리 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 준수 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 지하수위 및 우수를 고려한 양수펌프 용량 및 펌프대수 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 굴착면 기울기 미준수 및 과굴착 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항을 설계도서에 명기 | 굴착작업계획 수립, 작업허가제 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 굴착면 기울기 미준수 및 과굴착 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항을 설계도서에 명기 | 굴착작업계획 수립, 작업허가제 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 떨어짐 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치반영 | 단부 발생시 안전난간 설치관리 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입으로 인한 붕괴위험 | L(1) | M(3) | - | 배수계획 수립하여 지하수 배제
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술 지침 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(1) | M(3) | 없음 | 굴착사면 천막 등 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행 | L(2) | L(2) | 불안전 통행에 의한 근로자 전도예방을 위하여 승강설비 예시도 반영 | 단차구간 발생 시 승강시설 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | L(2) | H(4) | 계측기 추가배치 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(2) | M(4) | 굴착면 기울기 준수 | 굴착공사 표준 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 준수 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 가배수로 및 양수펌프, 계측기 설치계획 수립 | 흙막이 차수공법의 설계 및 시공매뉴얼 준수, 차수시공 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 설치도 작성 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미고려 | H(4) | H(4) | 안식각 준수하여 굴착 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 사전조사 후 사면붕괴 위험평가 실시 | 우수유입 방지용 사면보호 덮개배치, 신호수 배치, 보행자 동선 간섭구간 Stop Sign 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사반입 회다짐미준수 | M(3) | H(4) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 시공기준 미준수 | L(2) | H(4) | 사전조사 실시하여 굴착구간 내 매립물 탐사 | S.G.R 시공순서도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 작업 중 과굴착에 의한 굴착면 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 안전 유의사항을 설계에 반영 | 굴착작업 계획 수립 및 안전작업 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 미확인 | H(3) | H(3) | 지하수위 관련사항 설계도서에 반영 | 현장여건따라 가배수로 설치, 양수기 설치 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사반입 회다짐미준수 | M(3) | H(3) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사반입 회다짐미준수 | M(3) | H(4) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중 구조검토 미준수 | M(3) | H(4) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 계측관리철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(2) | M(3) | 굴착작업 시 과굴착 예방을 위하여 유의사항을 도면에 반영 | 건설기계 사용 시 근로자와의 충돌,협착 위험-유도자 배치 및 작업반경내 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | L(1) | M(3) | 없음 | 공사중 지표수 유입방지 SHEET 및 가배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 미흡 | M(2) | M(4) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미흡 | L(2) | H(4) | 적정 기울기 산정 및 비탈면 계측계획도 작성 | 굴착시 기울기 준수 및 다짐시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 기울기 기준 미준수 | L(1) | M(3) | 없음 | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 우수유입 | H(4) | H(4) | 가배수로, 계측기 및 양수펌프 설치계획 수립 | 비탈면 보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조검토 및 계측기 정기적 모니터링 | 흙막이 공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 터파기 단부구간 안전난간대 미 설치 | H(4) | H(3) | 추락위험 구간 안전시설물 설치 관련사항 설계도서에 반영 | 터파기 주변 단부 발생 시 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | M(3) | 비탈면 안전성 검토 실시 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(1) | M(3) | 없음 | 지표수 유입방지 sheet 및 우수처리 가배수로 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 붕괴 | M(3) | H(4) | 지하수위 사전 조사하여 설계에 반영, 우배수 설계 계획 및 우수유입 방지대책 설계도서 내 반영 | 굴착 작업 구간 작업자 통행 금지 및 안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | H(4) | 토사 임시다이크 및 가배수로, 법면 방수포 설치계획도 작성 | 양수 작업 전 펌프모터 접지상태, 절연상태(누전) 등 이상유무 점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지책 미실시 | M(3) | H(4) | 우수유입 방지대책수립 | 안전난간 안전걸치대설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성검토 미 실시 | L(2) | L(3) | 사면 안전성검토 실시 | 굴착면 기울기 준수 및 사면 보호조치 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 기타 | 파열,파단 | 감전 | 접지불량 | H(4) | L(2) | 감전 위험작업 사항 설계도서에 반영 | 수중 양수기 확인 시 절연 보호구 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미고려 | H(4) | H(4) | 안식각 준수하여 굴착 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 떨어짐 | L(2) | L(2) | 단차구간에 대한 승강설비 설치예시 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사반입 회다짐미준수 | M(3) | H(4) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 과잉 굴착에 의한 터파기 구간 붕괴 | H(3) | H(3) | 굴착 관련(깊이, 구배 등)사항 설계도서에 반영 | 터파기 작업 시 작업 구간 표시 및 작업자 통행 금지 관리감독
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중 구조검토 미준수 | M(3) | H(4) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 계측관리철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 명기 | 굴착작업 계획 수립 후 안전작업 실시
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 감전 | 높은 지하수위 | M(3) | M(3) | 굴착면 보호덮개 설치, 수위유지 위한 자동센서 부착 및 전선 피복상태 점검도면 작성 | 감전 등 사전안전 및 응급조치교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계도서에 굴착구배 미명시 | M(2) | H(4) | 설계도서에 굴착구배를 명시하여 반영 | 굴착 안전구배 준수로 굴착사면의 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 미설치 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 도면 작성 | 관로매설공사 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 작업 시 과굴착으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 굴착 및 되메우기 순서도 작성 및 굴착순서 준수토록 지침 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 급경사면 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험장소 근로자 출입금지, 굴착구배준수하여 법면 유지 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(1) | M(3) | 없음 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 건설공사 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 임의시공 | L(2) | H(4) | 굴착사면구간 단면도 추가작성, 사면구배 도면에 표기 | 굴착공사시 사면기울기 준수, 건설기계 전도 및 근로자와 부딪힘 방지를 위한 작업계획서 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입, 굴착사면 보호조치 미흡 | L(2) | M(3) | 도면에 가배수로 반영, 굴착사면 보호덮개 도면에 반영 | 가배수로 및 굴착사면 유지관리, 침사조 배수펌프 관리 및 감전예방조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상부 굴착사면구배가 하부 굴착사면구배보다 경사가 급하여 굴착구배 안전성 미흡 | L(2) | H(4) | 상부 굴착사면 구배조정, 소단폭 및 구배 도면에 표기 | 굴착공사시 사면기울기 및 소단폭 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토를 통해 굴착안전성 확인 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌주의
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 준수 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 중차량 하중 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중차량 하중과 야적하중을 반영한 굴착면 검토 및 시공상세도 작성 | 차량이동통로 다짐 등 지반 보강
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 소단기준 명시 | 장비사용계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 우수유입방지계획 도면 작성 | 굴착면 안전기울기 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 기준 미준수. | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표시 및 시공상세도면 작성 | 굴착사면안전 기울기지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사반입 회다짐미준수 | M(3) | H(4) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면에 사면보호용 천막설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부,흙막이 단부 안전난간대 설치 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 준수 | 맨홀 개구부 덮개 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 떨어짐 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 예시도면 반영 | 단차구간 발생 시 승갈설비 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 건설공사 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토를 통해 굴착안전성 확인 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌주의
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 | 굴착사면 안전 기을기 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수량계산 및 굴착면단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호 미흡 | H(4) | M(2) | 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입으로 인한 굴착면 붕괴 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 배수펌프 사용간 근로자 감전예방조치 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 운영관리 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 횡단면도상 굴착기울기 표시 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌주의
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 떨어짐 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치예시 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전기준 미준수에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 과굴착 방지를 위한 유의사항 반영 | 굴착작업 계획 수립 후 굴착작업 실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 떨어짐 | L(2) | L(3) | 근로자 추락방지를 위한 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 게산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 시공상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 굴착사면 보호 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 작업자 매몰위험 제거
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(3) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치 예시반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 도면상에 표기 | 건설장비 사용중 충돌방지조치 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 배수로설치 및 굴착면 방수포설치 및 굴착도면 작성 | 집수정을 설치 하여 유입수 배수 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장 내 양수계획 미수립 | M(2) | M(3) | 펌수 양정량을 고려한 펌프수량을 산정하여 설계도서에 반영 | 우수침투 방지조치 시행으로 토사붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 인접건물 하중을 반영한 구조검토 실시 | 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착구간 배수처리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착구간 내 지하수위와 우수를 고려하여 가배수로 및 집수정에 대한 상세도 설계도서 반영 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | H(4) | 토사 임시다이크 및 가배수로, 법면 방수포 설치계획도 작성 | 양수 작업 전 펌프모터 접지상태, 절연상태(누전) 등 이상유무 점검
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 1:0.3에서 1:0.5로 변경 | 굴착사면 보호조치 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 하천 | 보 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중 구조검토 미준수 | M(3) | H(4) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 계측관리철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수유출 | M(3) | M(3) | 차수공법 철저히 시행 | 계측관리철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 슬래브 강도 확보 | 다짐 철저 및 중차량 이동 제한조치 실시, 신호수 배치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 과굴착 등 안전기준 미준수 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 안전 유의사항 반영 | 굴착작업 계획 수립 후 안전작업 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수에 대한 배수계획 수립 | 지하수위와 우수를 고려한 굴착단면별 양수펌프 용량 및 펌프대수 산정
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 슬래브 강도 확보 | 다짐 철저 및 중차량 이동 제한조치 실시, 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 기울기 기준 미준수 | L(1) | M(3) | 없음 | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사반입 회다짐미준수 | H(3) | H(3) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조검토 및 계측기 정기적 모니터링 | 흙막이 공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항을 명기 | 굴착작업계획 수립 후 안전작업 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측기 방호조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | 계측기 추가배치 | 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수미흡으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 따른 근로자 감전방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 순서도 작성 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사반입 회다짐미준수 | M(3) | H(4) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(4) | 토질의 상태를 고려하여 굴착면 기울기 결정 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 배수 및 법면 보호대책 도면 작성 | 자동센서 부착 및 전선 피복상태 점검 등 안전도면 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사반입 회다짐미준수 | M(3) | H(4) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사반입 회다짐미준수 | M(3) | H(4) | 1회토사반입및 포설기준준수및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 준수 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | L(2) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(4) | 토질의 상태를 고려하여 굴착면 기울기 결정 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴_굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(4) | 가시설을 포함한 굴착작업에 대한 단계별 상세도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 붕괴_강성부족 | H(3) | H(3) | 부재의 재사용이나, 단면의 감소에 따른 허용응력저하 고려 | 계측관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 슬래브 강도 확보 | 다짐 철저 및 중차량 이동 제한조치 실시, 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 게산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허거제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련 사항을 시방서에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 우수 및 지하수 유입과다 | L(1) | L(1) | 우수 및 지하수 양수도면 반영 | 양수작업 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 사전조사 후 사면붕괴 위험평가 실시 | 우수유입 방지용 사면보호 덮개배치, 신호수 배치, 보행자 동선 간섭구간 Stop Sign 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각부족 | H(3) | H(4) | 굴착구배 도면작성 | 굴착순서 준수, 지반상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | L(2) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 자하수 유입 과다 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면 반영 | 물푸기 관리 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 다짐불량으로 인한 지반 침하 | H(3) | H(4) | 구조물 되메우기시 층다짐을 명시 | 구조물 되메우기시 층다짐
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기간 편토압 작용 | H(3) | H(3) | 1회 토사 반입 및 포설기준 준수 및 장비 다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 옹벽 굴착사면 임의시공 | M(2) | M(3) | 옹벽 시공부위 굴착사면 구배 도면에 표기 | 굴착공사시 사면 기울기 준수, 건설기계 안전작업수칙 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 굴착사면 안정성 미검토, 임의시공 | M(2) | H(4) | 굴착사면 안정성 검토, 굴착사면 전개도 작성 | 굴착사면 기울기 준수, 굴착기계 작업반경내 접근방지책 설치 및 작업안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 우수유입 과다에 의한 위험 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면 반영 | 물푸기 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 굴착공사 중 과굴착 예방을 위한 유의사항 반영 | 굴착작업계획 수립 후 안전작업 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 해체, 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장, 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기 과다 | H(3) | H(4) | 가시설을 포함한 굴착작업에 대한 단계별 상세도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입 | M(2) | H(4) | 사면상단 가배수로 및 하단 집수정 설치(유출수량 산정에 의거 양수펌프 소요대수 산정 및 사면 방수포장) | 설계된 저감대책 이행과 사면의 점검 및 유지관리
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 단면도 작성 | 주기적인 계측관리 실시, 비상시 조치계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착길이 이상 이격하여 굴착토사 적재 및 반출 | 지하수 유입시 배수처리 및 간이흙막이 사용
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴_되메우기간 편토압 작용 | H(3) | H(3) | 1회 토사 반입 및 포설기준 준수 및 장비 다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | L(2) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 단면도에 계측기 설치위치 표기 | 주기적인 계측관리 실시, 비상시 조치계획 수립
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | L(2) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | L(2) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 되메우기 안전시공절차 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 굴착계획도 작성 | 굴착작업 중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(2) | H(4) | 가배수로 설치 등 양수계획 설계 반영 및 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착면 선단부 배면 상부에 중량물, 굴착 토사 적치 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 도면상에 표기 | 건설장비 사용중 근로자 충돌주의
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사명 안전성 미확인 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 맨홀 굴착사면 임의시공 | M(2) | M(3) | 맨홀 터파기 굴착사면 구배 및 여유폭 도면에 표기 | 굴착공사시 사면기울기 준수, 건설기계 안전작업수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 우수유입으로 무너짐 위험 | M(2) | M(3) | 우수유입 방지 및 가배수로, 사면보호덮개, 배수계획 등 도면에 표기 | 배수로 및 침사지 유지관리, 배수펌프 감전예방 조치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장, 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장, 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴_굴착면 기울기부적정 | H(3) | H(4) | 토질의 상태를 고려하여 굴착면 기울기 결정 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사 붕괴 방지조치 미실시 | M(2) | H(4) | 굴착사면 구배 준수, 토사 비탈면 안정성 검토 및 계측계획 수립 | -
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(4) | 토질의 상태를 고려하여 굴착면 기울기 결정 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착작업 시 과굴착 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위함 굴착 구배 표기 및 안전유의사항을 설계도서상에 명기 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 부적정 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 단면도 작성 | 주기적인 계측관리 실시, 비상시 조치계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사전조사 후 사면붕괴 위험평가 실시 | 우수유입 방지용 사면보호 덮개배치, 신호수 배치, 보행자 동선 간섭구간 Stop Sign 배치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토질 및 암반조사 미실시 | M(2) | H(4) | 토질 및 암반조사 설계 반영 및 상세도 작성 | 굴착작업 사전조사 사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 및 반출 | 지하수 유입시 배수처리 및 간이흙막이 사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 도면상에 표기 | 건설장비 사용중 근로자 충돌주의
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | L(2) | 사전조사 후 사면붕괴 위험평가 실시 | 신호수 배치, 보행자 동선 간섭구간 Stop Sign 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 하천 | 보 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수 시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입에 의한 사면 불안정 | M(2) | H(4) | 사면 안정성 검토 실시 | 사면 상단 배수로 설치 및 청천막설치,굴착저면 집수정 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 기준 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 도면 작성 | 법면 보호필름 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 지하수 및 우수유입에 의한 사면불안정 | M(2) | H(4) | 사면상단 가배수로 및 하단 집수정 설치,유출수량 산정에 의거 양수펌프 소요대수 산정 | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수 시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(3) | 배수계획 수립 | 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사전조사 후 사면붕괴 위험평가 실시 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴_굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(4) | 토질의 상태를 고려하여 굴착면 기울기 결정 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 작업 시 기울기 계획 미 수립 | M(3) | H(3) | 적정 기울기의 계획을 도면 내 반영 | 접근금지구역 설정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수미흡으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 굴착사면 보호계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 굴착저면 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 수립을 설계도서에 반영 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/굴착깊이 이상 이격하여 굴착도 적재 및 사토반출
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 미흡 | M(2) | H(4) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조물 무너짐 | H(2) | H(4) | 안전성검토 보고서 및 저감대책 도면 첨부 | Sheet Pile에 Corner Strut설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(2) | H(4) | 가배수로 설치 등 양수계획 설계 반영 및 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착구배 준수 및 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 사전조사 미실시 | M(3) | M(3) | 굴착부 사전조사 실시하여 매립물 위치 도면표기 | 지하매설물 사고 시 대응프로세스 구축
토목 | 도로 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(2) | H(4) | 가배수로 설치 등 양수계획 설계 반영 및 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴_굴착면 기울기부적정 | H(3) | H(4) | 토질의 상태를 고려하여 굴착면 기울기 결정 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장, 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장 내 또는 작업장소에 대한 배수계획 미 수립 | M(3) | M(3) | 배수계획도 작성 후 도면 내 반영 | 백호우 운전원 안전벨트 착용상태 점검
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수미흡으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 따른 근로자 감전방지대책 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | M(3) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 굴착사면 상부 안전난간대 도면반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도면 누락 | M(2) | H(4) | 처리시설 굴착계획도면을 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 굴착사면 사면보호 조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 우수유입 | L(2) | L(3) | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립 도면에 반영 | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토질 및 암반조사 미실시 | L(2) | H(4) | 토질 및 암반조사 설계 반영 및 상세도 작성 | 굴착작업 사전조사 사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 도면상에 표기 | 건설장비 사용중 근로자 충돌주의
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | L(2) | M(3) | 굴착법면은 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배 준수하여 안전감 있게 법면 유지, 설계기울기를 명기 | 굴착법면 안식각 기준 준수 및 작업지휘자 점검.확인실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 중 배수를 위한 펌프 양수량 미산정으로 현장내 침수발생 위험 | M(2) | M(3) | 현장 내 펌프 양수량을 산정하여 적정 수량 반영 | 우수침투에 의한 토사붕괴위험 잠재
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 접합상세도 작성 | 시트파일 안전시공절차 및 주의사항 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(2) | H(4) | 우배수관로 도면 작성 | 시공상태 확인 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 지방붕괴, 토석낙하 | M(3) | H(4) | 지반조사 결과 반영, 굴착 시공 시 적정 작업공간을 고려하여 설계 | 안식각 준수하여 터파기, 시트파일 및 흙막이지보공 설치 후 터파기, 굴착면 상부 인접지반에 굴착토사 적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기 기준 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 도면 작성 | 법면 보호필름 및 배수로 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 해체, 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸이 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착시 사면붕괴를 방지하도록 도면에 기울기 표시 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건을 무시한 과굴착 | H(3) | H(3) | 토질에 따른 안식각을 반영 | 안식각을 반영하여 굴착
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기 기준 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 도면 작성 | 법면 보호필름 및 배수로 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 설치 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 단계별 설치 순서도 작성 | 계측관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(3) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 터파기 구간 상단 안전시설 설치 및 유지
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(3) | M(3) | 우천시 시공중 사면보호를 위한 방수포 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 미흡 | M(2) | H(4) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 다짐 미흡 | M(2) | M(3) | 오픈컷 굴착시 굴착구배, 다짐 실시 등을 설계도면에 표기 | 사면보호덮개 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 굴착저면 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 수립을 설계도서에 반영 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/굴착깊이 이상 이격하여 굴착도 적재 및 사토반출
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시비탈면 검토 누락 | M(2) | H(4) | 임시비탈면 안정성 검토를 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기 기준 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 도면 작성 | 법면 보호필름 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수량계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소 1m 이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m 이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | 풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 흙막이 설치, 해체 순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸이 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 임시흙막이 설계 | 굴착면 기울기 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착 공사시 가배수로 및 비탈면 가보호망을 설치하도록 안전관리계획서에 반영 | 배수시설(배수로,양수기 등) 설치하여 배수조치가 이루어지도록 하고, 비탈면 보호망을 설치하여 붕괴 예방
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 흙막이 배면 배수로 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 굴착구배 적정 반영하여 저감확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | - | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성, 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_토사빈입 1회다짐 미준수 | M(2) | H(4) | 토사반입 및 포설기준준수 및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 미흡 | M(2) | H(4) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 관계 근로자가 아닌 사람은 출입통제
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수 시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착면 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 터파기 상단에 토사 적치 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 띠장 안전대 부착설비 도면 작성 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이,굴착사면 상부 안전난간대 도면반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착 상세도 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 도면 작성 | 법면 보호필름 및 배수로 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(3) | H(4) | 굴착도면 작성 | 사면 하부 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이단부,굴착사면 상부 안전난간대 도면반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(3) | M(3) | 우천시 시공중 사면보호를 위한 방수포 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 띠장 안전대 부착설비 도면 작성 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수 유도를 통한 임시 집수정 설치계획 반영 | 집수정 구간 안전통로 확보
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(3) | M(3) | 우천시 시공중 사면보호를 위한 방수포 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 띠장, 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치 | 띠장, 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수미흡으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 따른 근로자 감전방지대책 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기 기준 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 도면 작성 | 법면 보호필름 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_토사빈입 1회다짐미준수 | H(3) | H(4) | 1회토사반입 및 포설기준준수 및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확인 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부 안전난간대 도면반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(2) | H(4) | 가배수로 설치 등 양수계획 설계 반영 및 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 전력구 작업장소 진입용 가설통로 설치 설계도서에 반영 | 전용 이동통로 사용토록 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 우수유입 | L(2) | L(3) | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립 도면에 반영 | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 굴착면 과굴착 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위함 굴착 구배 표기 및 안전유의사항을 설계도서상에 명기 | 굴착면 붕괴 조치사항 확인 및 굴착사면 보호 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 설치, 가설도로 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확인 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_토사빈입 1회다짐미준수 | H(3) | H(4) | 1회토사반입 및 포설기준준수 및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 굴착면 안전성검토 실시 및 굴착기울기 결정 | 굴착작업 중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 굴착사면 보호조치 계획 수립 | 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 네일링 및 숏크리트 안전성 검토 실시 | 네일링 및 숏크리트 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부 안전난간대 도면반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이단부, 굴착사면 상부 안전난간대 도면반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기 기준 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 도면 작성 | 법면 보호필름 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착면 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 터파기 상단에 토사 적치 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소 1m이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_토사빈입 및 되메우기 상세도 미작성 | H(3) | H(4) | 1회토사반입 및 포설기준준수 및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 작업 간 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴 | M(2) | M(4) | 굴착기울기 횡단면도 표기 | 집수정 등 인양작업 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | H(4) | 배수계획 수립 | 굴착사면 보호조치 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | L(2) | M(4) | 굴착면 기울기 표기 | 터파기 주변 안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | M(4) | H-PILE+심층혼합처리공법으로 흙막이 가시설 안정성 확보 | 지표수 유입 방지 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴 | M(2) | M(4) | 굴착기울기 횡단면도 표기 | 인양작업 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 뒷채움 불량으로 지반쳐짐 | M(3) | M(4) | 뒷채움재료 및 다짐 세부사항 규정 | 건설장비 사용중 충돌방지계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기 기준 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 도면 작성 | 법면 보호필름 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설물 미설치 | L(2) | M(3) | 굴착 단부 안전시설물 설치 계획을 설계에 반영 | 작업자 승강통로 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 계획도 누락 | M(2) | M(3) | 굴착계획도 작성(터파기 계획도면 반영) | 굴착작업 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기 기준 미준수 | H(3) | H(4) | 가시설을 포함한 굴착작업에 대한 단계별 상세도면 작성 | 법면 보호필름 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 우수유입 | L(2) | L(3) | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립 도면에 반영 | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | L(2) | M(3) | 터파기 지반에 영향을 미치지 않는 범위에 토사 적재 및 반출 | 굴착 후 비닐 또는 천막 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착면 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 터파기 상단에 토사 적치 금지
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(3) | M(3) | 우천시 시공중 사면보호를 위한 방수포 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 누락 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호를 위한 시공상세도 작성 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치로 인한 작업자 추락 | L(1) | M(2) | 안전난간 설치도면 예시 반영 | 작업전 작업허가제 실시
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착작업시 과굴착에 의한 사면의 붕괴 | L(1) | M(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 도면 명기 | 굴착사면 상재하중 관리
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토압에 의한 굴착사면의 붕괴 | L(1) | M(2) | 사면에 대한 안전성 검토 실시 | 시공 중 굴착토 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(3) | M(2) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치를 위한 간이집수정 위치 표기 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴 | M(2) | M(4) | 굴착기울기 횡단면도 표기 | 인양작업 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치 및 지장물 현황도 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 우수유입 | L(2) | L(3) | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립 도면에 반영 | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수위를 반영한 차수계획 및 배수계획 미수립 | H(3) | H(4) | 지하수위를 반영한 차수계획 및 배수계획 수립 | 지하수위계 등의 계측기 설치 및 계측관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획도 작성 | 굴착사면 보호계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_토사빈입 1회다짐미준수 | H(3) | H(4) | 1회토사반입 및 포설기준준수 및 장비다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수로 미설치 | M(3) | H(4) | 배수 계획도면 작성 | 경사 법면 천장 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 굴착단부 작업 간 근로자 넘어짐 | M(3) | M(2) | 안전난간 설치기준도 작성 | 안전난간 설치 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(2) | H(4) | 가배수로 설치 등 양수계획 설계 반영 및 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | Open cut 굴착순서 도면 작성 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 사면안전성을 검토 | 사면 선단부 적재금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | M(3) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | H(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | L(2) | 사전조사 후 사면붕괴 위험평가 실시 | 우수유입 방지용 사면보호 덮개배치, 신호수 배치, 보행자 동선 간섭구간 Stop Sign 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식가 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착저면 붕괴 | M(3) | M(4) | 굴착구간 배수계획도 작성 | 우수 유입량을 고려한 배수펌프 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
토목 | 댐 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식가 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 설계 반영 및 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미확보 | H(4) | L(2) | 위험성 있는 곳은 설계도서 상 표기 | 교통통제계획 수립, 보행자 동선 간섭구간 Stop Sign 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴 | M(2) | M(4) | 굴착기울기 횡단면도 표기 | 굴착기울기 준수하여 굴착작업 진행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착법면 건지의 경우 1:0.5~1:1, 습지의 경우 1:1~1:1.5로 조정 | 공간확보가 어려울 경우 조립식(간이) 흙막이 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수위에 따른 차수조치 미흡 | H(3) | H(3) | 흙막이가시설 구간 차수공법 적용 | 흙막이가시설 계측기 설치도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 침투 | H(3) | H(3) | 사면부분 비닐 보호조치 | 사면 보호비닐의 날림방지 조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 없음 | 다짐불량 | H(3) | H(3) | 구조물 주위는 층다짐 실시 | 다짐구간은 출입을 통제
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입량 미검토 | M(2) | M(3) | 지하수변화에 따른 안전성검토 실시 및 영구배수공법 도면 작성 | 영구배수 시공순서 및 유지관리 매뉴얼에 따라 유지관리 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 계측기 설치 및 주기적 점검
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 계측기 설치 및 주기적 점검
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식가 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 설치, 가설도로 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(3) | H(4) | 굴착도면 작성 | 사면 하부 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
토목 | 공동구 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항을 설계에 반영 | 굴착작업 계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성, (지하수 유입 저감대책) | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소 1m 이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m 이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이 과다 | M(2) | H(4) | 임시 비탈면 안전성 검토를 설계도서에 반영 | 터파기 작업전 필요한 제반 검토를 시행
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도면 누락 | M(2) | H(4) | 굴착계획도면을 설계도서에 반영 | 설계시 수립된 굴착설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면으로 우수유입 | H(3) | H(4) | 굴착관련 배수계획 수립 | 배수용 펌프는 누전차단기를 경유한 전원을 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미 설치 | H(3) | H(4) | 굴착선단에는 안전난간대 및 굴착저면 이동용 가설통로를 설치 | 설치된 안전시설물은 임의해체 없도록 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착상세도 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성검토 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 안식각을 설계도면에 명기하여 터파기 진행 유도 | 집수정 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 없음 | 다짐불량 | H(3) | H(3) | 되메움구간은 층다짐 실시 | 장비 작업구간은 출입을 통제
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성검토 미흡에 의한 사면 무너짐 | L(2) | L(3) | 굴착사면 안전성검토 자료 반영 | 굴착작업 계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 설계 반영 및 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 도면 작성 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 과적재 | M(1) | H(1) | 굴착토 절토후 주변 과적재 하지 않도록 관리하고, 가능한 조속히 반출 | 굴착후 상부 과적재 하지 않도록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 안식각을 설계도면에 명기하여 터파기 진행 유도 | 집수정 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 층다짐 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부 안전난간대 도면반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 깍기 작업 시 안전수칙 미준수에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 깍기작업 안전수칙 반영 | 깍기 작업 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 굴착순서 도면 작성 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | H(4) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가로 인한 지반 붕괴 | M(3) | H(4) | 굴착깊이 이상 떨어진 장소에 적재 및 사토 반출 | 굴착 즉시 사토반출 및 사토 야적장 별도 운영
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구간 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 가설 배수로 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 우수배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | H(4) | 토질을 상태를 고려하여 굴착면 기울기 결정 | 시공계획서 수립 및 감리단에 승인
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이, 굴착사면 상부 안전난간대 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 되메움구간 다짐 불량 | H(3) | H(3) | 구조물 되메움구간은 층다짐 높이 및 다짐기준을 명시 | 장비 작업구간은 구획하여 출입을 통제
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소 1m이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건을 무시한 과굴착 | M(3) | M(3) | 토질에 따른 안식각을 반영 | 안식각을 반영하여 굴착
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착사면 상부 안전난간대 도면반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | H(4) | 토질을 상태를 고려하여 굴착면 기울기 결정 | 시공계획서 수립 및 감리단에 승인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 되메우기 편토압 구간 작용 | M(3) | M(3) | 1회 토사 반입 및 포설 기준 준수 및 장비 다짐 | 시방서 규정에 의거 다짐 재료 선정 및 다짐 두께 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 고려없이 과굴착 | H(3) | H(4) | 토질에 따른 경사각을 적용 | 우수 노출시 사면 보호 조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | H(4) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지중 매설물 조사없이 굴착 | H(3) | H(3) | 지장물 조사도 작성하여 이설등 관리 | 굴착작업전 위험예상구간 횡터파기를 실시하여 지장물 확인 후 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 도면 작성 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 띠장 안전대 부착설비 도면 작성 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수계획 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 검토 | 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시, 배수펌프 관리용 가설 이동통로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 되메우기 편토압 구간 작용 | M(3) | M(3) | 1회 토사 반입 및 포설 기준 준수 및 장비 다짐 | 시방서 규정에 의거 다짐 재료 선정 및 다짐 두께 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수슈입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 안식가각 부족 = 과굴착 | H(3) | H(4) | 지반의 종류에 따른 안식각을 도면에 명시 | 굴착사면 보호 조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소 1m이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 다짐불량 | H(3) | H(4) | 구조물주위 층다짐 실시 | 작업구간은 출입을 통제
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 및 지하수위 상승 시 안전대책 반영 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 도면 작성 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 가설 배수로 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 경사면 기울기 미확인 | M(2) | M(4) | 중장비 작업계획도 작성 | 장비작업을 위한 이동 전 암석일부 제거
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전 기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 해체 순서 미준수 | M(2) | M(4) | 어스앙카 해체 순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수 유입 방지 대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 검검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐과 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | 계측기 상세도 작성 및 설치 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 및 상부 상재하중 적재금지 명기 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 지반 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 깊이 조정 | 주기적인 계측관리 실시, 비상시 조치계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 맨홀 굴착사면 기울기 부적정 | M(2) | M(3) | 토질에 적정한 굴착사면 구배 및 여유폭 도면에 표기 | 굴착공사시 사면 기울기 준수, 건설기계 안전작업수칙 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각미준수 | M(3) | M(3) | 안식각을 설계도면에 명기하여 터파기 진행 유도 | 굴착공사 기간 동안 침사지 운용하여 배수처리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 암발파 전 안전관련 세부계획 수립, 발파 후 사면절리 파악, 낙석방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
토목 | 공동구 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 미흡 | M(2) | H(4) | 사면보호 천막 설치 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴 | M(2) | M(4) | 맨홀터파기 상세도 작성 | 인양작업 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 사면, 절토옹벽 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 도면 작성 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 성토사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 장례시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 미검토 | M(2) | H(4) | 사전 지반조사 실시 및 보고서 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 적치토사 관리 부실 | M(3) | M(3) | 굴착토사 임시 적치장소(2개소) | 장비관리 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 작업시 굴착면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 굴착면 기울기를 준수하여 도면대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 간 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부 안전난간대 도면반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 공동구 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 성토사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 성토사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 가설 배수로 설치, 가설 배수로 내 우수유입 방지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착법면 구배 미준수로 무너짐 | L(2) | M(3) | 굴착법면 안식각 기준준수 | 굴착법면은 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배 준수하여 안전감 있게 법면 유지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 공동구 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 구조검토에 의한 흙막이 해체시공순서도 작성 | 단부 가설안전난간 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수, 과굴착 | L(2) | M(3) | 구조계산서에 맞추어 단계적으로 시공토록 시방기준 반영 | 구조계산서에 적용된 깊이에 맞추어 단게적으로 시공순서에 따라 굴착진행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 공동구 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획도 작성 | 가설전기 사용계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사면상단에 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 사면 단부 안전난간대 도면반영 | 건설기계 충돌,전락,낙석방지 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획도면에 표기 및 건설장비 안전작업도를 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 및 신호호수 배치계획도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토에 의한 흙막이 해체시공순서도 작성 | 가설 안전난간 및 낙하물 방지방 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행 | 굴착구간 배수작업 실시(필요시 침사지 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 | 안전난간 설치 규정 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하 PIT 굴착사면 안정성미검토로 무너짐 | M(2) | M(3) | 시공순서도 작성 및 굴착사면에 대한 안정성 검토 | 설계도면에 표시된 굴착깊이 준수 관리감독자의 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 연약지반 굴착시 굴착경사면 미준수 | M(2) | M(3) | 산업안전기준에 관한 규칙을 준용하여 굴착 경사면 유지토록 도면표기 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | H(3) | H(4) | 사면 선단부에는 안전시설물을 설치 | 규정에 맞는 시설물 규격을 사용하여 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | H(3) | H(4) | 사면 선단부에는 안전시설물을 설치 | 규정에 맞는 시설물 규격을 사용하여 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 토사 붕괴위험 | L(2) | M(4) | 없음 | 굴착구배 준부여부 확인 및 근로자 통제
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 구간별 당일작업 계획수립(당일 굴착 당일 되메우기)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미흡 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 가설 배수로 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지면에서 굴착저면 이동시 승강설비 미배치 | M(2) | H(3) | 지면에서 굴착저면으로 이동할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 안전시설물 설치 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 가설 배수로 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 구간별 당일작업 계획수립(당일굴착 당일 되메우기)
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 과적재 | M(3) | M(3) | 터파기 작업후 굴착토 주변 과적재하지 않도록 관리 및 가능한 조속히 반출 | 터파기후 굴착사면 상부 과적재하지 않도록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입시 양수계획 미수립으로 인한 무너짐 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위함 양수계획 수립후 작업 | 우기 전 배수시설 (양수기 등) 설치 및 관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 신호수 미배치 | H(3) | H(3) | 신호수 및 장비유도자 배치등 통행안전작업 설계도서 반영 | 안전통로 설치관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(3) | 관로굴착시 인접건물 유해여부 확인 설계도면에 명기 | 필요시 인접건물 경사계설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 편토압 구간 작용 | M(3) | M(3) | 지하 벽체 구조검토(지하수이 및 토압) | 1회 토사 반입 및 포설기준 준수 및 장비 다짐
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각미준수 | M(3) | M(3) | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 굴착면 상부에 중량의 자재 적재 금지 | 굴착공사 기간 동안 침사지 운용하여 배수처리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 다짐불량으로 지반 처짐 | H(2) | H(4) | 되메움시 층다짐 실시하여 다짐도를 확보 | 양질의 다짐재로 사용 선정 및 물다짐 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투 | H(3) | H(4) | 사면부분 비닐보호 조치 | 사면 선단부 토사다이크 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수유입에 의한 사면불안정 | M(2) | H(4) | 사면상단 가배수로 및 하단 집수정 설치,유출수량 산정에 의거 양수펌프 소요대수 산정 | 굴착사면에 사면 보호용 청천막 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구배 미준수 | H(3) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 준수 설계도서 반영 | 굴착면 상재하중 제거관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 다짐불량으로 지반 처짐 | H(2) | H(4) | 되메움시 층다짐 실시하여 다짐도를 확보 | 양질의 다짐재로 사용 선정 및 물다짐 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | M(2) | H(4) | 토질의 상태를 고려하여 굴착면 기울기 결정 | 해빙기 및 우기 관리 철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(3) | H(3) | 배수계획 수립 | 사면부분 보호조치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(3) | H(4) | 배수계획 수립 | 배수계획 적용 전 도로부 우수관로의 배수용량 확인 및 배수관련 규정을 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전 미조치 | H(3) | M(3) | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치 | 공사 중 진출입로 등 교총처리계획 및 민원발생 방지 계획 수립
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 설치위치 부적정 | M(2) | M(3) | 가배수로 위치를 굴착단부에서 이격하여 설치 | 굴삭기 작업주변 작업자 접근차단책 설치, 유도자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사중 지하수 및 우수처리계획 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착저면 가설집수정 및 양수계획 수립, 양수펌프 대수 및 용량 산정 | 가설집수정 주위 접근차단책 설치, 양수펌프 취급시 감전예방 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 넘어짐(미끄러짐) | 굴착면 작업통로 미설치 | M(3) | M(2) | 굴착사면 승강계단 도면에 표기 | 굴착공사 진행에 따른 승강계단 연장 설치, 승강계단 설치시 건설기계와 작업자 부딪힘 방지조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착사면 단부 추락방지조치 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착사면 단부 추락방지용 안전난간 도면에 반영 | 안전난간 설치시 건설기계와 작업자 부딪힘 방지조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투 | H(3) | H(4) | 사면부분 비닐보호 조치 | 사면 선단부 토사다이크 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수침투 | H(3) | H(4) | 사면부분 비닐보호 조치 | 사면 선단부분 토사다이크 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 지붕 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 안전조치 부적정 | 국착단부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착공사 시 과굴착 | M(2) | M(3) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치계획 설계도면 반영 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 도면 반영 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 굴착사면 보호조치 계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | H(3) | H(4) | 안전시설물 설치 | 굴착면 가설계단 등 경사로 설치
토목 | 댐 | 다목적댐 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 가설 배수로 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 절취작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 세굴에 의한 붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 구간 토사 다이크 및 가배수로 및 비닐덮개 설치 | 천막덮개 설계반영, 시공자는 배수로 유지관리 철저
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 굴착 작업시 터파기부 무너짐 | M(3) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 준수 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 굴착작업 시 시방서 준수 | 굴착공사 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 띠장 안전대 부착설비 도면 작성 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | M(3) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 | 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 중수도/하폐수처리수 재이용시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수유입 | H(4) | M(3) | 공사중 사면보호기준을 시방서 명기 | 현장여건을 확인하여 지표수 배수로 설치/사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착구배 준수 및 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면구간의 사면안전성 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(3) | 배수계획 수립 | 굴착사면 장기노출시 사면비닐보호 선단부 배수로 설치등 조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 적치토사 관리 부실 | M(3) | M(3) | 굴착토사 임시 적치장소(2개소) | 장비관리 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 작업시 굴착면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 굴착면 기울기를 준수하여 도면대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | H(4) | M(3) | 사면, 절토옹벽 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세계획 수립 후 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호 상세도 작성하여 설계도면 내 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | M(3) | H(4) | 토질을 상태를 고려하여 굴착면 기울기 결정 | 시공계획서 수립 및 감리단에 승인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 급경사면 | L(2) | M(3) | 굴착면 기울기기준에 따른 안전관리계획 반영 | 굴착면 접근금지 조치 및 굴착구배 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 배수계획 수립 | 모래주머니 등 사용 및 외부 관로 연결하여 배수처리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 가설 배수로 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(2) | - | 굴착깊이 이상 이격장하여 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 야적장 별도 운영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 미수립 | H(3) | H(3) | 기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 수립 | 기존건축물 계측관리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 및 사면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안신각 미준수 | M(3) | M(3) | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행 | 굴착 구간 배수 작업 실시 (필요시 침사지 설치)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기시 비탈면 우수유입 | H(4) | M(3) | 우기시 사면 보호대책을 시방서 반영 | 사면보호 덮개 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | M(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
토목 | 공동구 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 되메우기 편토압 구간 작용 | M(3) | M(3) | 1회 토사 반입 및 포설 기준 준수 및 장비 다짐 | 시방서 규정에 의거 다짐 재료 선정 및 다짐 두께 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | M(3) | - | 비탈면 보호대책 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 등 유입수 | H(4) | H(4) | 굴착작업 시 지하수위계 설치 및 계측계획도면, 가배수로 및 비탈면 보호덮개 설치계획 수립 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기준 미비 | M(3) | H(4) | 흙막이벽체 이격거리에 따라 굴착기준 작성 | 작업시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | M(3) | H(4) | A단면 해체단계 응력검토 실시 | 스크류잭 설치 시 볼트고정 확인철저
토목 | 공동구 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행 | 오수관 양중시 2줄걸이 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 적치토사 관리 부실 | M(3) | M(3) | 굴착토사 임시 적치장소(2개소) | 장비관리 철저
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 우수유입 | H(3) | H(4) | 배수계획수립 | ()
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 지표수 유입으로 무너짐 | H(4) | M(3) | 사면보호덮개 설계반영 | 현장여건을 확인하여 지표수 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업중 안식각 미 준수 | M(3) | H(4) | 안식각 기준 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 가설 배수로 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 가설 배수로 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수유입 | H(4) | M(3) | 사면보호덮개 설계반영 | 현장여건을 확인하여 지표수 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 안식각 기준 준수하여 설계도서 작성 | 관로공사의 경우 1~2m 의 낮은 심도에서 안식각 특별히 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 과굴착 | L(2) | M(3) | 구조계산서에 적용된 깊이에 맞추어 단계적으로 시공순서도 작성 | 구조계산서에 적용된 깊이에 맞추어 단게적으로 시공순서에 따라 굴착진행
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 유수유입으로 사면붕괴 | M(4) | M(3) | 굴착사면 보호조치 상세도 작성 | 굴착사면 주변 이동중 근로자 추락주의
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡으로 붕괴등의 위험 | M(3) | H(4) | 신축 건축 하중 증가로 인한 하중 및 편토압 작용시 상도터널의 안전성 확인 | 시공중 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부 안전난간대 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 지하매설물 현황조사 및 관계기관 협의 계획 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도면 누락 | M(2) | H(4) | 굴착계획도면을 설계도서에 반영 | 설계시 수립된 굴착설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 파악 미흡 | L(2) | M(3) | 평면도상 측점위치 표기 실시 | 장비 주변 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | M(3) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도면 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 횡단면도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 근로자 안전벨트 착용 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행 | 굴착 구간 배수 작업 실시(필요시 침사지 설치)
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 미흡으로 사면부 붕괴 | M(2) | M(3) | 굴착사면 사면보호덮개 설치 | 우수유입 흙막이 배면부 측구 설치 및 집수정, 배수설비 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | H(4) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 단부, 굴착사면 상부 안전난간대 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 락방지 조치미흡 | M(2) | H(4) | 추락방지 조치도 작성 | 안전난간 설치작업 추락방지 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 미흡 | M(2) | H(4) | 사면보호 천막 설치 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기준 미비 | M(3) | M(3) | 굴착사면 기울기 작성 | 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | H(4) | M(3) | 유입 지하수 처리용 펌프 및 침사지 계획 | 사면보호덮개 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 송수관로 오픈컷 굴착구간 굴착구배 준수 | 굴착면 상부 배면에 과적재 금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이 과다 | M(2) | H(4) | 임시 비탈면 안전성 검토를 설계도서에 반영 | 터파기 작업전 필요한 제반 검토를 시행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 가설 배수로 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용으로 인한 근로자 감전위험
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 계측관리 기준치 반영 | 계측기 방호조치 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미흡 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 펌프계획 수립, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 산업안전보건에 관한 규칙을 준수하여 사면기울기를 수정 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 구간별 당일작업 계획수립 (당일굴착 당일 되메우기)
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 가집수정 도면 작성 | 정격용량에 맞는 가설전선 사용
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | H(4) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업하중 누락 | M(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토시 상부 작업하중을 고려 | 작업유도자 배치하여 건설장비 낙하 방지
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 굴착사면 보호조치 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 가설 배수로 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 구간별 당일작업(당일굴착 당일 되메우기) | 작업구획 설정 및 근로자 출입통제 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착전 지하 지장물 조사 철저 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 미흡 | M(2) | H(4) | 사면보호 천막 설치 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(3) | M(3) | _ | 비탈면 보호대책 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행 | 굴착 구간 배수 작업 실시(필요시 침사지 설치)
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이 과다 | M(2) | H(4) | 임시 비탈면 안전성 검토를 설계도서에 반영 | 터파기 작업전 필요한 제반 검토를 시행
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | M(3) | 사면, 절토옹벽 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부 안전난간대 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 가설 배수로 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수위에 따른 차수조치 미흡 | H(3) | H(3) | 높은 지하수에 대한 차수조치 및 상세도면 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치도면 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수위에 따른 차수조치 미흡 | H(3) | H(3) | 높은 지하수에 대한 차수조치 및 상세도면 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치도면 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책미흡 | M(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 가집수정 도면 작성 | 정격용량에 맞는 가설전선 사용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | Nail과 보강토 옹벽 고정 철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착사면 단부 추락방지조치 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착사면 단부 추락방지 난간 도면에 반영 | -
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | M(2) | H(4) | 계측도면에 계측측정시기 측정빈도 관리기준 표기 및 계측기별 계측초기치 측정방법 도면 명기, 굴착단면도에 계측기 설치 위치 표기 | 주기적인 계측관리 실시, 비상시 조치계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치상세도 반영 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 맨홀 굴착사면 임의시공 | M(2) | M(3) | 맨홀 굴착사면 구배 및 여유폭 도면에 표기 | 굴착공사시 사면기울기 준수, 건설기계 작업안전수칙준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수량계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반침하등으로 인한 주변건축물 변형으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 주변건물 계측계획 수립 | 굴착공사 전 사전조사를 통해 주변건물의 상태 파악
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 굴착사면 승강계단 미설치 | M(3) | M(2) | 굴착사면 승강계단 도면에 반영 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립, 계측기 설치미흡 | M(2) | H(4) | 계측기별 초기치 측정시기 및 측정방법을 도면에 명기, 계측관리기준 도면 명기, 경사계의 근입 깊이가 표기된 계측기 설치단면도 추가 | 주기적인 계측관리 실시, 비상시 조치계획 수립 및 이행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 미흡 | M(2) | H(4) | 사면보호 천막 설치 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 옹벽기초 굴착사면 구배 임의시공 | M(2) | M(3) | 옹벽 기초 굴착사면 구배 도면에 표기 | 굴착공사시 사면기울기 준수, 건설기계 작업안전수칙준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토에 의한 흙막이 해체시공순서도 작성 | 가설 안전난간 및 낙하물 방지방 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 유수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면, 절토옹벽 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 미흡 | M(2) | H(4) | 사면보호 천막 설치 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 옹벽기초 굴착사면 구배 임의시공 | M(2) | M(3) | 옹벽기초 터파기 굴착사면 구배 도면에 표기 | 건설기계 작업시 주변 접근방지조치 실시, 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 가설 배수로 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | - | 시방서 공법 준수 및 지반조건 확인 / 굴착공사 시 무너짐 등의 위험요소에 대해 지하수위 (G.L-2.9M)를 고려한 사면 및 굴착저면 안전성 검토 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 우수유입 | L(2) | L(3) | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립 도면에 반영 | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | M(3) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 | 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 관로 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립, 계측기 설치미흡 | M(2) | H(4) | 계측기별 초기치 측정시기 및 측정방법을 도면에 명기, 계측관리기준 도면 명기, 경사계의 근입 깊이가 표기된 계측기 설치단면도 추가 | 주기적인 계측관리 실시, 비상시 조치계획 수립 및 이행
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 상세도 작성 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면구간의 굴착 상세도 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 우수유입 | L(2) | L(3) | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립 도면에 반영 | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 지하수 및 우수유입에 의한 사면불안정 | M(2) | H(4) | - | 굴착공사 시 무너짐 등의 위험요소에 대해 지하수위 (G.L-3.7M~G.L-5.8M)를 고려한 사면 및 굴착저면 안전성 검토 실시 / 시방서 공법 준수 및 지반 조건확인
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수 시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 유수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 굴착사면 승강계단 미설치 | M(3) | M(2) | 굴착사면 승강계단 도면에 반영 | 승강계단 설치시 굴삭기와 작업자 부딪힘 우려가 있는 장소에는 출입금지조치, 공사중 계단 볼트 풀림 및 발판 등 부재 변형여부 확인 등 유지관리 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착구배 준수 및 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착사면 단부 추락방지조치 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착사면 단부 추락방지 난간 도면에 반영 | 추락방지난간 설치시 굴삭기와 작업자 부딪힘 또는 자재가 낙하할 우려가 있는 장소 출입금지조치, 공사중 난간볼트풀림, 변형여부 확인 및 수직방망 등 유지관리 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 중계펌프장 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 탈락 | 떨어짐(분류불능) | 사전조사 미흡, 무리한 장비작업 | L(2) | H(5) | 시험터파기 및 인력파기, 매설물거치방법계획, 안전울타리설계반영, 위험표지판부착 | 승강설비설치, 대피통로확보, 작업구간 통행통제, 야간 윙카설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 침출수 및 지하수펌프장#2 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 굴착길이 이상 이격하여 굴착토사 적재 및 반출
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토질을 고려하지 않은 굴착 | M(3) | M(3) | 토질을 고려한 OPEN CUT 굴착방법 반영 | 굴착사면 보호 및 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전성 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면으로 지표수 유입 | H(4) | M(3) | 사면보호 덮개 반영 | 현장여건을 확인하여 지표수 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 안식각 기준반영하여 설계 | 터파기공사의 경우 터파기 사면 안식각 특별 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 성토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 성토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 성토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | H(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착면 상부 안전시설물 설치 미흡 | H(4) | M(3) | 굴착면 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE 표기 | 굴착면 상부에 안전난간을 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 우천시 사면보호를 위한 방수포 상세도 반영 | 우수유입 방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 다짐불량 및 지표수 유입 | M(3) | M(3) | 재료선정, 다짐방법, 완성 후 지지력 시험 | 시방서 기준에 의거 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | H(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수유입으로 굴착사면 세굴 | H(4) | M(3) | 사면선단 배수로설치 및 사면보호 덮개 설치 반영 | 현장여건을 확인하여 지표수 배수로 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 성토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토에 의한 흙막이 해체시공순서도 작성 | 가설 안전난간 및 낙하물 방지방 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 굴착법면 상에 부석 등 낙하 위험물 | M(3) | H(4) | 굴착법면 상에 부석 등 낙하위험물 제거 | 굴착면 상부에 굴착 토사 적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 가설 배수로 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 배수시설 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행 | 관로공사의 경우 1~2m 의 낮은 심도에서 안식각 특별히 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 배수시설 설치, 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 화재 | 감전 | 관로 매설구간 사전조사미흡으로 화재, 폭발발생 | H(3) | H(3) | 지하매설물 굴착 시 인력굴착과 매설물조사를 설계도서에 명시 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착지반에 따른 시공상세도 작성 | M(3) | H(4) | 굴착지반에 따른 시공상세도 작성 | 작업시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수 조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수계획평면도 작성 | 우천 시 현장상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부 안전난간대 도면반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면구배미준수 | L(2) | M(3) | 굴착법면은 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배 준수하여 안전감 있게 법면 유지토록 시방서 반영 | 굴착법면 안식각 기준 준수 및 작업지휘자 점검.확인실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 임의 횡단 | M(1) | M(1) | 굴착부 횡단구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 가설통로 바닥에 돌출물이 없도록 정리정돈
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 지하도상가 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전설비 미설치 | M(2) | M(3) | 작업구간 단부의 안전난간 시설 설치 상세도면 작성 | 안전난간 등의 안전시설 유지관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 자연재해 | M(3) | M(3) | 폭우 전 공사중 비탈면 가보호망 등 설치 | 비탈면 가보호망과 가배수로 설치기준을 준수하여 현장 특성을 고려한 배수로 설치 및 공사중 유지관리 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 배치 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 매설작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 굴착법면 상에 부석 등 낙하 위험물 | M(3) | M(4) | 굴착법면 상에 부석 등 낙하위험물 제거 | 굴착면 상부에 굴착 토사 적재 금지
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 계측관리 기준치 반영 | 계측기 방호조치 실시
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체띠장 안전대 부착설비 도면작성 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 실시 | 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 성토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 미수립 | H(3) | H(3) | 기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 수립 | 기존건축물 계측관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 성토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치도면 반영 | 사면단부 근로자 안전벨트 착용 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 지하도상가 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_토질별 굴착기울기 미준수 | M(2) | H(3) | 토질별 굴착기울기 준수 | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 공동구 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 성토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전시설물 미설치 | M(2) | M(3) | 안전시설물 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 안식각 기준 준수하여 터파기진행 | 굴착 구간 배수 작업 실시(필요지 침사지 설치)
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부 하중증가 | M(2) | M(2) | 굴착토 관리계획도면 작성 | 굴착 즉시 사토운반
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 설계도서에 반영 | 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 표준단면도 작성 (굴착면 기울기 표기) | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 배수시설 설치, 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 토질별 굴착사면 구배 준수 | 작업전, 작업중 법면상태,토질 및 지층상태 수시확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상단에 무리한 적치 | M(3) | M(3) | 임시 적치장 조성을 통해 무리한 적치 방지 | 작업시 안전성검토, 사용기준 준수 및 시공계획 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 사면보호 천막 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우, 지하수 침투 | M(2) | M(3) | 차수 그라우팅 등의 보조공법을 선정 후 계획도면 작성 | 작업주변의교통 및 통행 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치, 해체 계획 미수립 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치, 해체 단계의 시공순서도 작성 | 흙막이가시설 설치, 해체 단계의 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수유입으로 굴착사면 유실 | H(4) | M(3) | 사면선단 배수로설치 및 사면 보호덮개 설치 | 현장여건을 확인 하여 지표수 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸이 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 가배수로, 펌프 설치 및 계측기 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 가시설 붕괴 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이가시설 붕괴 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설 임의해체 예방을 위한 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용 중 감전 예방을 위한 안전관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 및 안전휀스 도면 표기 | 설계도서 준수하여 설치 및 굴착사면 방호조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 승강기 기초 굴착면 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 계획도 작성 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 상하 이동시 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전사다리 상세도 작성 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 및 안전휀스 도면 표기 | 설계도서 준수하여 설치 및 굴착사면 방호조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행 | 굴착 구간 배수 작업 실시 ( 필요지 침사지 설치)
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 가배수로, 펌프 설치 및 계측기 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 성토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입에 의한 굴착면 붕괸에 의한 작업자 깔림 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전관리 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지표수의 굴착면 유입으로 인한 무너짐 | L(2) | H(4) | 굴착지 내 간이 집수정 및 배수로 확보 | 집수정 양수기 사용 중 접지, 누전차단기 등 설치철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 우수 유입에 의한 토사붕괴로 작업자 깔림 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구착사면 보호 미흡으로 토사붕괴 시 작업자 깔림 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착단부 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 | 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 성토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(2) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 가집수정 상단 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 임시배수시설 미흡 | M(2) | M(4) | 가배수로 및 가집수정 도면 작성 후 펌프용량계산 | 가집수정 상단 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 성토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착사면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업시 해당지반 사전조사 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 굴착면 기울기 및 안전휀스 도면 표기 | 설계도서 준수하여 설치 및 굴착사면 방호조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 지중경사계 설치기준 준수, 계측결과 이상 시 대응프로세스 마련
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수유입 | H(4) | M(3) | 흙막이상단 배수로설치 및 보호덮개 설치 반영 | 현장여건을 확인하여 지표수 배수로 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(2) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 굴착법면 상에 부석 등 낙하 위험물 방치 | M(3) | H(4) | 굴착법면 상에 부석 등 낙하위험물 제거 | 굴착면 상부에 굴착 토사 적재 금지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 배수시설 설치, 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 근로자 안전벨트 착용 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전시설물 미설치 | M(2) | M(3) | 안전시설물 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | H(4) | 굴착계획 설계도면 작성 | 설계도면에 의거 굴착작업
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 근로자 안전벨트 착용 확인
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보 호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 누락에 의한 굴착사면의 붕괴위험 | M(3) | M(2) | 굴착사면 보호를 위한 시공상세도 작성으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(2) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 가집수정 도면 작성 | 사면보호 천막 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 시 우수유입 | L(2) | H(4) | 우기 시 비탈면 상단 배수로 설치 및 사면 보호조치 | 배수로 정비 및 우기 시 수해방지계획 수립
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행 | 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 미흡 | M(2) | H(4) | 사면보호 천막 설치 | 굴착 즉시 사토 반출 / 자재 야적장 별도 운영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 가집수정 도면 작성 후 펌프용량 계산 | 가집수정 상단 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성미검토 | L(2) | M(3) | 시공순서도 작성 및 굴착 사면에 대한 안정성 검토 | 설계도면에 표시된 굴착깊이 준수 관리 감독자의 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 가설분전반 등 가설전기 안전관리대책 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우슈유입으로 굴착단부 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 표준단면도 작성(굴착면 기울기 표기) | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미작성 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 작업순서 작성 | 굴착 비탈면 시공지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 표준단면도 작성(굴착면 기울기 표기) | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 근로자 안전벨트 착용 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 설계도서에 반영 | 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로 굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과 굴착 | M(2) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량계산 및 굴착면단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 및 안전휀스 도면 표기 | 설계도서 준수하여 설치 및 굴착사면 방호조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수량계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 압축강도 미준수 | M(3) | H(4) | 안전성검토 실시 | 숏크리트 압축강도 기준 준수, 숏크리트 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책미흡 | M(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간으로 지표수 유입 | H(4) | M(3) | 흙막이상단 지표수 유입 방지용 배수로설치 | 현장여건을 확인하여 지표수 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 성토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 안식각 이상굴착 | M(2) | H(3) | 토질에 따른 굴착경사각을 도면에 명시 | 굴착사면 비닐보호
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투 | H(3) | H(4) | 사면부분 비닐보호조치 | 사면 선단부 토사다이크 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | M(3) | M(3) | 사면안정검토를 통해 토질을 고려한 사면기울기 반영 | 사면굴착시 설계기울기 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_높은 지하수에 따른 차수 미조치 및 상세도면 미작성 | H(2) | H(4) | 높은 지하수에 대한 차수조치 및 상세도면 작성 | 계측관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착사면 안전성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 토질을 고려한 OPEN CUT 굴착방법 반영 | 굴착사면 보호 및 안전시설 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(2) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 미흡 | M(2) | H(4) | 사면보호 천막 설치 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 및 안전휀스 도면 표기 | 설계도서 준수하여 설치 및 굴착사면 방호조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부(흙막이가시설)로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간설치 상세도 작성 | 안전시설 임의해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수 침사지 계획 및 임시 침사지 상세도면 작성 | 수해방지 대책 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작성수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | H(4) | M(3) | 가설 배수로 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 미 실시에 의한 붕괴 | L(2) | L(3) | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 반영 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토를 토대로 굴착면 안식각 준수하여 굴착 진행
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 사면붕괴위험 | M(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치에 따른 계측관리계획 도면에 반영 | 변위발생시 보강대책 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입, 상재하중 등 | M(2) | M(2) | - | 우수유입 방지대책 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 토사 적재
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구배 미준수 | H(3) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 준수 설계도서 반영 | 굴착면 상재하중 제거관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 급경사 | M(2) | H(4) | 적정 굴착 사면 기울기를 설계도서에 제시 | 터파기 작업전 필요한 제반 검토를 시행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | L(2) | - | 비탈면 보호대책 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 배수시설 설치, 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 설치기준 준수하여 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도면 누락 | M(2) | H(4) | 굴착계획 기준을 설계도서에 반영 | 설계시 수립된 굴착설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | - | 굴착구간 굴착저면등 터파기구간 우수 및 지하수 배제계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입으로 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전시설물 설치계획 수립 | 근로자 안전보호구 착용 및 안전교육 철저
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소 1m 이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m 이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | H(3) | H(3) | 굴착경사각 건지기준 1:0.5적용하며 작업시 과굴착금지토록 도면에 명시 | 굴착사면은 비빌등으로보호하여 우수유입을방지
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 비탈면 기울기 기준 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설미설치 | H(3) | H(3) | <잔여위험요소>로 반영 | 안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 근로자 안전벨트 착용 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 배수시설 설치, 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수유입으로 굴착사면 세굴 | H(4) | M(3) | 사면선단 배수로설치 및 사면 보호 덮개 설치 반영 | 현장여건을 확인하여 지표수 배수로설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기면 우수로 인한 비탈면 붕괴 | M(4) | H(2) | 천막비닐 보양 | 없음
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 배수시설 설치, 사면보호덮개 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착면 상부 배면에 과적재 금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 안식각 기준 반영 | 관로공사의 경우 1~2m 의 낮은 심도에서 안식각 특별관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 미흡 | M(2) | H(4) | 사면보호 천막 설치 | 굴착 즉시 사토 반출 / 자재 야적장 별도 운영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 굴착 공사시 침수위험 | M(4) | M(2) | 가배수로 계획 | 감전예방위해 양수용 모터외함 등 접지실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착단부 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립, 비탈면 안전성 검토 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(2) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 미흡 | M(2) | H(4) | 사면보호 천막 설치 | 굴착 즉시 사토 반출 / 자재 야적장 별도 운영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정 결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 자연 터파기 법면이 안식각 이내가 되도록 설계도서에 굴착면의 기울기 표기 | 경사법면 우수 유입방지 천막 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성검토 미흡 | M(3) | H(4) | 사면안전성검토를 통해 굴착 사면 기울기 선정 | 설계도면 및 시방성 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사중 우수처리 미흡 | M(2) | M(3) | 공사중 우수처리계획도 작성 | 굴착사면 토사유출 방지 적정 방수포 설치, 가설 침사조 적정 용량 양수기 선정 배치 및 예비 양수기 배치, 침사조 주변 접근차단책 설치 및 양수기 취급시 감전예방 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치에 따른 계측관리계획 도면에 반영 | 변위발생시 보강대책 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 도면 반영 | 집수정 및 맨홀 개구부 덮개 설치 상세
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 성토사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지보수 관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 가배수로 설치, 수중양수기 자동 센서 부착 및 전선 피복 상태 점검 | 감전발생을 고려한 사전 안전 및 응급조치 교육 시행
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 임의시공 | M(2) | H(4) | 굴착사면 단면도 추가 작성 | 건설기계와 작업자 부딪힘 방지조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(3) | 배수로 설치 예시 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상.하 이동통로 설치 미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착구간 이동통로 및 안전시설 설치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 굴착사면이 붕괴되어 깔림 | M(3) | M(4) | 시방서 내 굴착공사시 유의사항 반영 | 안식각 기준을 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기시 우수유입 | M(2) | H(4) | 우기시 비탈면 상단 배수로 설치 및 사면 보호조치 | 배수로 정비 및 우기시 수해방지 대책 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용으로 인한 근로자 안전교육계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착사면 안전난간 미설치로 떨어짐 | L(2) | M(3) | 사면단부에 안전난간 설치 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 및 양수계획 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착사면 및 흙막이 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 비탈면 기울기 기준 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착단부 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 배수시설 설치, 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 배수시설 설치, 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 관로공사구간 안식각 미준수로 무너짐 | M(3) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 준수 | PIT, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 작업 시 굴착면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 굴착면 기울기를 준수하여 도면대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착면 단부 추락방지조치 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착면 단부 추락방지 난간 도면에 반영 | 안전난간 재료 및 규격, 설치간격, 고정방법 등 시공상세도 작성, 추락방지 난간 하부 낙하물 방지용 수직방망 설치 및 유지관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | - | 토질별 터파기 기울기 표기, 터파기 법면 보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 | 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 및 안전휀스 도면 표기 | 설계도서 준수하여 설치 및 굴착사면 방호조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 설치상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전난간 유지관리계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 관로매설구간 사전 조사미흡으로 화재, 폭발사고발생 | M(3) | M(3) | 지하매설물 굴착 시 인력굴착과 매설물조사를 설계도서에 명시 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(2) | H(4) | 굴찰순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 성토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(3) | H(4) | (잔여위험요소로 반영) | 굴착사면은 비닐등 비투수층으로 보호
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 가설배수 평면도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(1) | M(1) | 터파기 작업시 굴착면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 굴착면 기울기를 준수하여 도면대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표·지하수유입 | H(4) | M(3) | 양수작업실시, 사면선단 배수로설치 및 사면보호 덮개 설치 | 현장여건을 확인하여 약수작업 및 지표수 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 사면 안식각 미준 수 | M(3) | H(4) | 안식각 기준 준수을 명기 | 터파기공사의 경우 터파기 사면 안식각 특별 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 배수시설 설치, 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 굴착법면상에 부석 등 낙하 위험물 | M(3) | M(4) | 굴착법면 상에 부석 등 낙하 위험물 제거 | 굴착면 상부에 굴착 토사 적재 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 구배 임의시공 | M(2) | H(4) | 적정 굴착사면 구배 도면에 표기 | 굴착작업 주변 작업자 접근방지책 설치 등 출입통제 실시, 작업자 출입이 필요한 경우 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(1) | M(1) | 터파기 작업시 굴착면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 굴착면 기울기를 준수하여 도면대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 보호대책 미수립 | M(1) | M(1) | 우수유입 방지 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치부족 | M(2) | H(4) | 계측기 평면도에 계측기 추가 | 계측관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 비탈면 기울기 기준 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 및 배수 부적정 | M(3) | M(3) | 우수,오수계획 수립 및 굴착부 배면 토사 적재 금지 상세도 반영 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 굴착법면상에 부석 등 낙하 위험물 | M(3) | M(4) | 굴착법면 상에 부석 등 낙하 위험물 제거 | 굴착면 상부에 굴착 토사 적재 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 되메우기 불량 | M(2) | H(4) | 되메우기 상세 및 시공관리 절차 수립 | 다짐장비 경광등 및 경보장치 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 근로자 안전벨트 착용 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 침투 | M(2) | M(4) | 굴착구간의 우수 및 지하수 배제계획도면 작성 | 긴급 우기 시 굴착면 보호공 설치 후 작업금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면 보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전통로 미설치로 임의횡단 | M(2) | M(2) | 굴착부 횡단구간 안전통로 설치 상세도면 작성 | 가설통로 바닥에 돌출물이 없도록 정리정돈
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전통로 미설치로 임의횡단 | M(2) | M(2) | 굴착부 횡단구간 안전통로 설치 상세도면 작성 | 가설통로 바닥에 돌출물이 없도록 정리정돈
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 비탈면 기울기 기준 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 표준단면도 작성 (굴착면 기울기 표기) | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작성수칙 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 터파기 작업 시 굴착면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | H(5) | M(3) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수유입 | H(4) | M(3) | 상시유입량 저감공법 계획 | 도면 및 시방서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 되메우기 불량 | M(2) | H(4) | 되메우기 상세 및 시공관리 절차 수립 | 다짐장비 경광등 및 경보장치 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 가설배수 평면도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 지반 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입 | L(1) | M(3) | - | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미작성 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 작업순서 작성 | 굴착 비탈면 시공지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치부족 | M(2) | H(4) | 계측기 평면도에 계측기 추가 | 계측관리계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 작업에 대한 굴착면 안식각 설계도서 반영 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착단부 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 침투 | M(2) | M(4) | 굴착구간의 우수 및 지하수 배제계획도면 작성 | 긴급 우기 시 굴착면 보호공 설치 후 작업금지
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착작업구간 단부의 안전난간 설치 상세도면 작성 | 굴착 상단부에 안전난간 설치 등 안전설비 설치 및 유지관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중 및 우수유입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수 유입 방지 상세 계획 수립, 지하수위 아래 굴착시 현장여건에 맞는 구간별 양수계획 수립 후 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 근로자 안전벨트 착용 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | M(2) | H(4) | 지반조사에 따른 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호조치
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | M(4) | 터파기 표준단면도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착면 적정 기울기 작성 | 관리감독자 배치 및 안식각 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 | 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 배수시설 설치, 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전통로 미설치로 임의횡단 | M(2) | M(2) | 굴착부 횡단구간 안전통로 설치 상세도면 작성 | 가설통로 바닥에 돌출물이 없도록 정리정돈
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 보호대책 미수립 | M(1) | M(1) | 우수유입 방지 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착작업구간 단부의 안전난간 설치 상세도면 작성 | 굴착 상단부에 안전난간 설치 등 안전설비 설치 및 유지관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 미수립 | H(3) | H(3) | 기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 수립 | 기존건축물 계측관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 가배수로 설치, 수중양수기 자동 센서 부착 및 전선 피복 상태 점검 | 감전발생을 고려한 사전 안전 및 응급조치 교육 시행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우, 지하수 침투 | M(2) | M(2) | 굴착사면 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착사면에 천막을 설치하고 모래주머니로 고정하여 안전성 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조사 미비 | M(3) | M(3) | 지반조사 실시 | 공사전 지하매설물 조사 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수 시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 굴착작업의 안전성을 검토할 것 | 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 미수립 | H(3) | H(3) | 기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 수립 | 기존건축물 계측관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | H(3) | H(3) | 굴착경사각 건지기준 1:0.5적용하며 작업시 과굴착금지토록 도면에 명시 | 굴착사면은 천막지등으로보호하여 우수유입을방지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 연약지반 | H(3) | H(3) | 퍼즐 소일 지반개량 및 허용지내력을 명시 | 장비 작업 통로 확보 및 장비 작업 시 신호수 배치하여 통제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 지반의 종류 고려하지 않음 | M(3) | H(3) | 굴착경사각 습지기준 1:1.5 적용 | 과굴착 금지토록 작업자 교육실시 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안식각 미준 수 | M(3) | H(4) | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행토록 반영 | 터파기공사의 경우 터파기 사면 안식각 특별 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(3) | H(3) | 배수계획을 수립 | 배수용량을 고려하여 설비를 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 비탈면 기울기 기준 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | (해당없음) | H(3) | H(3) | 굴착관련 안전시설물 설치도면을 작성 | 안전시설물은 규격 등 제반규정을 준수하여 설치하며 설치하며, 작업자는 안전대를 착용후 작업
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족 | M(3) | M(3) | 자연 터파기 법면이 안식각이내가 되도록 하고 터파기 구배 제시 | 우천시 천막으로 사면보호 및 배수를 위한 양수기 준비
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기구간에 우수 유입 | M(3) | M(3) | 굴착구간 우수 유입으로 굴착사면 손상 방지 대책 예시도 반영 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착면 단부 추락방지조치 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착면 단부 추락방지 난간 도면에 표기 | 추락방지난간 임의해체 금지 및 수직방망 설치 및 유지관리, 굴착면 단부 낙하할 우려가 있는 자재 등 적치 금지 등 낙하방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 우수유입 사면보호 대책수립 | 절토작업 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 양수대책수립 도면작성 | 비탈면 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(3) | M(3) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면보호덮개 설치 | 가설 배수로 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수유입으로 굴착사면 유실 | H(4) | M(3) | 사면보호덮개 설치 반영 | 현장여건을 확인하여 지표수 배수로 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 | 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착구간 안전시설 설치계획 수립 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등 으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착사면 상부에 안전난간 설치방법을 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 시 수평하중 100kg 이상의 강도를 발휘하도록 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(3) | M(3) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착단부 붕괴 위험 | M(4) | M(3) | 우수 배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착단부 붕괴 위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전기 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 높은 지하수위 | H(3) | H(2) | 영구배수를 적용함 | 공사중 영구배수의 집수정 펌프를 상시관리하여 침수가 없도록 관리- 비상용 펌프 비치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(3) | H(3) | 배수계획 수립 ( 영구배수 집수정을 사용 ) | 토사다이크, 가설배수로 등은 수시로 관리하여 기능이 이상없도록 관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | H(3) | H(4) | 굴착 선단에는 안전난간대 및 굴착 저면 이동용 가설통로를 설치 | 굴착 선단에 설치된 안전시설물 임의 해체 없도록 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면보호덮개 설치 | 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수유입 | H(4) | M(3) | 사면선단 배수로설치 및 사면보호덮개 설치 반영 | 현장여건을 확인하여 지표수 배수로 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치에 따른 계측관리계획 도면에 반영 | 변위발생시 보강대책 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반내 지장물 손상 | H(3) | H(3) | <잔여위험요소>로 반영 | 굴착작업 전 대상구간 매설물 위치 및 방향을 확인하여 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설미설치 | H(3) | H(3) | 굴착관련 안전시설물 설치도면을 작성 | 안전시설물은 규격 등 제반규정을 준수하여 설치하며 설치하며, 작업자는 안전대를 착용후 작업
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험 시 점검 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 사면붕괴위험 | M(3) | M(3) | 단면도상 굴착기울기 표기 | 근로자 추락위험장소 안전시설 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 없음 | 굴착 여굴부위 되메우기 임의시공 | M(2) | M(3) | 굴착시 여굴부위 되메우기 재료 도면에 표기 | 되메우기시 층 다짐 실시, 굴착기 작업주변 작업자 출입통제 등 부딪힘 방지 조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 설치, 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | M(3) | 없음 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 우수 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(3) | 배수로 설치 예시 | 굴착사면 상부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | M(4) | 지반조사결과를 반영한 굴착구배 도면 반영 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | M(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 도면 반영 | 집수정 및 맨홀 개구부 덮개 설치 상세
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | H(4) | 안전난간 설치도 작성 | 안전난간설치기준 준수 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 편토압 발생 | M(3) | M(3) | 재료 및 품질관리 철저 | 구조물 인근 소형다짐 장비로 다짐
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 안식각 기준 준수하여 터파기진행 | 굴착 구간 배수 작업 실시(필요지 침사지 설치)
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적재로 인한 하중 증가 | M(3) | H(4) | 굴착면 천단부에 굴착토 임시적재 기준에 관한 사항을 설계도면에 반영 | 차량계 건설기계 작업계획서 수립 및 굴착토 외부 적재
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 안식각 기준 준수하여 터파기진행 | 굴착 구간 배수 작업 실시(필요지 침사지 설치)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 굴착사면이 붕되되어 깔림 | M(3) | M(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준을 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
토목 | 도로 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험 시 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착단부 붕괴 위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 없음 | 연약지반 침하방지 미흡 | M(3) | M(3) | 기초단차구간 지반침하 및 안정관리 도면에 명기 | 지반 그라우팅 상세도 작성 및 준수, 주변으로 토사유출 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | M(3) | 임시가배수로, 침사지 등의 내용을 포함한 배수계획평면도 작성 | 유출지하수 관리방안 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 종류별 기울기 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 지반 종류별 굴착사면 기울기 기준을 설계도면에 반영 | 터파기 작업 전 사전 지반조사 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 토질의 종류에 의거 기울기 선정 및 배수계획 | 공사전 지중매설물등 확인 후 우기시 사면보호 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착단부 붕괴 위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전기 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착사면 및 흙막이 붕괴 위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수림
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(2) | L(4) | 비탈면 기울기 기준 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 미수립 | H(3) | H(3) | 기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 수립 | 기존건축물 계측관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 토질의 종류에 의거 기울기 선정 및 배수계획 | 공사전 지중매설물등 확인 및 우기시 사면보호 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성검토 미흡 | M(3) | H(4) | 사면 안전성검토를 통해 확인 | 토질별 사면 기준에 의거 굴착사면 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착단부 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착, 토압불균형 | M(1) | M(1) | 굴착 및 배토작업 준수 | 장비운전자 안전수칙준수, 굴착상부 자재적치금지
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 완충저류시설 흙막이가시설 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 유수유입방지대책미흡 | L(2) | M(4) | 굴착사면 단부 배수로 설치 도면 작성 | 시공단계별 침투해석 및 차수보강 반영/시공 중 계측기 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 구간 굴착 기울기 미준수 | L(2) | M(4) | 토질별 굴착사면 구배 도면 표기 | 수량산출서 준수하여 굴착계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 원지반 층따기 미 실시에 의한 사면활동 | L(2) | L(3) | 공사용 가도 사면 구간에 층따기 실시 반영 | 시공시 건설공사비탈면 표준시방서 층따기를 실시하여 쌓기와 원지반과의 밀착을 도모하고 사면활동 방지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 시 지하수위 미검토로 인한 우수 유입 시 무너짐 | H(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 항세도 작성 | 물푸기공의 추가 배치 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 | 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 연약화 | M(2) | M(3) | 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 비탈면 안전성 기울기 확보 및 일일 육안점검 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 급경사면 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 임의시공으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 단면도상 굴착기울기 표기 | 굴착사면 상태에 따른 기울기 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 차집관로 흙막이가시설 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(2) | L(4) | 비탈면 기울기 기준 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표·지하수유입 및 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 양수작업실시, 사면선단 배수로설치 및 사면보호 덮개 설치, 안식각 기준 준수 | 현장여건을 확인하여 배수작업 및 지표수 배수로 설치하고 터파기 사면 안식각 특별 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착사면 및 흙막이 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토질별 사면구배 미선정 | L(2) | H(4) | 안정성해석을 통한 비탈면 기울기선정(구배 1:1.5, 높이 5m마다 소단 1m 설치), 배수계획 및 보강대책 수립 | 파굴착을 금지하고 붕괴위험장소에 작업자 노출 금지
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 매몰(부상.사망) : 안식각 부족 | M(3) | M(3) | 터파기 법면이 안식각 이내가 되도록 하고 우천시 굴착사면 보호 및 배수계획 수립 | 붕괴위험지역에 안전휀스 및 출입금지 표지판 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 기타 | 기타 | 넘어짐(미끄러짐) | 우기시 우수처리 미흡에 의한 바닥습윤으로 작업자 넘어짐 | L(2) | M(3) | 작배용량에 맞는 양수기 설치 후 집수정 및 침전 시설 설치 | 우기시 작업 금지 및 지반 건조 상태 후 작업실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 매몰(부상/사망) : 우기시 사면보호 차수시트 시공 중 절토사면 함수비 증가로 인한 붕괴 | L(2) | M(3) | 우기시 절취사면의 차수시트 시공 | 작업중지 및 절취법면 건조상태 후 작업
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 내 유입수 침투 | M(3) | M(3) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적치 및 굴착사면 보양 | 굴착 즉시 사토처리 및 별도 사토장 운영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 낙하 | 깔림 | 장비작업계획 미수립 | M(2) | H(4) | 되메우기 작업시 장비 이동·작업에 대한 시공계획 수립 | 굴착사면 장비이동·작업시 신호수 배치관리 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 미수립 | H(3) | H(3) | 기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 수립 | 기존건축물 계측관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막기 가시설 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 펌프장 흙막이가시설 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족 및 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 터파기 법면이 안식각이내가 되도록 하고 우천시 굴착사면 보호 및 배수계획 수립 | 굴착사면 구배 및 소단 준수, 토사측구 설치로 배수로 확보
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 차집시설 흙막이가시설 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전시설 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | M(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 도면 반영 | 집수정 및 맨홀 개구부 덮개 설치 상세
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착단부 붕괴 위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착사면 붕괴 | M(2) | M(4) | 우수 및 지하수 배제를 위한 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | M(3) | 임시가배수로, 침사지 등의 내용을 포함한 배수계획평면도 작성 | 유출지하수 관리방안 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 사면 붕괴 | L(2) | M(3) | 굴착 법면 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 미수립 | H(3) | H(3) | 기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 수립 | 기존건축물 계측관리 계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(3) | M(3) | 터파기 상단 안전휀스 및 윙카 설치 | 설계서에 명시된 안전휀스 설치 및 점검
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 사면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 사면의 우수유입방지 계획 수립 | 사면 보호덮개 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착사면 붕괴 | M(2) | M(4) | 굴착사면 보호조치계획 수립 | 비탈면 보호덮개 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(2) | H(4) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(2) | L(4) | 비탈면 기울기 기준 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 우수유입 | H(3) | H(4) | 비닐설치 등 사면보호조치 및 사면선단에는 배수로 설치하여 우수유입을 방지토록 명시 | 설치된 비닐은 날림방지 보호조치토록 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적치불량으로 인한 사면붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 토사 적치계획 수립 | 토사유실 방지계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 경사 과다 | H(3) | H(4) | 굴착경사각 1:1.2 적용 | 과굴착 금지토록 작업자 교육실시 및 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(3) | L(3) | 시방서 공법 준수 및 지반조건확인, 굴착공사 시 무너짐 등의 위험요소에 대해 지하수위(G.L-2.9M)를 고려한 사면 및 굴착저면 안전성 검토 실시 | 시방서 공법 준수 및 지반조건확인, 굴착면 안전기울기 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 없음 | (해당없음) | H(3) | H(4) | 굴착관련 안전시설물 설치도면을 작성 | 안전시설물은 규격 등 제반규정을 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 없음 | (해당없음) | H(3) | H(4) | 굴착관련 안전시설물 예시도면을 작성 | 안전시설물은 규격 등 제반규정을 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반붕괴 또는 낙석 | M(2) | H(4) | 토사가 무너질 위험이 없도록 굴착면의 기울기 기준 준수 | 방호망 설치 및 근로자 출입금지 등
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | M(2) | H(4) | 지반조사에 따른 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전시설 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | 계측기 상세도 작성 및 설치 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 이동중 근로자 추락위험 | M(3) | H(4) | 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수, 안전난간이나 구명줄에는 2명 이상이 동시에 안전대 체결 금지
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 설치도면 작성 | 안전의식 고취 재해예방교육
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | 계측기 상세도 작성 및 설치 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착, 토압불균형 | M(3) | M(3) | 착공전 주변건물사전조사 실시 시방서반영 | 띠장, 버팀보설치 이전 배면 변형예상 0.5m이하굴착
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 굴착주변 침하량 미검토 | M(3) | M(3) | 되메우기시 침하위험부위 빈배합타설, 그라우팅 | 안전난간대 야광표시 및 야간시 윙카등 반드시 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 경사 과다 | H(3) | H(4) | 굴착경사각 1:1.5 적용 | 과굴착 금지토록 작업자 교육실시 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | (해당없음) | H(3) | H(4) | 굴착관련 안전시설물 예시도면을 작성 | 안전시설물은 규격 등 제반규정을 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 표준단면도 작성(굴착면 기울기 표기) | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 사면붕괴위험 | M(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 얼어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투에 의한 토사붕괴위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착단부 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상.하 이동통로 설치 미흡으로 근로자 추락위험 | M(2) | M(4) | 굴착구간 이동통로 설치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 미수립 | H(3) | H(3) | 기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 수립 | 기존건축물 계측관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 급경사면 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 도면작성 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험 시 점검 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 미수립 | H(3) | H(3) | 기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 수립 | 기존건축물 계측관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 표준단면도 작성(굴착면 기울기 표기) | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면 보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간내 배수미흡으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 | 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착사면 및 흙막이 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | M(3) | 없음 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 경사 과다 | H(3) | H(4) | 굴착경사각 1:1.5 적용 | 과굴착 금지토록 작업자 교육실시 및 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이 과다 | M(2) | H(4) | 임시 비탈면 안전성 검토를 설계도서에 반영 | 터파기 작업전 필요한 제반 검토를 시행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 굴착배면상재하중증가 | L(2) | H(4) | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 기울기 미표기 | L(2) | M(4) | 비탈면 기울기 기준 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 우수유입 | H(3) | H(4) | 비닐설치 등 사면보호조치 및 사면선단에는 배수로 설치하여 우수유입을 방지토록 명시 | 설치된 비닐은 날림방지 보호조치토록 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도면 누락 | M(2) | H(4) | 굴착계획도면을 설계도서에 반영 | 설계시 수립된 굴착설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 제수밸브실 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 표준단면도 작성(굴착면 기울기 표기) | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 토질을 고려한 OPEN CUT 굴착방법 반영 | 굴착사면 보호 및 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사면 불안정 | H(4) | M(3) | 사면안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 | 굴착순서도에 따른 굴착깊이 및 굴착구배 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면기울기기준 미 준수 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 반영 | 사전조사 및 작업계획서 작성과 근로자교육실시 / 작업지휘자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설물 미설치로 낙하 및 떨어짐 | L(2) | H(4) | 안전난간대 설치 계획을 설계반영 | 흙막이가시설 설치 작업중 관리 감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구배 미준수로 붕괴 | L(2) | H(4) | 굴착구배 준수 | 굴착공사 안전작업절차 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 구배기준 미흡 | M(3) | H(4) | OPEN-CUT 터파기구간의 굴착도면 작성 및 우수유입 및 유입시의 사면보호공 상세도반영하여 저감확보 | 굴착면 하부 우수유입을 고려하여 양수능력 감안 양수기 선정
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 단명도 상 굴착기울기 표기 | 굴착기울기 준수 확인점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 우수유입 | H(3) | H(4) | 비닐설치 등 사면보호조치 및 사면선단에는 배수로 설치하여 우수유입을 방지토록 명시 | 설치된 비닐은 날림방지 보호조치토록 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 절토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 무너짐 | M(3) | H(5) | 과굴착에 대한 유의사항 도면 에 명기 | 굴착사면 보호천막 설치 및 사면선단 자재적재 금지표지판설치, 안전난간대설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착단부 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 경사 과다 | H(3) | H(4) | 굴착경사각 1:1.5 적용 | 과굴착 금지토록 작업자 교육실시 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 경사 과다 | H(3) | H(4) | 굴착경사각 1:1.2~1.5 적용 | 과굴착 금지토록 작업자 교육실시 및 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립, 비탈면 안전성 검토 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사중 우수유입 | M(2) | M(3) | 공사중 우수처리계획도 작성 | 적정 용량의 배수펌프 설치 및 예비용 펌프 비치, 침사조 주변 접근차단책 설치, 침사조 내 적정 작업발판 설치 및 펌프 취급시 감전예방 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | (해당없음) | H(3) | H(4) | 굴착관련 안전시설물 예시도면을 작성 | 안전시설물은 규격 등 제반규정을 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 가압장 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 시방서 공법 준수 및 지반조건확인, 굴착공사 시 무너짐 등의 위험요소에 대해 지하수위(GL-3.41~3.52m)를 고려한 사면 및 굴착저면 안전성 검토 실시 | 시방서 공법 준수 및 지반조건확인, 굴착면 안전기울기 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | (해당없음) | H(3) | H(4) | 굴착관련 안전시설물 예시도면을 작성 | 안전시설물은 규격 등 제반규정을 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 작업에 대한 굴착면 안식각 설계도서 반영 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수하여 터파기 진행
토목 | 도로 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착 상단 마대 쌓기 | 필요시 배수로 및 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부 안전난간대 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | M(3) | 임시가배수로, 침사지 등의 내용을 포함한 배수계획평면도 작성 | 유출지하수 관리방안 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 구내배관 굴착 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 안전통로 미확보 | M(3) | H(4) | 안전통로 등 각종 보호대책 및 저감대책 상세도 작성 | 차량과 작업자 동선분리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 도면 표기 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표·지하수유입 및 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 양수작업실시, 사면선단 배수로설치 및 사면보호 덮개 설치, 안식각 기준 반영 | 현장여건을 확인하여 배수작업 및 지표수 배수로 설치하고 터파기 사면 안식각 특별 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면 보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 소단기준 미준수 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 굴착 시 소단기준 준수, 흙막이 배면 장비 배치 금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착면 단부 추락방지조치 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착면 및 복공판 단부 추락방지난간 도면에 표기 | 추락방지난간에 수직방망 설치 및 유지관리, 굴착면 단부 낙하할 우려가 있는 자재 등 적치 금지 등 낙하방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 사면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 이동중 근로자 추락위험 | H(3) | H(4) | 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수, 안전난간이나 구명줄에는 2명 이상이 동시에 안전대 체결 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 정리작업 | 없음 | 끼임 | 덤프트럭 운전원의 무리한행동 및 신호수 미배치 | L(2) | H(5) | 소규모공사, 도심지공사는 신호수1인을 공사비(내역)에 반드시 반영 | 건설기계 신호수배치 및 장비 이동동선과 작업자 이동동선 구분
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 미설치 | M(2) | H(4) | 가배수로 설치 설계에 반영 | 작업자 및 장비 안전확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 경사 과다 | H(3) | H(4) | 굴착경사각 1:0.5 적용 | 과굴착 금지토록 작업자 교육실시 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수계획 평면도 작성 | 우천 시 현장상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표· 지하수 유입 및 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 양수작업실시, 사면선단 배수로설치 및 사면보호 덮개 설치, 안식각 기준 준수 | 현장여건을 확인하여 배수작업 및 지표수 배수로 설치하고 터파기 사면 안식각 특별 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착기울기 및 굴착 방법 제시 | 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 확인 필수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 소단기준 미준수 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 굴착 시 소단기준 준수, 흙막이 배면 장비 배치 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 지반의 종류 고려하지 않음 | H(3) | H(3) | 상부 오픈컷 + 하부 자립식 흙막이 적용 | 과굴착 금지토록 작업자 교육실시 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | (해당없음) | H(3) | H(3) | 굴착관련 안전시설물 설치도면을 작성 | 안전시설물은 규격 등 제반규정을 준수하여 설치하며 설치하며, 작업자는 안전대를 착용후 작업
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 소단기준 미준수 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 굴착 시 소단기준 준수, 흙막이 배면 장비 배치 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 토질의 종류에 의거 기울기 선정 및 배수계획 | 공사전 지중매설물등 확인 후 우기시 사면보호 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | (해당없음) | H(3) | H(4) | 굴착관련 안전시설물 설치도면을 작성 | 안전시설물은 규격 등 제반규정을 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | (해당없음) | H(3) | H(4) | 굴착관련 안전시설물 예시도면을 작성 | 안전시설물은 규격 등 제반규정을 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 유입 | L(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 우수유입 | H(3) | H(4) | 비닐설치 등 사면보호조치 및 사면선단에는 배수로 설치하여 우수유입을 방지토록 명시 | 설치된 비닐은 날림방지 보호조치토록 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구배 미준수로 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 굴착구배 설계도면 반영 | 설계도면 및 시방서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 구조검토에 의한 흙막이 해체순서도 작성 | 굴착 시 소단기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | L(1) | M(3) | 터파기 작업시 굴착면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 굴착면 기울기를 준수하여 도면대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 노산하수처리시설 흙막이가시설 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수침투 | H(3) | H(3) | <잔여위험요소로 반영> | 굴착사면에는 비닐설치등 사면보호조치 및 사면선단에는 배수로설치하여 우수유입을 방지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표·지하수유입 및 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 양수작업실시, 사면선단 배수로설치 및 사면보호 덮개 설치, 안식각 기준 준수 | 현장여건을 확인하여 배수작업 및 지표수 배수로 설치하고 터파기 사면 안식각 특별 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 토질을 고려한 OPEN CUT 굴착방법 반영 | 굴착사면 보호 및 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 구미맨홀펌프장 흙막이가시설 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 노산맨홀펌프장 흙막이가시설 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 경사 과다 | H(3) | H(4) | 굴착경사각 1:1 및 소단 적용 | 과굴착 금지토록 작업자 교육실시 및 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 구미하수처리시설 흙막이가시설 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면 보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(1) | M(1) | 터피기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면기울기 기준 미 준수 | M(3) | H(4) | 사전조사 및 작업계획서 작성 반영 | 굴착면 기울기 기준 준수하고 작업계획서 대로 이행 여부 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 터피기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착주변 침하량 미 검토 | M(3) | M(3) | 되메우기시 침하위험부위 빈배합타설, 그라우팅 계획서 반영 | 계측결과 검토, 배면지반 변위 억제 압성토 준비
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 굴착배면 상재하중 증가 | M(2) | H(4) | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 우수유입 | H(3) | H(4) | 비닐설치 등 사면보호조치 및 사면선단에는 배수로 설치하여 우수유입을 방지토록 명시 | 설치된 비닐은 날림방지 보호조치토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | (해당없음) | H(3) | H(4) | 굴착관련 안전시설물 설치도면을 작성 | 안전시설물은 규격 등 제반규정을 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 이동중 근로자 추락위험 | H(3) | H(4) | 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수, 안전난간이나 구명줄에는 2명 이상이 동시에 안전대 체결 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구배 미준수로 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 굴착구배 설계도면 반영 | 설계도면 및 시방서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 이동중 근로자 추락위험 | H(3) | H(4) | 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수, 안전난간이나 구명줄에는 2명 이상이 동시에 안전대 체결 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | (해당없음) | H(3) | H(4) | 굴착관련 안전시설물 예시도면을 작성 | 안전시설물은 규격 등 제반규정을 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 굴착배면상재하중증가 | L(2) | H(4) | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 굴착배면상재하중증가 | L(2) | H(4) | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 터피기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 | 굴착사면 안전 기울기 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구배 미준수로 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 굴착구배 설계도면 반영 | 설계도면 및 시방서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 터피기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면의 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 처리시설 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압불균형 | M(3) | M(3) | 작공전 주변건물 사전조사 실시, 사진촬영, 계측기설치 등 계획서 반영 | 간섭지장물 특고압, 가스, 통신 등 이설 방법, 작업순서 상호 협의
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 오픈컷 굴착 단부 우수유입 대책마련
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과하중의 굴착토사 적치 | M(3) | M(3) | 우천시 굴착사면 보호 및 굴착토 적치기준 준수 | -
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면 보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 기울기 기준 미 준수 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 반영 | 사전조사 및 작업계획서 작성과 근로자교육실시 / 작업지휘자 배치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | H(4) | - | PIT층 굴착 시 우수 유입 방지 천막 설치, 양수기/가배수로 설치
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토공사에 의해 발생되는 토사처리 방안 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착배면 1일1회 이상 변형여부 관측기록, 특히 코너부위, 차량이동이 잦은 장소 선택 계획서 반영 | 지하주차장 직 상부 설계기준강도 발휘전 이동 금지, 주차장 잭서포트 설치 및 철거 시 주변 통제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 경사 과다 | H(3) | H(4) | 굴착경사각 1:1 적용 | 과굴착 금지토록 작업자 교육실시 및 관리
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 우수유입 | H(3) | H(4) | 비닐설치 등 사면보호조치 및 사면선단에는 배수로 설치하여 우수유입을 방지토록 명시 | 설치된 비닐은 날림방지 보호조치토록 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 댐 | 홍수전용댐 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 지하 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재 | L(2) | M(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기 토사 관리에 대한 교육 및 관리
토목 | 댐 | 홍수전용댐 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 토질의 종류에 의거 기울기 선정 및 배수계획 | 공사전 지중매설물등 확인 및 우기시 사면보호 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(3) | M(3) | 사면안전성검토를 통해 토질을 고려한 사면기울기 반영 | 사면굴착시 설계기울기 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 지하 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 종교시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행 시 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치관리 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 임의굴착으로 인한 안식각 기준 미준수 | L(2) | M(4) | 굴착구간 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 현장상황에 맞는 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴_굴착면 기울기 부적정 | L(3) | L(3) | 사면안정검토를 통해 토질을 고려한 사면기울기 반영 | 사면굴착시 설계기울기 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 배면부 적재 시 배면중량 증가로 인한 굴착사면 무너짐 위험 | L(2) | M(4) | 3.5미터 초과 강관동바리 설치시 1단보강(수평연결재)내역 반영 | 수평연결재 전용철물 사용 및 수직도 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험 시 점검실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 종교시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치관리 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전시설물 설치계획 수립 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 임의시공 | M(3) | M(3) | 굴착사면 안식각 기준 설계도면 명기 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 사면붕괴위험 | M(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | M(3) | 임시가배수로, 침사지 등의 내용을 포함한 배수계획평면도 작성 | 유출지하수 관리방안 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기구간 우수 유입 | M(3) | H(4) | 우천 시 우수 유입 방지용 보호필름 및 임시 배수로 설치에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 터파기 구간별 집수정 터파기 후 수중양수기 설치
건축 | 건축물 | 위락시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착사면 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자의 추락위험 | M(3) | M(2) | 굴착사면 단부 안전난간을 설치하여 근로자 추락위험 제거 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 위락시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(3) | M(2) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 장례시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 토질의 종류에 의거 기울기 선정 및 배수계획 | 공사전 지중매설물등 확인 및 우기시 사면보호 철저
건축 | 건축물 | 위락시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 미작성 | M(3) | H(4) | 굴착계획도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 기준 미준수 | L(2) | H(4) | - | 굴착면 기울기 기준 준수, 우수 유입 방지 천막 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재에 의한 굴착사면 배면중량 증가 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기 토사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 재료 및 품질관리 철저 | M(3) | M(3) | 재료 및 품질관리 철저 | 구조물 인근 소형다짐 장비로 다짐
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재에 의한 굴착사면 배면중량 증가 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기 토사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 미수립 | H(3) | H(3) | 기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 수립 | 기존건축물 계측관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기구간 우수유입 | M(3) | H(4) | 우천시 우수 유입 방지용 보호필름 및 임시 배수로 설치에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 터파기 구간별 집수정 터파기 후 수중양수기 설치
건축 | 건축물 | 종교시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항에 대하여 설계에 반영 | 위험작업 전 작업허가제 운영관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 상세도 작성 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면구간의 굴착 상세도 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착작업시 우수유입 사면보호 대책 도면에 표기 | 굴착작업시 우수유입사면보호대책 수립 및 반영
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(3) | H(4) | 굴찰순서 및 굴 착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재에 의한 굴착사면 배면중량 증가 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기 토사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 | 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승 | M(3) | H(4) | 굴착작업시 지하수위계설치 및 계측계획 도면 작성 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 파열,파단 | 없음 | 지하층 외벽 되메움 구간 지반 침하 | M(3) | H(4) | 지하층 외벽 방수 후 되메움 구간 지반 다짐 철저 | 성토 지반 상에서 차량계 건설기계(크레인,펌프카 등) 작업 전 지반 상태 확인 후 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착방법 및 굴착사면 구배 미표현 | L(2) | L(2) | 굴착방법과 굴착사면의 구배를 도면에 반영 | 굴착시 사면을 확인하고 비탈면 안전성검토 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착구배 준수 및 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착사면 안식각 기준 설계도면 명기 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 및 시공방법 미흡 | M(2) | M(3) | 주차 경사로 구간 성토 후 시공토록 도면에 표기 | 성토시 건설기계와 작업자 충돌, 협착 방지를 위한 건설기계 작업계획 준수, 성토시 주차경사로 측벽쪽 성토사면 형성시 적정구배 준수 및 성토지반 다짐 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 배수로 설치 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재 | M(2) | H(4) | 터파기토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기 토사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 표준단면도 작성(굴착면 기울기 표기) | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 도로 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 상세도 작성 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면구간의 굴착 상세도 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 없음 | (해당없음) | H(3) | H(4) | 굴착관련 안전시설물 설치도면을 작성 | 안전시설물은 규격 등 제반규정을 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 파열,파단 | 없음 | 지하층 외벽 되메움 구간 지반 침하 | M(3) | H(4) | 지하층 외벽 방수 후 되메움 구간 지반 다짐 철저 | 성토 지반 상에서 차량계 건설기계(크레인,펌프카 등) 작업 전 지반 상태 확인 후 작업
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 굴착사면이 붕괴되어 깔림 | M(3) | H(4) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 기울기 미표기 | L(2) | M(4) | 비탈면 기울기 기준 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구배 미준수 | H(3) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 준수 설계도서 반영 | 굴착면 상재하중 제거 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면기울기기준 미준수 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 준수 표기 | 사전조사 및 작업계획서 작성과 근로자교육실시 / 작업지휘자 배치
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치도면 반영 | 사면단부 근로자 안전벨트 착용 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 경사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | L(2) | M(3) | 굴착계획도를 설계도서에 반영 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의상태변화 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 근로자 안전벨트 착용 확인
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 계측관리 기준치 반영 | 계측기 방호조치 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 굴착 경사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 누락된 표준굴착 단면도를 해당 작업구간 흙의 성질에 따라 단면도 작성 및 사면 붕괴 안전조치계획 수립 | 토사붕괴 조치 및 굴착구배 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위 조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전 대책 표기
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 미수립 | H(3) | H(3) | 기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 수립 | 기존건축물 계측관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수계획 평면도 작성 | 우천 시 현장상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단부 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착토 즉시반출 | 굴착단부가 무너지지 않도록 주의
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획 누락 | M(3) | H(3) | 지하층 굴착계획 수립 | 굴착시 사면 기울기 준수 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 배수로 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 가설 배수로 및 사면보호덮개 설치 | 집수정 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 | 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 굴착 경사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 누락된 표준굴착 단면도를 해당 작업구간 흙의 성질에 따라 단면도 작성 및 사면 붕괴 안전조치계획 수립 | 토사붕괴 조치 및 굴착구배 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 기울기 기준 미 준수 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 반영 | 사전조사 및 작업계획서 작성과 근로자교육실시 / 작업지휘자 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 도면작성 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험 시 점검 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 표준단면도 작성(굴착면 기울기 표기) | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업시 해당지반 사전조사 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 재료 및 품질관리 철저 | M(3) | M(3) | 재료 및 품질관리 철저 | 구조물 인근 소형다짐 장비로 다짐
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수계획 평면도 작성 | 우천 시 현장상태 확인
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 비닐 또는 천막 설치시 흘러내리지 않도록 고정 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 으로인한 사면붕괴 위험 | L(2) | H(4) | 우수배수계획 수립 | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 NOTE 명기
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 토질의 종류에 의거 기울기 선정 및 배수계획 | 공사전 지중매설물등 확인 및 우기시 사면보호 철저
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | H(3) | 굴착 구간 우수 및 지하수 배제계획 수립을 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 터파기 작업시 굴착 상단부 추락방지용 안전시설물(안전난간, 수직보호망, 안전표지판 등) 설치후 작업 | 띠장, 스트러트 상부 안전대 부착설비, 안전대 부착후 구명줄 연결후 작업
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 배면부 적재 | M(2) | H(4) | 굴착구간 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 굴착구간 토사관리에 대한 교육 및 관리
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 신월인도교 A2 굴착부 배수로 설치도 작성 | 신월인도교 A2 굴착부 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(3) | 굴착깊이에 따른 기울기 및 가시설 설치 | 장비 주변 안전시설 및 전담 신호수 배치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 및 현장시험계획 도면에 표기하여 반영 | 가설배수로 및 배수용 펌프 설치도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 성토사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 구간 다짐불량으로 인한 지반침하 | M(2) | H(4) | 되메우기 재료 선정 및 다짐방법 설계도서 명기 | 되메우기 작업 시 작업기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면으로 우수유입으로 지반강도 상실 | H(3) | H(4) | 비닐설치 등 사면보호조치 | 집수정 설치 등 배수계획을 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면부 경사 과다 및 과굴착 | H(3) | H(4) | 굴착경사각 1:1 적용 | 굴착사면에는 안전한 이동통로 및 안전시설을 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투에 의한 토사붕괴위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 가집수정 상단 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지반 비탈면 안정성 검토 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물 유해여부 미확인 | M(2) | H(4) | 인접시설물조사 및 대책수립 | 진동 및 비산 방지계획수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 신월잠수교 A2 굴착부 배수로 설치도 작성 | 신월잠수교 A2 굴착부 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 상세도 작성 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면구간의 굴착 상세도 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면부 중차량 작업 | M(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토시 상부 작업하중을 고려 | 터파기 작업전 필요한 제반 검토를 시행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 토질의 종류에 의거 기울기 선정 및 배수계획 | 공사전 지중매설물등 확인 및 우기시 사면보호 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 상신인도교 P1 굴착부 배수로 설치도 작성 | 상신인도교 P1 굴착부 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 상세도 작성 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면구간의 굴착 상세도 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 추락위험에 대한 안전성 검토 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 토공사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 가배수로 설치, 수중양수기 자동 센서 부착 및 전선 피복 상태 점검 | 감전발생을 고려한 사전 안전 및 응급조치 교육 시행
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토압및 지하수위 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 | 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 보강토옹벽 및 굴착사면 상부 안전난간대 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(3) | 법면 기울기 준수, 필요시 청천막 및 배수로 설치 | 지하매설물 현황조사 및 관계기관 협의 계획 수립
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 광동계통 이토밸브실 연결관로 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 이동중 근로자 추락위험 | M(3) | H(4) | 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수, 안전난간이나 구명줄에는 2명 이상이 동시에 안전대 체결 금지하도록 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 광동계통 작업구 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수관로 설치작업 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 적용, 조립식 간이흙막이 적용위치 표기 및 상세도 작성 | 조립식간이흙막이 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 버팀대는 하중을 균등하게 지지 및 중량물 적재금지, 굴착깊이 1.5m이상은 20m이내마다 1개소 이상 사다리, 계단등 통로설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 미수립 | H(3) | H(3) | 기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 수립 | 기존건축물 계측관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구배 미준수로 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 지반조사에 따른 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수처리 미흡 | M(2) | M(3) | 공사중 가배수로, 가설침사조, 펌핑계획 등 우수처리계획 도면 작성 | 펌프 취급시 접지상태, 절연상태(누전 여부)등 이상유무 점검 등 감전예방 조치, 침사조 주변 접근차단책 설치, 적정 용량의 배수펌프 설치 및 예비용 펌프 비치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면에 대한 안전성검토 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착사면에 대한 안전성검토 실시 | 굴착시 굴착사면 기울기 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미비 | M(3) | H(4) | 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기 전, 후 안전상태 상시 점검
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 상동,도계 계열 관로 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 상동,도계 계열 작업구 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 굴착구배 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 굴착구배 준수 및 사용 장비 사전점검, 작업구간 통제 및 관리감독자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | L(2) | M(4) | 비탈면 기울기 기준 설계 반영 및 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 도로 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | M(3) | 임시가배수로, 침사지 등의 내용을 포함한 배수계획평면도 작성 | 유출지하수 관리방안 수립 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 및 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중 등 | M(2) | M(2) | - | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 사토장 별도 운영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | L(2) | M(4) | 지하수 및 지표수 배제 계획 설계도서 반영 | 굴착구간 집수정 및 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 광동계통 이토밸브실 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 연약지반 굴착사면구배 부적정 | M(3) | H(4) | 연약지반 굴착사면 구배를 1:1.5로 적용, 토층별 굴착사면 구배표 및 지하수위선 표기 | 굴착시 사면 구배 준수, 굴착시 작업반경내 작업자 출입통제
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 상동,도계 계열 이토밸브실 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 광동계통 관로 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 상동,도계 계열 이토밸브실 연결관로 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 누락없이 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | M(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 설계도서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 배수계획 준수 및 우수유입방지 시트 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획 누락으로 임의 굴착 | M(3) | M(3) | 지하층 굴착계획 수립 | 굴착시 굴착안전계획 수립후 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | L(2) | M(4) | 안전난간 설치도면 작성 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 상세도 작성 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면구간의 굴착 상세도 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 절토부 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착사면 천막 등 설치 및굴착 선단부 마대쌓기 예시 도면 반영 | 굴착사면 천막 등 설치 및굴착 선단부 마대쌓기 조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물 유해여부 미확인 | M(2) | H(4) | 인접시설물조사 및 대책수립 | 진동 및 비산 방지계획수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 우수 유입 | M(3) | M(3) | 우천 시 시공 중 사면 보호를 위한 청 천막 및 배수로 설치 | 악천후 시 건설 현장 안전대책 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 가집수정 상단 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 성토사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면 보호 대책수립 및 반영 | 굴착사면 보호 및 펌핑(양수기)작업 안전관리지침
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 도면 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 누락없이 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면기울기기준 미 준수 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 반영 | 사전조사 및 작업계획서 작성과 근로자교육실시 / 작업지휘자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 도면 반영 | 집수정 및 맨홀 개구부 덮개 설치 상세
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수 유입 | M(3) | M(3) | 우천 시 우수 유입 방지용 보호필름 설치 및 임시 배수로 확보에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 우천 시 터파기 구간 내 수중양수기 가동
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배 수로 설치 도면 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | (없음)_ 안전시설미설치 | H(3) | H(3) | 안전시설물 설치 예시도 작성 | 안전시설물 임의 해체 금지토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 기울기 기준 미 준수 | M(3) | H(4) | 사전조사 및 작업계획서 작성과 굴착사면 안식각 반영 | 굴착면 기울기 기준 준수하고 작업계획서 대로 이행 여부 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 기울기 기준 미 준수 | M(3) | H(4) | 사전조사 및 작업계획서 작성과 근로자교육실시 / 작업지휘자 배치 반영 | 굴착면 기울기 기준 준수하고 작업계획서 대로 이행 여부 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 굴착배면 토사적치로 상재하중증가 | L(2) | H(4) | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 설치 미흡으로 근로자 추락위험 | M(2) | M(4) | 이동통로 설치계획 수립 | 승강설비 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 | 굴착사면안전 기울기지침준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 통행에 지장을 주는 토사 정리 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | L(2) | M(4) | 비탈면 기울기 기준 설계 반영 및 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 굴착배면상재하중증가 | L(2) | H(4) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시/ 굴착 즉시 사토 반출
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 굴착면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 가설 배수로 및 사면보호덮개 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 가집수정 상단 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_ 굴착사면 경사 과다 | H(3) | H(4) | 굴착경사각 토사건지 기준 1:0.5 적용 | 굴착 사면 비닐등으로 보호조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | F | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 굴착배면상재하중증가 | L(2) | H(4) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시/ 굴착 즉시 사토 반출
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 도면 반영 | 집수정 및 맨홀 개구부 덮개 설치 상세
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호필름 및 배수로와 양수설비 설치도면 작성 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수 유입 | M(3) | M(3) | 우천 시 우수 유입 방지용 보호필름 설치 및 임시 배수로 확보에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 우천 시 터파기 구간 내 수중양수기 가동
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | (없음)_ 안전시설미설치 | H(3) | H(3) | 안전시설물 설치 예시도 작성 | 안전시설물 임의 해체 금지토록 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_ 굴착사면 경사 과다 | H(3) | H(4) | 굴착경사각 토사건지 기준 1:0.5 적용 | 굴착 사면 비닐등으로 보호조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 무너짐_ 우수유입 및 우수처리 미비 | H(3) | H(4) | 배수계획 수립 | 굴착저면 배수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 및 배수 부적정 | M(3) | M(3) | 우수,오수계획 수립 및 굴착부 배면 토사 적재 금지 상세도 반영 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 지반조사 후 굴착사면 적정기울기 설계도서 반영 | 굴착작업 시 도면 상의 굴착기울기 등 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 굴착배면상재하중증가 | L(2) | H(4) | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 도면 반영 | 집수정 및 맨홀 개구부 덮개 설치 상세
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 임의시공 | M(3) | M(3) | 굴착사면 기울기 도면에 명기 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 및 배수 부적정 | M(3) | M(3) | 우수,오수계획 수립 및 굴착부 배면 토사 적재 금지 상세도 반영 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(3) | H(4) | 굴찰순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 도면작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(3) | M(3) | 우천 시 시공 중 사면의 보호를 위한 청천막 및 배수로 설치 | 악천후 시 건설 현장 안전대책 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단부 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착토 즉시반출 | 굴착단부가 무너지지 않도록 주의
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 미수립 | H(3) | H(3) | 기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 수립 | 기존건축물 계측관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 지반조사 후 굴착사면 적정기울기 설계도서 반영 | 굴착작업 시 도면 상의 굴착기울기 등 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치도면 반영 | 사면단부 근로자 안전벨트 착용 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 이동통로 설치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 토공사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 가배수로 설치, 수중양수기 자동 센서 부착 및 전선 피복 상태 점검 | 감전발생을 고려한 사전 안전 및 응급조치 교육 시행
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 토질의 종류에 의거 기울기 선정 및 배수계획 | 공사전 지중매설물등 확인 및 우기시 사면보호 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전시설물 설치계획 수립 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 굴착구배 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 굴착구배 준수 및 사용 장비 사전점검, 작업구간 통제 및 관리감독자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 및 배수 부적정 | M(3) | M(3) | 우수,오수계획 수립 및 굴착부 배면 토사 적재 금지 상세도 반영 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기토사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 미수립 | H(3) | H(3) | 기존건축물에 대한 사전현황조사 실시계획 수립 | 기존건축물 계측관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 | 굴착사면 안전 기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 양수계획 수립 및 굴착 상부 경사각 준수 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동을 위한 통로 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착시 근로자 상하 이동을 위한 이동통로 상세도 작성하여 설계도면 반영 | 승하강로 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 매음2양수장 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 | 굴착사면안전 기울기지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 양수계획 수립 및 굴착 상부 경사각 준수 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장, 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | H(4) | 공사중 배수계획도작성 | 펌프, 침전조, 소음방지대책을 세우고 지하수위, 지반변위에 대한 측정방법 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 토공사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 운반작업 | 기타 | 기타 | 먼지로 인한 작업자 건강 해침_비산먼지 발생 | M(2) | M(4) | 토사 운반계획을 수립하고, 비산먼지 저감을 위한 기준 및 지침을 준수하여 작업 | 비산먼지를 줄이기 위해 운반차량은 반드시 세륜기를 이용 및 현장 내 규정 속도(20㎞/hr) 이하 운행 준수하고, 주기적인 살수를 실시하도록 관리 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 매음1양수장 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 가집수정 상단 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지하수, 우수유입 방지조치 미실시 | M(2) | M(3) | 없음 | 지하수, 우수유입 사전방지 조치 및 배수펌프 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 설치 미흡으로 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 필요
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 기울기 기준 미 준수 | M(3) | H(4) | 사전조사 및 작업계획서 작성 반영 | 굴착면 기울기 기준 준수하고 작업계획서 대로 이행 여부 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 굴착배면상재하중증가 | L(2) | H(4) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시/ 굴착 즉시 사토 반출
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | H(4) | 공사중 배수계획도작성 | 펌프, 침전조, 소음방지대책을 세우고 지하수위, 지반변위에 대한 측정방법 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기토사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(4) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 검토 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴_굴착공사 중 굴착사면이 붕괴되어 깔림 | M(3) | M(4) | 시방서 내 굴착공사 시유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 굴착사면 안식각 기준 설계도서 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 도면 반영 | 집수정 및 맨홀 개구부 덮개 설치 상세
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 토질의 종류에 의거 기울기 선정 및 배수계획 | 공사전 지중매설물등 확인 후 우기시 사면보호 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 지반의 종류별 굴착사면 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전시설물 설치계획 수립 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 상단 근로자 추락방지조치 미흡 | H(4) | M(3) | 굴착구간 상부 안전시설물 상세도 작성 | 굴착구간 상부에 안전관리 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기 전, 후 안전상태 상시 점검
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 흙막이 공법 미고려 | L(2) | H(4) | 지하수위를 고려하여 흙막이공법 반영 검토 | SHEET PILE 세부단계별 안전대책 이행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 굴착구배 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 굴착구배 준수 및 사용 장비 사전점검, 작업구간 통제 및 관리감독자 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 구분 굴착 미시행 | M(2) | H(3) | 오염부지 굴착 및 재오염방지 계획도 작성 | 토양오염 선별인력 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동을 위한 통로 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착시 근로자 상하 이동을 위한 이동통로 상세도 작성하여 설계도면 반영 | 승하강로 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | 계측기 상세도 작성 및 설치 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 실시 | 침사지 및 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 가설 배수로 및 사면보호덮개 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 도면 반영 | 집수정 및 맨홀 개구부 덮개 설치 상세
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호필름 및 배수로와 양수설비 설치도면 작성 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 토질의 종류에 의거 기울기 선정 및 배수계획 | 공사전 지중매설물등 확인 및 우기시 사면보호 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 구분 굴착 미시행 | M(2) | H(3) | 오염부지 굴착 및 재오염방지 계획도 작성 | 토양오염 선별인력 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 분진 저감대 책 미수립 | M(2) | H(3) | 분진 저감을 위 한 대책을 시방 서에 반영 | 소음방지를 위하여 이동식 방음벽 설 치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 이동 동선 분리 미흡 | M(2) | H(4) | 차량의 동선확보 를 위하여 굴착/ 매립 계획을 수 립하도록 도면에 명기 | 장비와 작업자의 동선을 분리하기 위하여 라바콘 설 치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배 수로 설치 도면 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수 유입 | M(3) | M(3) | 우천 시 우수 유입 방지용 보호필름 설치 및 임시 배수로 확보에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 우천 시 터파기 구간 내 수중양수기 가동
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기(굴착면 기울기 표기) | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 | 굴착사면안전 기울기지침준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 구분 굴착 미시행 | M(2) | M(3) | 오염부지 굴착 및 재오염방지 계획도 작성 | 토양오염 선별인력 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배 수로 설치 도면 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수계획 평면도 작성 | 우천 시 현장상태 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 운반작업 | 기타 | 기타 | 먼지로 인한 작업자 건강 해침_비산먼지 발생 | M(2) | M(4) | 토사 운반계획을 수립하고, 비산먼지 저감을 위한 기준 및 지침을 준수하여 작업 | 비산먼지를 줄이기 위해 운반차량은 반드시 세륜기를 이용 및 현장 내 규정 속도(20㎞/hr) 이하 운행 준수하고, 주기적인 살수를 실시하도록 관리 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배수처리 미흡 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 이동 동선 분리 미흡 | M(2) | H(4) | 차량의 동선확보 를 위하여 굴착/ 매립 계획을 수 립하도록 도면에 명기 | 장비와 작업자의 동선을 분리하기 위하여 라바콘 설 치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 안식각 준수하여 터파기 실시 | 침사지 및 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착면 상부 추락방지 안전조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착면 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 굴착사면 상부에 안전난간을 설치시 설치 규정 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면에 대한 안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 사면 안전성검토 실시 | 터파기 굴착 및 해체 계획에 대한 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 | 굴착사면 안전 기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수유입에 의한 굴착사면 무너짐 | L(2) | H(4) | 굴착시 수처리에 대한 사항을 설계도서에 명시 | 터파기 및 다짐에 대한 작업기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 양수계획 수립 및 굴착 상부 경사각 준수 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배 수로 설치 도면 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장, 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 토질의 종류에 의거 기울기 선정 및 배수계획 | 공사전 지중매설물등 확인 및 우기시 사면보호 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 흙막이 공법 미고려 | L(2) | H(4) | 지하수위를 고려하여 흙막이공법 반영 검토 | SHEET PILE 세부단계별 안전대책 이행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착사면 상부 안전난간대를 설계도면에 반영 | 굴착사면 가설계단 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 지반의 종류별 굴착사면 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장, 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
토목 | 도로 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착사면 상부 안전난간대를 설계도면에 반영 | 굴착사면 가설계단 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로굴착 터파기 안식각 미준수 | L(2) | M(3) | 관로굴착 터파기 안식각 기준 준수 | 굴착작업 및 토사반출계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 토질의 종류에 의거 기울기 선정 및 배수계획 | 공사전 지중매설물등 확인 후 우기시 사면보호 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 지반조사 후 굴착사면 적정기울기 설계도서반영 | 굴착작업 시 굴착 안전기울기 확인 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 끼임 | 지내력 검토 미흡 | L(2) | M(4) | 장비신호수 반드시 배치, 신호음, 무전기 휴대등 시방서 반영 | 장비정차시 경사지에서 충분히 이격, 타이어에 고임목 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 터널 | 도로터널 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기기준 미 준수 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 반영 | 사전조사 및 작업계획서 작성과 근로자교육실시 / 작업지휘자 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 굴착배면상재하중증가 | L(2) | H(4) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시/ 굴착 즉시 사토 반출
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치도면 반영 | 사면단부 근로자 안전벨트 착용 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면기울기 기준 미 준수 | M(3) | H(4) | 사전조사 및 작업계획서 작성과 굴착사면 안식각 반영 | 굴착면 기울기 기준 준수하고 작업계획서 대로 이행 여부 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획 누락으로 임의작업 | M(3) | H(4) | 지하층 굴착계획 수립 | 굴착시 굴착안전계획 수립후 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전시설 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | M(3) | 우천시 굴착사면 보호 및 굴착토 적치기준 준수 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 기울기 기준 미 준수 | M(3) | H(4) | 사전조사 및 작업계획서 작성 반영 | 굴착면 기울기 기준 준수하고 작업계획서 대로 이행 여부 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 토질의 종류에 의거 기울기 선정 및 배수계획 | 공사전 지중매설물등 확인 및 우기시 사면보호 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 | 굴착사면안전 기울기지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 도면 반영 | 집수정 및 맨홀 개구부 덮개 설치 상세
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 검토 미실시 | H(4) | M(3) | 사면안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치도면 반영 | 사면단부 근로자 안전벨트 착용 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | H(3) | H(3) | 굴착 경사면 휴식각 기준 표기 | 건설공사 굴착면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | H(5) | 굴착단부 안전시설 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 끼임 | 지내력 검토 미흡 | L(2) | M(4) | 장비신호수 반드시 배치, 신호음, 무전기 휴대등 시방서 반영 | 장비정차시 경사지에서 충분히 이격, 타이어에 고임목 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 경사각 미준수 | M(2) | H(4) | 없음 | 과굴착 금지 및 경사각 준수, 토질의 상태를 고려한 굴착, 굴착면 상단 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로굴착 터파기 안식각 미준수 | L(2) | M(3) | 관로굴착 터파기 안식각 기준 준수 | 굴착작업 및 토사반출계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 우수유입에 의한 붕괴 | H(4) | M(3) | 굴착면 보호덮개 및 가배수로 설치 | 침사지 배수시설 및 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 토공단차부 비탈면 안전난간대 미설치 | M(3) | M(3) | 토공단차부 비탈면 안전난간대(휀스) 설치 | 굴착작업 계획 및 토사반출 안전계획서 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장, 스트럿 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | (해당없음) | H(3) | H(4) | 굴착관련 안전시설물 예시도면을 작성 | 안전시설물은 규격 등 제반규정을 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 경사 과다 | H(3) | H(4) | 굴착경사각 1:1 적용 | 과굴착 금지토록 작업자 교육실시 및 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 우수유입 | H(3) | H(4) | 비닐설치 등 사면보호조치 및 사면선단에는 배수로 설치하여 우수유입을 방지토록 명시 | 설치된 비닐은 날림방지 보호조치토록 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 지반조사 후 굴착사면 적정기울기 설계도서 반영 | 굴착작업 시 굴착 안전기울기 확인 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 및 배수 부적정 | M(3) | M(3) | 우수, 오수계획 수립 및 굴착부 배면 토사 적재 금지 상세도 반영 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(1) | M(1) | 터파기 작업시 굴착면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 굴착면 기울기를 준수하여 도면대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수, 양수계획 수립 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 및 배수 부적정 | M(3) | M(3) | 우수,오수계획 수립 및 굴착부 배면 토사 적재 금지 상세도 반영 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 지하 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미설치 | H(3) | H(3) | 안전시설물 설치예시도면을 작성 | 안전난간대 임의 해체
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 / 굴착사면 근로자 승강계단 설치 계획 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 굴착배면상재하중증가 | L(2) | H(4) | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 | 굴착사면안전 기울기지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호필름 및 배수로와 양수설비 설치도면 작성 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 우수유입 | H(3) | H(4) | 비닐설치 등 사면보호조치 및 사면선단에는 배수로 설치하여 우수유입을 방지토록 명시 | 설치된 비닐은 날림방지 보호조치토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 토질의 종류에 의거 기울기 선정 및 배수계획 | 공사전 지중매설물등 확인 및 우기시 사면보호 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | L(2) | M(3) | - | 굴착작업 시 굴착 안전기울기 확인 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 단면도상 굴착기울기 표기 | 굴착기울기 준수하여 작업 진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 자연 터파기 법면이 안식각 이내가 되도록 설계도서에 굴착면의 기울기 표기 | 경사법면 우수 유입방지 천막 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 안전난간 승강계단 등 이동 안전통로 미확보 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 및 승강계단 설치상세도 작성 | 안전난간 및 승강계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 설치도면 작성 | 안전의식 고취 재해예방교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수유입 가배수로 등 누락 | L(2) | H(4) | 사면상단 가배수로 설치 및 하부 집수정설치, 사면 천막보양 시방서 반영 | 굴착토사 상부 자재적재 금지 및 장비이동 금지 표지판 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우슈유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(4) | 사면안정검토를 통해 토질을 고려한 사면기울기 반영 | 사면 굴착 시 설계 기울기 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 양수계획 수립 및 굴착 상부 경사각 준수 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 도면 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조사를 진행하지 않은 상태에서 굴착 중 사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 지반조사에 따른 굴착 공법 선정 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토공사에 의해 발생되는 토사처리방안계획 미 수립 | M(3) | M(3) | 굴착배면 1일1회 이상 변형여부 관측 기록, 특히 코너부위, 차량이동이 잦은장소 선택 시방서 반영 | 지하주차장 직 상부 설계기준강도 발휘 전 이동금지, 주차장 잭서포트 설치 및 철거 시 주변 통제
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로굴착 터파기 안식각 미준수 | L(2) | M(3) | 관로굴착 터파기 안식각 기준 준수 | 굴착작업 및 토사반출계획서 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 배면 우수유입 방지시설 미흡 | H(4) | M(3) | 흙막이 배면 가배수로 설치 | 침사지 배수시설 및 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 | 굴착사면안전 기울기지침준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | H(4) | 사면안전성 검토 실시 | 가설 배수로 및 사면보호덮개 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우슈유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 양수계획 수립 및 굴착 상부 경사각 준수 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착사면 승강설비 미설치 | H(4) | M(2) | 굴착사면 승강설비 설치 | 가설통로 설치 시 설치기준 준수 및 안전수칙 준수로 추락 및 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(3) | M(3) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 미작성 | M(2) | M(2) | 굴착계획도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 가집수정 도면 작성 후 펌프용량 계산 | 정격용량에 맞는 가설전선 사용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 추락위험에 대한 안전성 검토 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착단부 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 첨부 | 안전점검 및안전성확인 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면구배 미준수 | M(3) | H(4) | 굴착작업 사면 기울기 도면에 명기 | 굴착작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 터파기 기울기 기준 미준수 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð시공순서도 작성(굴착구배 포함)Ð굴착 설계시 지반조건, 지하수조건,주변여건 등을 고려하여 굴착공법 설계(토공, 가시설) | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수Ð터파기 시 상세도를 반영하여 안전시공Ð터파기 주변 안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 첨부 | 안전점검 및안전성확인 점검
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 굴착면 보호덮게 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락 방지용 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 터파기 상부에 안전난간 설치 등 추락방지시설 도면에 제시 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면구배 미준수 | M(3) | H(4) | 굴착작업 사면 기울기 도면에 명기 | 굴착작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 자연 터파기 법면이 안식각 이내가 되도록 설계도서에 굴착면의 기울기 표기 | 경사법면 우수 유입방지 천막 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면보호 및 배수처리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착기울기 명시, 굴착공사시 사면붕괴방지 설계 및 양수계획수립 | 설계도서 준수 및 굴착사면방호조치(우수 침투 방지방수포 설치). 우천시 양수펌프를 가동하여 신속하게 강제배수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 지반조사 후 굴착사면 적정기울기 설계도서 반영 | 굴착작업 시 굴착 안전기울기 확인 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 및 배수 부적정 | M(3) | M(3) | 우수, 오수계획 수립 및 굴착부 배면 토사 적재 금지 상세도 반영 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저면 우수유입에 의한 가시설내력저하 및 무너짐 위험 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수유입을 고려한 적정 양수기 선정 및 배수계획 수립 | 굴착기 안전작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수유입 가배수로 등 누락 | L(2) | H(4) | 사면상단 가배수로 설치 및 하부 집수정설치, 사면 천막보양 시방서 반영 | 굴착토사 상부 자재적재 금지 및 장비이동 금지 표지판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토공사에 의해 발생되는 토사처리방안계획 미 수립 | M(3) | M(3) | 굴착배면 1일1회 이상 변형여부 관측 기록, 특히 코너부위, 차량이동이 잦은장소 선택 시방서 반영 | 지하주차장 직 상부 설계기준강도 발휘 전 이동금지, 주차장 잭서포트 설치 및 철거 시 주변 통제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수시설 누락 및 부적정 | M(3) | M(3) | 오픈컷 터파기구간 굴착도면 작성 및 사면보호공, 배수시설 위치 계획서 작성 | 교통영향 최소화 및 처리계획 수립, 안전펜스 및 우천시 비상자재 준비
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 끝단 지지력 약화 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착사면 기울기 및 위험구간 가시설 및 가배수로 설계도서 반영 | 과굴착 방지대책 수립 및 굴착 직 후 다짐실시 계획서 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압불균형 | M(3) | M(3) | 착공전 주변건물 사전조사 실시, 사진촬영, 계측기설치 등 시방서 반영 | 간섭지장물 특고압, 가스, 통신 등 이설 방법, 작업순서 각 공종간 상호 협의, 이설지장물 도면화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기(굴착면 기울기 표기) | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 도면 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수계획 평면도 작성 | 우천 시 현장상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단부 안전시설 미설치로 인한 작업자 이동 중 추락 | M(4) | L(2) | 개구부 및 굴착 단부 안전시설 설치 도면에 표기 | 설계도서 준수 및 안전 시설물 설치, 유지 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조사를 진행하지 않은 상태에서 굴착 중 사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 지반조사에 따른 굴착 공법 선정 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지 조치 미흡으로 우기시 굴착 법면 붕괴 | M(3) | M(3) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면개착구간 보강조치 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | L(2) | M(4) | 안전난간 설치도면 작성 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | L(2) | M(4) | 지하수 및 지표수 배제 계획 설계도서 반영 | 굴착구간 집수정 및 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 터파기 기울기 기준 미준수 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð시공순서도 작성(굴착구배 포함)Ð굴착 설계시 지반조건, 지하수조건,주변여건 등을 고려하여 굴착공법 설계(토공, 가시설) | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수Ð터파기 시 상세도를 반영하여 안전시공Ð터파기 주변 안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 흙막이 가시설 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 및 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치 기준 준수 확인점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | H(4) | M(3) | 굴착사면의 무너짐 위험을 사전에 검토하여 안전성 검토실시 | 공사 중 침사지 배치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기(굴착면 기울기 표기) | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 가배수로, 펌프 설치 및 계측기 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(2) | M(4) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설 임의해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(3) | M(3) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 및 배수 부적정 | M(3) | M(3) | 우수, 오수계획 수립 및 굴착부 배면 토사 적재 금지 상세도 반영 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 미작성 | M(2) | M(2) | 굴착계획도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지반 비탈면 안정성 검토 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 가배수로, 펌프 설치 및 계측기 설치 | 사면보호덮개 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | H(3) | H(3) | 굴착 경사면 휴식각 기준 표기 | 건설공사 굴착면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 가집수정 도면 작성 후 펌프용량 계산 | 정격용량에 맞는 가설전선 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 가배수로, 펌프 설치 및 계측기 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지반 비탈면 안정성 검토 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 흙막이 가시설 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 및 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치 기준 준수 확인점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(2) | M(4) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설 임의해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면상단의 자재 적치 | M(3) | M(3) | 토질에 따른 굴착사면의 기울기 기준 준수 | 굴착사면 상단부 자재적치 이격거리 준수(2m 이상)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착구간 단부 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착구간 단부 안전시설 및 이동통로 상세도 작성 | 안전난간대 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 추락위험에 대한 안전성 검토 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 기울기 미준수 | L(2) | M(4) | 굴착사면 안전기울기 기준에 준수하여 굴착계획 도면 작성 | 굴착공사 표준안전 지침 준수 및 계측관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 임학역 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 미검토 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립 등
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획 누락으로 인한 근로자 임의 작업 | M(3) | H(4) | 굴착 계획 확인 후 설계도면에 상세도 반영 | 굴착사면 기울기 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 터파기 구간 상단 추락방지 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 상단 안전난간 설치위한 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 터파기 구간 승강설비 설치 계획 미비 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 승강계산 설치위한 상세도 작성 | 승강계단 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 소단기준 미준수 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반 안정성 검토 실시 | 굴착 시 소단기준 준수, 흙막이 배면 장비 배치 금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 사면안전성 검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 위험 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 절토부 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 집수정 및 사면보호조치 등을 반영하여 시공 시 가이드라인 제공 | 공사 시 물에의한 피해를 최소화하기 위하여 가배수로, 집수정, 사면보호시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 경사도 불량 | M(3) | M(3) | 지반조사 후 지반조건을 반영한 공법 선정 | 작업전,작업중,법면상태, 토질 및 지층상태 수시로 확인.
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 굴착배면상재하중증가 | L(2) | H(4) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시/ 굴착 즉시 사토 반출
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 기울기 기준 미 준수 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 반영 | 사전조사 및 작업계획서 작성과 근로자교육실시 / 작업지휘자 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | EV PIT 과굴착 | L(2) | H(4) | EV PIT 구간 굴착시공 순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착계획서 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 시 우수유입 | L(2) | H(4) | 우기 시 비탈면 상단 배수로 설치 및 사면 보호조치 | 배수로 정비 및 우기 시 수해방지계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 및 안전휀스 도면 표기 | 설계도서 준수하여 설치 및 굴착사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 굴착법면상에 부석 등 낙하 위험물 | M(3) | H(4) | 굴착법면 상에 부석 등 낙하 위험물 제거 | 굴착면 상부에 굴착 토사 적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | M(4) | 지하수위 측정결과를 반영한 우수계획도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | L(2) | M(4) | 비탈면 기울기 기준 설계 반영 및 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전가시설 미설치 | H(4) | H(5) | 굴착 단부 안전난간 및 라바콘 설치 | 굴착공사 안전작업지침 및 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | L(2) | H(5) | 굴착 경사면 휴식각 기준 표기 | 건설공사 굴착면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재 | M(3) | M(3) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 굴착면 보호덮게 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 임의시공 | M(3) | M(3) | 굴착사면 기울기 설계도면 명기 | 굴착사면 보호덮게 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과 굴착 | H(4) | H(5) | 굴착 경사면 휴식각 기준 표기 | 건설공사 굴착면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 이격거리 미확보 | M(2) | M(3) | 없음 | 비탈면 이격거리 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착구간 단부 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착구간 단부 안전시설 및 이동통로 상세도 작성 | 안전난간대 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 굴착구배 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 굴착구배 준수 및 사용 장비 사전점검, 작업구간 통제 및 관리감독자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 잡용수 유입 | M(3) | H(4) | 굴착면 보호시트 설치 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안저대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착단부 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 이격거리 미확보 | M(2) | M(3) | 없음 | 비탈면 이격거리 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로,맨홀 굴착시 터파기 안식각 미준수에 의한 토사 붕괴 | L(2) | H(3) | 터파기안식각기준 준수 | 지하매설물처리계획도 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수 유입 방지시설 미흡에 의한 사면붕괴 | H(4) | M(3) | 경사법면 우수유입 방지 집수시설 설치 | 침사지 배수시설 및 안전난간대설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수 배수 계획 미수립 | L(2) | H(4) | 양수 배수 계획 수립 | 여분 펌프기 사용하여 조속 양수
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 굴착법면상에 부석 등 낙하 위험물 | M(3) | H(4) | 굴착법면 상에 부석 등 낙하 위험물 제거 | 굴착면 상부에 굴착 토사 적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 하중 증가 | L(2) | H(4) | 굴착토는 굴착깊이 이상의 이격거리를 유지토록 관리 | 굴착선단부 자재적재 등 금지
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 굴착법면상에 부석 등 낙하 위험물 | M(3) | H(4) | 굴착법면 상에 부석 등 낙하 위험물 제거 | 굴착면 상부에 굴착 토사 적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(1) | M(1) | 터파기 작업시 굴착면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 굴착면 기울기를 준수하여 도면대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착토는 굴착부와 최소 1m 이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적재로 인한 하중 증가 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부에 토사 및 자재의 임시적재 금지에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 야적토사 보양 조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | H(4) | H(5) | 굴착 경사면 휴식각 기준 표기 | 건설공사 굴착면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | H(4) | H(5) | 굴착 경사면 휴식각 기준 표기 | 건설공사 굴착면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거작업 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거작업 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 급경사 | M(2) | M(3) | 굴착사면 기울기 완화 적용 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 이격거리 미확보 | M(2) | M(3) | 없음 | 비탈면 이격거리 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 토공단차부 비탈면 안전난간대 미설치 | M(3) | M(3) | 토공단차부 비탈면 안전난간대(휀스) 설치 | 굴착작업 계획 및 토사반출 안전계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미설치 | H(3) | H(3) | 안전시설물 설치예시도면을 작성 | 안전난간대 임의 해체
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | H(3) | H(4) | 지질에 따른 안식각을 도면에 명시 | 사면 우수침투
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 도면작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재 | M(3) | M(3) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 굴착면 보호덮게 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 하중 증가 | L(2) | H(4) | 굴착토 및 장비이동시 굴착깊이 이상의 이격거리를 유지 | 굴착선단부 굴착토 등 자재 적재금지
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 기울기 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 글착 작업순서에 따라 시공 | 굴착사면 기울기 기준 준수하여 굴착, 버켓 이탈방지핀 설치 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | M(4) | 지하수위 측정결과를 반영한 우수계획도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | L(2) | M(4) | 비탈면 기울기 기준 설계 반영 및 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소1m 이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기면 상단 토사 적치 | M(2) | M(3) | 터파기면 상단 토사 및 자재 적치 금지, 터파기 KCS 11 20 15 기준 참고 | KCS 11 20 15 터파기 중 말뚝기초 터차피 기준 준수, 터파기 구간 안전난간대 설치하여 접근 차단
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 토질의 종류에 의거 기울기 선정 및 배수계획 | 공사전 지중매설물등 확인 후 우기시 사면보호 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토질별 굴착구배 미준수 | M(2) | H(4) | 토질별 굴착사면 구배 도면 표기 | 자ㅓㄱ업전, 작업중 법면상태, 토질 및 지층상태 수시확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면에 명시 | 건설기계 사용 시 근로자와 충돌 협착 방지 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수계획평면도 작성 | 우천시 현장상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착작업 안전작업 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소1m 이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 표준단면도 작성 (굴착면 기울기 표기) | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 임학역 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 기울기 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 글착 작업순서에 따라 시공 | 굴착사면 기울기 기준 준수하여 굴착, 버켓 이탈방지핀 설치 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기면 상단 토사 적치 | M(2) | M(3) | 터파기면 상단 토사 및 자재 적치 금지, 터파기 KCS 11 20 15 기준 참고 | KCS 11 20 15 터파기 중 말뚝기초 터차피 기준 준수, 터파기 구간 안전난간대 설치하여 접근 차단
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 상부 과적재로 인한 법면 붕괴 | L(2) | M(3) | 배수로 설치 및 안식각 준수 | 굴착계획 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설물 미설치 | M(2) | M(3) | - | 인양줄(와이어로프) 설치기준 작성및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(1) | M(1) | 터파기 작업시 굴착면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 굴착면 기울기를 준수하여 도면대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거작업 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 승강계단 등 이동안전통로 미확보 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 및 승강계단 설치상세도 작성 | 안전난간 및 승강계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설물 미설치 | M(2) | M(3) | - | 인양줄(와이어로프) 설치기준 작성및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 이격거리 미확보 | M(2) | M(3) | 없음 | 비탈면 이격거리 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치, 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 추락위험에 대한 안전성 검토 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(3) | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 | 토류판 설치기준 준수, 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설물 미설치 | M(2) | M(3) | - | 인양줄(와이어로프) 설치기준 작성및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 우수유입으로 흙막이 가시설 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 우수유입에 의한 붕괴 | H(4) | M(3) | 굴착면 보호덮개 및 가배수로 설치 | 침사지 배수시설 및 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 하천 | 보 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 보 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초부 지반 조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지반조사 실시 및 지하수위 영향 확인 | 지하물 및 지하매설물 확인 등 시공시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거작업 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 보 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | H(4) | H(5) | 굴착 경사면 휴식각 기준 표기 | 건설공사 굴착면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 터파기 작업시 떨어짐 위험 | M(3) | M(3) | 안전난간대 설치 반영 | 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저면 우수유입으로 인한 붕괴사고 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수유입을 고려한 적정 양수기 선정 및 배수계획 수립 | 공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 및 배수 부적정 | M(2) | M(2) | 우수, 오수계획 수립 및 굴착부 배면 토사 적재 금지 상세도 반영 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | M(2) | M(2) | 지반조사 후 굴착사면 적정기울기 설계도서 반영 | 가시설 굴착공사 시 구조검토서, 상세도에 따른 설치기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 도면 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 이격거리 미확보 | M(2) | M(3) | 없음 | 비탈면 이격거리 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 지표수 유입 | L(2) | M(3) | - | Open-Cut 굴착시 지하수 및 지표수 유입방지를 위한 대책 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 토질을 고려한 OPEN CUT 굴착방법 반영 | 굴착사면 보호 및 안전시설 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착면 단부 배수로 설치 도면 작성 | 배수로 및 집수정 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미설치 | H(3) | H(3) | 안전시설물 설치예시도면을 작성 | 안전난간대 임의 해체
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적재로 인한 하중 증가 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부에 토사 및 자재의 임시적재 금지에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 야적토사 보양 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴_우수 유입 | H(2) | H(3) | 부지 내_하부(아래)_굴착작업 | 임시침사지 주변 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치 예시도 설계도서 내 반영 | 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준관로굴착구배 설계도 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 토질을 고려한 OPEN CUT 굴착방법 반영 | 굴착사면 보호 및 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 사면보호덮개 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력미측정 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 가능한 한 각종 계측기기가 동일단면에 설치되게 배치 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 굴착법면상에 부석 등 낙하 위험물 | M(3) | H(4) | 굴착법면 상에 부석 등 낙하 위험물 제거 | 굴착면 상부에 굴착 토사 적재 금지
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면의 토사 종류별 기울기 준수 | 굴착면 기울기 유지 곤란시 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 지표수 유입 | L(2) | M(3) | - | Open-Cut 굴착시 지하수 및 지표수 유입방지를 위한 대책 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 도면 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 토공단차부 비탈면 안전난간대 미설치 | M(3) | M(3) | 토공단차부 비탈면 안전난간대(휀스) 설치 | 굴착작업 계획 및 토사반출 안전계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 우수유입에 의한 붕괴 | H(4) | M(3) | 굴착면 보호덮개 및 가배수로 설치 | 침사지 배수시설 및 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수계획 평면도 작성 | 우천시 현장상태 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 굴착구배 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 굴착구배 준수 및 사용 장비 사전점검, 작업구간 통제 및 관리감독자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 양수계획 미수립 | M(2) | M(3) | 양수계획 수립 및 굴착 상부 경사각 준수 | 양수계획 수립 및 비탈면 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 사면보호덮개 및 가설 배수로 설치, 배수펌프 접지 확인 및 전선 띄우기 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재에 의한 굴착사면 배면중량 증가 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기 토사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재에 의한 굴착사면 배면중량 증가 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기 토사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과 굴착 | H(4) | H(5) | 굴착 경사면 휴식각 기준 표기 | 건설공사 굴착면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지용 법면 보호필름 및 배수로 설치 | 흙막이 가시설과 사면개착구간 맞댐부 보강조치 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재에 의한 굴착사면 배면중량 증가 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기 토사 관리에 대한 교육 및 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소 1m 이상 떨어진 지면에적치 | 굴착부 1m이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수 유입 | M(3) | M(3) | 우천시 우수 유입 방지용 보호필름 및임시 배수로 설치에 관한 사항을 설계도면에 반영 | 지표수가 천막내로 유입되지 않도록 배수로 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재에 의한 굴착사면 배면중량 증가 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기 토사 관리에 대한 교육 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재에 의한 굴착사면 배면중량 증가 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기 토사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재에 의한 굴착사면 배면중량 증가 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기 토사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재에 의한 굴착사면 배면중량 증가 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기 토사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지반불량으로 가시설 무너짐 위험 | M(2) | H(4) | 지반보강 설계에 반영 | 연약지반으로 인한 부등침하 방지위해 물다짐 실시 및 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수 유입 | M(3) | M(3) | 우천시 우수 유입 방지용 보호필름 및임시 배수로 설치에 관한 사항을 설계도면에 반영 | 지표수가 천막내로 유입되지 않도록 배수로 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재에 의한 굴착사면 배면중량 증가 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기 토사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적재로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착토사 적재 관리 계획도 작성 | 토사 적재 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안식각 미준수 | L(2) | L(2) | - | Open-cut 굴착시 지반조사보고서 토질정수를 반영하여 구조적 안전성 확인 및 안전성 확보하여 비탈경사계획 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재에 의한 굴착사면 배면중량 증가 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기 토사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 굴착단부 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 안전난간, 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 - 안식각 부족 | H(3) | H(3) | 지반 굴착경사도를 명시 | 사면부 비닐보호 조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 작성 및 도면 표기 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재에 의한 굴착사면 배면중량 증가 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기 토사 관리에 대한 교육 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치 및 관리계획 미흡 | L(3) | L(3) | 굴착토 적치 시공상세도 작성 및 반영 | 굴착 작업 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | M(4) | 지하수위 측정결과를 반영한 우수계획도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | L(2) | M(4) | 비탈면 기울기 기준 설계 반영 및 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설물 미설치 | L(2) | L(3) | 추락예방을 위한 안전난간 설치 | 단부작업 시 떨어짐 위험/안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 건축 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수