## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지지력 부족 | H(3) | H(3) | 기초 평판재하시험으로 기초지반 조건 확인 | 기초구간 잡석다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지지력 부족 | H(3) | H(4) | 기초 평판재하시험 실시 | 기초구간 잡석다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지내력부족 | M(2) | H(3) | 평판재하시험 실시 계획 반영 | 기초구간 잡석다짐 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너집_지내력부족 | H(3) | H(3) | 기초평면재하 시험 작성 | 기초구간 잡석다짐 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지내력부족 | M(2) | H(3) | 평판재하시험 실시 계획 반영 | 기초구간 잡석다짐 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 지반침하 | M(3) | M(3) | Dr. D-BOX 적용 | Dr. D-BOX 시공 시 안전사항 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지반개량 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반개량 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | H(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 허용 지지력 미확인 | M(3) | L(4) | 지지력 설계도면 명시 및 평판재하시험 내역서 반영 | 평판재하시험 실시 후 지지력 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_헬릭스파일 구조안전성 미검토 및 순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지반 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반보강 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반보강 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지내력 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 지지력 설계도면 명시 및 평판재하시험 내역서 반영 | 평판재하시험 실시 후 지지력 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_H.L.P 지지력 미검토 | H(3) | H(3) | H.L.P 지지력 구조검토 실시 | H.L.P 재하시험 설치에 대한 내용을 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지지력 안전성검토 미실시 | L(3) | L(4) | 지지력 설계도면 명시 및 평판재하시험 내역서 반영 | 평판재하시험 실시 후 지지력 확인
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_JSP시방서 미작성 | M(2) | H(4) | JSP시방서 작성 | 지하매설물 사전조사 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_기초 지반 구조안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 기초 지반 구조안전성 검토 | 평판재하시험 계획 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지내력 검토 미실시 | M(3) | L(4) | 지반보강 및 재하시험 내역서 반영 | 평판재하시험 실시 후 지지력 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지정공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지내력 검토 미실시 | M(3) | L(4) | 지지력 설계도면 명시 및 평판재하시험 내역서 반영 | 평판재하시험 실시 후 지지력 확인