## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 지붕 | 자재 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 시공시 작업자 안전사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 작업 시 안전사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전조치 부적정 | L(2) | M(4) | 낙하물방지망설치를 설계반영 | 작업전 하부에 낙하물방지망 설치하고 상하동시작업금지하여 출입통제실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 임배드플레이트의 안전성검토미비 | L(3) | M(3) | 임배드 플레이트 의 안전성검토 | 임베드플레이트설치후 철골부재 후시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 지붕 | 자재 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 시공 시 작업자 안전사항 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 바닥 | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 철골부재 넘어짐 방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | - | 철골부재 보간구역 설정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 임배드플레이트의 안전성검토미비 | L(3) | M(3) | 임배드 플레이트 의 안전성검토 | 임베드플레이트설치후 철골부재 후시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 임배드플레이트의 안전성검토미비 | L(3) | M(3) | 임배드 플레이트 의 안전성검토 | 임베드플레이트설치후 철골부재 후시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 하부(아래) | 연결작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 안전 시설미흡 | M(3) | M(3) | 낙하물방지망 시공상세도 작성, 안전줄, 안전고리 등 개인 안전장구 착용 | 낙하물 방지망 설치, 신호수 배치에 의한 통행 안전확보
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 임배드플레이트의 안전성검토미비 | L(3) | M(3) | 임배드 플레이트 의 안전성검토 | 임베드플레이트설치후 철골부재 후시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 인양작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 인양작업시 낙하물로 인한 재해위험 | M(3) | H(4) | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 보고서에 명시 | 인양시 주변통제 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 철골작업시 안전시설 미비로 근로자 추락 | L(2) | M(4) | 추락방지망을 10M이내마다 설치하도록 설게에 추락방지망 위치와 제원 등을 표기 | 안전대걸이용 로프 및 지지대 설치후 철골자재 인양
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 연결작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 이동식 크레인 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 이동식 크레인 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전조치 부적정 | L(2) | M(4) | 낙하물방지망설치를 설계반영 | 작업전 하부에 낙하물방지망 설치하고 상하동시작업금지하여 출입통제실시
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불티로 인한 위험요소 발생 | M(3) | M(3) | 난연성 또는 불연성 자재 선정 및 화재예방 관련 사항 설계도서 반영 | 화재예방(불티비산방지, 소화기 설치 등) 후 작업
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 연결작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 임배드플레이트의 안전성검토미비 | L(3) | M(3) | 임배드 플레이트 의 안전성검토 | 임베드플레이트설치후 철골부재 후시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 조립작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 철골조립 후 안전성 확인 위한 기준 미확립 | M(3) | H(4) | 철골조립에 대한 안전성 확인 기준 수립 내용 도면 표기 | 철골인양 시 추락 및 낙하방지를 위한 안전관리 기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 임배드플레이트의 안전성검토미비 | L(3) | M(3) | 임배드 플레이트 의 안전성검토 | 임베드플레이트설치후 철골부재 후시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 설치순서 미준수 | H(3) | H(3) | 낙하물방지망설치를 설계반영 | 합성거더 설치순서 준수, 거더 설치 시 안전대 부착설비 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 연결작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저(안전대 사용지침준수)
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 탈락 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 철골설치 작업 중 안전시설 미설치로 근로자 추락위험 | M(3) | H(4) | 안전대 설치 계획도 작성 | 인양작업 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 바닥 | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 방호조치 미흡 | M(3) | H(4) | 철골 부재 넘어짐 방지조치 실시 | 철골공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 탈락 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 철골설치 작업 중 안전시설 미설치로 근로자 추락위험 | M(3) | H(4) | 안전대 설치 계획도 작성 | 인양작업 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 철골작업 시 안전대 설치상세도 작성 | 인양작업에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 인양고리 설치미흡으로 인한 탈락위험 | M(2) | H(4) | 줄걸이작업 및 인양계획도 작성 | 인양작업 간 줄걸이 설치 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 바닥 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 이동식 크레인 후크 해지장치 미설치 | M(3) | H(4) | 건설기계 안전작업 관련사항 설계도서 및 안전관리계획서 반영 및 작업 전 건설기계 안전점검 | 이동식 크레인 작업 구간 작업 전 지반 확인
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 철골작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | H(4) | 철골작업 안전대 설치 상세도 작성 | 철골작업에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 철골구조물 설치계획 누락 | M(2) | M(3) | 철골접합 설치 상세도 작성 | 지붕 철골부 구조검토 실시하여 안전성 확인 후 시공
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 철골작업 중 철골기둥 전도로 인한 근로자 재해위험 | M(3) | M(4) | 철골기둥 전도방지 상세도 작성 | 수직부재 세우기 작업 시 전도방지계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 철골 보 등 상부 이동중 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 철골 안전대걸이시설 설치 상세도 작성 | 철골작업 시 추락방지를 위한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 자재 인양 중 낙하위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이작업(인양작업) 안전관리방안 제시 | 인양계획 수립하여 자재낙하 사전예방 필요
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 철골설치작업 중 근로자 떨어짐 위험 | M(3) | M(4) | 철골 안전대 걸이시설 설치방안 제시 | 인양작업 안전관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 지붕 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전대 걸이시설 미흡으로 추락 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 철골 보 등 상부 작업중 근로자 추락 | M(3) | H(4) | 추락방지망 설치작업계획 작성 | 추락방지망 설치 작업 중 근로자 추락방지조치 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 바닥 | 인양작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 자재 인양중 낙하 위험 | M(3) | H(4) | 줄걸이작업, 이동식크레인 안전관리계획 제시 | 인양계획 수립하여 자재 인양시 낙하방지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 철골 보 등 상부 작업중 근로자 추락 | M(3) | H(4) | 철골 안전대 걸이시설 설치 상세도 작성 | 인양작업 안전관리계획 수립 후 작업진행
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 연결작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 접합불량 및 임의시공 | H(4) | H(4) | 접합상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 접합불량 및 임의시공 | H(4) | H(4) | 접합상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 접합상세도 작성 | 철골 설치 시 철골빔 난간대 및 생명줄 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 철골설치 작업 중 안전시설 미설치로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 철골 안전대 설치 계획도 작성 | 안전대걸이시설 유지보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 철골보 조립 중 근로자 추락 위험 | M(3) | M(4) | 철골 안전관리 계획 수립 필요 | 철골 안전시설물 유지보수 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 철골 설치 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 철골 안전대 설치 계획도 작성 | 안전대 걸이시설 설치 작업 시 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 철골설치 작업 중 안전시설 미설치로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 철골 안전관리 계획 수립 필요 | 인양작업 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 데크플레이트 설치 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 데크플레이트 안전관리 계획도 작성 | 데크플레이트 안전시설 유지 보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 | 근로자 안전대 착용상태 확인철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 탈락 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 버팀대 설치작업중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 철골 안전대 설치 계획도 작성 | 철골안전시설물 유지보수 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 철골설치 작업 중 안전시설 미설치로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 철골 안전대 설치 계획도 작성 | 인양작업 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 운반작업 | 붕괴 | 깔림 | 철골자재 운반시 유도로프누락, 양중불량 | L(2) | H(5) | 양중시 무게중심준수, 유도로프 사용 계획서 반영 | 철골트랩 및 생명줄, 안전난간대걸이 공장(용접상태)가공 확인
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 철골 상부 이동 중 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 철골 안전대 걸이시설 설치 상세도 작성 | 안전시설 유지관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 철골설치 작업 중 안전시설 미설치로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 철골 안전대 설치 계획도 작성 | 인양작업 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 철골작업 중 철골기둥 전도로 인한 근로자 재해위험 | M(3) | M(4) | 철골기둥 전도방지 상세도 작성 | 수직부재 세우기 작업 시 전도방지계획 수립 필요
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 기타 | 부딪힘 | 자재 적치 과부하 | M(2) | M(2) | - | 자재하역 시 작업자 외 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 인양작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 인양작업시 낙하물로 인한 재해위험 | M(3) | H(4) | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 보고서에 명시 | 인양시 주변통제 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 지붕 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 천장 농구대 설치 구조검토 미실시 | M(2) | L(3) | 농구대 설치구간의 철골지붕 구조검토 실시 | 자중 및 사용 중 흔들림 등에 의해 접합부에 과한 응력이 발생하여 떨어짐 수 있으므로 구조검토 필요
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 철골 보 등 상부 이동 중 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 철골 안전대 걸이시설 설치상세도 작성 | 안전대걸이시설 지상에서 설치계획 수립 후 작업진행
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 버팀대 설치작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 철골 안전대 설치 계획도 작성 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 표준안전작업 미준수 | M(3) | M(4) | 철골기둥 전도방지 상세도 작성 | 수직부재 세우기 작업 시 전도방지계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 지붕 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 철골부재 지붕층 조립작업시 추락방지 미조치 | M(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 작업발판 설치 및 안전대 부착설비 착용상태 확인하여 근로자 떨어짐 재해를 예방할 것
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 버팀대 설치작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 철골작업 안전대 설치 예시도 작성 | 인양작업 안전관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 걸이시설 미설치(설치방안 미제시) | M(3) | M(4) | 안전대 걸이시설 설치방안 제시 | 아웃트리거 설치 작업전 점검실시/ 사전조사시 건설기계 인양능력, 지내력검토
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 인양작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 인양작업시 낙하물로 인한 재해위험 | M(3) | H(4) | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 보고서에 명시 | 인양시 주변통제 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 자재 인양 중 자재 낙하위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이작업, 이동식크레인 안전관리계획 제시 | 작업반경내 통제계획 및 신호수 배치계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 철골 보 등 상부 이동중 근로자 추락위험 | M(4) | M(3) | 안전시설 및 추락방지망 설치계획도 작성 | 고소작업 전 근로자 안전교육 실시계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 버팀대 설치중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 안전대 걸이시설 설치상세도 작성 | 안전시설 유지보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 데크플레이트 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 특수구조 PEB 구조검토 미반영 | M(2) | H(4) | PEB 구조검토 설계반영 | 철골구조 설치시 안전지침준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공으로인한 무너짐 | L(2) | M(3) | 접합상세도 작성 및 구조검토, 위험요소 저감대책이 반영된 설계도면 반영 | 철골공사 안전보건작업 지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 버팀대 설치 작업중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 버팀대 설치 안전관리 계획도 작성 | 개인보호구 지급 및 착용 안전관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 고정상태 불량 | L(2) | M(3) | 철골접합부 고정상세도 작성 | 고소작업시 철골상부 설치작업 중 안전대 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 화재 | 화상 | 화재안전 성능 미확보 | M(3) | H(4) | 품질인정제도를 통해 화재안전 성능을 충족한 자재 선정 | 실물모형 시험을 통한 품질성능 확보
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 자재 적재장소 공간 임의선정 | M(3) | M(3) | 자재 적재장소 공간확보 및 도면에 지정 | 인력으로 중량물 운반시 1인당 무게는 25kg 이하로 무게 제한
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 가설계획 미수립, 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | - | 샌드위치 판넬 가설을 위한 크레인 용량 선정 및 가설계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 기타 | 용접불치 | M(3) | H(3) | - | 화재예방 대책 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 와이어 불량 및 결속위치 불량 | H(4) | H(4) | 2점지지 결속, 와이어 상태 확인 후 작업 | 높이 10미터 마다 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 기타 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 구명줄 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대걸이용 구명줄 설치 도면작성 | 지상에서 안전걸이 시설을 미리 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 화재 | 화상 | 화재안전 성능 미확보 | M(3) | H(4) | 화재안전 성능을 충족한 자재 선정(그라스울 소재 설계에 반영) | 실물모형 시험을 통한 품질성능 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | L(2) | H(4) | 철골 안전대 부착설비 및 추락방호망 설치상세도 작성 | 안전대 부착설비 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 인양작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전설비 미흡 | L(2) | H(4) | 철골안전난간설치 및 안전대 착용후 이동/조립가능한 부재는 지상에서 조립 | 추락방지망 설치 및 생명줄, 안전대착용 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 연결작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 위락시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 지붕 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전기준미준수 | M(3) | M(4) | 접합상세도 및 설치계획도 작성 | 철골설치시 철골빔 난간대 및 안전대 부착설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 옆 | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 자재 적재장소 및 가조립장 임의설치 | M(2) | M(3) | 자재 적재장소 및 가조립장을 설계도서에 반영 | 지입차량 및 장비 기사 안전교육, 중량물 운송(지게차 등) 절차 준수
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 철골기둥 설치 미흡으로 인한 전도위험 | M(2) | M(4) | 철골기둥 전도방지 상세도 작성 | 부재 인양 시 유도자 배치계획 수립 및 작업반경 통제 철저
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 철골부재 설치 중 보의 처짐으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 보 하부 보강계획 수립 | 작업반경 내 출입통제계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 기둥설치 미흡으로 인한 전도위험 | M(2) | M(4) | 철골기둥 전도방지 상세도 작성 | 부재 인양 시 유도자 배치계획 수립 및 작업반경 통제 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 기타 | 용접불티 | M(2) | M(3) | - | 화재예방 대책 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 낙하물 방지망 미설치 | L(2) | H(4) | 낙하물 방지망 설치 상세도를 설계도서에 반영 | 10m 이내 낙하물방지망 설치 등의 추락예방조치 내용을 포함한 안전관리계획서 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방조치 미흡 | L(2) | H(5) | 용접작업시 화재방지 대책수립 NOTE에 기록 | 용접작업 최소화, 공장가공 전체작업의 70%이상 확보
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 연결작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 부재 및 잡자재 낙하 | M(3) | H(4) | 외벽 수직보호망, 추락방지망 설치 기준 준수 | 추락방지망의 설치 기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 철골부재 설치작업 중 추락위험 | M(3) | M(4) | 안전시설물 설치계획 수립(안전난간, 추락방지망 등) | 부재 인양 전 지상에서 안전대걸이시설 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 기둥 설치 미흡으로 인한 전도위험 | M(2) | M(4) | 철골기둥 전도방지 계획 수립 | 부재 인양 시 유도자 배치계획 수립 및 작업반경 통제 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 전도_볼트 파단에 의한 전도 및 추락 | H(4) | M(2) | 철골 부재에 따른 볼트 체결 수, 규격, 매립 깊이 등을 고려하여 설계 | 설계도대로 조립 및 안전보호구 착용 후 작업하도록 작업자 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접불티 | M(2) | M(3) | - | 화재예방 대책수립 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 양중작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 기초 및 연결브레이싱 안전성검토 미흡 | L(1) | M(3) | 타워크레인 기초 및 연결브레이싱 안전성검토 준수하여 작업토록 설계도서 명기 | 자재 인양 작업시 타워크레인 기초 및 연결브레이싱 안전성검토를 실시하였는지 확인 후 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접불티 | M(2) | M(3) | - | 화재예방 대책수립 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재진압대책 미수립 | M(2) | H(4) | 비상대피 계획도 작성 | 각층별 임시 소방시설 배치 및 필요시 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 낙하물 방지망 미설치 | L(2) | H(4) | 낙하물 방지망 설치 상세도를 설계도서에 반영 | 10m 이내 낙하물방지망 설치 등의 추락예방조치 내용을 포함한 안전관리계획서 수립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_앙카철물 설치도면 미작성 | H(3) | H(3) | 용접 작업 시 주의사항을 설계도서에 반영 | 철재계단과 콘크리트 접합부 상세도 작성(임베드플레이트)
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 낙하물 방지망 미설치 | L(2) | H(4) | 낙하물 방지망 설치 상세도를 설계도서에 반영 | 10m 이내 낙하물방지망 설치 등의 추락예방조치 내용을 포함한 안전관리계획서 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 및 추락방지 시설 상세도 작성 | 화기작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 고정 미흡 | M(2) | H(4) | 천장틀 흔들림방 지 보강재 도면 작성 및 준수 | 보강재등 설치공사 시 작업발판을 고 정 설치 후 작업
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 낙하물 방지망 미설치 | L(2) | H(4) | 낙하물 방지망 설치 상세도를 설계도서에 반영 | 10m 이내 낙하물방지망 설치 등의 추락예방조치 내용을 포함한 안전관리계획서 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 시공상태 불량 | M(3) | M(3) | 추락의 위험이 있는 구간은 도면 내 표기 | 케미컬 앵커 양생기준 준수, 케미컬 앵커 시공 시 천공구 청소 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지미조치 | M(4) | L(3) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 하부(아래) | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 자재 적재 불량 및 이동 중 근로자 재해위험 | M(2) | M(3) | 자재적재 장소 및 이동통로 사전확인 | 이동통로 구간 내 관계자 외 출입통제 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 하부(아래) | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 자재 보관 미흡으로 근로자 깔림위험 | M(2) | M(3) | 자재 보관계획 수립 | 하역작업 시 근로자 출입통제 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 바닥 | 연결작업 | 낙하 | 깔림 | 강재 연결부재의 불량 근로자 미숙련으로 철골재 붕괴로 근로자 위험 | L(2) | M(4) | 철골부재 조립도(용접상태, 볼트 지주,버팀대, 턴버클 등) 사전에 작성하여 작업순서에 적합한 시공하도록 설계도면에 반영 | 이동식크레인 기둥철골 리프트업 기립시 4방향에서 와이어로프를 턴버클 등으로 당김확인 후 크레인 후크 제거 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 시공상태 불량 | M(3) | M(3) | 추락의 위험이 있는 구간은 도면 내 표기 | 케미컬 앵커 양생기준 준수, 케미컬 앵커 시공 시 천공구 청소 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공기준 미준수 | L(2) | H(4) | 추락의 위험이 있는 구간은 도면 내 표기 | 강판보강 시 시공기준 준수, 에폭시 주입 전 MSDS 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 조립작업 | 탈락 | 깔림 | 강재연결부재의 불량, 근로자 미숙련으로 철골재 붕괴로 근로자 위험 | L(2) | M(4) | 철골부재 조립도(볼트지주,버팀대, 턴버클 등 사전에 작성하여 작업순서에 적합한 시공이 되도록 설계도면에 반영 | 이동식크레인 양중작업 안전성검토, 주변 연약지반 확인, 관계자외 통행금지 표지판 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 철골 자재 인양 시하중 초가 크레인 전도 및 자재 낙하 위험 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인의 , 훅 블럭 및 도르래, 아웃트리거, 차체 등 주요부를 점검하고 이상 발견 시 수리 또는 교체 등의 조치를 하여야 한다. | 경보장치(권과방지장치 등) 및 조정장치(브레이크 등)의 기능 여부 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 시공상태 불량 | M(3) | M(3) | 추락의 위험이 있는 구간은 도면 내 표기 | 케미컬 앵커 양생기준 준수, 케미컬 앵커 시공 시 천공구 청소 철저
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 바닥 | 기타 | 없음 | 깔림 | 자재 보관 부실 | M(2) | M(2) | 자재 (가시설 등) 보관 방법 수립 | 자재 반입트럭 전,후방 2인 접근금지감시인 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 자재 인양중 낙하위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식크레인 안전관리계획 제시 | 자재인양계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 자재 적재장소 임의설치 | M(3) | M(3) | 자재 적재 및 작업장도 등을 설계도면에 반영 | 진입도로 사용시 주변 교통 안전관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접불티 | M(2) | M(3) | - | 포장작업 운전자 및 근접 작업자 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지시설 미설치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 위험요소 저감대책 미제출 | L(2) | H(4) | 신기술개발자 또는 특허권자로부터 위험요소, 위험성 저감대책에 대한 검토 결과 제출 | 신기술 위험성평가 내용 확인 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강형도 미작성 | M(2) | M(4) | 강형도 작성 | 철골 부재접합 시공지침 및 안전작업지침 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접불티 | M(2) | M(3) | - | 화재예방 대책수립 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 실족 | L(2) | L(2) | - | 구조물 상부 공사 시 고소작업원의 추락위험 방지대책 수립 (안전난간대, 작업자 안전고리, 추락방지망 등)