## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 실시 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 타워크레인 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 이동식크레인 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 이동식크레인 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 안전작업 미준수 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 이동식크레인 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 안전작업 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 / 중량물 인양검토 반영 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 실시 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 타워크레인 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 지하 | 천공작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 분진망 설치도면 작성 | 안전시설물을 구비하여 주변 통제
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 지하 | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 장비작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 설치기준 불량 | L(1) | M(3) | 없음 | 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 이동식크레인 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 이동식크레인 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 설치기준 불량 | L(2) | M(3) | 없음 | 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 안전성검토 | 안전대걸이시설 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 설치기준 불량 | L(2) | M(3) | 없음 | 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 설치기준 불량 | L(2) | M(3) | 없음 | 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 설치기준 불량 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 설치기준 불량 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 와이어로프 확인 및 유도로프 설치(이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 안전작업 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 안전대책 반영 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 설치기준 불량 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_인양허용하중 초과 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 안전성검토 | 안전대걸이시설 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 이동식크레인 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 장비작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 인양작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 자재 인양중 낙하 위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이 및 크레인 안전관리 대책 수립 | 철골인양계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이독식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이독식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 이동식크레인 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 안전작업 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 안전작업 반영 | 크레인 하부 전도방지조치 및 안전작업 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방비 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 설치기준 불량 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 와이어로프 확인 및 유도로프 설치(이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 와이어로프 확인 및 유도로프 설치(이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수)
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 안전작업 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 안전작업 반영 | 크레인 하부 전도방지조치 및 안전작업 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 설치기준 불량 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 자재 인양 중 낙하위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이작업, 이동식크레인 안전관리계획 제시 | 인양계획 수립하여 자재 인양시 낙하방지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 장비작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 이동식크레인 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 설치기준 불량 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 기타 | 전도 | 깔림 | 자재 및 시공불량 | M(3) | H(4) | 지반 지지력, 인양능력 검토 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 설치기준 불량 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 설치기준 불량 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 장비 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 이동식크레인 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양능력 미검토 | M(2) | M(3) | 없음 | 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 고정 안전조치 및 전도방지 설치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인양검토 및 줄걸이 미흡으로 자재 낙하 | M(3) | M(4) | 줄걸이 방법 및 인양작업 안전관리방안 제시 | 인양계획 수립하여 자재 인양 시 낙하방지
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 이동식크레인 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 설치기준 불량 | M(2) | H(3) | 없음 | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 작업 반경 내 관계자 외 출입금지 표시 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 장비작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 장비 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 이동식크레인 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 지반의 평탄함 유지
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 안전시설물을 구비하여 주변 통제
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 장비작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 2줄걸이 실시, 작업구역 설정 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 이동식크레인 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 2줄걸이 실시, 작업구역 설정 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 2줄걸이 실시, 작업구역 설정 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 전도방지조치 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시 | 이동식크레인 와이어로프 사용 기준 준수 및 점검 등 안전작업 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 지반의 평탄함 유지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 안전시설물을 구비하여 주변 통제
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양 검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 정도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 침하로 인한 장비전도 | M(2) | L(4) | 이동식크레인 배치도 및 안전대책 준수 | 작업지휘자 배치 및 접근금지 조치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 침하로 인한 장비전도 | M(2) | L(4) | 이동식크레인 배치도 및 안전대책 준수 | 작업지휘자 배치 및 접근금지 조치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반의 지지력 부족 | H(3) | H(4) | 크레인 하부 철판보강 등 안전대책 상세도 작성 | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 장비작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 침하로 인한 장비전도 | M(2) | L(4) | 이동식크레인 배치도 및 안전대책 준수 | 작업지휘자 배치 및 접근금지 조치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 침하로 인한 장비전도 | M(2) | L(4) | 이동식크레인 배치도 및 안전대책 준수 | 작업지휘자 배치 및 접근금지 조치 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 침하로 인한 장비전도 | M(2) | L(4) | 이동식크레인 배치도 및 안전대책 준수 | 작업지휘자 배치 및 접근금지 조치 관리
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 침하로 인한 장비전도 | M(2) | L(4) | 이동식크레인 배치도 및 안전대책 준수 | 작업지휘자 배치 및 접근금지 조치 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 장비작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 지반의 평탄함 유지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 지반의 평탄함 유지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 인양 전 와이어로프 및 샤클 사전점검
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 지반의 평탄함 유지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 침하로 인한 장비전도 | M(2) | L(4) | 이동식크레인 배치도 및 안전대책 준수 | 작업지휘자 배치 및 접근금지 조치 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양 검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양 검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 지반의 평탄함 유지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 지반의 평탄함 유지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양 검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 지반의 평탄함 유지
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 침하로 인한 장비전도 | M(2) | L(4) | 이동식크레인 배치도 및 안전대책 준수 | 작업지휘자 배치 및 접근금지 조치 관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성검토 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 지반의 평탄함 유지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 철골공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 지붕 | 특수건설기계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 지반의 평탄함 유지