## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 과하중 발생 | M(3) | M(3) | 자재 적재에 대한 기준마련 | 적재 기준에 따른 이행 여부 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조적벽체 전도방지를 위한 지지철물 설치 | H(4) | M(2) | 조적벽체 전도 방지를 위한 고정철물 상세도 작성 | 일일쌓기 높이 도면에 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_조적벽체 넘어짐방지를 위한 지지철물 미설치 | M(2) | M(2) | 조적벽체 넘어짐 방지를 위한 고정철물 상세도 작성 | 일일쌓기 높이 도면에 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_조적벽체 넘어짐방지를 위한 지지철물 미설치 | M(4) | M(2) | 조적벽체 넘어짐 방지를 위한 고정철물 상세도 작성 | 일일쌓기 높이 도면에 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_조적벽체 넘어짐방지를 위한 지지철물 미설치 | M(4) | M(2) | 조적벽체 넘어짐 방지를 위한 고정철물 상세도 작성 | 일일쌓기 높이 도면에 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_조적벽체 넘어짐방지를 위한 지지철물 미설치 | H(4) | H(2) | 조적벽체 넘어짐 방지를 위한 고정철물 상세도 작성 | 일일쌓기 높이 도면에 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_조적벽체 넘어짐방지를 위한 지지철물 미설치 | H(4) | M(2) | 조적벽체 넘어짐 방지를 위한 고정철물 상세도 작성 | 일일쌓기 높이 도면에 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_조적벽체 지지철물 미설치 | H(4) | H(2) | 조적벽체 넘어짐 방지를 위한 고정철물 상세도 작성 | 일일쌓기 높이 도면에 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_조적벽체 넘어짐 방지를 위한 지지철물 미설치 | H(4) | M(2) | 조적벽체 넘어짐 방지를 위한 고정철물 상세도 작성 | 일일쌓기 높이 도면에 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_조적벽체 넘어짐 방지를 위한 지지철물 미설치 | H(4) | M(2) | 조적벽체 넘어짐 방지를 위한 고정철물 상세도 작성 | 일일쌓기 높이 도면에 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 미작성 | M(2) | M(2) | 지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 미작성 | M(2) | M(2) | 지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 미작성 | H(2) | M(2) | 지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 미작성 | M(2) | H(2) | 지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 미작성 | M(2) | M(2) | 지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 미작성 | M(2) | M(2) | 지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 미작성 | M(2) | M(2) | 지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 미작성 | M(2) | M(2) | 지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐-조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 미작성 | M(2) | M(2) | 지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 미작성 | M(2) | M(2) | 지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_조적벽체 넘어짐방지를 위한 지지철물 미설치 | H(4) | L(2) | 조적벽체 넘어짐 방지를 위한 고정철물 상세도 작성 | 일일쌓기 높이 도면에 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 미작성 | M(2) | M(2) | 지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | H(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_작업발판 상부 과적재로 인한 무너짐 | M(2) | M(2) | 작업발판 적재 기준 준수 | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | H(3) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 미작성 | M(2) | M(2) | 지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 미작성 | M(2) | M(2) | 지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 미작성 | M(2) | M(2) | 지지철물을 반영한 조적벽체 설치도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판위 자재 과적재 | M(3) | M(3) | 일 쌓기높이준수 및 작업발판위 적재 | 이동식틀비계 또는 시스템비계 작업발판위 적재하중 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조적벽체 넘어짐방지를 위한 지지철물 미설치 | M(4) | M(2) | 조적벽체 넘어짐 방지를 위한 고정철물 상세도 작성 | 일일쌓기 높이 도면에 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비게발판 자재 과적재 | H(4) | L(2) | 안전작업계획 시방서 반영 | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치하고, 관리감독자로 하여금 확인, 점검토록조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | H(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | H(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_조적벽체 넘어짐방지를 위한 지지철물 미설치 | M(4) | M(2) | 조적벽체 넘어짐 방지를 위한 고정철물 상세도 작성 | 일일쌓기 높이 도면에 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전설비 미설치 | M(2) | H(4) | 작업발판 및 안전난간 등의 부착설비 표준상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 작업발판 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 작업발판 및 안전난간 등의 부착설비 표준상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조적벽체 넘어짐 방지를 위한 지지철물 미설치 | H(4) | M(2) | 조적벽체 넘어짐 방지를 위한 고정철물 상세도 작성 | 일일쌓기 높이 도면에 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 쌓기작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | _안전설비 미설치 | M(2) | H(4) | 작업발판 및 안전난간 등의 부착설비 표준상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계_조립상세도 작성 | 이동식틀비계_고정스토퍼 설치 Yes
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 과적재 | L(2) | M(3) | 400킬로그램 이하 적재 | 적재하중 표지판 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 400kg이하 적재 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 작업발판 과적재 | H(4) | L(2) | 비계상에 과적금지와 최대 적재하중 표지판을 설치 반영 | 비계상에 과적금지와 최대 적재하중 표지판을 설치하고, 관리감독자로 하여금 확인, 점검토록 조치 / 안전작업계획 준수 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 내부 마감작업 시 작업발판 불량으로 작업자 떨어짐 | M(2) | M(3) | 없음 | 작업발판(말비계 등) 사용기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전설비 미설치 | M(2) | H(4) | 작업발판 및 안전난간 등의 부착설비 표준상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 400킬로그램 이하 적재 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전설비 미설치 | M(2) | H(4) | 작업발판 및 안전난간 등의 부착설비 표준상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전설비 미설치 | M(2) | H(4) | 조적벽체 설치용 작업발판 상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전설비 미설치 | M(2) | H(4) | 작업발판 및 안전난간 등의 부착설비 표준상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전설비 미설치 | M(2) | H(4) | 작업발판 및 안전난간 등의 부착설비 표준상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전설비 미설치 | L(2) | H(4) | 작업발판 및 안전난간 등의 부착설비 표준상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 과적재 | H(4) | L(2) | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치 | 안전작업계획 준수 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 과적재 | H(4) | L(2) | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치 반영 | 안전작업계획 준수 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 쌓기작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 작업발판 및 이동식 비계(B/T) 부실로 넘어짐, 추락위험 | M(2) | H(4) | 작업발판 및 안전난간 등의 부착설비 표준상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조적벽체 넘어짐 방지를 위한 지지철물 미설치 | M(4) | L(2) | 조적벽체 넘어짐 방지를 위한 고정철물 상세도 작성 | 조적쌓기 시 무너짐 등 위험요소 방지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업 추락 및 붕괴 | M(2) | H(4) | 경량방습패널 설치 | 배널벽체 설치 시 조립도에 따라 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 작업발판 위 과적재 | H(4) | L(2) | 안전작업계획 반영 | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치하고, 관리감독자로 하여금 확인, 점검토록 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 화장실 조적용 이동식 비계 설치 미흡에 의한 무너짐 위험 | L(2) | H(4) | 조적 작업용 작업발판 설치도 작성 | 이동식 비계 설치 및 사용안전 기술지침 준수 / 이동식 비계 설치 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판위 자재 과적 | M(3) | H(4) | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치 반영 | 안전작업계획 준수 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
토목 | 철도 | 지하철 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판위 자재 과적 | M(3) | H(4) | 안전작업계획 수립 | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치하고, 관리감독자로 하여금 확인, 점검토록 조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전설비 미설치 | M(2) | H(4) | 작업발판 및 안전난간 등의 부착설비 표준상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전설비 미설치 | M(2) | H(4) | 작업발판 및 안전난간 등의 부착설비 표준상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판위 자재 과적 | M(3) | H(4) | 안전작업계획 시방서 반영 | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치하고, 관리감독자로 하여금 확인, 점검토록 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 작업발판위 자재 과적 | M(3) | H(4) | 안전작업계획 수립 | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치하고, 관리감독자로 하여금 확인, 점검토록 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 상부(위) | 적재작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 작업발판위 자재 과적 | M(3) | H(4) | 안전작업계획 수립 | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치하고, 관리감독자로 하여금 확인, 점검토록 조치
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전설비 미설치 | M(2) | H(4) | 조적벽체 설치용 작업발판 상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전설비 미설치 | M(2) | H(4) | 조적벽체 설치용 작업발판 상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판위 자재 과적 | M(3) | H(4) | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치 반영 | 안전작업계획 준수 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 작업발판위 자재 과적 | M(3) | H(4) | 안전작업계획 반영 | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치하고, 관리감독자로 하여금 확인, 점검토록 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전설비 미설치 | L(2) | H(4) | 작업발판 및 안전난간 등의 부착설비 표준상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판위 자재 과적 | M(3) | H(4) | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치 반영 | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치하고, 관리감독자로 하여금 확인, 점검토록 조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 상부(위) | 적재작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판위 자재과적 | M(3) | H(4) | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치 반영 | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치하고, 관리감독자로 하여금 확인, 점검토록 조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판위 자재 과적 | M(3) | H(4) | 안전작업계획 반영 | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치하고, 관리감독자로 하여금 확인, 점검토록 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 지하 | 설비작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전 설비 미설치 | M(2) | H(4) | 작업발판 및 안 전난간 등의 부 착설비 표준상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전설비 미설치 | M(2) | H(4) | 작업발판 및 안전난간 등의 부착설비 표준상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 인접주변 | 작업발판 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식틀비계 상세도 작성 | 안전작업지침준수여부 수시확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외부 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판위 자재 과적 | M(3) | H(4) | 안전작업계획 반영 | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치하고, 관리감독자로 하여금 확인, 점검토록 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판위 자재 과적 | M(3) | H(4) | 안전작업계획 수립 반영 | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치하고, 관리감독자로 하여금 확인, 점검토록 조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 가시설 | 작업발판 | 외벽 | 작업발판 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판위 자재 과적 | M(3) | H(4) | 안전작업계획 반영 | 비계상에 과적 금지와 최대 적재하중 표지판을 설치하고, 관리감독자로 하여금 확인, 점검토록 조치