## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지 (조적공사 안전보건작업 기술지침준수)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 상세도 작성 | 비계상부 벽돌 과적재 금지(조적공사 안전보건작업 기술지침 준수)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 상세도 작성 비계 상부벽돌 과적재 금지 | 조적공사 안전보건작업 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 상세도 작성 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 상세도 작성 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 상세도 작성 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 상세도 작성 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 1일 쌓기기준 준수 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 1일 쌓기기준 준수 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 1일 쌓기기준 준수 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 1일 쌓기기준 준수 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지(조적공사 안전보건작업 기술지침 준수)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 1일 쌓기기준 준수 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 1일 쌓기기준 준수 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(4) | 벽돌쌓기 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 1일 쌓기기준 준수 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 1일 쌓기기준 준수 및 벽돌쌓기 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 쌓기작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 넘어짐_조적벽체 지지철물 설치 상세도면 미작성 | M(2) | M(2) | 조적벽체 지지철물 설치 상세도면 작성 | 조적벽체 개구부 구간 인방 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 조적 벽체 보강 미실시 | L(2) | M(4) | 벽돌벽 상부 앵커철물 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 안전난간대 부착 후 작업 하부전도방지대 부착
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 일일쌓기높이 미준수 | M(2) | H(4) | 조적벽체 보강근 상세도 작성 | 말비계 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 일일쌓기높이 미준수 | M(2) | H(4) | 조적벽체 보강근 상세도 작성 | 말비계 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 보강미실시 | M(3) | M(3) | 블록벽돌 상세도 작성 | 틀비계 작업 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 적재작업 | 붕괴 | 깔림 | 일일쌓기높이 미준수 | M(2) | M(4) | 조적벽체 보강근 상세도 작성 | 말비계 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 쌓기작업 | 전도 | 깔림 | 조적쌓기 작업중 조적벽 전도 및 작업자 깔림 | M(2) | M(3) | 없음 | 조적공사 작업안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강미실시 | M(3) | M(3) | 블록벽돌 상부 고정 철저 | 틀비계 작업 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌고정 상세도 작성 | 이동식비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 1일 쌓기 기준 미준수 | L(2) | M(3) | 1일 150cm이하 쌓기 실시 | 1일쌓기 기준 및 수직도 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌쌓기 작업발판 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 400kg이하 적재 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 400kg이하 적재 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 이동식틀비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 적재작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 불량 | M(3) | H(4) | 시방서 준수 및 블록 하루 쌓기높이 | 벽돌, 블록 운반 시 작업자 추락 및 자재낙하 위험방지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 석재마감 상세도 미작성 | L(2) | M(3) | 석재마감 상세도 작성 | 적재하중표지판 설치, 비계상부 기둥과 기둥 사이 400kg 이하 적재
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 조적벽체 보강도 미작성 | M(2) | M(3) | 조적벽체 시공상세도, 연결철물 시공 상세도 작성 | 조적공사 시공지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 시공기준 미준수 | M(4) | M(3) | 벽돌고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중표지 설치, 시스템비계 수직망 설치 | 비계상부 기둥과 기둥사이 400kg이하 적재
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중표지 설치, 시스템비계 수직망 설치 | 비계상부 기둥과 기둥사이 400kg이하 적재
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중표지 설치, 시스템비계 수직망 설치 | 비계상부 기둥과 기둥사이 400kg이하 적재
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 연결철물 미설치로 인한 조적벽체 붕괴 | M(3) | H(4) | 연결철물에 대한 상세도 설계도면 추가반영 | 조적 쌓기 수직도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중표지 설치, 시스템비계 수직망 설치 | 비계상부 기둥과 기둥사이 400kg이하 적재
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중표지 설치, 시스템비계 수직망 설치 | 비계상부 기둥과 기둥사이 400kg이하 적재
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적 금지
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 작업발판 상부 적재하중 표지 부착 및 과적금지 | 적재하중 표지 부착
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 불량 | M(2) | M(3) | 시방서 준수 및 블록 하루 쌓기높이 | 벽돌, 블록 운반 시 작업자 추락 및 자재낙하 위험방지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 시공기준 미준수 | M(2) | H(3) | 점검 및 품질관리 등 시방기준 명시 | 설계도서와 설치상태 일치여부 확인
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 불량 | M(3) | H(4) | 시방서 준수 및 블록 하루 쌓기높이 | 벽돌, 블록 운반 시 작업자 추락 및 자재낙하 위험방지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조적공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 일일 시공높이 초과 | M(3) | M(3) | 벽돌쌓기 일일 시공높이를 설계도면에 반영 | 말비계 작업시 최대사용하중 초과 금지