## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립상세도 미준수 | L(2) | M(4) | 이동식 틀비계 조립상세도 작성, 안전대 체결상태 점검 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 안전교육실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립상세도 미준수 | M(2) | H(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 고소작업대로 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식 틀비계 조립상세 미작성 및 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 이동식 틀비계 조립상세 작성 | 고소작업대 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조체와 연결 철물 미설치 | M(3) | M(3) | 강관비계는 본 구조체와 연결철물로 견고히 고정 | 비계위의 작업발판 견고히 고정
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사용상 주의사항 미준수 | M(3) | M(3) | KOSHAGUIDE C-4-1997 이동식비계 구조기준 및 설계지침 제10항 사용상 주의사항 준수 | 작업전 이동식비계 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | M(4) | M(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치 작업자는 안전모의 턱끈 체결후 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 하부 아웃트리거 미설치 | H(4) | H(4) | 이동식틀비계 사용 시 상부 안전난간 설치 / 하부 아웃트리거 부착 후 작업 | 콘크리트 면처리 시 핸드그라인더 방호덮개 부착
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 과다 적재 | M(3) | M(3) | 적재 가능한 마감자재 중량 검토 | 안전점검 및 인양 시 하중 초과 금지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치된 비계 사용 | L(2) | H(4) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조, 제68조에 의거 안전난간 설치된 강관 조립말비계 사용 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 작업원 안전교육실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 불량 말비계 사용중 떨어짐 | L(2) | M(3) | 말비계 상세도 작성 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고정스토퍼 및 아웃트리거미설치 | M(1) | H(1) | 고정스토퍼 및 아웃트리거가 있는 이동식틀비계 사용. | 이동식틀비계 사용전 고정스토퍼 및 아웃트리거 설치 확인 후 사용
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치된 비계 사용 | L(2) | H(4) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조, 제68조에 의거 안전난간 설치된 강관 조립말비계 사용 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 작업원 안전교육실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고정스토퍼 및 아웃트리거미설치 | M(1) | H(1) | 고정스토퍼 및 아웃트리거가 있는 이동식틀비계 사용. | 이동식틀비계 사용전 고정스토퍼 및 아웃트리거 설치 확인 후 사용
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 틀비계 사용 안전규정 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 건축공사 내부작업 중 이동식비계에서 추락으로 인한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 이동식비계 사용에 따른 준수사항을 설계도서에 반영 | 시공 중 고소작업시 근로자 추락위험 / 추락위험구간 안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치된 비계 사용 | L(2) | M(3) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조, 제68조에 의거 안전난간 설치된 강관 조립비계 사용 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 작업원 안전교육실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지대 미부착 | M(3) | M(4) | 이동식틀비계 안전작업 수칙 도면 명기 | 이동식틀비계 상부 안전 난간대 부착 후 작업 / 하부 전도방지대 부착 / 안전난간 임의해제 금지
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치 / 작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 과다 적재 | M(3) | M(3) | 적재 가능한 마감자재 중량 검토 | 안전점검 및 인양 시 하중 초과 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고정스토퍼 및 아웃트리거미설치 | L(1) | M(2) | 고정스토퍼 및 아웃트리거가 있는 이동식틀비계 사용. | 이동식틀비계 사용전 고정스토퍼 및 아웃트리거 설치 확인 후 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 이동식비계 전체작업장 마감작업 | L(2) | M(4) | 이동식 틀비계 조립상세도 작성 | 현장 용접 시 화기감시자 배치계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 건축공사 내부 작업 중 이동식비계에서 추락으로 인한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 이동식비계 사용에 따른 준수사항을 설계도서에 반영 | 시공 중 고소작업시 근로자 추락위험 / 추락위험구간 안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 안전난간 및 아웃트리거 미설치 | M(3) | H(4) | 이동식 비계 설치 및 사용안전 기술지침을 설계도서에 반영 | 충분한 수량의 이동식비계를 구비하도록 하고 가급적 신재 임대 유도
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 및 이동식 비계 안전설비 미설치 | M(2) | H(4) | 작업발판 및 안전난간 등의 부착설비 표준상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고정스토퍼 및 아웃트리거미설치 | M(1) | H(1) | 고정스토퍼 및 아웃트리거가 있는 이동식틀비계 사용. | 이동식틀비계 사용전 고정스토퍼 및 아웃트리거 설치 확인 후 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간 미설치된 비계 사용 | L(2) | H(4) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조, 제68조에 의거 안전난간 설치된 강관 조립말비계 사용 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 작업원 안전교육실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 과다 적재 | M(3) | M(3) | 적재 가능한 마감자재 중량 검토 | 안전점검 및 인양 시 하중 초과 금지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | - | 비계 설치 시 전체 작업구간에 작업발판 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 준비작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 전도방지조치 미흡 | L(1) | H(4) | 이동식비계 조립상세도 작성 | 이동식클비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 및 이동식 비계 안전설비 미설치 | M(2) | H(4) | 작업발판 및 안전난간 등의 부착설비 표준상세도 작성 | 안전설비 반입시 안전인증마크 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고정스토퍼 및 아웃트리거미설치 | M(1) | H(1) | 고정스토퍼 및 아웃트리거가 있는 이동식틀비계 사용. | 이동식틀비계 사용전 고정스토퍼 및 아웃트리거 설치 확인 후 사용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고정스토퍼 및 아웃트리거미설치 | M(1) | H(1) | 고정스토퍼 및 아웃트리거가 있는 이동식틀비계 사용. | 이동식틀비계 사용전 고정스토퍼 및 아웃트리거 설치 확인 후 사용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고정스토퍼 및 아웃트리거미설치 | M(1) | H(1) | 고정스토퍼 및 아웃트리거가 있는 이동식틀비계 사용. | 이동식틀비계 사용전 고정스토퍼 및 아웃트리거 설치 확인 후 사용
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 파손 | M(3) | M(3) | 이동식 틀비계 조립도 및 전도방지계획 제시 | -
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고정스토퍼 및 아웃트리거미설치 | M(1) | H(1) | 고정스토퍼 및 아웃트리거가 있는 이동식틀비계 사용하고 말비계 사용시 미끄럼방지장치와 발끝가드 등 안전시설 설치. | 이동식틀비계 사용전 고정스토퍼 및 아웃트리거 설치 확인 및 말비계 안전시설 유무 확인 후 사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립방법 미준수 | L(2) | H(4) | 이동식 (틀)비계 조립방법 제시 | 이동식 (틀)비계 작업시 고정상태 점검 작업원 안전교육
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 말비계 안전수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 미설치 | M(3) | H(4) | 아웃트리거 설치 및 안전대 착용 등 상세도면 수립 | 이동식 고소작업대별 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고정스토퍼 및 아웃트리거 미설치 | M(1) | H(1) | 고정스토퍼 및 아웃트리거가 있는 이동식틀비계 사용. | 이동식틀비계 사용전 고정스토퍼 및 아웃트리거 설치 확인 후 사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 말비계 안전수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고정스토퍼 및 아웃트리거미설치 | M(1) | H(1) | 고정스토퍼 및 아웃트리거가 있는 이동식틀비계 사용하고 말비계 사용시 미끄럼방지장치와 발끝가드 등 안전시설 설치. | 이동식틀비계 사용전 고정스토퍼 및 아웃트리거 설치 확인 및 말비계 안전시설 유무 확인 후 사용
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 말비계 안전수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고정스토퍼 및 아웃트리거미설치 | M(1) | H(1) | 고정스토퍼 및 아웃트리거가 있는 이동식틀비계 사용하고 말비계 사용시 미끄럼방지장치와 발끝가드 등 안전시설 설치. | 이동식틀비계 사용전 고정스토퍼 및 아웃트리거 설치 확인 및 말비계 안전시설 유무 확인 후 사용