## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위협 방지조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위협 방지조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위협 방지조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위협 방지조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위협 방지조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위협 방지조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(1) | M(1) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위협 방지조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위협방지조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위협 방지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위협 방지조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치시 감전위협 방지조치 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 갑전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위협 방지조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위협 방지조치 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(1) | M(1) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위협 방지조치 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위협 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 기타 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(2) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위협 방지조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | H(4) | H(4) | 계단실 단부 안전난간대 설치 계획도면 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 앞 | 마감작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 낙하물에 의한 근로자 재해 위험 | M(3) | M(3) | 낙하물방지망 설치계획도 작성 | 낙하물방지망 설치 작업 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 낙하물에 의한 근로자 재해위험 | M(3) | M(3) | 낙하물방지망 설치계획도 작성 | 낙하물방지망 설치 작업 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업으로 인하여 작업 중 근로자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 이동식 작업발판 설치 계획 수립 | 재사용 자재 반입 전 검사 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 내부 고소작업으로 인하여 작업 중 근로자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 이동식 작업발판 설치계획 수립 | 작업발판 설치기준 확인점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 내부 고소작업으로 인한여 작업중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 이동식 작업발판 설치 계획 수립 | 재사용 자재 반입 전 검사 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간대 미설치 | M(3) | H(4) | 산업안전보건법 제30조에 따른 산업안전보건관리비 계상 | 안전난간 설치 기준 준수