## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | H(4) | H(4) | 계단실 타일 작업시 추락방지를 위해 계단실 중앙부에 추락방지망 설치 | 근로자 안전대착용, 수평 작업발판 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | H(4) | H(4) | 계단실 중앙부에 추락방지망 설치 도면 반영 | 수직방망 설치 후 올바른 작업발판 사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | H(4) | H(4) | 계단실 중앙부에 추락방지망 설치 도면 반영 | 수직방망 설치 후 올바른 작업발판 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | L(2) | H(4) | 이동식 틀비계 작업발판 설치 반영 | 작업발판 상태 점검 및 수직방호망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고정스토퍼 및 아웃트리거미설치 | M(2) | H(4) | 고정스토퍼 및 아웃트리거가 있는 이동식틀비계 사용 | 이동식틀비계 사용전 고정스토퍼 및 아웃트리거 설치 확인 후 사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치도 준수 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 설치도 작성 | 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 준비작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단 안전난간 및 추락방지망 설치도 작성 | 수직형 추락방망 설치 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 준비작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단 안전난간 및 추락방지망 설치도 작성 | 수직형 추락방망 설치 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 안전난간 설치도 작성 | 안전난간 설치 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 개구부 덮개 설치도 작성 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 개구부 덮개 설치도 작성 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 안전난간 설치도 작성 | 안전난간 설치 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 개구부 덮개 설치도 작성 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 준비작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단 안전난간 및 추락방지망 설치도 작성 | 수직형 추락방망 설치 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 설치도 작성 | 안전난간 설치 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 개구부 덮개 설치도 작성 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 준비작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단 안전난간 및 추락방지망 설치도 작성 | 수직형 추락방망 설치 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 준비작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단 안전난간 및 추락방지망 설치도 작성 | 수직형 추락방망 설치 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 설치도 작성 | 안전난간 설치 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 개구부 덮개 설치도 작성 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 개구부 덮개 설치도 작성 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 개구부 덮개 설치도 작성 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
토목 | 도로 | 기타 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 개구부 덮개 설치도 작성 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 준비작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단 안전난간 및 추락방지망 설치도 작성 | 수직형 추락방망 설치 기술지침 준수
토목 | 도로 | 기타 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 준비작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단 안전난간 및 추락방지망 설치도 작성 | 수직형 추락방망 설치 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 개구부 덮개 설치도 작성 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 준비작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단 안전난간 및 추락방지망 설치도 작성 | 수직형 추락방망 설치 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 개구부 덮개 설치도 작성 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 준비작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단 안전난간 및 추락방지망 설치도 작성 | 수직형 추락방망 설치 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 준비작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단 안전난간 및 추락방지망 설치도 작성 | 수직형 추락방망 설치 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 개구부 덮개 설치도 작성 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 준비작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단 안전난간 및 추락방지망 설치도 작성 | 수직형 추락방망 설치 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 준비작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단 안전난간 및 추락방지망 설치도 작성 | 수직형 추락방망 설치 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 개구부 덮개 설치도 작성 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 개구부 덮개 설치도 작성 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 개구부 덮개 설치도 작성 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 준비작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단 안전난간 및 추락방지망 설치도 작성 | 안전난간 및 추락방지망 설치도 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치도 준수 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 준비작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단 안전난간 및 추락방지망 설치도 작성 | 수직형 추락방망 설치 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업중 발생개구부 관리 미흡으로 추락 | M(2) | M(3) | 개구부 난간,덮개 등 설치도 작성 | 개구부 방호조치 실시 및 지속 점검, 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 미장공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미설치 | H(2) | L(4) | 이동식 틀비계 작업발판 설치 반영 | 작업발판 상태 점검 및 수직방호망 설치