## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 기타 | 기타 | 질식 | 산소농도 미측정 | M(2) | M(4) | 적정한 안전관리비를 책정하여 밀폐공간 산소농도측정기 비치 | 밀폐공간 작업안전 매뉴얼 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 기타 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 산소농도 미측정 | M(2) | M(4) | 밀폐공간 산소농도측정기 비치 | 밀폐공간 작업안전 매뉴얼 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 방수공사 시 환기불량 | M(2) | M(2) | 유해가스 최소화 할 수 있는 방수공법 적용 | 방수작업 전 밀폐공간 보건 프로그램 운영 / 가스농도 측정 및 환기 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 질식 | 산소농도 미측정 | M(2) | M(4) | 밀폐공간 산소농도측정기 비치 | 밀폐공간 작업안전 매뉴얼 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안정조치 부적정 | M(3) | H(4) | 작업 전 환기(급·배기 실시) 공기(산소)호흡기 또는 송기마스크 등의 호흡용 보호구 지급 및 착용 | 절연용 방호구의 선정 및 관리 등에 관한 기술지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐 공간에 환기시설 설치 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 폭발 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된공간 환기량계산 | 작업전, 작업중 산소농도 측정
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 임시소방시설 설치 | 화기감시자 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 산소농도 미측정 | L(2) | H(4) | 적정한 안전관리비를 책정하여 밀폐공간 산소농도 측정기를 비치 | 밀폐공간 작업안전 매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 산소농도 미측정 | L(2) | H(4) | 적정한 안전관리비를 책정하여 밀폐공간 산소농도 측정기를 비치 | 밀폐공간 작업안전 매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소농도미측정 | L(2) | H(4) | 적정한 안전관리비를 책정하여 밀폐공간 산소농도 측정기를 비치 | 밀폐공간 작업안전 매뉴얼 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 옥상 난간높이 부족으로 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 옥상 난간높이 연장 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 안정조치 부적정 | M(3) | H(4) | 작업 전 환기(급·배기 실시) 공기(산소)호흡기 또는 송기마스크 등의 호흡용 보호구 지급 및 착용 | 밀폐공간의 방수공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 산소농도 미측정 | L(2) | H(4) | 적정한 안전관리비를 책정하여 밀폐공간 산소농도 측정기를 비치 | 밀폐공간 작업안전 매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업시 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 설계도면 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 산소농도 미측정 | L(2) | H(4) | 적정한 안전관리비를 책정하여 밀폐공간 산소농도 측정기를 비치 | 밀폐공간 작업안전 매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 기타 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | M(4) | 밀폐공간 환기실시 | 밀폐공간 환기량 계산 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 기타 | 질식 | 산소농도미측정 | L(2) | M(4) | 적정한 안전관리비를 책정하여 밀폐공간 산소농도 측정기를 비치 | 밀폐공간 작업안전 매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 기타 | 기타 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | M(4) | 밀폐공간 환기실시 | 밀폐공간 환기량 계산 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기량 부족 | L(2) | M(3) | 질식위험 구간에 대하여 밀폐공간 프로그램 운영을 할 수 있도록 관련자료 첨부 | 밀폐공간 프로그램 운영, 가설등 설치하여 조도확보
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 송풍기를 이용한 환기시설 미설치 | H(3) | H(3) | 송풍기를 이용한 환기시설 설치 | 복합가스농도 측정 사항 도면에 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 공사현장 환기 안전계획 미비 | M(3) | M(3) | 산소농도 측정, 송풍기를 이용한 환기실시 | 작업전 휴대용 가스농도측정기 지급, 측정
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 폭발 | 질식 | 환기 미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간에 환기시설을 설치 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 작업 전 밀폐공간 안전보건 프로그램 운영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 기타 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_송풍기를 이용한 환기시설 미설치 | H(3) | H(3) | 친황경 방수재 사용 및 송풍기를 이용한 환기시설 설치 | 복합가스농도 측정 사항 도면에 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_송풍기를 이용한 환기시설 미설치 | H(3) | H(3) | 송풍기를 이용한 환기시설 설치 | 복합가스농도 측정 사항 도면에 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_방수작업 환기계획 미수립 | H(3) | H(3) | 송풍기를 이용한 환기시설 설치 | 복합가스농도 측정 사항 도면에 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 기타_송풍기를 이용한 환기시설 미설치 | H(3) | H(3) | 송풍기를 이용한 환기시설 설치 | 복합가스농도 측정 사항 도면에 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | H(4) | H(4) | 밀폐공간 환기시설 설치 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 기타_송풍기를 이용한 환기시설 미설치 | H(3) | H(3) | 송풍기를 이용한 환기시설 설치 | 복합가스농도 측정 사항 도면에 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기타_송풍기를 이용한 환기시설 미설치 | H(3) | H(3) | 송풍기를 이용한 환기시설 설치 | 복합가스농도 측정 사항 도면에 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | H(4) | H(4) | 밀폐공간 환기시설 설치 | 밀폐공간 안전작업수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치도면 미작성 | M(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 찔림 | 해당없음_환기시설 설치도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타-환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | H(4) | H(4) | 밀폐공간 환기시설 설치 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | H(4) | 계단실 지붕 방수작업 전 외벽 시스템 비계 선설치 | 고소작업시 근로자 안전고리체결 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 기타_환기시설 설치도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 작업 전 환기 (급·배기 실시) 공기(산소)호흡기 또는 송기마스크 등의 호흡용 보호구 지급 및 착용 | 밀폐공간의 방수공사 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | H(4) | H(4) | 밀폐공간 환기시설 설치 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 기타 | 기타 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | M(4) | 밀폐공간 환기실시 | 밀폐공간 환기량 계산 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 기타 | 기타 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | M(4) | 밀폐공간 환기실시 | 밀폐공간 환기량 계산 실시
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | M(4) | 밀폐공간 환기실시 | 밀폐공간 환기량 계산 실시
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 중금속 함유 자재 사용 | M(2) | M(3) | 타르에폭시를 폴리우레아수지 방수재로 변경 | 밀폐공간 작업시 산소농도 측정 및 환기 실시 등 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 질식 | 기타_환기시설 설치도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기하여 반영
토목 | 철도 | 지하철 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 및 보호구 미착용 | M(3) | H(4) | 환기가 불충분한 작업장 유기용제 취급시 강제 급배기장치 설치 및 보호구 지급 | 급기, 배기 환기시설 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
토목 | 철도 | 지하철 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 기타 | 기타 | 없음 | 방수시트 품질상태 불량 | L(1) | H(4) | 시공접합상태를 확인할수 있는 투명한 자재 사용 | 자재 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기하여 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | H(4) | H(4) | 밀폐공간 환기시설 설치 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미설치 | L(2) | L(2) | - | 환기설비계획(밀폐공간 안전작업프로그램) 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량계산 | 산소농도 측정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 설계도면 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 구명줄 미설치 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 전 환기시설 설치 및 환기계획 수립 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 정리작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | M(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전보건 프로그램 미운영에 의한 작업 시 산소 결핍 등에 의한 질식 | L(2) | L(2) | 질식 재해 예방을 위한 밀폐공간 안전작업 프로그램을 시방서에 반영 | 밀폐공간 등에 작업시 산소결핍등으로 인한 질식위험을 방지하기 위해 안전작업 프로그램을 교육하고 2인1조 작업 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 폭발 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간 환기량 산정 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 폭발 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간에 환기시설을 설치 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간 환기량 산정 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 폭발 | 화상 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간 환기량 산정 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전보건 프로그램 미운영에 의한 작업 시 산소 결핍 등에 의한 질식 | L(2) | L(2) | 질식 재해 예방을 위한 밀폐공간 안전작업 프로그램을 시방서에 반영 | 밀폐공간 등에 작업시 산소결핍등으로 인한 질식위험을 방지하기 위해 안전작업 프로그램을 교육하고 2인1조 작업 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 기타 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량계산 실시 | 산소농도 측정
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도확보
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | H(4) | H(4) | 밀폐공간 환기시설 설치 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전보건 프로그램 미운영에 의한 작업 시 산소 결핍 등에 의한 질식 | L(2) | L(2) | 질식 재해 예방을 위한 밀폐공간 안전작업 프로그램을 시방서에 반영 | 밀폐공간 등에 작업시 산소결핍등으로 인한 질식위험을 방지하기 위해 안전작업 프로그램을 교육하고 2인1조 작업 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전보건 프로그램 미운영에 의한 작업 시 산소 결핍 등에 의한 질식 | L(2) | L(2) | 질식 재해 예방을 위한 밀폐공간 안전작업 프로그램을 시방서에 반영 | 밀폐공간 등에 작업시 산소결핍등으로 인한 질식위험을 방지하기 위해 안전작업 프로그램을 교육하고 2인1조 작업 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 지하 | 기타 | 기타 | 없음 | 방수상세도 누락 | M(2) | M(2) | 콘크리트 타설계획을 고려한 종방향 및 단면변화부 방수보강 상세도 설계도서에 반영 | -
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 폭발 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간 환기량 산정 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량계산 실시 | 산소농도 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 작업발판 난간 미설치 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업지침서 및 안전장비를 통한 질식 방지 | 밀폐공간 환기량계산을 통한 강제 급배기 시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 산소농도 미측정 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 전 산소농도 측정기를 비치 | 밀폐공간 작업안전 매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전보건 프로그램 미운영에 의한 작업 시 산소 결핍 등에 의한 질식 | L(2) | L(2) | 질식 재해 예방을 위한 밀폐공간 안전작업 프로그램을 시방서에 반영 | 밀폐공간 등에 작업시 산소결핍등으로 인한 질식위험을 방지하기 위해 안전작업 프로그램을 교육하고 2인1조 작업 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 작업발판 난간 미설치 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업지침서 및 안전장비를 통한 질식 방지 | 밀폐공간 환기량계산을 통한 강제 급배기 시설 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 산소농도 미측정 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 전 산소농도 측정기를 비치 | 밀폐공간 작업안전 매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량계산 실시 | 산소농도 측정
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소농도 미측정 | M(3) | M(3) | 산소농도 측정, 송풍기를 이용한 환기실시 | 작업전 휴대용 가스농도측정기 지급, 측정
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공산 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 작업발판 난간 미설치 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업지침서 및 안전장비를 통한 질식 방지 | 밀폐공간 환기량계산을 통한 강제 급배기 시설 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공산 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 바닥 방수공사 시 설계상 파라펫 높이가 낮아 작업자의 떨어짐 위험 | M(3) | M(3) | 방수 작업 전 영구 안전난간 설치하도록 도면에 표기 | 안전난간대의 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | M(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 기타 | 기타 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량계산 실시 | 산소농도 측정
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 지하층 방수작업 중 환기 및 화재 방지 조치 미흡으로 작업자 질식 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간에 환기시설을 설치 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | M(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 폭발 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | M(4) | 밀폐공간에 환기시설을 설치 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | M(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간 환기량 산정 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도확보
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업중 유해가스 발생 | M(2) | M(3) | 가설용 급기, 배기 환기시설을 도면에 반영 | 밀폐공간 작업 프로그램 시행
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | M(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 저수조 등 에폭시 방수 시 질식 | M(3) | M(4) | 기계환기 실시 | 밀폐공간 프로그램 운영
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 산소농도 미측정 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 전 산소농도 측정기를 비치 | 밀폐공간 작업안전 매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기 미실시 | L(2) | H(4) | 환기설비 설치 계획 수립 | 밀폐공간 작업 프로그램 시행
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 구조물 단부발생 | H(3) | M(3) | 안전시설물 설치도 작성 | 안전시설물의 규격은 제반규정을 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 공기질 저하 | H(2) | M(3) | (잔여위험요소로 반영) | 밀폐공간 관리프로그램 운영
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | M(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 산소농도 미측정 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업안전 매뉴얼 도면 명기 | 밀폐공간작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 폭발 | 화상 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간에 환기시설을 설치 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 폭발 | 화상 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간에 환기시설을 설치 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 폭발 | 화상 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간에 환기시설을 설치 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설물 미설치 | M(2) | H(4) | 방수 작업 전 임시 안전난간 설치 표기 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 환기계획 미수립 | M(2) | M(4) | 밀폐공간 작업안전 매뉴얼 및 환기계획 수립 | 밀폐공간작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 폭발 | 화상 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간에 환기시설을 설치 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전보건 프로그램 미운영에 의한 작업 시 산소 결핍 등에 의한 질식 | L(2) | L(2) | 질식 재해 예방을 위한 밀폐공간 안전작업 프로그램을 시방서에 반영 | 밀폐공간 등에 작업시 산소결핍등으로 인한 질식위험을 방지하기 위해 안전작업 프로그램을 교육하고 2인1조 작업 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | M(3) | 산소농도 측정 및 환기방법 제시 | 산소농도 측정 및 2인 1조 근무
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 폭발 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간 환기량 산정 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업시 산소 결핍 등에 의한 질식 | L(2) | L(2) | 밀폐공간 작업 시 질식 재해 예방을 위한 환기작업 계획도 작성 | 밀폐공간 등에 작업시 산소결핍등으로 인한 질식위험을 방지하기 위해 안전작업 프로그램을 교육하고 2인1조 작업 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 마감 작업 전 영구 안전난간 설치 표기 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 사전 산소농도 미측정 | L(2) | M(3) | 밀폐공간 안전 작업프로그램 수립에 따라 작업, 환기량 계산 수립 | 밀폐공간 작업 시 사전조사 실시, 밀폐공간 작업 허가서 승인 요청
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 폭발 | 화상 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간에 환기시설을 설치 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | H(4) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 인양 고리 미설치 | M(2) | M(3) | ELEV HOOK 인양고리 상세도 작성 | 엘리베이터설치 작업시 안전대책 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 마감작업 전 안전난간 설치 표기 | M(2) | H(4) | 마감 작업 전 안전난간 설치 표기 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | L(2) | M(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 폭발 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간에 환기시설을 설치 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | M(3) | 산소농도 측정 및 환기방법 제시 | 산소농도 측정 및 2인 1조 근무
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 화잘실 PIT 등 구조물 내부작업시 작업원의 산소결핍에 따른 질식 | L(2) | H(4) | 환기설비 계획 수립 | 작업자 밀폐공간 작업 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 폭발 | 화상 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간에 환기시설을 설치 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 폭발 | 화상 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간에 환기시설을 설치 | 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | M(3) | 산소농도 측정 및 환기방법 제시 | 산소농도 측정 및 2인 1조 근무
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 사전 산소농도 미측정 | L(2) | M(3) | 밀폐공간안전작업프로그램 수립에 따라 작업, 환기량 계산 수립 | 밀폐공간 작업 시 사전조사 실시, 밀폐공간 작업 허가서 승인 요청
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기량 부족 | M(2) | M(3) | 없음 | 작업전 산소농도 측정 및 환기 실시(밀폐공간 작업 안전수칙 준수)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전작업계획 미반영에 의한 작업 시 산소 결핍 등에 의한 질식 | L(2) | L(2) | 질식 재해 예방을 위한 밀폐공간 안전작업계획 도면을 반영 | 밀폐공간 등에 작업시 산소결핍등으로 인한 질식위험을 방지하기 위해 안전작업 프로그램을 교육하고 2인1조 작업 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타_환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(1) | M(4) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기량 부족 | M(2) | M(3) | 없음 | 작업전 산소농도 측정 및 환기 실시(밀폐공간 작업 안전수칙 준수)
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전작업계획 미반영에 의한 작업 시 산소 결핍 등에 의한 질식 | L(2) | L(2) | 질식 재해 예방을 위한 밀폐공간 안전작업계획 도면을 반영 | 밀폐공간 등에 작업시 산소결핍등으로 인한 질식위험을 방지하기 위해 안전작업 프로그램을 교육하고 2인1조 작업 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 구조물 간섭으로 방수시공 미흡 | M(2) | M(3) | 연도 부위 골조 단면 조정 | 작업시 연도 개구부 추락방지덮개 설치등 추락방지조치, 작업을 위해 개구부 덮개 등을 임시로 해체하는 경우 감시인을 배치하고, 개구부 주변 작업시에는 안전대 체결 후 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기량 부족 | M(2) | M(3) | 없음 | 작업전 산소농도 측정 및 환기 실시(밀폐공간 작업 안전수칙 준수)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 중 근로자 질식위험 | L(2) | L(2) | 밀폐공간 안전작업 프로그램을 반영 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 준수하여 2인 1조 작업 등 실시하여 안전작업
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기량 부족 | M(2) | M(3) | 없음 | 작업전 산소농도 측정 및 환기 실시(밀폐공간 작업 안전수칙 준수)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 설치 | 가설등 설치하여 조도확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(2) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(2) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 미착용 | M(2) | H(4) | (해당없음) | 고소작업 시 작업비계 및 이동식 틀비계 설치, 안전대 체결 후 작업
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기량 부족 | M(2) | M(3) | 없음 | 작업전 산소농도 측정 및 환기 실시(밀폐공간 작업 안전수칙 준수)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(2) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 산소 결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | (해당없음) | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수, 작업 전 관리감독자 배치 및 현장 감독
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 기타 | 기타 | 질식 | 환기시설 미설치 및 보호구 미착용 | M(3) | H(4) | 환기가 불충분한 작업장 유기용제 취급시 강제 급배기장치 설치 및 보호구 지급 | 급기,배기 환기시설 설치 및 작동상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 사전 산소농도 미측정 | L(2) | M(3) | 밀폐공간안전작업프로그램 수립에 따라 작업, 환기량 계산 수립 | 밀폐공간 사전조사, 밀폐공간 작업 허가서 승인
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(2) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 산소 결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | (해당없음) | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수, 작업 전 관리감독자 배치 및 현장 감독
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 폭발 | 질식 | 환기 미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간 환 기량 산출 및 환 기시설 설치도 작성 | 작업전 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 산소 결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | (해당없음) | 관리감독자 관리, 감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전시설물 미설치 | M(3) | H(4) | 방수작업 전 영구 안전난간 설치하도록 도면에 표기 | 안전난간 설치 기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 점검용 사다리 미설치 | M(3) | M(3) | 고정용 점검용 사다리 설치 | 사다리 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전보건프로그램 미반영 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 반영 | 밀폐공간 안전보건 프로그램 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 기타 | 질식 | (해당없음) | H(3) | H(4) | 밀폐공간 관리프로그램을 운영토록 명시 | 환기량을 계산하여 공사전, 공사중 환기 실시 등을 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 정리작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | M(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 산소 결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | (해당없음) | 관리감독자 관리, 감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 청소작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 환기설비 설치 계획 수립 | 밀폐작업공간 안전작업지침 교육
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업중 유해가스 발생 | M(2) | M(3) | 가설용 급기, 배기 환기시설을 도면에 반영 | 밀폐공간 작업 프로그램 시행
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기미실시 | H(3) | H(3) | 밀폐공간 환기량계산 실시 | 방수 작업 안전대책 준수, 산소 측정 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전보건 프로그램 미실시 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램 반영 | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 기준 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 용접, 용단, 작업 시 화재 감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 조립작업 | 화재 | 화상 | 불티방지미흡 | H(5) | H(5) | 불티방지예시도 작성 | 화재예방 대책 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 환기설비 설치 계획 수립 | 밀폐작업공간 안전작업지침 교육
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 환기불량 | L(3) | M(4) | 밀폐공간 작업프로그램 계획을 수립하도록 시방서에 명기 | 작업 중 산소 및 유해가스 농도를 측정하고 환기시설 설치 후 작업 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 환기설비 설치 계획 수립 | 밀폐작업공간 안전작업지침 교육
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기미실시 | M(3) | H(5) | 밀폐공간 환기량계산 실시 | 방수 작업 안전대책 준수, 산소 측정 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 방수공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(2) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보