## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 목공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 이동식틀비계 설치 상세도면 작성 | 이동식틀비계 작업 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 목공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 비계 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 이동식 비계 설치 및 작업 시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 목공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 비계 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 이동식 비계 설치 및 작업 시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 목공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 틀비계 사용 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 이동식 틀비계 안전사용을 위한 시공상세도 작성 | 이동식 틀비계 전도, 상부근로자 추락/아웃트리거 설치, 상부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 목공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 미사용 | M(3) | M(3) | 설치작업 시 높이 2m 이상 안전대 부착설비 설치, 틀비계 안전난간 및 아웃트리거 설치 | 평탄한 지반 위 설치,혀용 하중 준수 및 바퀴 구름 방지 장치 설치