## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 목공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 인화성물질 주변 화기작업으로 인한 화재 발생위험 | M(3) | M(3) | 화기작업 안전관리 계획도 작성 | 화재감시자 배치 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 목공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 달대볼트 누락 및 고정상태 불량 | L(2) | H(4) | 경량철골 설치상세도를 공사안전보건대장에 수립하도록 설계안전보건대장에 반영 | 경량철골 시공 순서도 및 설치 상세도를 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 목공사 | 건설자재 | 자재 | 지붕 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 인양고리 미설치 | L(2) | M(4) | 지붕틀 인양고리 상세도 작성 | 중량물 작업계획서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 목공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 천정마감 달대보강 상세도 작성 | M(3) | M(3) | 천정마감 달대보강 상세도 작성 | 재사용 자재 반입 전 검사 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 목공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 철정달대 고정미흡으로 천정 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 천정마감 달대보강상세도 작성 | 천정 마감 작업 이동식 작업발판 설치 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 목공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 화재 | 질식 | 목공사 작업중 불티비산으로 화재 발생 위험 | M(3) | M(3) | 화기작업 안전관리 계획도 작성 | 화기감시자 겸업금지 관리 계획 수립 필요