## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 목공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 아웃트리거 양방향 설치 철저 | 고소작업대 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 목공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 과상승 방지장치 미사용 | M(3) | M(3) | 고소작업대(시저형) 사용시 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조제1항제6호에 의거 과상승방지장치 또는 비상정지스위치 설치 및 사용 | 과상승방지장치, 비상정지스위치, 안전대 등 설치여부 확인 후 작업시 사용토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 목공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전설비 미흡 | M(3) | H(4) | 고소작업차안전난간 설치 및 안전대 착용 후 작업 | 근로자 안전대착용
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 목공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업대에 대한 안전기준 누락 | M(2) | M(3) | 고소작업대에 대한 안전기준 반영 | 근로자 추락위험구간 안전 시설물 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 목공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시저형 작업발판 안전관리 계획도 작성, 이동식 작업발판 안전관리 상세도 작성 | 작업 전 근로자 안전보호구 지급 및 착용 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 목공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시저형 작업발판 안전관리 계획도 작성, 이동식 작업발판 안전관리 상세도 작성 | 작업 전 근로자 안전보호구 지급 및 착용 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 목공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시저형 작업발판 안전관리 계획도 작성, 이동식 작업발판 안전관리 상세도 작성 | 작업 전 근로자 안전보호구 지급 및 착용 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 목공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시저형 작업발판 안전관리 계획도 작성, 이동식 작업발판 안전관리 상세도 작성 | 작업 전 근로자 안전보호구 지급 및 착용 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 목공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시저형 작업발판 안전관리 계획도 작성, 이동식 작업발판 안전관리 상세도 작성 | 작업 전 근로자 안전보호구 지급 및 착용 관리 계획 수립 필요
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 목공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시저형 작업발판 안전관리 계획도 작성, 이동식 작업발판 안전관리 상세도 작성 | 작업 전 근로자 안전보호구 지급 및 착용 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 목공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시저형 작업발판 안전관리 계획도 작성, 이동식 작업발판 안전관리 상세도 작성 | 작업 전 근로자 안전보호구 지급 및 착용 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 목공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시저형 작업발판 안전관리 계획도 작성, 이동식 작업발판 안전관리 상세도 작성 | 작업 전 근로자 안전보호구 지급 및 착용 관리 계획 수립 필요
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 목공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시저형 작업발판 안전관리 계획도 작성, 이동식 작업발판 안전관리 상세도 작성 | 작업 전 근로자 안전보호구 지급 및 착용 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 목공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시저형 작업발판 안전관리 계획도 작성, 이동식 작업발판 안전관리 상세도 작성 | 작업 전 근로자 안전보호구 지급 및 착용 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 목공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시저형 작업발판 안전관리 계획도 작성, 이동식 작업발판 안전관리 상세도 작성 | 작업 전 근로자 안전보호구 지급 및 착용 관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 보 | 건축 | 목공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시저형 작업발판 안전관리 계획도 작성, 이동식 작업발판 안전관리 상세도 작성 | 작업 전 근로자 안전보호구 지급 및 착용 관리 계획 수립 필요