## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | H(4) | 앵커고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 도면 내 단열재 위치 확인 및 화재위험이 있는 곳에 주석표기 | 화기작업 프로세스 준수, 단열재는 화재발생 없는 장소에 별도보관
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | H(4) | 앵커고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 개구부 덮개 상세도 작성 | 시공 중 가설 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | H(4) | 앵커고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | H(4) | 앵커고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | H(4) | 앵커고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 개구부 덮개 상세도 작성 | 시공 중 가설 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 바닥 | 보수 및 교체작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 누락 | M(3) | H(4) | 소화저수조 사다리 설치 | 시공 중 가설 이동통로 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | H(4) | 앵커고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | H(4) | 앵커고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | H(4) | 앵커고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 바닥 | 보수 및 교체작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 누락 | M(3) | H(4) | 소화저수조 사다리 설치 | 시공 중 가설 이동통로 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | H(4) | 앵커고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | L(2) | H(4) | 앵커고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지지/고정 미흡 | M(3) | M(3) | 난간 고정상세 반영 | 가설 안전난간 사용 시 안전 미인증 제품 사용 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | L(2) | H(4) | 앵커고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | L(2) | H(4) | 앵커고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | L(2) | H(4) | 앵커고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | H(4) | 앵커고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | L(2) | M(3) | 앵커고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지시설 미설치 | H(4) | L(2) | 투시형 난간 설치 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험성을 설계안전검토 시 반영 | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치, 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근 배근
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동시설 미설치 | M(3) | H(4) | 옥탑 이동용 사다리 설치 | 사다리 설치 시 근로자 안전고리 체결 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치상태 불량 | L(2) | M(3) | 추락의 위험이 있는 곳은 도면에 표기 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치, 가설 안전난간 사용 시 안전 미인증 제품 사용 금지
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | L(2) | 넘어짐 위험이 있는 구간을 설계도서에 반영 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설등 외함 접지 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 앵커위치 설정미흡 | M(3) | M(3) | 구조체에 사다리 앵커 고정 | 사다리 설치 시 근로자 안전고리 체결 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | L(2) | 넘어짐 위험이 있는 구간을 설계도서에 반영 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설등 외함 접지 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 앵커위치 설정미흡 | M(3) | M(3) | 구조체에 사다리 앵커 고정 | 사다리 설치 시 근로자 안전고리 체결 확인 철저
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 틀 고정상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동시설 미설치 | M(3) | L(2) | 구조체에 사다리 앵커 고정 | 사다리 설치 시 근로자 안전고리 체결 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강 미흡 | M(2) | H(4) | 슬라브상부 구조보강 상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 덮개 상세 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 넘어짐 위험이 있는 구간을 설계도서에 반영 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설등 외함 접지 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 앵커위치 설정미흡 | M(3) | L(2) | 구조체에 사다리 앵커 고정 | 사다리 설치 시 근로자 안전고리 체결 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | L(2) | 넘어짐 위험이 있는 구간을 설계도서에 반영 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설등 외함 접지 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동시설 미설치 | M(3) | L(2) | 구조체에 사다리 앵커 고정 | 사다리 설치 시 근로자 안전고리 체결 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험이 있는 곳은 설계도서 상 반영 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치, 가설 안전난간에 떨어짐 위험 표식 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 넘어짐 위험이 있는 구간을 설계도서에 반영 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설등 외함 접지 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 넘어짐 위험이 있는 구간을 설계도서에 반영 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설등 외함 접지 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동시설 미설치 | M(3) | L(2) | 구조체에 사다리 앵커 고정 | 사다리 설치 시 근로자 안전고리 체결 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | H(4) | 앵커고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동시설 미설치 | M(3) | L(2) | 구조체에 사다리 앵커 고정 | 사다리 설치 시 근로자 안전고리 체결 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 덮개 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동시설 미설치 | M(3) | L(2) | 구조체에 사다리 앵커 고정 | 사다리 설치 시 근로자 안전고리 체결 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 작업구간 내 조도미달 구간은 도면표기 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설등 외함 접지 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 덮개 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 앵커위치 설정미흡 | M(3) | L(2) | 구조체에 사다리 앵커 고정 | 사다리 설치 시 근로자 안전고리 체결 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 덮개 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지지/고정 미흡 | M(3) | L(2) | 안전난간 고정 상세도 작성 | 단부 가설 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 덮개 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 앵커위치 설정미흡 | M(3) | L(2) | 사다리 고정앵커 설치도 작성 | 사다리 설치 시 근로자 안전고리 체결 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | L(2) | 작업구간 내 조도미달 구간은 도면표기 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설등 외함 접지 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 앵커위치 설정미흡 | M(3) | L(2) | 구조체에 사다리 앵커 고정 | 사다리 설치 시 근로자 안전고리 체결 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 벽체 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기량 부족 | L(2) | M(3) | 질식위험 구간에 대하여 밀폐공간 프로그램 운영을 할 수 있도록 관련자료 첨부 | 밀폐공간 프로그램 운영, 우수조 내부 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 앵커위치 설정미흡 | M(3) | L(2) | 구조체에 사다리 앵커 고정 | 사다리 설치 시 근로자 안전고리 체결 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 덮개 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치상태 불량 | L(2) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 벽체 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기량 부족 | L(2) | M(3) | 질식위험 구간에 대하여 밀폐공간 프로그램 운영을 할 수 있도록 관련자료 첨부 | 밀폐공간 프로그램 운영, 우수조 내부 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치상태 불량 | L(2) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치상태 불량 | L(2) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 벽체 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기량 부족 | L(2) | M(3) | 질식위험 구간에 대하여 밀폐공간 프로그램 운영을 할 수 있도록 관련자료 첨부 | 저수조 내부 조도 확보
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 벽체 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기량 부족 | L(2) | M(3) | 질식위험 구간에 대하여 밀폐공간 프로그램 운영을 할 수 있도록 관련자료 첨부 | 밀폐공간 프로그램 운영, 우수조 내부 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치상태 불량 | L(2) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치, PIT 내부 조도 확보
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 골조 고정 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치, PIT 내부 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 작업구간 내 조도미달 구간은 도면표기 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설등 외함 접지 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 외부 | 슬래브 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전설비 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치도면 작성 | 시공상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지지/고정 미흡 | M(3) | L(2) | 안전난간 고정 상세도 작성 | 화기작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 고정식 사다리 설치 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 임의 이동 | M(3) | H(4) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 캣워크 상세도 작성, 작업 전 고소작업대 안전점검 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 안전성 검토 후 시방서에 반영 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설등 외함 접지 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 사전 안전성 검토 | 조명기구 설치하여 조도확보,가설분전함 관리 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 사전 안전성 검토 | 조명기구 설치하여 조도확보,가설분전함 관리 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 사전 안전성 검토 | 조명기구 설치하여 조도확보,가설분전함 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 사전 안전성 검토 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설등 외함 접지 상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 지붕 | 슬래브 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 미흡 | M(2) | H(4) | 인양고리 훅 설치상세도 작성 | 시공순서 준수 및 작업반경내 관계자외 출입금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 사전 안전성 검토 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설분전함 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 사전 안전성 검토 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설분전함 관리 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 사전 안전성 검토 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설분전함 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 배관작업 시 단차에 넘어지지 않도록 안전성 검토실시 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설분전함 관리 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 사전 안전성 검토 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설분전함 관리 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 사전 안전성 검토 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설분전함 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 안전성 검토 후 시방서에 반영 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설분전함 관리 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 시공 중 안전사고 발생위험이 예상되는 구간은 도면 및 시방서 내 표기 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설분전함 관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 넘어짐 위험이 있는 곳은 도면에 표기 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설분전함 관리 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | L(2) | 작업구간 내 조도미달 구간은 도면표기, 조명기구 설치하여 조도확보, 가설등 외함 접지 상태 확인 철저 | 기초슬래브 배근 및 타설 시 근로자 발빠짐, 넘어짐 등 위험요소 방지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 단부 안전난간 설치 | 단부 가설 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 불연성 단열재 선정 및 연소성 시험 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 안전성 검토 후 시방서에 반영 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설분전함 관리 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방대책 미수립 | M(2) | H(4) | 용접작업 시 화재예방대책을 도면에 반영 | 화재발생시 비상대피 교육실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 외벽 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | L(2) | M(3) | 안전성 검토 후 시방서에 반영 | 조명기구 설치하여 조도확보, 가설분전함 관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 장비반입구 상세도 작성 | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 슬래브 | 내부 | 슬래브 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치상태 불량 | M(3) | L(2) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저