## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 철근 콘크리트 벽으로 변경 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 철근 콘크리트 벽으로 변경 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 철근 콘크리트 벽으로 변경 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 불티비산방지포, 소화수, 소화기 비치 및 화기작업 프로세스 준수, 에어컨 배관 설치 시 사다리사용 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 글래스월 앵커 정착력 부족, 접합부 임의 시공 | M(3) | L(2) | 세트앵커 매입깊이 도면에 표기 | 시공전 앵커 구조안전성 확인, 시공시 글래스월 부재 전도방지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 철근 콘크리트 벽으로 변경 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 철근 콘크리트 벽으로 변경 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | M(3) | 방화셔터 상부 철근 콘크리트 벽으로 변경 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 철근 콘크리트 벽으로 변경 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화셔터 미배치 | M(3) | H(4) | 방화셔터 배치 | 방화셔터 상부 방화구획 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 철근 콘크리트 벽으로 변경 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 철근 콘크리트 벽으로 변경 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 철근 콘크리트 벽으로 변경 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 화기작업 프로세스 준수 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 조성 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 철근 콘크리트 벽으로 변경 | 방화셔터 상부 방화벽 설치, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 철근 콘크리트 벽으로 변경 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 철근 콘크리트 벽으로 변경 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 조성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 고정상태 불량 | M(3) | M(3) | 방폭도어 고정 상세도 작성 | 틀비계 작업 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 고정상태 불량 | M(3) | M(3) | 방폭도어 고정 상세도 작성 | 틀비계 작업 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | L(2) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외부 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | M(3) | M(3) | 루버고정 상세도 작성 | 작업 전 고소작업대 안전점검 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 조성 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 방화셔터 배치 | 방화셔터 상부 방화구획 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화유리로 변경 | 유리판 설치 시 흡착기 사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | L(2) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | M(3) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외부 | 벽체 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 하부작업자와 연락불충분 | L(2) | M(4) | 설치작업계획서 작성 및 안전작업 방법 계획서 반영 | 과다풍속 등 작업기준준수, 경력,능력별 작업자 위치 구분 작업
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 조성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 조성 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | M(3) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 패널 및 창호 위치 조정 미숙 | M(2) | H(4) | 복합패널, 창호 접합부 시공상세도면 작성 | 작업계획 수립 및 작업전 근로자 교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 시 추락방지시설 설치하도록 시방서 기입 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 조성 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 조성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | M(3) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 조성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 조성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
토목 | 도로 | 도로 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | M(3) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 조성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 조성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | L(2) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 조성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 불티비산 | L(2) | M(3) | 캐노피 고정상세도 작성 | 용접 시 화기작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 시방서 내 위험성 표기 | 화기작업 프로세스 준수, 방화셔터 설치 시 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 구조안전성 미검토 | M(3) | L(2) | 내풍압 기준 반영 | 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 기타 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 임의 이동 | M(3) | H(4) | 캣워크 상세도 작성 | 작업 전 고소작업대 안전점검 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외부 | 벽체 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 매입앵커구조검토 | M(3) | M(3) | 매입앵커 구조검토 | 매입앵커 길이확보 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | M(3) | M(3) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | M(3) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | M(3) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | M(3) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | M(3) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 인접주변 | 벽체 | 지하 | 거치작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 연소성 시험 및 용접관리 매뉴얼 작성 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 인접주변 | 벽체 | 지하 | 거치작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 연소성 시험 및 용접관리 매뉴얼 작성 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | M(3) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 장례시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | M(3) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 인접주변 | 벽체 | 지하 | 거치작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 연소성 시험 및 용접관리 매뉴얼 작성 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 인접주변 | 벽체 | 지하 | 거치작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 연소성 시험 및 용접관리 매뉴얼 작성 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 고정 미실시 | M(3) | L(2) | 경량벽체 설치 상세도 작성 | 경량벽체 상부 흔들림 방지 보강 철저, 안전기준 미준수 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 고정 미실시 | M(3) | L(2) | 해당공종의 안전성을 검토할 것 | 경량벽체 상부 흔들림 방지 보강 철저, 안전기준 미준수 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | M(3) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 인접주변 | 벽체 | 지하 | 거치작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 연소성 시험 및 용접관리 매뉴얼 작성 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 인접주변 | 벽체 | 지하 | 거치작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 연소성 시험 및 용접관리 매뉴얼 작성 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 고정 미실시 | M(3) | L(2) | 경량벽체 상부 흔들림 방지 보강상세 작성 | 안전기준 미준수 말비계 사용 금지
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 인접주변 | 벽체 | 지하 | 거치작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 연소성 시험 및 용접관리 매뉴얼 작성 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 인접주변 | 벽체 | 지하 | 거치작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 연소성 시험 및 용접관리 매뉴얼 작성 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
토목 | 도로 | 기타 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 인접주변 | 벽체 | 지하 | 거치작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 연소성 시험 및 용접관리 매뉴얼 작성 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 인접주변 | 벽체 | 지하 | 거치작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 연소성 시험 및 용접관리 매뉴얼 작성 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 인접주변 | 벽체 | 지하 | 거치작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 연소성 시험 및 용접관리 매뉴얼 작성 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 인접주변 | 벽체 | 지하 | 거치작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 연소성 시험 및 용접관리 매뉴얼 작성 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 인접주변 | 벽체 | 지하 | 거치작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 연소성 시험 및 용접관리 매뉴얼 작성 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 고정 미실시 | M(3) | L(2) | 경량벽체 상부 흔들림 방지 보강 철저 | 안전기준 미준수 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 인접주변 | 벽체 | 지하 | 거치작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 연소성 시험 및 용접관리 매뉴얼 작성 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외부 | 벽체 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 외벽 판넬 설치 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 판넬 설치 상세도 작성 | 낙하물에 의한 위험방지지침 준수 및 근로자 교육
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 슬래브 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미확보 | L(2) | H(4) | 방화셔터 상부 방화구획 기준 명시 | 방화셔터 상부 방화구획 상세도 작성, 방화셔터 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | H(4) | 시방서 내 단열자재에 착화의 위험을 명시하여 안전성 확보 | 화기작업 프로세스 준수, 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | H(4) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 관리 불량 | M(3) | M(3) | 화재 위험성을 고려한 자재선정 | 용접작업 주변 단열재 적치금지 및 용접불티 방지망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 금속공사 | 부재 | 벽체 | 외부 | 벽체 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 외벽 판넬 설치 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 판넬 설치 상세도 작성 | 낙하물에 의한 위험방지지침 준수 및 근로자 교육