## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(3) | H(4) | 떨어짐 방지조치에 대한 안전기준을 시방서와 설계도면에 반영 | 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 경우 고소작업대 등 떨어짐 방지시설 설치철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 달대볼트 누락 | H(4) | M(3) | 경량철물(달대) 균등분배 배치 | 달대볼트 설치 시 보안경 및 분진 마스크 착용관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업시 안전조치 미비로 추락위험 | M(3) | M(4) | 중량물의 부재는 가능한 지상에서 조립하여 인양토록 설계반영 | 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 경우 고소작업대 등 떨어짐 방지조치를 실시하고, 작업난이도를 고려하여 지상에서 인양가능한 규격으로 조립하여 인력작업을 최소화
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 상부(위) | 조립작업 | 낙하 | 깔림 | 지붕 고정 미흡 | M(3) | M(4) | 중량물 하중을 고려한 크레인 제원 선정, 크레인 인양줄, 인양고리 상태점검 | 아웃트리거 철판, 받침목 설치, 작업반경 통제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 외부 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계해체 및 외부 작업발판 불량 | H(3) | H(3) | 안전한 작업발판 사용 / 고소작업차 사용 | 고소작업차 사용 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장 보강 시공 상세도 작성 | 시저형 고소작업대 사용시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장 보강 시공상세도 작성 | 고소작업대 사용시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전조치 미비 | M(3) | M(4) | 떨어짐에 의한 위험방지조치 | 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 경우 고소작업대 등 떨어짐 방지조치 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 떨 어 짐 에 의한 위험방지조치 | 떨어질 위험이 있는 장 소 에 서 작업을 할 경우 고소작업대 등 떨어짐 방지조치 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 없음_고소작업시 안전조치 미비로 추락 위험 | H(3) | H(4) | 중량물의 부재는 가능한 지상에서 조립하여 인양토록 설계반영 | 안전난간 및 안전대 걸이대설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 텍스고정 미흡으로 인한 낙하 | M(3) | M(3) | 천장마감 깊이 1.5m이상 구간 횡방향 보강상세도 작성 | 고소작업시 작업발판 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 텍스고정 미흡으로인한 낙하 | M(3) | M(3) | 천장마감 고정상세도 작성 | 고소작업 시 전도 및 추락방지를 위한 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 실족 | M(2) | H(4) | 지붕판넬 설치시 사전에 추락방망 설치 상세도 작성 | 관리감독자 방망설치 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 텍스고정 미흡으로 인한 낙하 | M(3) | M(3) | 천장마감 깊이 1.5m이상 구간 횡방향 보강상세도 작성 | 고소작업 시 작업발판 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 텍스고정 미흡으로 인한 낙하 | M(3) | M(3) | 천정마감 고정상세도 작성 | 고소작업 시 작업발판 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 외부 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미확보 | H(4) | M(2) | 지붕하부 추락방지망, 지붕보호벽 설치 등 안전도면 작성 | 작업 전 작업장소, 방호장치, 보호구 등에 대한 안전점검 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 텍스고정 미흡으로 인한 낙하 | M(3) | M(3) | 천장마감 깊이 1.5m이상 구간 횡방향 보강상세도 작성 | 고소작업시 작업발판 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 안전성확인 미흡 | M(3) | M(3) | 태양광패널 잡철물 연결부분 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 확인미흡 | M(3) | M(3) | 태양광패널 잡철물 연결부분 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 텍스고정 미흡으로 인한 낙하 위험 | M(3) | M(3) | 천정마감 깊이 1.5m이상 구간 횡방향 보강상세도 작성 | 고소작업시 작업발판 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 안전성확인 미흡 | M(3) | M(3) | 태양광패널 잡철물 연결부분 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 시설물 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 외벽 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전고리 미체결 | M(3) | H(4) | 수직구명줄 설치 및 추락방지대 체결 | 작업구역 내 근로자 통제 및 안전고리 체결확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 텍스고정 미흡으로 인한 낙하 위험 | M(3) | M(3) | 천정텍스 고정 상세도 작성 | 고소작업시 작업발판 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지붕작업중 떨어짐 방지시설 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락방지조치 기준반영 | 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 경우 고소작업대 등 떨어짐 방지조치 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 경량천정 강당천정 설치작업 경량철물 설치 시 단부의 달대볼트를 누락하여 천장패널 처짐 및 탈락 우려 | H(4) | M(3) | 설계기준에 적합한 경량철물의 균등분배 배치 | 경량철물(달대) 균등분배 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 실족 | L(2) | H(4) | 다목적강당 지붕 하부 추락방지망 설치 계획도면 작성 | 추락방지망 설치 및 품질관리 기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 근로자 실족 | M(2) | H(4) | 정비창고 지붕판 마감시 사전에 추락방망설치 | 관리감독자 방망설치 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 천정판 고정 미흡으로 인한 낙하위험 | M(3) | M(3) | 천정마감 깊이 1.5m이상 구간 횡방향 보강상세도 작성 | 고소작업시 작업발판 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설치 도면 반영 | 고소작업시 근로자 안전고리 체결 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐에 의한 위험방지조치 | 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 경우 고소작업대 등 떨어짐 방지조치 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐에 의한 위험방지조치 | 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 경우 고소작업대 등 떨어짐 방지조치 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐에 의한 위험방지조치 | 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 경우 고소작업대 등 떨어짐 방지조치 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 천정판 고정미흡으로 낙하위험 | M(3) | M(3) | 청정판 고정상세도 수정 보완 작성 | 재사용 자재 반입 전 검사 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 천정마감 고정미흡으로 재해위험 | M(3) | M(3) | 루버 마감 고정작업 시 주의사항 NOTE표기 | 고소작업을 위한 작업발판 사용계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 내부 고소작업으로 인하여 작업중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 이동식 작업발판 설치 계획 수립 | 재사용 자재 반입 전 검사 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 천정마감 고정미흡으로 재해위험 | M(3) | M(3) | 천정판넬 고정상세도 작성 | 고소작업을 위한 작업발판 사용계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 천정마감 고정미흡으로 재해위험 | M(3) | M(3) | 천정판넬 고정상세도 작성 | 고소작업을 위한 작업발판 사용계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 외부 | 천정패널 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 지붕판넬 설치시 사전 추락방망 설치 상세 미작성 | L(2) | H(4) | 지붕판넬 설치시 사전 추락방망 설치상세도 작성 | 수평구명줄 설치 및 안전대 착용 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 천정마감 고정미흡으로 재해위험 | M(3) | M(3) | 천정판넬 고정상세도 작성 | 고소작업을 위한 작업발판 사용계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 천정마감 고정미흡으로 재해위험 | M(3) | M(3) | 천정판넬 고정상세도 작성 | 고소작업을 위한 작업발판 사용계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 천정마감 고정미흡으로 낙하위험 | M(3) | M(3) | 천정판넬 고정상세도 작성 | 작업발판 전도방지 및 고소작업시 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 천정마감 고정미흡으로 재해위험 | M(3) | M(3) | 달대볼트 고정 상세도 작성 | 작업발판 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 천정마감고정 미흡으로 낙하위험 | M(3) | M(3) | 천정판넬 고정상세도 작성 | 고소작업을 위한 작업발판 사용계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 외부 | 천정패널 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 실족 | M(2) | H(4) | 지붕판넬 설치시 사전에 추락방망 설치상세도 작성 | 수평구명줄 설치 및 안전대 착용 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 마감고정 미흡으로 자재 낙하위험 | M(2) | M(3) | 천정마감 깊이 1.5m이상 구간 횡방향 보강상세도 작성 | 고소작업을 위한 작업발판 사용 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 상부(위) | 고소작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미확보 | H(4) | M(2) | 지붕하부 추락방지망, 지붕보호벽 설치 등 안전도면 작성 | 작업 전 작업장소, 방호장치, 보호구 등에 대한 안전점검 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 외부 | 천정패널 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 실족 | M(2) | H(4) | 지붕판넬 설치시 사전에 추락방망 설치상세도 작성 | 수평구명줄 설치 및 안전대 착용 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 외부 | 천정패널 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 실족 | M(2) | H(4) | 지붕판넬 설치시 사전에 추락방망 설치상세도 작성 | 수평구명줄 설치 및 안전대 착용 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 외부 | 천정패널 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 실족 | M(2) | H(4) | 지붕판넬 설치시 사전에 추락방망 설치상세도 작성 | 수평구명줄 설치 및 안전대 착용 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 외부 | 천정패널 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 실족 | M(2) | H(4) | 지붕판넬 설치시 사전에 추락방망 설치상세도 작성 | 수평구명줄 설치 및 안전대 착용 철저
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 외부 | 천정패널 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 실족 | M(2) | H(4) | 지붕판넬 설치시 사전에 추락방망 설치상세도 작성 | 수평구명줄 설치 및 안전대 착용 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지붕 마감작업 시 안전시설물 미설치로 작업자 떨어짐 | M(2) | M(4) | 지붕 시공 시 안전난간 등 안전시설 상세도 작성 | 지붕 작업 시 안전기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락 방지 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 지붕작업 시 추락사고 방지 안전시설물을 설계도서에 반영 | 지붕판넬 작업종료까지 추락 방지 안전시설물 존치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 외부 | 천정패널 | 하부(아래) | 설치작업 | 탈락 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 경사지붕 작업중 근로자 추락 | M(3) | H(4) | 작업발판 및 안전대 부착설비 설치 등 기준 준수 및 설치상세도 작성 | 철제 하지틀 및 지붕재 설치작업 안전작업 준수 및 작업지휘자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 외부 | 천정패널 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설, 추락방지망 미설치 | M(2) | M(4) | 추락방지망 설치 설계반영 및 작업자 안전지침 작성 | 지붕공사 안전지침 및 시공시 대책수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 내부 | 천정패널 | 바닥 | 연결작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 달대볼트 설치 불량 및 누락 | L(3) | M(4) | 중량물의 부재는 가능한 지상에서 조립하여 인양토록 설계 반영 | 작업지휘자 배치, 고소작업대 정해진 관리책임자 외 운행금지 교육, 작업자 동선과 겹침 유무 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 | 건설자재 | 천정패널 | 지붕 | 천정패널 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | H(3) | H(3) | 지붕틀 추락방지망 설치 | 고소작업차 사용수칙 준숴