## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 발코니 창호 설치 시 단부에서 낙하사고 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커 매립 계획 | 개구부 안전난간 및 추락방지망 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 안전고리 체결에 대한 교육철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 안전고리 체결에 대한 교육철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 창호 위치 조정 미숙 및 고정용 앙카 설치 미흡 | H(3) | H(3) | 창호 위치 조정 및 고정 위치 상세도 작성 | 창호 구간 안전시설 설치 및 임시고정시 창호 이탈 방지조치 점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 창호 위치 조정 미숙 및 고정 철물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 창호 위치 조정 및 고정 위치 상세도 작성 | 창호 구간 안전시설 설치 및 임시고정시 창호 이탈 방지조치 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 창호 위치 조정 미숙 및 고정 철물 설치 미흡 | H(3) | H(3) | 창호 위치 조정 및 고정 위치 상세도 작성 | 창호 구간 안전시설 설치 및 임시고정시 창호 이탈 방지조치 점검
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 안전고리 체결에 대한 교육철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 인접주변 | 창호 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 창호 떨어짐 | M(3) | H(4) | - | 작업중 시공 현장 통제 자재 결속 철저, 작업자 안전교육 실시, 안전표지판 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 환기구 대형그릴 구조안전성 미흡으로 붕괴 | M(3) | H(4) | 환기구 대형그릴 후면 보강재 설치 | 환기구 그릴설치시 고소작업 추락방지조치 및 작업안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 안전고리 체결에 대한 교육철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업 안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업 안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 지붕 | 창호 | 앞 | 기타 | 없음 | 넘어짐(기타) | 유사시 문 개폐방향 불리 | L(2) | H(4) | 옥상 문 개폐방향 변경 | 문틀 등 용접 작업시 화재 및 감전 주의
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 화재 | 화상 | 소방관 진입창 미설치 | L(2) | M(4) | 소방관 진입가능 표시 설치 위치 및 진입가능 제원 설계도서 반영 | 소방관 진입창 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 외벽 단부 작업시 안전대 부착설비 설치 | 금속 커튼월 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 깔림 | 임의시공 | L(2) | H(4) | 시공순서도 및 안전관리 도면 작성 | 부재 설치 시 구조체 압축강도 확인 및 안전장구 착용 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 외벽 단부 작업시 안전대 부착설비 설치 | 금속 커튼월 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 외벽 단부 작업시 안전대 부착설비 설치 | 금속 커튼월 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(4) | M(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 상세도 및 창호 위치 조정 미숙 | H(3) | H(3) | 창호 접합부 시공상세도면 작성 | 이동식 비계의 아웃트리거, 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 외벽 단부 작업시 안전대 부착설비 설치 | 금속 커튼월 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 창호 위치 조정 미숙 | H(3) | H(3) | 창호 접합부 시공상세도면 작성 | 이동식 비계의 아웃트리거, 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 외벽 단부 작업시 안전대 부착설비 설치 | 금속 커튼월 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 낙하_창호 위치 조정 미숙 | H(3) | H(3) | 창호 시공상세도면 작성 | 이동식 비계의 아웃트리거, 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 붕괴_창호 위치 조정 미숙 | H(3) | H(3) | 창호 접합부 시공상세도면 작성 | 이동식 비계의 아웃트리거, 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 외벽 단부 작업시 안전대 부착설비 설치 | 금속 커튼월 안전작업 지침 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 화재 | 질식 | 소방관진입창미배치 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 소방관 진입창 배치도 반영 | 시공계획서 수립시 해당 자재기준 검토 및 상세도 준수 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 위치 조정 미숙 | H(3) | H(3) | 창호 접합부 시공상세도면 작성 | 이동식 비계의 아웃트리거, 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 유리압축기 이상유무 미확인 | M(2) | M(3) | 유리 운반시 유리이탈방지를 위해 압착기 사전 점검 및 추락 위험장소에 안전한 작업발판 설치, 안전대착용 | 추락 위험장소 안전시설 설치상태 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 설치 미비 | M(2) | H(4) | 작업전 창호접합부 시공상세도 작성(안전대 부착설비 포함) | 작업전 안전교육 실시 및 안전대 부착설비 설치여부 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전성 미검토 | M(3) | L(2) | 접합강화유리 난간 적용 | 유리판 설치 시 흡착기 사용
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 보수 및 교체작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비산방지 필름 부착 | 유리판 설치 시 흡착기 사용
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_창호 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 시공상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 상세도 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 유리압축기 이상유무 미확인 | M(2) | M(3) | 유리 운반시 유리 이탈방지를 위해 압착기 사전 점검 및 추락 위험 장소에 안전한 작업발판 설치, 안전대 착용 | 추락 위험장소에 추락방지망, 작업발판 등 안전시설 설치상태 확인후 작업 실시토록 조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 설치 미비 | M(3) | M(3) | 작업전 창호접합부 시공상세도 작성(안전대 부착설비 포함) | 안전대 부착설비 설치여부 관리감독 철저 및 작업자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 설치 미비 | M(3) | M(3) | 작업전 창호접합부 시공상세도 작성(안전대 부착설비 포함) | 안전대 부착설비 설치여부 관리감독 철저 및 작업전 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 커튼월 시공상세도 작성 | 커튼월 설치검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 설치 미비 | M(3) | M(3) | 작업전 창호접합부 시공상세도 작성(안전대 부착설비 포함) | 안전대 부착설비 설치여부 관리감독 철저 및 작업전 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전성 미검토 | M(3) | L(2) | 강화접합유리 적용 | 유리판 설치 시 흡착기 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 고소작업대 안전작업도 작성
토목 | 교량 | 철도교량 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 위치 조정 미숙 | H(3) | H(3) | 창호 접합부 시공상세도면 작성 | 이동식 비계의 아웃트리거, 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 보수 및 교체작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전성 미검토 | M(3) | L(2) | 안전유리 적용 | 유리판 설치 시 흡착기 사용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 유리압축기 이상 유무 미확인 | M(2) | M(3) | 유리 운반시 유리 이탈방지를 위해 압착기 사전 점검 및 추락 위험 장소에 안전한 작업발판 설치, 안전대 착용토록 시방서 명기 | 추락 위험장소에 추락방지망, 작업발판 등 안전시설 설치상태 확인후 작업 실시토록 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 공종간 설치 작업시간대 미협의 | L(2) | M(4) | 동바리상하 동시작업금지, 마감 작업위치 및 작업내용 협의 후 작업투입 계획서 반영 | 작업 선,후 등 공종간 담당자 작업투입 공정회의 개최
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 설치 미비 | M(3) | M(3) | 작업전 창호접합부 시공상세도 작성(안전대 부착설비 포함) | 안전대 부착설비 설치여부 관리감독 철저 및 작업전 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 유리 압축기 이상 유무 미확인 | M(2) | M(3) | 유리 운반시 유리 이탈방지를 위해 압착기 사전 점검 및 추락 위험 장소에 안전한 작업발판 설치, 안전대 착용토록 시방서 명기 | 추락 위험장소에 추락방지망, 작업발판 등 안전시설 설치상태 확인후 작업 실시토록 조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 유리압축기 이상 유무 미확인 | M(2) | M(3) | 유리 운반시 유리 이탈방지를 위해 압축기 흡착기능 상태 사전점검 실시후 작업 진행 | 유리 압축기 이상유무 점검 후 사용하도록 작업자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 마감공종간 작업시간대 미 협의로 공종간섭 발생 | L(2) | H(4) | 동바리 상하 동시작업 금지, 마감 작업위치 및 작업내용 협의 후 작업투입 계획서 반영 | 작업 선, 후 등 공종간 담당자 작업투입 공정회의 개최
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 창호 위치 조정 미숙 | H(3) | H(3) | 창호 접합부 시공상세도면 작성 | 이동식 비계의 아웃트리거, 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 설치 미비 | M(3) | M(3) | 창호접합부 시공상세도 작성후 작업 진행(안전대 부착설비 포함) | 추락 위험장소에 추락방지망, 작업발판 등 안전시설 및 안전대 부착설비 설치상태 확인후 작업
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 설치 미비 | M(3) | M(3) | 창호접합부 시공상세도 작성후 작업 진행(안전대 부착설비 포함) | 추락 위험장소에 추락방지망, 작업발판 등 안전시설 및 안전대 부착 설비 설치상태 확인후 작업
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 유리압축기 이상 유무 미확인 | M(2) | M(3) | 유리 운반시 유리 이탈방지를 위해 압축기 흡착기능 상태 사전점검 실시후 작업 진행 | 유리 압축기 이상유무 점검 후 사용하도록 작업자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 유리압축기 이상 유무 미확인 | M(2) | M(3) | 유리 운반시 유리 이탈방지를 위해 압축기 흡착기능 상태 사전점검 실시후 작업 진행 | 유리 압축기 이상유무 점검 후 사용하도록 작업자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 설치 미비 | M(3) | M(3) | 창호접합부 시공상세도 작성후 작업 진행(안전대 부착설비 포함) | 추락 위험장소에 추락방지망, 작업발판 등 안전시설 및 안전대 부착설비 설치상태 확인후 작업
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 위치 조정 미숙 | H(3) | H(3) | 창호 접합부 시공상세도면 작성 | 이동식 비계의 아웃트리거, 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 유리압축기 이상 유무 미확인 | M(2) | M(3) | 유리 운반시 유리 이탈방지를 위해 압축기 흡착기능 상태 사전점검 실시후 작업 진행 | 유리 압축기 이상유무 점검 후 사용하도록 작업자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 보수 및 교체작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전성 미검토 | M(3) | L(2) | 안전유리 적용 | 유리판 설치 시 흡착기 사용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 설치 미비 | M(3) | M(3) | 창호접합부 시공상세도 작성후 작업 진행(안전대 부착설비 포함) | 추락 위험장소에 추락방지망, 작업발판 등 안전시설 및 안전대 부착 설비 설치상태 확인후 작업
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 운반작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 유리압축기 이상 유무 미확인 | M(2) | M(3) | 유리 운반시 유리 이탈방지를 위해 압축기 흡착기능 상태 사전점검 실시후 작업 진행 | 유리 압축기 이상유무 점검 후 사용하도록 작업자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 유리압축기 이상 유무 미확인 | M(2) | M(3) | 유리 운반시 유리 이탈방지를 위해 압축기 흡착기능 상태 사전점검 실시후 작업 진행 | 유리 압축기 이상유무 점검 후 사용하도록 작업자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 앵커철물 설치 상세도면 미작성 | M(3) | M(3) | 창호 앵커철물 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 보수 및 교체작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전성 미검토 | M(3) | L(2) | 안전접합유리 적용 | 유리판 설치 시 흡착기 사용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 설치 미비 | M(3) | M(3) | 창호접합부 시공상세도 작성후 작업 진행(안전대 부착설비 포함) | 추락 위험장소에 추락방지망, 작업발판 등 안전시설 및 안전대 부착설비 설치상태 확인후 작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 앵커철물 설치 상세도면 미작성 | M(3) | M(3) | 창호 앵커철물 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | M(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 창호 상세도 및 창호 위치 조정 미숙 | H(3) | H(3) | 창호 접합부 시공상세도면 작성 | 이동식 비계의 아웃트리거, 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 외벽 단부 작업시 안전대 부착설비 설치 | 금속 커튼월 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 보수 및 교체작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전성 미검토 | M(3) | L(2) | 안전접합유리 적용 | 유리판 설치 시 흡착기 사용
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험성을 설계안전검토 시 반영 | 단부 가설 안전난간 설치, 작업구간 하부 통제
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 고정상태 불량 | L(2) | M(3) | 안전대 등 후크 체결 | 안전대 착용
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 위치 조정 미숙 | H(3) | H(3) | 창호 접합부 시공상세도면 작성 | 이동식 비계의 아웃트리거, 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전성 미검토 | M(3) | L(2) | 비산방지 필름부착 강화유리 설치 | 유리판 설치 시 흡착기 사용
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 고소작업대 작업발판 및 안전난간, 안전대 부착설비 설치 등 기준 준수 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전성 미검토 | M(3) | L(2) | 유리난간 상부 스틸캡 설치 | 유리판 설치 시 흡착기 사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험성을 설계안전검토 시 반영 | 단부 가설 안전난간 설치, 작업구간 하부 통제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 규격에 맞는 이동식 비계 또는 고가 사다리차를 사용하도록 설계도서에 반영 | 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | H(4) | H(4) | 고소작업대 작업발판 및 안전난간, 안전대 부착설비 설치 등 기준 준수 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 / 작업자는 개인보호구 착용 철저 | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 고소작업대 작업발판 및 안전난간, 안전대 부착설비 설치 등 기준 준수 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 고소작업대 작업발판 및 안전난간, 안전대 부착설비 설치 등 설계도서에 반영 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 옆 | 마감작업 | 기타 | 없음 | 창호 접합 부위 마감 불량 | M(3) | H(4) | 창호와 판넬의 이질재료 접합 부위 실링 방수 철저, 건축 환경에 적합한 실링재 선정 | 창틀의 물구멍 위치, 고정용 부자재 캡핑 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 인접주변 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | L(2) | M(3) | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치 | 내부 추락방지용 철근배근 및 방지망설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 고소작업대 작업발판 및 안전난간, 안전대 부착설비 설치 등 기준 준수 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(1) | H(1) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리작업 안전 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 마감작업 | 기타 | 없음 | 창호 접합 부위 마감 불량 | M(3) | M(4) | 창호와 판넬의 이질재료 접합 부위 실링 방수 철저, 건축 환경에 적합한 실링재 선정 | 창틀의 물구멍 위치, 고정용 부자재 캡핑 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 마감작업 | 기타 | 없음 | 창호 접합 부위 마감 불량 | M(3) | M(4) | 창호와 판넬의 이질재료 접합 부위 실링 방수 철저,건축 환경에 적합한 실링재 선정 | 창틀의 물구멍 위치, 고정용 부자재 캡핑 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 기타 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 커튼월 파라펫 유리 파손, 추락방지시설 없음 | M(2) | H(4) | 커튼월 파라펫 유리를 접합유리로 반영 | 천창 고소작업시 추락방지망 설치, 안전대 체결 후 작업실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 지붕 | 창호 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 천창 상부 유지관리 점검중 유리파손 | M(2) | H(4) | 천창 상부 유지관리를 위한 안전대 부착설비 도면에 반영 | 고소 및 슬래브 단부 유리설치 작업시 적정 작업발판, 추락방지망, 안전대 부착설비 설치, 안전대 체결 후 작업실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 마감작업 | 기타 | 없음 | 창호 접합 부위 마감 불량 | M(3) | M(4) | 창호와 판넬의 이질재료 접합 부위 실링 방수 철저,건축 환경에 적합한 실링재 선정 | 창틀의 물구멍 위치, 고정용 부자재 캡핑 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 기타 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 천창 측면 유리에 사용자 부딪힘 | M(2) | H(4) | 천창 측면유리를 접합유리로 반영 | 고소 및 슬래브 단부 유리설치 작업시 적정 작업발판, 추락방지망, 안전대 부착설비 등 설치, 안전대 체결 후 작업실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 창호 벽체 안전대 부착 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | M(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | M(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 창호 설치 상세도면 미작성 | L(2) | H(3) | 상세도면 작성, 대형 유리 설치시 2인 1조로 작업하고, 유리 중량을 견디는 압축기 사용 | 상부에서 창호 및 유리 설치 작업시 하부 근로자 통제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | M(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | M(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업 시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | M(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | M(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 지붕 | 창호 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 천창 상부 유지관리 점검중 유리파손 | M(2) | H(4) | 천창 상부 유지관리 점검을 위한 안전대 부착설비 도면에 반영 | 슬래브 단부작업시 안전대 체결 등 추락방지조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 옆 | 기타 | 화재 | 화상 | 소방관 진입장애 | M(3) | H(4) | 소방관 진입가능 표시 설치 위치 및 진입가능 제원(위치, 크기등)을 설계도서에 반영 | 용접 작업 시 화재방지대책 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | M(2) | H(4) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 안전고리 체결에 대한 교육철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 상부(위) | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 천창유리 파손시 비산 | M(2) | H(4) | 로이복층유리를 접합유리로 변경 | 천창 등 파손시 추락할 위험이 있는 지붕공사 시에는 적정 작업발판 및 추락방지망 설치 등 안전시설물 설치, 안전대 체결후 작업실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 추락위험성을 설계안전검토 시 반영 | 단부 가설 안전난간 설치, 작업구간 하부 통제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 지붕 | 창호 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 기타 | 없음 | 창호 접합 부위 마감 불량 | M(3) | H(4) | 창호와 판넬의 이질재료 접합 부위 실링 방수 철저,건축 환경에 적합한 실링재 선정 | 창틀의 물구멍 위치, 고정용 부자재 캡핑 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | L(2) | 창호설치작업 시 추락방지 방안 검토하여 시방서 내 반영 | 창호 설치 시 근로자 떨어짐 방지조치 실시, 유리 운반 시 흡착기 사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 고소작업대 작업발판 및 안전난간, 안전대 부착설비 설치 등 설계도서에 반영 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 화재 | 화상 | 소방관 진입 장애로 화재 진압 미흡 | M(2) | H(4) | 소방관 진입가능 표시 설치 위치 및 진입가능 제원(위치, 크기등)을 설계도서에 반영 | 용접작업 시 화재예방조치 시행으로 작업장 내 화재예방
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 고소작업대 작업발판 및 안전난간, 안전대 부착설비 설치 등 설계도서에 반영 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | M(4) | M(4) | 외벽 단부 작업시 안전 부착 설비 설치 | 금속 커튼월 안전 작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지조치 미흡 | M(3) | L(2) | 고소작업 중 추락의 위험성을 검토실시 | 창호 설치 시 근로자 떨어짐 방지조치 실시, 유리 운반 시 흡착기 사용
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 앞 | 조립작업 | 기타 | 없음 | 창호 접합 부위 마감 불량 | M(3) | H(4) | 창호와 판넬의 이질재료 접합 부위 실링 방수 철저,건축 환경에 적합한 실링재 선정 | 창틀의 물구멍 위치, 고정용 부자재 캡핑 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 마감작업 | 기타 | 없음 | 창호 접합 부위 마감 불량 | M(3) | H(4) | 창호와 판넬의 이질재료 접합 부위 실링 방수 철저,건축 환경에 적합한 실링재 선정 | 창틀의 물구멍 위치, 고정용 부자재 캡핑 철저
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 고소작업대 작업발판 및 안전난간, 안전대 부착설비 설치 등 기준 준수 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 인접주변 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 수직철근 조립전 근로자 안전교육계획 수립 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 인접주변 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저(안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 인접주변 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 인접주변 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전지침 준수
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 작업안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 내부 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전대 미착용 | L(2) | M(3) | 안전대 부착설비(구명줄) 설치 및 안전고리 체결하여 작업 | 안전대 올바른 착용상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 인접주변 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 인접주변 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저(안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 인접주변 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 고소작업대 작업발판 및 안전난간, 안전대 부착설비 설치 등 기준 준수 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 인접주변 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저(안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | M(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 인접주변 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | M(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 상부(위) | 이동 | 화재 | 화상 | 소방관 진입 장애로 화재 진압 미흡 | M(2) | H(4) | 소방관 진입가능 표시 설치 위치 및 진입가능 제원(위치, 크기등)을 설계도서에 반영 | 해당없음
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 인접주변 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 창호 접합 부위 마감 불량 | M(3) | H(4) | 창호와 판넬의 이질재료 접합 부위 실링 방수 철저,건축 환경에 적합한 실링재 선정 | 창틀의 물구멍 위치, 고정용 부자재 캡핑 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 인접주변 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외벽 | 창호 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 벽체 안전대 부착 앵커매립 | 창호 및 유리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 인접주변 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 인접주변 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 건설자재 | 창호 | 외부 | 창호 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 설치 상태 불량 | M(3) | H(4) | 고소작업대의 아웃트리거는 평탄한 지반에 완전 전개 후 작업 작업자는 개인보호구 착용 철저 (안전모, 안전대) | 고소작업대 작업시 하부 작업과 동시 작업 금지