## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 찔림 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 찔림 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 찔림 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외부 | 벽체 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 커튼월작업계획미비 | M(3) | H(4) | 외부커튼월 작업계획작성 | 고소작업차및 안전교육철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 찔림 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 찔림 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 찔림 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 찔림 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 붕괴_창호 위치 조정 미숙 | H(3) | H(3) | 창호 접합부 시공상세도면 작성 | 이동식 비계의 아웃트리거, 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도자성 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 창호 위치 조정 미숙 | H(3) | H(3) | 창호 접합부 시공상세도면 작성 | 이동식 비계의 아웃트리거, 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 낙하_창호 위치 조정 미숙 | H(3) | H(3) | 창호 접합부 시공상세도면 작성 | 이동식 비계의 아웃트리거, 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | M(3) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 화재 위험이 있는 구간은 도면 및 시방서에 표기 | 층간방화 적용, 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 층간방화 상세도 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 기타 | 창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도 작성 | 구조물 단부 등 개구부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 떨어짐_창호상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세설치도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 기타 | 떨어짐_창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도 작성 | 구조물 단부 등 개구부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 기타 | 떨어짐_창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도 작성 | 구조물 단부 등 개구부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐_창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 구조물 단부 등 개구부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도 작성 | 구조물 단부 등 개구부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 떨어짐_창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도 작성 | 구조물 단부 등 개구부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도 작성 | 구조물 단부 등 개구부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도 작성 | 구조물 단부 등 개구부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐_창호접합부 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호접합부 시공상세도 작성 | 구조물 단부 등 개구부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_창호 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_창호 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 떨어짐_창호 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_창호 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_창호 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 상세도 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_창호 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_창호 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 상세도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐-창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 상세도 작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전성 미검토 | M(3) | L(2) | 접합강화유리 난간 적용 | 유리판 설치 시 흡착기 사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_창호 시공상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 상세도 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | M(3) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 및 안전대 걸이시설 설치도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전성 미검토 | M(3) | L(2) | 안전접합유리 적용 | 유리판 설치 시 흡착기 사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도 설계도서에 반영 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
토목 | 철도 | 지하철 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외부 | 벽체 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 창호 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 창호 상세도 작성하여 설계도면에 반영 | 창호 및 유리공사 시 작업계획 수립 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 창호 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성