## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 벽이음철물 미설치 | L(3) | M(4) | 석공사작업 외부비계 벽이음철물 설치 상세도 작성 | 외부비계 벽이음철물 설치 상태 점검
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 설치지침 미준수 | L(3) | M(4) | 석공사작업 외부비계 구조검토 실시 및 적재 가능한 석자재 수량 표시토록 설계도서에 표기 | 외부비계 구조검토 실시 및 과다 적재 금지토록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 작업발판 벽이음 일부 임의 해체 | H(3) | H(3) | 외부 시스템비계 안전성검토 및 설치 상세도면 작성(벽이음 포함) | 시스템비계 설치시 벽이음, 승강설비, 쪽망 등의 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 외부비계 벽이음 철물 미설치 | L(3) | M(4) | 외부비계 벽이음철물 설치 상세도 작성 | 외부비계 벽이음철물 설치상태 점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 석공사 시 외부비계 자재 과다 적재 | L(3) | M(4) | 외부비계 구조검토 실시 | 외부비계 구조검토 실시 및 과다 적재금지하도록 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립방법 미준수 | L(2) | M(4) | 이동식 (틀)비계 조립방법 준수 | (틀)비계 작업시 고정상태 점검, 작업원 안전교육
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 불안전행동금지 교육 실시, 안전대, 구명줄, 안전난간 등 설치 | 설치작업 시 높이 2미터이상 안전대 부착설비 설치, 안전대 및 부속설비 이상유무 작업 전 점검
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 천장 공사용 이동식 비계전도로 인한 작업자 추락사고 발생 | M(3) | H(4) | 이동식 비계 하단 바퀴에 전도방지용 브레이크,쇄기, 아웃트리거 설치 | 고정장치 체결유무 및 결속상태 관리, 이동식 비계 설치시 지반 수평유지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_벽이음 일부해체 | H(3) | H(4) | 설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 | 발판 상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 붕괴_벽이음 일부해체 | H(3) | H(4) | 설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 | 발판 상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전성 구조검토 미흡 | M(2) | H(4) | 외부비계 안전성 구조검토 실시 및 설치 상세도면을 공사 착수전 현장여건 반영하여 비계조립도를 시공사로부터 받은후 공사 진행 | 작업시 도면대로 시공하도록 관리감독자 지휘하에 작업
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 벽이음철물 미설치 | M(3) | H(4) | 석공사작업 외부비계 벽이음철물 설치 상세도 작성 | 외부비계 벽이음철물 설치 상태 점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 외부비계 벽이음 철물 미설치 | M(3) | H(4) | 외부비계 벽이음철물 설치 상세도 작성 | 외부비계 벽이음철물 설치상태 점검
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 임의해체 | L(2) | M(3) | 마감작업시 벽이음 대체방법 및 벽이음 상세도 작성 | 벽이음 해체시 관리감독자 승인 득한 후 작업 진행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 시스템비계 벽이음 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 무너짐_벽이음 임의 해체 | H(3) | H(3) | 설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 과적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 벽이음철물 미설치 | L(3) | M(4) | 석공사작업 외부비계 벽이음철물 설치 상세도 작성 | 외부비계 벽이음철물 설치 상태 점검
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽 이음 일부해체 | M(3) | H(4) | 비계구조검토 및 조립도의 지지구조 (벽이음) 상세도 작성 | 안전성검토서의 가설비계 벽이음 기준 준수하고, 마감작업시 대체지지방법 검토 및 단계별 지지철물 해체
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 벽이음철물 미설치 | L(3) | M(4) | 석공사작업 외부비계 벽이음철물 설치 상세도 작성 | 외부비계 벽이음철물 설치 상태 점검
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | M(4) | M(4) | 기성품 위주인 말비게 설치 및 사용시 유의사항 안내서 작성 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비게 사용 금지
토목 | 교량 | 철도교량 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 벽이음철물 미설치 | L(3) | M(4) | 석공사작업 외부비계 벽이음철물 설치 상세도 작성 | 외부비계 벽이음철물 설치 상태 점검
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | M(4) | M(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치 작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비게 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | M(4) | M(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치 / 작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | M(4) | M(4) | 기성품 위주 말비계 설치 및 사용시 유의사항 안내서 작성 | 고소작업대 또는 이동식 비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상부 낙하물로부터 보호할 수 있는 안전시설물 미반영 | L(2) | L(3) | 상부 낙하물 발생시 막을 수 있는 낙하물방지망의 설치도 반영 | 비계 높이에 따른 설치 시기에 맞춰 낙하물방지망의 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 벽이음철물 미설치 | L(3) | M(4) | 석공사작업 외부비계 벽이음철물 설치 상세도 작성 | 외부비계 벽이음철물 설치 상태 점검
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 거치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치, 작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 쌓기작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업하여야 한다 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치/작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락위험미확인 | M(2) | H(4) | 안전시설 설치상태 확인 | -관리감독자 지휘 하에 작업 -작업시작전 지적 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽이음 미설치 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격 도면에 따른 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 자재인양구 미확보 | L(2) | H(4) | 외부 시스템비계에 자재인양구를 반영 | 작업 전 줄걸이용구 점검 및 작업투입시 신제품 사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 임의시공 | M(3) | H(4) | 조립상세도면 조립 해체시 유의사항 작성 | 비계 설치 및 해체 임의시공 금지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 말비계 안전수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 말비계 안전수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 말비계 안전수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 양중작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 자재인양구 미확보 | L(2) | H(4) | 외부 시스템비계에 자재인양구를 반영 | 작업 전 줄걸이용구 점검 및 작업투입시 신제품 사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 말비계 안전수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 과다 적재 | M(3) | M(3) | 적재 가능한 마감자재 중량 검토 | 안전점검 및 인양 시 하중 초과 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 말비계 안전수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지