## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(4) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(4) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | H(4) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | H(4) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | H(4) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | H(4) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | H(4) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | H(4) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | H(4) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | H(4) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | H(4) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 꽂음촉을 이용한 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 꽂음촉을 이용한 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 꽂음촉을 이용한 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재패널 고정 상세도 작성 | 석재패널 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 꽂음촉을 이용한 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 꽂음촉을 이용한 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 단독주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 전도방지대 미부착 | M(3) | H(4) | 안전대 부착 후 작업 실시 | 이동식 틀비계 상부 안전난간대 부착 후 작업 / 하부 전도방지대 부착
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | M(4) | M(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | M(4) | M(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재패널 고정 철저, 석재패널 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 조적벽체 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 외부 벽체 치장벽돌 내진설계 미흡 | L(2) | M(3) | 치장벽돌 시공시 내진설계 후 공사 진행하도록 기재 | 치장벽돌 시공 시 내진설계 후 기준에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 돌쌓기 작업지침 미준수 | M(1) | H(1) | 돌쌓기 작업시 화강석패널 쌓기 상세도 작성 | 돌공사 작업 시공지침 준수하여 작업토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 고정 철저, 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 부재 | 벽체 | 외벽 | 벽체 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재고정 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치