## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 작업시 작업자의 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 작업시 안전사항 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 설치방법 불량 | M(3) | M(4) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 작업 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 하부(아래) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 시공중 작업자 안전사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 시공시 작업자의 안전사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 작업자 안전사항 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 관리감독자 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | H(4) | H(4) | 계단실 타일 작업시 추락방지를 위해 계단실 중앙부에 추락방지망 설치 | 타일설치 과정중 근로자 안전대착용 추락방지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건 작업 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시고상세도 작성 | 관리감독자 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 상부(위) | 적재작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 점토벽돌 벽이음 시공상세도 작성 | 점토벽돌 벽이음 설치 검수 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | L(2) | H(4) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 작업에 관한 안전관리지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 관리감독자 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지조치 미흡으로 낙하위험 | M(3) | M(3) | 낙하물방지망 설치 상세도 작성 | 낙하물방지계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 관리감독자 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 관리감독자 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시공기준 미준수 | M(3) | H(4) | 벽돌타일 시공상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 기타 | 없음 | 넘어짐(미끄러짐) | 주방 사용시 물기에 의한 미끄러짐 | H(4) | M(2) | 논슬립 도장형 마감재로 변경(폴리우레탄레진몰탈) | 도장작업시 화기작업 금지, 필요시 환기조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 석재 설치 시 비계 벽이음 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 석재 설치 시 비계 벽이음 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 관리감독자 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 관리감독자 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 인조라임스톤 시공상세도 작성 | 인조라임스톤 설치검수 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | L(2) | 석재 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 하부(아래) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | H(3) | 석재마감 시공상세도 작성 | 석재 설치검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(미끄러짐) | 주방 사용시 물기에 의한 미끄러짐 | M(3) | M(2) | 논슬립 도장형 마감재로 변경 | 도장시 환기실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 관리감독자 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 관리감독자 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 낙하물에 의한 근로자 재해위험 | M(3) | M(3) | 낙하물방지망 설치계획 수립 | 낙하물방지망 설치시 안전관리대책 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도면 미작성 | M(3) | M(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(4) | M(4) | 안전대 부착 후 작업 실시 고소작업대 안전 작업 수칙 준수 | 작업반경내 신호수 배치 아웃트리거 완전 전개후 작업
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도면 미작성 | M(3) | M(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 마감작업 | 기타 | 끼임 | 숫돌 파손 | L(2) | H(4) | 방호덮개 부착 규격의 숫돌 사용, 사용전 숫돌의 파손 유무 점검 | 이동식틀비계 상부 안전난간대 부착 후 작업 하부전도방지대부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치 작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 바닥 | 마감작업 | 기타 | 끼임 | 숫돌 파손 | L(2) | M(4) | 방호덮개 부착 규격의 숫돌 사용, 사용전 숫돌의 파손 유무 점검 | 이동식틀비계 상부 안전난간대 부착 후 작업 하부전도방지대부착
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치, 작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비게 사용 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 바닥 | 절단작업 | 기타 | 끼임 | 숫돌 파손 | L(2) | H(4) | 방호덮개 부착, 규격의 숫돌 사용, 사용전 숫돌의 파손 유무 점검 | 이동식틀비계 상부 안전난간대 부착 후 작업 하부전도방지대 부착
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 마감작업 | 기타 | 끼임 | 숫돌 파손 | M(2) | M(4) | 방호덮개 부착, 규격의 숫돌 사용, 사용 전 숫돌의 파손 유무 점검, 개인보호구 착용(보안경,방진마스크,안전장갑) | 비산 먼지 전동집진기 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | L(2) | M(3) | 화강석버너구이 시공상세도 작성 및 비구조요소 내진설계 | 화강석버너구이 설치검수 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | M(4) | M(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | M(4) | M(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | M(4) | M(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 파열,파단 | 끼임 | 숫돌 파손 | L(2) | M(4) | 방호덮개 부착,규격의 숫돌 사용, 사용 전 숫돌의 파손 유무 점검 개인보호구 착용 (보안경,방진마스크,안전장갑) | 비산 먼지 전동집진기 사용
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | M(4) | M(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 파열,파단 | 절단, 베임 | 숫돌 파손 | L(2) | M(4) | 방호덮개 부착, 규격의 숫돌 사용, 사용전 숫돌의 파손 유무 점검,개인보호구 착용(보안경,방진마스크, 안전장갑) | 비산 먼지 전동집진기 사용
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 외부마감재꽂음촉누락시공으로인한탈락 | L(3) | L(3) | 벽돌및석재패널 꽃음촉을 반영한 시공상세도작성 | 외부마감재시공시 꽂음촉 연결재 사용 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(미끄러짐) | 물기가 있는 타일 바닥에서 이동시 미끄러움 | M(3) | M(2) | 논슬립 도장형 바닥재로 변경 | 도장 작업시 적정 환기 실시 및 화기작업과 동시작업 금지, 바탕면은 물 고임이 없도록 적정 구배 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공 상세도 작성 | 석공사 안전보건작업 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 말비계 안전수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 말비계는 기성품 등 견고한 구조로 설치작업자는 안전모의 턱끈을 체결하고 작업 | 고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 파열,파단 | 끼임 | 숫돌 파손 | M(2) | H(4) | 방호 덮개부착, 규격숫돌 사용, 사용전 숫돌의 파손 유무 점검,개인보호구 착용(보안경,방진마스크, 안전장갑) | 비산 먼지 전동집진기 사용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(2) | H(4) | 파라펫 상세도 설계도서 반영 | 마감공사 시 설치 상세도 확인 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 벽체 고정철물 설치 불량 | M(3) | M(3) | 꺾쇠 등 고정철물 상세도, 허용오차, 일일쌓기높이, 꽂음촉 위치 등 설계도서 반영 | 석재 꽂음촉 고정상세 준수, 비계상부 과적 금지, 비계지상부 이동금지 표지판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 고소 | 용접작업 | 화재 | 깔림 | 화재감시자 미배치 | L(2) | M(3) | 화재감시자 배치 | 용접 안전보호구 착용
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 미조치 | M(4) | M(4) | 계단실 중앙부 추락 방지망 설치도면 작성 | 단실 추락방지망 설치