## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인양줄 훼손 | M(3) | M(3) | 시공자의 안전성 검토 의무사항을 시방서에 반영 | 인양 와이어로프 점검 철저, PHC파일 근입 후 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 건축물의 석공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 넘어짐(미끄러짐) | 화장실 바닥 타일 시공중 미끄러짐에 의해 작업자 부상 발생 | H(4) | M(2) | 기존 폴리싱 타일을 논슬립 자기질 타일로 변경하여 미끄러짐에 의한 사고 발생 예방 | 물고임 위험구간 조치 후 작업 착수, 안전화 및 안전모 착용 상태 확인 후 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 철거후 방치 | M(2) | H(4) | 벽이음 철물 사용 및 벽이음재를 한번에 풀지 않고 부분적으로 순서에 맞게 제거하고 필요시 넘어짐 방지조치 실시 | 해체 시기, 범위 및 절차를 고려한 사항을 근로자에게 특별 안전교육 실시 및 관리감독자 지휘하에 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 벽이음 철거후 방치 | M(2) | H(4) | 벽이음 구간은 비계 해체시까지 존치하고, 추후 고소작업대를 이용하여 잔여작업 실시 | 벽이음 선해체 금지토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 철거후 방치 | M(2) | H(4) | 시공시 임의 철거 벽이음을 작업 완료후 재설치 | 철거 및 재설치 여부를 관리감독자 점검 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 시스템비계 벽이음 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 철거후 방치 | M(2) | H(4) | 벽이음 구간은 비계 해체시까지 존치하고, 추후 고소작업대를 이용하여 잔여작업실시 | 철거 및 재설치 여부를 관리감독자 점검 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 철거후 방치 | M(2) | H(4) | 벽이음 구간은 비계 해체시까지 존치하고, 추후 고소작업대를 이용하여 잔여작업실시 | 관리감독자는 철거 및 재설치 여부를 점검하고, 벽이음 선해체를 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 자재 과적 | M(2) | H(4) | 화강석 붙임 작업시 작업발판 상단 자재 과적하지 않도록 시방서 명기 | 작업발판 붕괴 및 추락 위험을 대비하여 작업자 안전보호구(생명줄, 안전고리) 착용후 작업 진행토록 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 철거후 방치 | M(2) | H(4) | 시공시 임의 철거 벽이음을 작업 완료후 재설치 | 철거 및 재설치 여부를 관리감독자 점검 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 철거후 방치 | M(2) | H(4) | 벽이음 구간은 비계 해체시까지 존치하고, 추후 고소작업대를 이용하여 잔여 작업실시 | 철거 및 재설치 여부를 관리감독자 점검 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 업발판 자재과적 | M(2) | H(4) | 화강석 붙임 작업시 작업발판 상단 자재 과적하지 않도록 시방서 명기 | 작업발판 붕괴 및 추락 위험을 대비하여 작업자 안전보호구(생명줄, 안전고리) 착용후 작업 진행토록 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 철거후 방치 | M(2) | H(4) | 벽이음 구간은 비계 해체시까지 존치하고, 추후 고소작업대를 이용하여 잔여 작업실시 | 철거 및 재설치 여부를 관리감독자 점검 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 철거후 방치 | M(2) | H(4) | 벽이음 구간은 비계 해체시까지 존치하고, 추후 고소작업대를 이용하여 잔여 작업실시 | 철거 및 재설치 여부를 관리감독자 점검 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 철거후 방치 | M(2) | H(4) | 벽이음 구간은 비계 해체시까지 존치하고, 추후 고소작업대를 이용하여 잔여 작업실시 | 철거 및 재설치 여부를 관리감독자 점검 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 철거후 방치 | M(2) | H(4) | 벽이음 구간은 비계 해체시까지 존치하고, 추후 고소작업대를 이용하여 잔여 작업실시 | 철거 및 재설치 여부를 관리감독자 점검 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 자재과적 | M(2) | H(4) | 화강석 붙임 작업시 작업발판 상단 자재 과적하지 않도록 시방서 명기 | 작업발판 붕괴 및 추락 위험을 대비하여 작업자 안전보호구(생명줄, 안전고리) 착용후 작업 진행토록 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 철거후 방치 | M(2) | H(4) | 벽이음 구간은 비계 해체시까지 존치하고, 추후 고소작업대를 이용하여 잔여 작업실시 | 철거 및 재설치 여부를 관리감독자 점검 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | H(4) | H(4) | 계단 단부 안전난간 설치상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도면 미작성 | M(3) | M(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 박판세라믹 판넬 돌출부 차수대책 미흡 | M(3) | M(2) | 마감재료 및 설치공법 변경(알루미늄 시트 및 줄눈설치) | 고소작업 적정 작업발판 설치, 안전대 체결후 작업실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 기타 | 작업공간 협소 | M(3) | M(2) | 평면조정하여 협소공간 삭제 | 없음
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 석재 고정철물 임의시공, 구조안전성 부족 | M(2) | M(3) | 내외부 석재 설치상세도 작성 | 고소작업 적정 작업발판 설치, 작업발판상 자재 등 과하중 적재 금지, 안전대 체결후 작업실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 철거후 방치 | M(2) | H(4) | 벽이음 철물 사용 및 벽이음재를 한번에 풀지 않고 부분적으로 순서에 맞게 제거하고 필요시 넘어짐 방지조치 실시 | 해체 시기, 범위 및 절차를 고려한 사항을 근로자에게 특별안전교육 실시 및 관리감독자 지휘하에 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_시스템비계 벽이음 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 벽이음 상세도 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_돌마감 상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 돌마감 상세도면 작성 | 발판상부 자재 과적재 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 타일 및 돌공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 관리감독자 시공 확인 철저