## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 청소작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 청소용 고리(작업 지지대) 수량부족(2점지지 불가)의 달비계 작업 | M(2) | M(3) | 청소용 고리 2개소 이상 설치계획을 설계 반영 | 달비계 수직구명줄 설치 및 안전대 착용 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 지붕 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 청소용 고리 미설치 | L(2) | H(4) | 청소용 고리 설치 간격 3M 내외로 내역 반영 및 상세도 작성 | 달비계 수직구명줄 설치 및 안전대 착용 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립방법 미준수 | L(2) | H(4) | 이동식 (틀)비계 조립 계획도면 작성 | (틀)비계 작업시 고정상태 점검, 작업원 안전교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립방법 미준수 | L(2) | H(4) | 이동식 (틀)비계 조립방법 준수 | (틀)비계 작업시 고정상태 점검, 작업원 안전교육
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 달비계 미설치 | M(3) | H(4) | 주･보조로프 2점지지 확인 및 로프접지면 보양 등 도면작성 | 달비계 탑승 안전수칙 준수 및 안전대고리 착용
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 도장작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업 안전수칙 미준수 및 비계 상태 미점검 | L(2) | L(2) | 허용 하중 계산 시 안전율 고려 | 작업 안전규칙 준수 및 비계상태 점검
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미확보 | M(2) | H(4) | 주･보조로프 2점지지 확인 및 로프접지면 보양 등 안전도면 작성 | 달비계 탑승 안전수칙 준수 및 안전대고리 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미확보 | M(2) | H(4) | 주･보조로프 2점지지 확인 및 로프접지면 보양 등 안전도면 작성 | 달비계 탑승 안전수칙 준수 및 안전대고리 착용
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식비계 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 이동식비계 조립상세도 및 유의사항 설계도면 반영 | 이동식 틀비계 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식틀비계를 이용하여 상부 마감 작업 시 작업자의 추락 | H(3) | H(4) | 이동식틀비계 설치조립도 도면 내 반영 | 고소 작업자에 대한 안전 보호장구 지급
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식 비계 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 이동식비계 조립상세도 및 유의사항 설계도면 반영 | 이동식 틀비계 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 지지대 고정 미흡 | M(3) | H(4) | 작업용 지지대 상세도 작성 | 달비계작업시 로프기준 명시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 달비계 설치기준 및 안전 작업 계획 수립 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락 방지 조치 미흡 | H(4) | H(4) | 시스템 비계 작업발판 및 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치 기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 지지대 고정미흡 | H(4) | H(4) | 작업용 지지대 상세도 작성 | 달비계 작업 시 로프 기준명시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 지지대 고정미흡 | H(4) | H(4) | 작업용 지지대 상세도 작성 | 달비계 작업 시 로프 기준명시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 안전난간 및 아웃트리거 미설치 | M(3) | H(4) | 이동식 비계 설치 및 사용안전 기술지침을 설계도서에 반영 | 충분한 수량의 이동식비계를 구비하도록 하고 가급적 신재 임대 유도
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 지지대 고정미흡 | H(4) | H(4) | 작업용 달비계지지대 상세도 작성 | 달비계로프 결속방법 및 로프 기준명시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 지지대 고정미흡 | H(4) | H(4) | 작업용 달비계지지대 상세도 작성 | 달비계로프 결속방법 및 로프 기준명시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 아웃리거, 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 이동식틀비계 사용시 안전대(개인보호구) 착용 및 착용상태 관리감독 | 아웃리거, 스토퍼 설치 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 지지대 고정미흡 | H(4) | H(4) | 작업용 달비계지지대 상세도 작성 | 달비계로프 결속방법 및 로프 기준명시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 도장작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지 조치 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식비계 조립 상세도 작성 및 설치기준 도면반 영 | 이동식 틀비계 고 정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식비계 안전난간 및 아웃트리거 미설치 | M(3) | H(4) | 이동식 비계 설치 및 사용안전 기술지침을 설계도서에 반영 | 충분한 수량의 이동식비계를 구비하도록 하고 가급적 신재 임대 유도
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 부착설 비 부족 | M(3) | H(4) | 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 안전대 부착설비와 철근의 결속상태 확인철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 로프고정 불량 및 작업대 노후 | M(3) | H(4) | 청소용고리를 반영하여 외부로프 작업시 활용하도록 함 | 작업의자형 달비계 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식비계 설치 상세도를 설계도서에 반영 | 이동식비계 작업 시 안전수칙 준수 및 이동식비계 설치 후 점검 후 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 이동식 틀비계 사용 시공상세도 미작성 | H(4) | M(2) | 이동식 틀비계 안전사용을 위한 시공상세도 작성 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 기타 | 마감공사 작업 시 작업자 추락, 낙하 위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 마감공사 시 추락 등의 위험 방지조치 시행
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지지대 고정 미흡 | M(4) | M(4) | 작업용 달비계 지지대 상세도 작성 | 달비계 로프 기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 로프고정 불량 및 작업대 노후 | M(3) | H(4) | 청소용고리를 반영하여 외부로프 작업시 활용하도록 함 | 작업의자형 달비계 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과적재 | L(2) | M(3) | 비계 상부 발판 적재하중 표지, 시스템 비계 수직망 설치 | 비계 상부 기둥과 기둥 사이 400kg 이하 적재
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수