## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 청소용고리 미설치 | M(2) | M(3) | 청소용고리 수량 내역 반영 및 도면 작성 | 달비계 수직구명줄 설치 및 안전대 착용 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 안전대 부착설비와 철근의 결속상태 확인철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안정조치 부적정 | M(3) | H(4) | 작업 전 환기(급·배기 실시) 공기(산소)호흡기 또는 송기마스크 등의 호흡용 보호구 지급 및 착용 | 관리 감독 철저 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안정조치 부적정 | M(3) | H(4) | 작업 전 환기(급·배기 실시) 공기(산소)호흡기 또는 송기마스크 등의 호흡용 보호구 지급 및 착용 | 관리 감독 철저 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안정조치 부적정 | M(3) | H(4) | 작업 전 환기(급·배기 실시) 공기(산소)호흡기 또는 송기마스크 등의 호흡용 보호구 지급 및 착용 | 관리 감독 철저 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지조치 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 안전대 부착설비와 철근의 결속상태 확인철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 산소농도 미측정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 산소농도측정기 비치 | 밀폐공간 작업안전 매뉴얼 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지조치 미조치 | H(4) | H(4) | 군산4지구 유지관리용 고정용사다리 부착설비 2개소 이상 설치 | 안전사다리 부착설비 결속상태 확인철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 용접작업 | 없음 | 질식 | 안정조치 부적정 | M(3) | H(4) | 작업 전 환기(급·배기 실시) 공기(산소)호흡기 또는 송기마스크 등의 호흡용 보호구 지급 및 착용 | 밀폐공간의 방수공사 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안정조치 부적정 | M(3) | H(4) | 작업 전 환기(급·배기 실시) 공기(산소)호흡기 또는 송기마스크 등의 호흡용 보호구 지급 및 착용 | 밀폐공간의 방수공사 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안정조치 부적정 | M(3) | H(4) | 작업 전 환기(급·배기 실시) 공기(산소)호흡기 또는 송기마스크 등의 호흡용 보호구 지급 및 착용 | 관리 감독 철저 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안정조치 부적정 | M(3) | H(4) | 작업 전 환기(급·배기 실시) 공기(산소)호흡기 또는 송기마스크 등의 호흡용 보호구 지급 및 착용 | 밀폐공간 작업안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 미조치 | M(4) | M(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(4) | M(4) | 옥탑 골조에 달비계 작업용 안전대 부착설비 2개소 이상 설치 | 달비계 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀페공간 작업수칙 준수 유도 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀페공간 작업수칙 준수 유도 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 산업안전기준에 관한 규칙 및 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀페공간 작업수칙 준수 유도 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀페공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 내 유기용재 발생 | H(3) | H(4) | 환기계획 수립 | 출입통제구역으로 지정하여 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도확보
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 및 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 기타 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | M(4) | 밀폐공간 환기실시 | 밀폐공간 환기량 계산 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 기타 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 높이 1M이상 계단 설치구간 및 슬라브 OPEN 부분 임시 안전난간 설치 | 임시 안전난간 고정 및 안전상태 확인
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 산업안전기준에 관한 규칙 및 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 기타 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 계단실 안전시설 미설치로 떨어짐 | M(3) | M(3) | 계단실 도장 작업시 추락방지를 위해 계단실 중앙부에 추락방지망 설치 | 도장작업 과정중 근로자 안전대착용, 추락방지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 청소용고리 미설치 | H(4) | H(4) | 옥탑에 청소용 고리 추가 | 로프 인장강도 확인 및 생명줄 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 청소용고리 미설치 | H(4) | H(4) | 옥탑에 청소용 고리 추가 | 로프 인장강도 확인 및 생명줄 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업수칙 준수 | M(3) | M(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 기타 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | (해당없음) | H(3) | H(4) | 환기 등 밀폐공간 관리프로그램 운영토록 계획수립 | 출입금지구간을 지정하여 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 탈락 | M(3) | M(3) | 외벽 마감공사 등의 고소작업시 안전대 부착설비, 구명줄 설치 상세도 작성 | 구명줄(지지로프)은 2인 이상 사용하지 않도록 지시, 동시 작업시 개인별 구명줄 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 탈락 | M(3) | M(3) | 외벽 마감공사 등의 고소작업시 안전대 부착설비, 구명줄 설치 상세도 작성 | 구명줄(지지로프)은 2인 이상 사용하지 않도록 지시, 동시 작업시 개인별 구명줄 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 탈락 | M(3) | M(3) | 외벽 마감공사 등의 고소작업시 안전대 부착설비, 구명줄 설치 상세도 작성 | 구명줄(지지로프)은 2인 이상 사용하지 않도록 지시, 동시 작업시 개인별 구명줄 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 탈락 | M(3) | M(3) | 외벽 마감공사 등의 고소작업시 안전대 부착설비, 구명줄 설치 상세도 작성 | 구명줄(지지로프)은 2인 이상 사용하지 않도록 지시, 동시 작업시 개인별 구명줄 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 탈락 | M(3) | M(3) | 외벽 마감공사 등의 고소작업시 안전대 부착설비, 구명줄 설치 상세도 작성 | 구명줄(지지로프)은 2인 이상 사용하지 않도록 지시, 동시 작업시 개인별 구명줄 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 탈락 | M(3) | M(3) | 외벽 마감공사 등의 고소작업시 안전시설물 설치계획도 작성 | 구명줄(지지로프)은 2인 이상 사용하지 않도록 지시, 동시 작업시 개인별 구명줄 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 탈락 | M(3) | M(3) | 외벽 마감공사 등의 고소작업시 안전대 부착설비, 구명줄 설치 상세도 작성 | 구명줄(지지로프)은 2인 이상 사용하지 않도록 지시, 동시 작업시 개인별 구명줄 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 탈락 | M(3) | M(3) | 외벽 마감공사 등의 고소작업시 안전대 부착설비, 구명줄 설치 상세도 작성 | 구명줄(지지로프)은 2인 이상 사용하지 않도록 지시, 동시 작업시 개인별 구명줄 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 탈락 | M(3) | M(3) | 외벽 마감공사 등의 고소작업시 안전대 부착설비, 구명줄 설치 상세도 작성 | 구명줄(지지로프)은 2인 이상 사용하지 않도록 지시, 동시 작업시 개인별 구명줄 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 탈락 | M(3) | M(3) | 외벽 마감공사 등의 고소작업시 안전대 부착설비, 구명줄 설치 상세도 작성 | 구명줄(지지로프)은 2인 이상 사용하지 않도록 지시, 동시 작업시 개인별 구명줄 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 탈락 | M(3) | M(3) | 외벽 마감공사 등의 고소작업시 안전대 부착설비, 구명줄 설치 상세도 작성 | 구명줄(지지로프)은 2인 이상 사용하지 않도록 지시, 동시 작업시 개인별 구명줄 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기 미실시 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 환기방법 제시 | 산소농도 측정 및 2인 1조 근무
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 탈락 | M(3) | M(3) | 외벽 마감공사 등의 고소작업시 안전대 부착설비, 구명줄 설치 상세도 작성 | 구명줄(지지로프)은 2인 이상 사용하지 않도록 지시, 동시 작업시 개인별 구명줄 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 탈락 | M(3) | M(3) | 외벽 마감공사 등의 고소작업시 안전대 부착설비, 구명줄 설치 상세도 작성 | 구명줄(지지로프)은 2인 이상 사용하지 않도록 지시, 동시 작업시 개인별 구명줄 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 내부마감 작업 고소작업대 사용 | M(2) | M(3) | 고소작업대에 대한 안전기준을 반영 | 추락위험구간 안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 구조작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 고정 미흡 | M(2) | H(4) | - | 로프는 2개소이상 고정하고 별도의 생명줄 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 화재 | 화상 | 불티방지미흡 | H(3) | H(3) | 불티방지예시도 작성 | 화재예방 대책 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기 미실시 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 환기방법 제시 | 산소농도 측정 및 2인 1조 근무
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기 미실시 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 환기방법 제시 | 산소농도 측정 및 2인 1조 근무
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질병 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 탈락 | M(3) | M(3) | 외벽 마감공사 등의 고소작업시 안전대 부착설비, 구명줄 설치 상세도 작성 | 구명줄(지지로프)은 2인 이상 사용하지 않도록 지시, 동시 작업시 개인별 구명줄 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업수칙 준수 | 작업시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | M(3) | 환기량에 따른 기계환기 실시 | 가설등 설치하여 조도 확보
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기미실시 | M(3) | H(5) | 밀폐공간 환기량계산 실시 | 방수 작업 안전대책 준수, 산소 측정 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티방지미흡 | H(5) | H(5) | 불티방지예시도 작성 | 화재예방 대책 수립 및 준수