## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 넘어짐(미끄러짐) | 미끄럼방지 미조치 | M(2) | H(4) | 미끄럼방지 논슬립 파우더 내역 반영 및 도면 작성 | 시공 시 밀폐공간작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 화상 | 도장작업 시 화재예방조치 미실시 | L(3) | M(4) | 화재감시자 배치하도록 시방서에 표기 | 도장작업 시 화재예방조치 감독
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 이동 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 낙하물 방지용 캐노피 설치 | 시공 중 방호선반 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 고소 | 도장작업 | 화재 | 화상 | 도장작업 시 화재예방조치 미실시 | L(3) | M(4) | 화재감시자 배치를 하도록 시방서에 표기 | 도장작업 시 화재예방조치 감독
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 유독가스 발생으로 인한 근로자 질식위험 | M(2) | M(4) | 친환경 바닥마감공법제품 설계에 반영 | 물진안전보건자료 관련 유의사항 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 도장작업 중 근로자 전도위험 | M(2) | M(4) | 미끄럼방지제품 설계 반영 및 상세도 작성 | 물진안전보건자료 관련 유의사항 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 이동 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 낙하물 방지용 캐노피 설치 | 시공 중 방호선반 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 이동 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 낙하물 방지용 캐노피 설치 | 시공 중 방호선반 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 넘어짐(미끄러짐) | 경사진 복도 미끄러운 마감재에 의한 미끄러짐 | M(3) | M(2) | 논슬립 마감재 적용(논슬립 파우더) | 작업시 주변 용접, 용단 등 화기작업 금지 및 소화기 비치, 환기설비 설치 및 환기실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 지붕 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 청소용 고리 미반영 | L(2) | H(4) | 청소용 고리 상세도 작성 | 달비계 수직구명줄 설치 및 안전대 착용 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(미끄러짐) | 미끄러운 마감재로 인한 넘어짐 | M(3) | M(2) | 논슬립 에폭시 바닥재로 변경 | 도장시 환기 실시, 화기작업과 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 지하2층 펌프실, 전기실 환기 미흡으로 인한 질식 | M(3) | L(2) | 환기계획도 작성 및 도면에 환기방법 표기 | 밀폐공간 안전보건프로그램 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(미끄러짐) | 미끄러운 마감재로 인한 넘어짐 | M(3) | M(2) | 논슬립 에폭시 바닥재(논슬립 파우더)로 변경 | 도장작업시 화기작업 금지, 필요시 환기조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(미끄러짐) | 미끄러운 마감재로 인한 넘어짐 | H(4) | M(2) | 계단 논슬립 도면에 반영 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 환기부족 | M(3) | H(4) | 산소농도 측정, 송풍기를 이용한 환기시설 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 환기부족 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정, 송풍기를 이용한 환기시설 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 환기부족 | M(3) | H(4) | 산소농도 측정, 송풍기를 이용한 환기시설 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 화재 위험 작업과 중복 | L(1) | M(3) | 화재발생 위험이 있는 작업은 중복 진행 금지 및 작업반경11m 이내 가연성 물질이 있는 경우 화재감시자 배치 | 화재발생 위험 작업과 동시 진행하지 않도록 작업자 지속적인 안전교육
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 환기부족 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정, 송풍기를 이용한 환기시설 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 도장작업 | 화재 | 화상 | 불연성재료 도면 미표기 | M(3) | M(3) | 불연성재료 사용 도면 표기 | 화재위험 작업 시 소방안전관리자 사 전승인 등 안전조 치
건축 | 건축물 | 장례시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 환기부족 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정, 송풍기를 이용한 환기시설 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 환기 불량 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업프로그램 계획을 수립하도록 설계도서에 반영 | 작업 중 산소‧유해가스 농도를 측정하고 환기시설 설치 후 작업진행
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 환기부족 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정, 송풍기를 이용한 환기시설 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 환기부족 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정, 송풍기를 이용한 환기시설 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 없음_밀폐구간 마감작업 중 근로자 질식위험 | M(3) | M(3) | 밀폐구간 환기계획 수립 | 밀폐구간 환기량 계산 실시 및 환기설비 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기 불량 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업프로그램 계획을 수립하도록 설계도서에 반영 | 작업 중 산소‧유해가스 농도를 측정하고 환기시설 설치 후 작업진행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 자재보관 상태 불량 | M(3) | M(3) | 사용자재의 안전성 확인 | MSDS비치 및 근로자 안전교육 철저, 마스크 등 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 환기부족 | M(3) | M(2) | 산소농도 측정, 송풍기를 이용한 환기시설 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 환기부족 | M(3) | M(2) | 산소농도 측정, 송풍기를 이용한 환기시설 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 자재보관 상태 불량 | M(3) | M(3) | 도장공사의 안전성에 대한 내용을 시방서내 작성 | MSDS비치 및 근로자 안전교육 철저, 마스크 등 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 환기부족 | M(3) | M(2) | 산소농도 측정, 송풍기를 이용한 환기시설 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 환기부족 | M(3) | M(2) | 산소농도 측정, 송풍기를 이용한 환기시설 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전교육 미실시 | M(3) | M(3) | 도장작업에 대한 자재의 안전성 검토 실시 | 도장 및 방수재 사용 시 MSDS 교육 실시, 마스크 등 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 및 가연성도료 방치 | L(2) | M(4) | 기계실 및 발전기실 바닥 에폭시 도장전 환기시설 설치 및 도장 시 산소농도 측정 및 소화시설 설치 계획서 반영 | 가연성도료가 묻은 헝겊 등은 열의 축적으로 자연발화 가능 폐품은 신속히 폐기처분
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 화재 위험 작업과 중복 | M(1) | H(1) | 화재발생 위험이 있는 작업은 중복 진행 금지 및 작업반경 11m 이내 가연성 물질이 있는 경우 화재감시자 배치 | 화재발생 위험 작업과 동시 진행하지 않도록 작업자 지속적인 안전교육
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 화재 위험 작업과 중복 | M(1) | H(1) | 화재발생 위험이 있는 작업은 중복 진행 금지 및 작업반경 11m 이내 가연성 물질이 있는 경우 화재감시자 배치 | 화재발생 위험 작업과 동시 진행하지 않도록 작업자 지속적인 안전교육
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 화재 위험 작업과 중복 | M(1) | H(1) | 화재발생 위험이 있는 작업은 중복 진행 금지 및 작업반경 11m 이내 가연성 물질이 있는 경우 화재감시자 배치 | 화재발생 위험 작업과 동시 진행하지 않도록 작업자 지속적인 안전교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기 불량 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업프로그램 계획을 수립하도록 설계도서에 반영 | 작업 중 산소‧유해가스 농도를 측정하고 환기시설 설치 후 작업진행
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 화재 위험 작업과 중복 | M(1) | H(1) | 화재발생 위험이 있는 작업은 중복 진행 금지 및 작업반경 11m 이내 가연성 물질이 있는 경우 화재감시자 배치 | 화재발생 위험 작업과 동시 진행하지 않도록 작업자 지속적인 안전교육
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 이물질 등 오염원 미제거로 배관면 불량 | L(2) | M(4) | 샌드블라스팅 작업으로 녹 및 이물질 오염원제거 기준 등 계획서 반영 | 규정된 건조도막 두께 준수, 규일한 도막두께 유지, 재 도장 간격은 제품설명서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | L(3) | M(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조 작업 시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 안전조치 부적정 | L(3) | M(4) | 밀폐공간 작업 수칙 준수 | 구조작업 시 송기마스크 등 보호장비 필히 착용