## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 산소부족 | M(3) | H(4) | 가스농도 측정기를 이용한 작업환경 점검 및 보호 마스크 착용 | 작업조 교대운영을 통한 장기간 유해가스 노출방지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 환기 불량 | M(3) | M(3) | 가스농도 측정기를 이용한 점검 및 보호 마스크 착용 계획 도면 작성 | 개인 보호장구 착용, 작업조 교대운영, 산소호흡기 비치, 가스농도 수시 측정
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업으로 인한 질식위험 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 안전작업방법 제시 | 밀폐공간 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(3) | H(4) | 사전 안전성 검토 | 환기량에 따른 기계환기 실시, 가설등 설치하여 조도확보
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간-유증기 발생 | H(3) | H(4) | 환기계획을 수립 | 밀폐공간 관리프로그램 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정, 송풍기를 이용한 환기실시 | 작업 전 작업허가 득한 후 작업실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기 시설 미설치 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 국소배기 장치 설치로 근로자호흡기 질환 방지
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 방수작업 중 근로자 질식위험 | M(3) | M(3) | 밀폐공간작업 안전관리계획도 작성 | 밀폐공간 감시자 배치 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정, 송풍기를 이용한 환기시설 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 화재 | 질식 | 환기미실 시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간에 환기시설을 설치 | 방수작업중 화기사용금지
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 화기작업 프로세스 준수 | 가연물은 화재발생 위험이 없는 장소에 별도 보관
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 화재 위험 작업과 중복 | M(3) | H(4) | 화재발생 위험이 있는 작업은 중복 진행 금지 및 작업잔경 11m 이내 가연성 물질이 있는 경우 화재감시자 배치 | 화재발생 위험 작업과 동시 진행하지 않도록 작업자 지속적인 안전교육
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 화재 위험 작업과 중복 | M(3) | H(4) | 화재발생 위험이 있는 작업은 중복 진행 금지 및 작업잔경 11m 이내 가연성 물질이 있는 경우 화재감시자 배치 | 화재발생 위험 작업과 동시 진행하지 않도록 작업자 지속적인 안전교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 옆 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업 전 환기설비계획(밀폐공간 안전작업 프로그램) 수립 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 화재위험작업과 중복 | M(3) | H(4) | - | 화재발생 위험이 있는 작업은 중복 진행 금지 및 작업잔경 11m 이내 가연성 물질이 있는 경우 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 해당 없음_환기구 설치 미흡 | L(1) | M(2) | 당해 공사에 환기시설이 필요한 작업을 설계도서에 기록하고 관리 | 관리감독자 배치하여 주변 통제 및 작업자 안전보호구 착용, 작업자 지속관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 도장작업 | 기타 | 질식 | 해당 없음_환기구 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 환기시설 설치 및 가스 농도 관리 하도록 설계도서(시방서) 반영 | 밀폐공간 작업 매뉴얼에 따라 작업 실시 및 작업감시자 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기 불량 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업프로그램 계획을 수립하도록 설계도서에 반영 | 작업 중 산소‧유해가스 농도를 측정하고 환기시설 설치 후 작업진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 환기 미실시 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 환기작업 예시도 / 산소·유해농도 측정방법 제안 | 밀폐공간 작업프로그램 수립 및 시행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 운수시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 지하층(물탱크실), 방수(타르엑폭시 방수)작업 시 밀폐공간에서 환기시설 미비로 질식 | L(2) | H(4) | 타르 에폭시 방수재 (수용성 무용제계, 무독성 수지계로 재료 선택) | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 화재 위험 작업과 중복 | M(1) | H(1) | 화재발생 위험이 있는 작업은 중복 진행 금지 및 작업반경 11m 이내 가연성 물질이 있는 경우 화재감시자 배치 | 화재발생 위험 작업과 동시 진행하지 않도록 작업자 지속적인 안전교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 화재 위험 작업과 중복 | M(3) | H(4) | 화재발생 위험이 있는 작업은 중복 진행 금지 및 작업잔경 11m 이내 가연성 물질이 있는 경우 화재감시자 배치 | 화재발생 위험 작업과 동시 진행하지 않도록 작업자 지속적인 안전교육
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간에 대한 안전관리 수립토록 도면에 명시 | H(3) | H(4) | 밀폐공간에 대한 안전관리 수립토록 도면에 명시 | 작업허가제 실시 및 밀폐공간 관리프로그램 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 정리작업 | 기타 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정, 환기시설 | 작업 전 작업허가 득한 후 작업실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 화기작업 프로세스 준수 | 가연물은 화재발생 위험이 없는 장소에 별도 보관
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 2줄 걸이 준수 및 유도로프 사용하도록 안전관리 대책 수립 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 환기시설 설치·가스 농도관리 하도록설계 도서반영 | 밀폐공간 작업 매뉴얼에 따라 작업실시 및 작업감시자 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 관리감독자 관리 감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 화재 위험 작업과 중복 | M(1) | H(1) | 화재발생 위험이 있는 작업은 중복 진행 금지 및 작업반경 11m 이내 가연성 물질이 있는 경우 화재감시자 배치 | 화재발생 위험 작업과 동시 진행하지 않도록 작업자 지속적인 안전교육
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 화재 위험 작업과 중복 | M(1) | H(1) | 화재발생 위험이 있는 작업은 중복 진행 금지 및 작업반경 11m 이내 가연성 물질이 있는 경우 화재감시자 배치 | 화재발생 위험 작업과 동시 진행하지 않도록 작업자 지속적인 안전교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 붕괴 | 깔림 | (해당없음) | H(3) | H(4) | 작업전, 작업중 환기계획 수립 | 작업허가제 실시 및 출입금지구간으로 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 화재 위험 작업과 중복 | M(1) | H(1) | 화재발생 위험이 있는 작업은 중복 진행 금지 및 작업반경 11m 이내 가연성 물질이 있는 경우 화재감시자 배치 | 화재발생 위험 작업과 동시 진행하지 않도록 작업자 지속적인 안전교육
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 화재 위험 작업과 중복 | M(1) | H(1) | 화재발생 위험이 있는 작업은 중복 진행 금지 및 작업반경 11m 이내 가연성 물질이 있는 경우 화재감시자 배치 | 화재발생 위험 작업과 동시 진행하지 않도록 작업자 지속적인 안전교육
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | H(4) | M(2) | 밀폐공간 작업프로그램 계획을 수립하도록 설계도서에 반영 | 작업 중 산소‧유해가스 농도를 측정하고 환기시설 설치 후 작업진행
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 도장공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 NOTE 표기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리