## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 작업자 떨어짐 | L(1) | M(3) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 조립상세도 준수 및 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판 설치 미흡 | L(2) | H(4) | - | 작업발판 내역 반영 및 상세도 작성, 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 미반영 | M(3) | H(4) | - | 층고가 높은 구간 비계 작업발판 반영, 작업 전 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 미반영 | M(3) | H(4) | - | 계단실 최상부 구간 비계 작업발판 반영, 작업 전 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업발판 미반영 | M(3) | H(4) | - | 계단실 최상부 구간 비계 작업발판 반영, 작업 전 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 천정마감작업중 이동식비계 작업자 탑승상태 이동 및 작업장 바닥 정리정돈 미흡 | L(2) | M(3) | 이동식비계 작업기준을 시방에 반영 | 안전대부착설비를 설치하여 안전대를 설치하고 스토퍼와 아웃드리거 설치/이동식비계 사용시 개인보호구착용과 비게의 구름, 흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판 미반영 | M(3) | H(4) | - | 계단실 최상부 구간 비계 작업발판 반영, 작업 전 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장정리미흡 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 스토퍼와 아웃드리거 설치토록 설계기준에 반영 | 이동식비계 사용시 개인 보호구착용과 비계의 구름, 흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식비계 사용 불량에 의한 떨어짐 | L(2) | H(4) | 이동식비계 조립상세도 예시 제시 | 안전난간 및 고정스토퍼 등 안전장치 설치 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장정리미흡 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지 토록 반영 | 이동식비계 사용시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전시설물 미설치 | M(2) | M(4) | 마감 작업 전 안전난간 설치 표기 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장정리미흡 | L(2) | M(3) | 이동식비계 탑승상태 안전관리 기준을 시방서에 반영 | 이동식비계 사용시 개인 보호구착용과 비계의 구름, 흔들림 방지조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 사용 작업장 정리미흡으로 이동중 넘어짐 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성유지 토록 시방서 반영 | 이동식비계 사용시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지 및 작업장 정리정돈 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립상세도 미준수 | M(2) | H(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식비계 안전장치 미흡으로 떨어짐 | L(2) | H(4) | 이동식비계 조립상세도 예시 | 안전난간 설치 및 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 이동시 작업자 탑승금지 반영 | 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지/이동식비계사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장 정리미흡 상태에서 이동식비계 탑승상태로 이동 | L(2) | M(3) | 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지 반영 | 이동식비계사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지/작업장 바닥 정리정돈확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 이동식비계 설치 난해시 강관비계 사용 | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수/고정스토퍼 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장정리미흡 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지 토록 반영 | 이동식비계 사용시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 이동식비계 설치 난해시 강관비계 사용 | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수/고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 이동식 비계 설치 난해시 강관비계 사용 | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수/ 고정 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전조치 부적정 | L(3) | L(3) | 이동식비계 조립상세도 및 설치기준 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장 정리미흡 및 작업자 탑승상태 이종중 전도 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지토록 시방서에 반영 | 이동식비계사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 비계 상부 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장 정리미흡, 탑승상태이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지토록 반영 | 이동식비계사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 및 설치기준 제시 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 불량 말비계 사용 중 떨어짐 | L(2) | M(3) | 말비계 상세도 작성 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장 정리미흡 과 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지토록 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 틀비계 사용 안전규정 미준수 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자탑승상태 이동, 작업장정리미흡 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지토록 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 이동식 비계 설치 불량 | L(2) | H(4) | 이동식비계 설치 난해시 강관비계 사용(하부 전도방지 조치) | 비계 설치 해체시 안전수칙 준수/ 고정 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 없음 | 작업자탑승상태 이동 및 작업장 정리정돈 불량 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탑승상태 이동금지 반영 | 이동식비계사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업장 정리 미흡 상태에서 이동식 비계 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비를 설치 하여 안전대를 설치하고 작업장 정리정돈 및 바닥 평탄성 유지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자탑승상태 이동 및 작업장 정리정돈 미흡 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | L(3) | L(3) | 이동식비계 조립도 및 기술지침 작성(실시설계도서 반영) | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | L(3) | L(2) | 이동식비계 조립상세도 및 기술지침 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 불량 말비계 사용 중 떨어짐 | L(2) | M(3) | 말비계 상세도 작성 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 불량 이동식비계 사용 중 떨어짐 | L(2) | H(4) | 이동식비계 상세도 작성 | 안전난간 설치 및 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전장치 미설치 | L(2) | H(4) | 2인이상 탑승금지 비계상부 과하중 금지 시방서 반영 | 검증된 자재 사용, 사용전 품질검사 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 상향 작업 이동 중 실족 | L(2) | H(4) | 이동식비계 설치 및 사용 시 유의사항 설계도면 반영 | 이동식비계 설치 및 사용 시 안전수칙 준수/고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 안전장치 미설치 | L(2) | H(4) | 이동식비계 안전장치 설치 | 2인1조 작업 및 무리하거나 과격한 작업금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 작업발판 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 이동식비계 설치 난해시 강관비계 사용 | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수/고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 작업발판 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 안전난간 등 안전시설 설치된 비계 사용하도록 도면 표기 | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수/고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 작업발판 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 이동식비계 설치 난해시 강관비계 적용 | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수/고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 작업발판 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 이동식비계 설치 난해시 강관비계 사용 | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수/고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전기준 미준수 | M(3) | M(3) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조에 의한 조치 | 규정에 맞지않는가설구조물은 현장에서 반출
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 작업발판 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 이동식비계 설치 난해시 강관비계 사용 | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수/고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 작업발판 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 이동식비계 설치 난해시 강관비계 사용 | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수/고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설비작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 말비계 미끄럼방지조치미실시 | M(3) | M(3) | 미끄럼방지시설 설치 및 사용기준 반영 | 말비계사용방법 작업전 교육 및 말비계안전점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식비계 상세도 미작성으로 인한 안전사 | L(2) | H(4) | 이동식비계 상세도 작성 | 안전난간 설치 및 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 말비계 상세도 미작성으로 인한 떨어 | L(2) | M(3) | 말비계 상세도 작성 | 불량 말비계 사용 여부 사전확인
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식틀비계 설치불량 | M(3) | M(2) | 이동식틀비계 안전작업계획 수립 | 개인보호구 사용 철저 및 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 외벽 마감재 설치 시 추락방지 조치 미실시 | M(3) | M(3) | 없음 | 시스템비계를 설치 사용하며 작업자 안전대 착용 및 부착설비에 결속, 가설비계 사용시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 말비계 미끄럼방지조치미실시 | M(3) | M(3) | 미끄럼방지시설 설치 및 사용기준 반영 | 말비계사용방법 작업전 교육 및 말비계안전점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립도 및 기술지침 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설비작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 말비계 미끄럼 방지조치미실시 | M(3) | M(3) | 미끄럼방지시설 설치 및 사용기준 반영 | 말비계사용방법 작업전 교육 및 말비계안전점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립도 및 기술지침 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 사용중 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 말비계 미끄럼방지조치미실시 | M(3) | M(3) | 미끄럼방지시설 설치 및 사용기준 준수 | 말비계사용방법 작업전 교육 및 말비계안전점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식비계 및 작업발판 작업도를 설계도서에 반영 | 이동식비계 작업 시 안전수칙 준수 및 이동식비계 설치 후 점검 후 사용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 이동중 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 이동 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계위에 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탑승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 말비계 미끄럼 방지조치미실시 | M(3) | M(3) | 미끄럼방지시설 설치 및 사용기준 반영 | 말비계사용방법 작업전 교육 및 말비계안전점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 이동 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식비계 불량 설치로 인한 작업중 떨어짐 | L(2) | H(4) | 이동식비계 상세도 작성 | 안전난간 설치 및 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 및 설치기준 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식비계 설치 상세도를 설계도서에 반영 | 이동식비계 작업 시 안전수칙 준수 및 이동식비계 설치 후 점검 후 사용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 외벽 마감재 설치 시 추락방지 조치 미실시 | M(3) | M(3) | 없음 | 시스템비계를 설치 사용하며 작업자 안전대 착용 및 부착설비에 결속, 가설비계 사용시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 및 설치기준 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 시방서 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 전기작업 | 없음 | 없음 | 말비계 미끄럼 방지조치 미실시 | M(3) | M(3) | 미끄럼방지시설 설치 및 사용기준 시방서 반영 | 말비계사용방법 작업전 교육 및 말비계안전점검
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 말비계 미끄럼방지조치 미실시 | M(3) | M(3) | 미끄럼방지시설 설치 및 사용기준 준수 | 말비계사용방법 작업전 교육 및 말비계안전점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 이동식비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식비계 설치 상세도를 설계도서에 반영 | 이동식비계 작업 시 안전수칙 준수 및 이동식비계 설치 후 점검 후 사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 불량 말비계 사용으로 인한 떨어짐 | L(2) | M(3) | 말비계 상세도 작성 | 불량 말비계 사용 여부 사전확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설비작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 불량 이동식비계 사용으로 인한 떨어짐 | L(2) | H(4) | 이동식비계 상세도 작성 | 안전난간 설치 및 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 말비계 미끄럼 방지조치미실시 | M(3) | M(3) | 미끄럼방지시설 설치 및 사용기준 준수 | 말비계사용방법 작업전 교육 및 말비계안전점검
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식비계 안전수칙 미준수로 인한 떨어짐 | L(2) | H(4) | 이동식비계 상세도 작성 | 안전난간 설치 및 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 말비계 사용 중 아웃트리거 미사용으로 인한 떨어짐 | L(2) | M(3) | 말비계 상세도 작성 | 불량 말비계 사용 여부 사전확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 전기작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 말비계 미끄럼 방지조치 미실시 | M(3) | M(3) | 미끄럼방지시설 설치 및 사용기준 준수 | 말비계사용방법 작업전 교육 및 말비계안전점검
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 외벽 마감재 설치 시 추락방지 조치 미실시 | M(3) | M(3) | 없음 | 시스템비계를 설치 사용하며 작업자 안전대 착용 및 부착설비에 결속, 가설비계 사용시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 및 설치기준 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식비계 아웃트리거 미설치로 인한 전도사고 | L(2) | H(4) | 이동식비계 상세도 작성 | 안전난간 설치 및 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수로 인한 떨어짐 | L(2) | M(3) | 말비계 상세도 작성 | 불량 말비계 사용 여부 사전확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설비작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 말비계 미끄럼 방지조치 미실시 | M(3) | M(3) | 미끄럼방지시설 설치 및 사용기준 반영 | 말비계사용방법 작업전 교육 및 말비계안전점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자 탑승상태 이동 | M(3) | H(4) | 이동식비계 사용 시 안전조치 반영 | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설비작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 말비계 미끄럼방지조치 미실시 | M(3) | H(4) | 미끄럼방지시설 설치 및 사용기준 반영 | 말비계사용방법 작업전 교육 및 말비계안전점검
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립상세도 미준수 | L(2) | H(4) | 이동식비계 조립설치도를 작성 및 안전인증제품 반입 확인 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자 탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자탑승상태 이동 | L(2) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 내부 천장 마감 작업 시 작업발판 설치 상태 불량 | L(2) | H(4) | 고소 작업용 작업발판 상세도 작성 | 고소 작업 시 이동식비계, 말비계 설치 규정 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 및 설치기준 작성 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 불량 말비계 사용으로 작업 중 떨어짐 | L(2) | M(3) | 말비계 상세도 작성 | 불량 말비계 사용 여부 사전확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 불량 이동식비계 사용 시 떨어짐 | L(2) | H(4) | 이동식비계 상세도 작성 | 안전난간 설치 및 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 불량 이동식비계 사용 중 떨어짐 | L(2) | H(4) | 이동식비계 상세도 작성 | 안전난간 설치 및 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 불량 말비계 사용 중 떨어짐 | L(2) | M(3) | 말비계 상세도 작성 | 불량 말비계 사용 여부 사전확인
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전 조시부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 및 설치기준 제시 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립기준 미준수 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조계산 실시 및 시스템 비계 도면 작성 | 시스템 비계 작업계획서 작성 및 작업순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설비작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 말비계 미끄럼 방지조치미실시 | M(3) | H(4) | 미끄럼방지시설 설치 및 사용기준 반영 | 말비계사용방법 작업전 교육 및 말비계안전점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립상세도 미준수 | L(2) | H(4) | 이동식비계 조립설치도를 작성 및 안전인증제품 반입 확인 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자 탑승상태 이동 | M(3) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자 탑승상태 이동 | M(3) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/ 작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설비작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 말비계 미끄럼 방지조치미실시 | M(3) | M(3) | 미끄럼방지시설 설치 및 사용기준 반영 | 말비계사용방법 작업전 교육 및 말비계안전점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자 탑승상태 이동 | M(3) | M(3) | 안전대부착설비 및 안전대를 설치/작업장 정리정돈 및 근로자 탐승상태 이동금지 반영 | 이동식비계 사용 시 비계의 구름, 흔들림 방지조치 및 이동시 작업자 탑승금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설비작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 말비계 미끄럼 방지조치 미실시 | M(3) | H(4) | 미끄럼방지시설 설치 및 사용기준 반영 | 말비계사용방법 작업전 교육 및 말비계안전점검
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 불량 말비계 사용중 떨어짐 | L(2) | M(3) | 말비계 상세도 작성 | 불량 말비계 사용 여부 사전확인
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 수장공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 불량 이동식비계 사용중 떨어짐 | L(2) | H(4) | 이동식비계 상세도 작성 | 안전난간 설치 및 고정스토퍼 설치