## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 발생 | L(2) | H(4) | 임시소방시설 설치 | 단열재는 화재 위험이 없는 장소에 별도 보관
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 고정 미실시 | M(3) | M(3) | 고정상세 설계도서 상 반영 | 경량벽체 상부 흔들림 방지 보강, 시저형 고소작업대 사용 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 시공방법 불량 | L(2) | M(3) | 시멘트 패널 고정상세도 작성 | 패널 설치 근로자 안전고리 체결 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 방염 미실시 | L(2) | H(4) | 화재의 위험이 없도록 자재의 안전성 체크 | 안전리브 방염 처리 실시, 펌프카 안전점검 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재패널 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 고정방법 불량 | L(2) | L(2) | 글라스 크로스 고정상세 작성 | 글라스 크로스 작업 시 방진마스크 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 구조안전성 미검토 | M(3) | L(2) | 윈드락 적용하여 천장재 떨어짐 방지 | 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재패널 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재패널 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 방염 미실시 | L(2) | H(4) | 화재의 위험이 없도록 자재의 안전성 체크 | 안전리브 방염 처리 실시, 펌프카 안전점검 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 달대비계 미설치 | M(3) | H(4) | 고소작업구간 달대비계 설치상세도 작성 | 표준작업절차 준수 및 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 발생 | L(2) | H(4) | 준불연재 이상의 단열재 내역 반영 및 상세도 작성 | 단열재는 화재 위험없는 장소에 별도 보관
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 앵커 매립 깊이 부족 | L(2) | M(3) | 난간대 앵커 매립 깊이 상세도 및 제조사 기준 확인 NOTE 작성 | 설치 시 관리감독자의 시공 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 수직 구명줄 미설치 | L(2) | H(4) | - | 달비계 수직구명줄 설치 및 안전대 착용 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 방염 미실시 | L(2) | H(4) | 화재의 위험이 없도록 자재의 안전성 체크 | 안전리브 방염 처리 실시, 펌프카 안전점검 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불티 발생 | L(2) | H(4) | 준불연재 이상의 단열재 내역 반영 및 상세도 작성 | 단열재는 화재 위험없는 장소에 별도 보관
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 방염 미실시 | L(2) | H(4) | 화재의 위험이 없도록 자재의 안전성 체크 | 안전리브 방염 처리 실시, 펌프카 안전점검 철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 목재패널 고정 상세도 작성 | 작업 전 고소작업대 안전점검 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | H(3) | 천장 보강 시공상세도 작성 | 시저형 고소작업대 사용시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 고정 미실시 | M(3) | M(3) | 고정상세 설계도서 상 반영 | 경량벽체 상부 흔들림 방지 보강, 시저형 고소작업대 사용 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치방법 불량 | M(3) | H(4) | 옹벽 패널 구조계산 실시 | 옹벽 패널 시공순서도 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재패널 고정상세도 작성 | 석재 절단 시 그라인더 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장 보강 시공상세도 작성 | 시저형 고소작업대 사용시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 방염 미실시 | L(2) | H(4) | 화재의 위험이 없도록 자재의 안전성 체크 | 안전리브 방염 처리 실시, 펌프카 안전점검 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 고정 미실시 | M(3) | M(3) | 고정상세 설계도서 상 반영 | 경량벽체 상부 흔들림 방지 보강, 시저형 고소작업대 사용 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 천장틀 탈락으로 인한 근로자 재해위험 | M(2) | M(3) | 천장틀 흔들림방지 보강재 상세도 작성 | 이동식틀비계 작업발판 설치도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 고정 미실시 | M(3) | M(3) | 고정상세 설계도서 상 반영 | 경량벽체 상부 흔들림 방지 보강, 시저형 고소작업대 사용 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장 보강 시공상세도 작성 | 시저형 고소작업대 사용시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 천장틀 보강재 미설치 | L(2) | M(3) | 천장 높이 1.5M 이상인 구간 흔들림 방지용 보강재 반영 | 이동식 틀비계 작업발판 설치도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장 보강 시공상세도 작성 | 고소작업대 사용시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 구조안전성 미검토 | M(3) | L(2) | 천장캡 설치하여 떨어짐 방지 | 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업시 단열재에 의한 화재 | M(2) | M(3) | 화재예방대책 수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시공기준 미준수 | M(3) | L(2) | 시방서 내 고소작업 시 안전수칙 명시 | 1일 쌓기기준 준수, 틀비계에 벽돌 적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강 미실시 | M(3) | M(3) | 경량블록벽체 고정 철저 | 틀비계 작업 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 지지/고정 미흡 | M(3) | L(2) | 국기 게양대 고정상세 반영 | 경량벽체 상부 흔들림 방지 보강, 시저형 고소작업대 사용 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 시공방법 불량 | L(2) | M(3) | 브릭패널 고정상세도 작성 | 용접 시 불티비산 방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 고정 미실시 | M(3) | L(2) | 고정상세 설계도서 상 반영 | 경량벽체 상부 흔들림 방지 보강, 시저형 고소작업대 사용 안전기준 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 구조안전성 미검토 | M(3) | L(2) | 천장캡 설치하여 떨어짐 방지 | 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 넘어짐(기타) | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장 보강 시공상세도 작성 | 고소작업대 사용시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 석재 패널 설치 시 고정방법 불량 | M(3) | H(3) | 석재패널 고정 상세도 작성 후 반영 | 작업도구에 대한 점검 및 불량품 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 천장틀 보강재 미설치 | L(2) | M(3) | 천장 높이 1.5M 이상인 구간 흔들림 방지용 보강재 반영 | 이동식 틀비계 작업발판 설치도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 화재감시자 미배치 | L(2) | H(4) | - | 임시소방시설 설치 기준 작성 및 준수, 화기감시자 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 천장틀 보강재 미설치 | L(2) | M(3) | 천장높이 1.5M 이상인 구간 흔들림 방지용 보강재 반영 | 이동식 틀비계 작업발판 설치도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장 보강 시공상세도 작성 | 고소작업대 사용시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 고정 미실시 | M(3) | L(2) | 벽체 상부 흔들림 방지 보강 | 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장보강 시공상세도 작성 | 고소작업대 사용시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장보강 시공상세도 작성 | 고소작업대 사용시 안전기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 석재 패널 설치 시 고정방법 불량 | M(3) | H(3) | 석재패널 고정 상세도 작성 후 반영 | 작업도구에 대한 점검 및 불량품 제거
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 석재 패널 설치 시 고정방법 불량 | M(3) | H(3) | 석재패널 고정 상세도 작성 후 반영 | 작업도구에 대한 점검 및 불량품 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장 보강 시공상세도 작성 | 고소작업대 사용시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 고정 미실시 | M(3) | L(2) | 경량벽체 상부 흔들림 방지 보강 철저 | 안전기준 미준수 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 고정 미실시 | M(3) | L(2) | 벽체 상부 흔들림 방지 보강 | 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 고정 미실시 | M(3) | L(2) | 경량벽체 상부 흔들림 방지 보강 철저 | 안전기준 미준수 말비계 사용 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장 보강 시공상세도 작성 | 고소작업대 사용시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 관리감독자 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 알루미늄복합판넬 시공상세도 작성 | 알루미눔 복합판넬 설치검수 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장 보강 시공상세도 작성 | 고소작업대 사용시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장 보강 시공상세도 작성 | 고소작업대 사용시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판 과적재 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 틀비계 상부 과적재 금지, 틀비계 작업 시 안전고리 체결 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 관리감독자 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장 보강 시공상세도 작성 | 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판 과적재 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 틀비계 상부 과적재 금지, 틀비계 작업 시 안전고리 체결 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판 과적재 | M(3) | M(3) | 추락위험을 시방서 및 도면에 표기 | 틀비계 상부 과적재 금지, 틀비계 작업 시 안전고리 체결 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장 보강 시공상세도 작성 | 고소작업대 사용시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 천정패널 | 상부(위) | 마감작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 천정틀 고정철물 미설치 | H(2) | H(4) | 천정틀 고정철물 상세도 작성 | 설치상태 확인 및 시방서 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장 보강 시공상세도 작성 | 고소작업대 사용시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 석재 꽂음촉을 반영한 시공상세도 작성 | 관리감독자 시공확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지지/고정장치 미흡 | M(3) | L(2) | 달대볼트 흔들림방지용 보강재 배치 | 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지지/고정장치 미흡 | M(3) | M(3) | 추락위험성을 설계안전검토 시 반영 | 달대볼트 흔들림방지용 보강재 설치, 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 시 불티비산 | L(2) | L(2) | - | 용접, 용단 작업시 화재감시자 배치 및 관리감독자 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지지/고정장치 미흡 | M(3) | M(3) | 달대볼트 흔들림방지용 보강재 설치 | 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지지/고정장치 미흡 | M(3) | M(3) | 낙하물이 발생할 수 있는 공종에 대해서 시방서 작성 | 달대볼트 흔들림방지용 보강재 설치, 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지지/고정장치 미흡 | M(3) | M(3) | 달대볼트 흔들림방지용 보강재 설치 | 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지지/고정장치 미흡 | M(3) | M(3) | 마감재의 낙하위험이 있는 곳은 고정상세 작성하여 설계도서에 포함 | 달대볼트 흔들림방지용 보강재 설치, 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지지/고정장치 미흡 | M(3) | M(3) | 달대볼트 흔들림방지용 보강재 설치 | 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 시 불티비산 | M(3) | L(2) | - | 용접, 용단 작업시 화재감시자 배치 및 관리감독자 배치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 탈락 | 깔림 | 설치상세도 미작성 | H(4) | M(4) | 강판 설치 상세도 작성 | 강판 설치순서 준수, 금속자재 관리 및 보관 시 주의사항 작성
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지지/고정장치 미흡 | M(3) | M(3) | 달대볼트 흔들림방지용 보강재 설치 | 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 화재 | 화상 | 화재에 취약한 재료사용 | M(2) | H(4) | 난연 및 불연재료를 사용하도록 도면에 명기 | 소화기 비치 및 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지지/고정장치 미흡 | M(3) | M(3) | 달대볼트 흔들림방지용 보강재 설치 | 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 파열,파단 | 끼임 | 숫돌 파손 | L(2) | M(4) | 방호덮개 부착 규격의 숫돌 사용, 사용전 숫돌의 파손 유무 점검 | 비산 먼지 전동집진기 사용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 인화물질 방치 | M(4) | M(4) | 용접,용단 작업시 인화물질 제거 불꽃비산방지포 사용 | 인화성 물질 포함한 도장 및 방수공사와 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 마감작업 | 파열,파단 | 끼임 | 숫돌 파손 | L(2) | M(4) | 방호덮개 부착 규격의 숫돌 사용, 사용전 숫돌의 파손 유무 점검 | 비산 먼지 전동집진기 사용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 인화물질 방치 | H(4) | H(4) | 용접,용단 작업시 인화물질 제거 불꽃비산방지포 사용 | 인화성 물질 포함한 도장 및 방수공사와 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 바닥 | 마감작업 | 탈락 | 끼임 | 숫돌 파손 | M(2) | H(4) | 방호덮개 부착 규격의 숫돌 사용, 사용전 숫돌의 파손 유무 점검 | 비산 먼지 전동집진기 사용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지지/고정장치 미흡 | M(3) | M(3) | 달대볼트 흔들림방지용 보강재 설치 | 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장 보강 시공상세도 작성 | 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 시 불티비산 | M(3) | L(2) | - | 용접, 용단 작업시 화재감시자 배치 및 관리감독자 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 천장 보강 시공상세도 작성 | 고소작업대 사용시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 인화물질 방치 | H(4) | H(4) | 용접,용단 작업시 인화물질 제거 불꽃비산방지포 사용 | 인화성 물질 포함한 도장 및 방수공사와 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 지하 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 화재_인화성 물질 주변 화기 작업으로 화재발생 위험 | M(3) | M(3) | 화기 작업 안전관리 계획도 작성 | 화재감시자 배치 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 시 불티비산 | M(3) | M(2) | - | 용접, 용단 작업시 화재감시자 배치 및 관리감독자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 지지/고정장치 미흡 | M(3) | M(3) | 달대볼트 흔들림방지용 보강재 설치 | 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지지/고정장치 미흡 | M(3) | M(3) | 달대볼트 흔들림방지용 보강재 설치 | 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 시 불티비산 | M(3) | L(2) | - | 용접, 용단 작업시 화재감시자 배치 및 관리감독자 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 떨어짐(분류불능) | 인화물질 방치 | H(4) | H(4) | 용접,용단 작업시 인화물질 제거 불꽃비산방지포 사용 | 인화성 물질 포함한 도장 및 방수공사와 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 덕트 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 인화성물질 주변 화기작업으로 화재발생 위험 | M(3) | H(3) | 화기작업 안전관리 계획도 작성 | 화재감시자 배치 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 외벽 | 자재 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 시 불티비산 | L(1) | H(4) | - | 용접, 용단작업 등 화기작업 시 화기감시자 배치 및 화재예방 대책 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 떨어짐(분류불능) | 인화물질 방치 | H(4) | H(4) | 용접,용단 작업시 인화물질 제거 불꽃비산방지포 사용 | 인화성 물질 포함한 도장 및 방수공사와 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 떨어짐(분류불능) | 인화물질 방치 | H(4) | H(4) | 용접, 용단 작업시 인화물질 제거 불꽃비산방지포 사용 | 인화성 물질 포함한 도장 및 방수공사와 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 시 불티비산 | M(3) | M(2) | - | 용접, 용단 작업시 화재감시자 배치 및 관리감독자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 떨어짐(분류불능) | 인화물질 방치 | H(4) | H(4) | 용접,용단 작업시 인화물질 제거 불꽃비산방지포 사용 | 인화성 물질 포함한 도장 및 방수공사와 동시 작업 금지
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 마감재_구조물 천장_천장 마감작업 | M(2) | M(4) | CLIP-바 및 M-바 설치기준 도면 표기 | CLIP-바 및 M-바 설치기준 준수하여 작업 진행
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 수장공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 떨어짐(분류불능) | 인화물질 방치 | H(4) | H(4) | 용접,용단 작업시 인화물질 제거 불꽃비산방지포 사용 | 인화성 물질 포함한 도장 및 방수공사와 동시 작업 금지