## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업대 불안전 사용 | L(2) | L(2) | 고소작업대 사용에 대한 유의사항을 도면에 표현 | 고소작업대 안전교육 이수여부 확인, 안전장치 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 고소작업 | 없음 | 끼임 | 시저형 고소작업대 과상승으로 인한 근로자 끼임 | M(3) | M(4) | 시저형 고소작업대 위험요소 와 저감대책을 시방서에 명기 | 과상승방지장치의 설치 및 시운전으로 작동상태 확인후 근로자 탑승
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 장비관리 소홀 | M(3) | H(4) | 추락의 위험이 있는 구간은 도면 내 표기 | 작업 전 고소작업대 안전점검 철저, 장비세팅 시 아웃트리거 설치상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지 조치미흡 | L(2) | H(4) | 고소작업차 받침목 설치도 작성 | 건설공사 고소작업대 안전보건지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 설비작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 미 작동 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 및 시운전으로 작동상태 확인토록 명시 | 시저형 고소 작 업 대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전기준 미준수 | M(3) | M(3) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조 제1항 6에 의거 과상승방지장치를 설치토록 설계도서 명기 | 사전장비 점검 및 작업자가 안전모 등 보호구 착용토록 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 마감작업 | 충돌 | 떨어짐(10미터 이상) | 신호체계미확립 | L(2) | M(3) | 스마트 안전시스템 장착하여 위험경보체계 구축 | 스마트안전시스템을 장착 및 조종사가 작업대에 탑승한 상태에서 조작,시야확보
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 과상승으로 인한 작업자 끼임 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 설비작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 작동 불량 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 바닥 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업대 작업중 지반 부등침하 | L(2) | H(4) | 지내력 확인 및 장비제원과 운용계획 수립 | 시공시 지지력 확인과 강재철판 사용등 집중하중 방지 및 지내력 확보후 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 지지력부족 | M(2) | H(4) | 지지력 확인과 강재철판 사용등 집중하중 방지 및 지내력 확보후 시공토록 시방서 반영 | 지내력 확인 및 장비제원과 운용계획 수립후 시공
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외벽 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 마감작업 | 충돌 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 신호체계미확립 | L(2) | M(3) | 스마트 안전시스템 장착하여 위험경보체계 구축 | 스마트안전시스템을 장착 및 조종사가 작업대에 탑승한 상태에서 조작,시야확보
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 불량 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 및 시운전 기준 제시 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 작동불능 | M(3) | H(4) | 과상승방지 장치의 설 치 기준설정 | 시저형 고 소 작 업 대 과상승방 지장치 등 안 전 장 치 가동 확인
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지지력부족,붐대 과다인출 | L(2) | H(4) | 공시 지지력 확인과 강재철판 사용 집중하중 방지 및 지내력 확보 붐대인출기준 준수토록 안전기준 명시 | 지내력 확인 및 장비제원과 운용계획 수립후 시공
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외벽 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 마감작업 | 충돌 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 신호체계미흡으로 작업중 외벽충돌 | L(2) | M(3) | 스마트 안전시스템 장착하여 위험경보체계 구축 | 스마트안전시스템을 장착 및 조종사가 작업대에 탑승한 상태에서 조작,시야확보
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설기계설치기준미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계설치기준 시방서 반영 | 작업계획서에 따른 조종사 교육과 건설기계설치기준 준수여부 확인 후 작업실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외벽 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 충돌 | 떨어짐(10미터 이상) | 신호체계미확립 | L(2) | M(3) | 스마트 안전시스템 장착하여 위험경보체계 구축 | 스마트안전시스템을 장착 및 조종사가 작업대에 탑승한 상태에서 조작,시야확보
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 미작동 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 및 시운전으로 작동상태 확인토록 시방에 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업대 붐과다인출 및 지지력부족으로 넘어짐 | L(2) | H(4) | 지내력 확인 및 장비제원과 운용계획수립 | 시공시 지지력 확인과 강재철판 사용 집중하중 방지 및 지내력 확보 붐대인출기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외벽 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 마감작업 | 충돌 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업대 신호체계 불량으로 이접시설물과 부딪힘 | L(2) | M(3) | 스마트 안전시스템 장착하여 위험경보체계 구축 | 스마트안전시스템을 장착 및 조종사가 작업대에 탑승한 상태에서 조작,시야확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 고소작업대 과상승방지장치 작동 불량 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외벽 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 충돌 | 떨어짐(10미터 이상) | 신호체계미확립 | L(2) | M(3) | 스마트 안전시스템 장착하여 위험경보체계 구축 | 스마트안전시스템을 장착 및 조종사가 작업대에 탑승한 상태에서 조작,시야확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 충돌 | 떨어짐(10미터 이상) | 신호체계 미확립 | L(2) | M(3) | 스마트 안전시스템 장착하여 위험경보체계 구축 | 스마트안전시스템을 장착 및 조종사가 작업대에 탑승한 상태에서 조작,시야확보
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 과상승 방지장치 미사용 | M(3) | M(3) | 고소작업대(시저형) 사용시 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조제1항제6호에 의거 과상승방지장치 또는 비상정지스위치 설치 및 사용 | 과상승방지장치, 비상정지스위치, 안전대 등 설치여부 확인 후 작업시 사용토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외벽 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설기계 설치기준 미준수 | L(2) | H(4) | 작업계획서에 따른 조종사 교육과 건설기계설치기준반영 | 건설기계 반입시 건설기계점검.등 사전검사 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지지력부족 | L(2) | H(4) | 지내력 확인 및 장비제원과 운용계획 수립 | 시공시 지지력 확인과 강재철판 사용등 집중하중 방지 및 지내력 확보후 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 미작동 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 작동 불량 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 및 시운전으로 작동상태 시방서 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | L(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 미착용 | M(3) | H(4) | 수직구명줄 설치 및 추락방지대 체결 예시도 작성 | 작업구역 내 근로자 통제 및 안전대 체결확인 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 작업대를 이용한 타일 및 코킹작업시 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 마감작업을 위한 작업대에 안전난간 설치 및 작업발판 상 중과물 적재금지 | 작업발판 과적재 여부 확인 및 안전난간 고정상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 마감작업 | 기타 | 끼임 | 고소작업대(렌탈) 사용시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 렌탈 운용시 급상승 및 급하강 방지를 위한 ON-OFF 시건 및 작동장치 System 구축 | 렌탈(고소작업대) 정상 작동상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외벽 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 미착용 | M(3) | H(4) | 수직구명줄 설치 및 추락방지대 체결 예시도 작성 | 작업구역 내 근로자 통제 및 안전대 체결확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 미착용 | M(3) | H(4) | 수직구명줄 설치 및 추락방지대 체결 예시도 작성 | 작업구역 내 근로자 통제 및 안전대 체결확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준 을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 외벽 마감재 설치시 추락위험 | M(3) | M(3) | 고소작업대 (차량탑재형 등) 사용하며 작업자 안전대 착용 및 부착설비에 결속 | 고소작업대 사용시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 끼임 | 시저형 고소작업대 과상승 방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 과상승 방지장치 미사용 | M(1) | M(1) | 고소작업대(시저형) 사용시 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조제1항제6호에 의거 과상승방지장치 또는 비상정지스위치 설치 및 사용 | 과상승방지장치, 비상정지스위치, 안전대 등 설치여부 확인 후 작업시 사용토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 과상승 방지장치 미사용 | M(1) | M(1) | 고소작업대(시저형) 사용시 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조제1항제6호에 의거 과상승방지장치 또는 비상정지스위치 설치 및 사용 | 과상승방지장치, 비상정지스위치, 안전대 등 설치여부 확인 후 작업시 사용토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 미착용 | M(3) | H(4) | 수직구명줄 설치 및 추락방지대 체결 예시도 작성 | 작업구역 내 근로자 통제 및 안전대 체결확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 기준을 반영 | 시저형 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 고소작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 과상승방지봉 미설치 | H(4) | M(3) | 고소 작업에 대한 안전성 검토 | 과상승 방지봉 60cm 이상 확장, 평탄한 동선으로 고소작업대 이동
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 과상승방지봉 미설치 | M(3) | M(3) | 해당공종 안전성 검토실시 | 과상승 방지봉 60cm 이상 확장, 평탄한 동선으로 고소작업대 이동
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 준비작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 결함 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치기준반영 | 고소작업대 과상승방지장치 등 안전장치 가동 확인
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외벽 | 고소작업차(고소작업대 등) | 옆 | 준비작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 준비작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 과상승방지봉 미설치 | M(3) | L(2) | 수장공사 시 안전사항 검토 후 시방서에 기입 | 과상승 방지봉 60cm 이상 확장, 평탄한 동선으로 고소작업대 이동
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 과상승방지봉 미설치 | M(3) | L(2) | 고소작업대를 사용하는 공종에 대한 안전성을 사전에 조사할 것 | 과상승 방지봉 60cm 이상 확장, 평탄한 동선으로 고소작업대 이동
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 하부(아래) | 준비작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 과상승방지봉 미설치 | M(3) | M(3) | 고소작업대 사용시 안전사항을 수장공사의 시방서 내 반영 | 과상승 방지봉 60cm 이상 확장, 평탄한 동선으로 고소작업대 이동
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 준비작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 준비작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 장비관리, 운영 소홀 | H(3) | H(3) | 고소작업대 사용시 안전사항을 설계도서에 반영 | 과상승 방지장치 등 각종 방호/안전장치 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 과상승방지봉 미설치 | M(3) | L(2) | 시공 중 장비의 넘어짐이 있을 것으로 예상되는 구간은 도면에 표기 | 과상승 방지봉 60cm 이상 확장, 평탄한 동선으로 고소작업대 이동
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 과상승 방지장치 미사용 | M(1) | M(1) | 고소작업대(시저형) 사용시 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조제1항제6호에 의거 과상승방지장치 또는 비상정지스위치 설치 및 사용 | 과상승방지장치, 비상정지스위치, 안전대 등 설치여부 확인 후 작업시 사용토록 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 판매시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 외부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전 수칙 미준수 | H(4) | H(4) | 고소작업대 안전 수칙 준수 | 작업 반경 내 출입 통제 조치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 수장공사 | 건설기계 | 고소작업차(고소작업대 등) | 내부 | 고소작업차(고소작업대 등) | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 작업계획 미수립 | M(2) | H(4) | 고소작업대 안전작업도 작성 | 관리감독자의 감독 철저