## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 무너짐_주차타워 파레트 설치 계획 미실시 | H(3) | H(4) | 주차타워 파렛트 설치 계획 수립 | 주차타워 파렛트 설치시 양중시 주의사항 계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 기타 | 깔림 | 무너짐_권상 구동PART 설치 계획 미실시 | H(3) | H(3) | 권상 구동PART 설치 계획 수립 | 권상 구동PART 양중시 설치 기준 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_RAIL 설치순서도 미작성 | M(2) | H(4) | RAIL 설치순서도 작성 | RAIL 설치시 조정작업 확인
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 무너짐_턴테이블 설치 상세 계획 미실시 | H(3) | H(3) | 턴테이블 설치시 조립순서 계획 수립 | 턴테이블 설치 작업시 안전장치 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_WIRE ROPE 설치도 미작성 | M(2) | H(4) | WIRE ROPE 설치도 작성 | WIRE ROPE 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 무너짐_DOOR 설치 상세 계획 미실시 | H(3) | H(3) | DOOR 설치 상세 계획 수립 | DOOR 설치 작업시 안전장치 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 앞 | 확인 및 점검작업 | 기타 | 기타 | 무너짐_ 시운전 및 조정작업 계획 미실시 | H(3) | H(3) | 시운전 및 조정작업 계획 수립 | OPERATOR 교육 실시 및 안전관리 계획 반영