## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 질병 | 세륜시설 미설치 | M(2) | M(3) | 세륜시설 상세도 작성 | 공사차량 통행속도 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 기타 | 가설계획 미수립 | M(2) | H(4) | 공사가설계획도 및 상세도 작성 | 감리 및 감독관의 협의를 통한 가설계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 질병 | 세륜시설 미설치 | M(2) | M(3) | 세륜시설 상세도 작성 | 공사차량 통행속도 준수