## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 특수 건축물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 와이어로프 검토 실시 | 이동식 크레인 양중작업계획
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 로프폐기기준 미준수 | M(3) | M(3) | 양중기계 로프폐기기준 준수하여 작업 진행(KOSHA GUIDE G-132-2020) | 자재 인양 작업시 중량물 하중에 맞는 로프를 사용 및 2줄걸이 준수하여 유도로프 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 로프폐기기준 미준수 | M(3) | M(3) | 양중기계 로프폐기기준 준수하여 작업 진행(KOSHA GUIDE G-132-2020) | 자재 인양 작업시 중량물 하중에 맞는 로프를 사용 및 2줄걸이 준수하여 유도로프 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 없음 | 끼임 | 안전통로 미확보 | L(2) | H(4) | - | 갠트리크레인 새들과 블록 사이 폭 0.6미터 이상 안전통로 확보, 전담 신호수 배치