## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 특수 건축물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(2) | M(3) | - | 용접,용단 작업시 화재감시자 배치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 특수 건축물공사 | 기타 | 기타 | 지붕 | 기타 | 고소 | 거치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 지붕공사 고소작업 과다노출 | M(3) | H(4) | 지붕공사 고소작업 지붕조립 작업시간을 최소화 위한 지붕의 사전공장 조립범위를 최대화 | 근로자 추락, 재료나 공구의 낙하 대비 위한 안전대책 수립확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Shield TBM 설치 방법 미흡으로 무너짐 | M(3) | H(4) | Shield TBM 공법 시공순서도 작성 | 자재 운반 시 전담 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 구조계산 미검토 | M(3) | H(4) | - | 반력벽 구조계산서 작성, 강관 압입 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 중량물 취급 방법 미흡 | M(3) | H(4) | - | 크레인 인양 능력 검토 실시, 작업구역 설정 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 특수 건축물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지반상태 불량 | L(2) | H(4) | - | 작업 전 지방상태 확인 및 표면 침하량 일일 체크, 크레인 인양 능력 검토 실시