## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 장비사용계획서 사전작성 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 출입금지 미조치 | M(2) | H(4) | 조경석 작업시 안전관리대책을 설계도면에 명기 | 조경석 쌓기 작업시 장비와 작업자가 충돌하지 않도록 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 석축 | 내부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 뒷채움 미흡 | M(2) | H(4) | 전석 이동이 발생치 않도록 잡석 등으로 뒷채움 보강 설계도서에 반영 | 사전작업계획서 작성 후 작업계획의 내용 교육 실시
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 상부(위) | 쌓기작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업구간 출입 | M(2) | H(4) | 조경석 작업시 안전관리대책을 설계도면에 명기 | 조경석 쌓기 작업 시 장비와 작업자 가 충돌하지 않도록 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시