## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 외부 | 돌담 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 전도 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저
토목 | 댐 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 잡석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | L(1) | H(4) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 공동구 |  | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프파단 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 및 와이어로프 사용기준 수립 | 크레인 달기기구 및 줄걸이 작업용 와이어로프의 작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | L(1) | H(4) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | L(1) | H(4) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 도로 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 돌쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 돌쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석(조경석) 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 보 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 조경공사 | 시설물 | 돌담 | 인접주변 | 돌담 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수