## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 적정 안식각 기준 제시 | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저, 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 석축 쌓기 시 기울기 기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 장비사용계획서 사전작성 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 적정 안식각 기준 제시 | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저, 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 장비사용계획서 사전작성 필요
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 장비사용계획서 사전작성 필요
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 (수목식재 작업) 안전보건작업 지침
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 시 기울기 기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 내부 | 자재 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건작업 지침
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 자연석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 인접주변 | 자재 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 건축 | 조경공사 | 건설자재 | 자재 | 외부 | 자재 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계미흡 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치